## IU
IU | INSUMO | 2016-04-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | ACEITE
2 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO | 518.1 | 518.9 | 518.9
3 | ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO | 513.35 | 514.15 | 514.15
4 | AGREGADO FINO
5 | AGREGADO GRUESO
6 | ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO
7 | ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW
8 | ALAMBRE Y CABLE TIPO WP
9 | ALCANTARILLA METALICA
10 | APARATO SANITARIO CON GRIFERIA
11 | ARTEFACTO ALUMBRADO EXTERIOR
12 | ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
13 | ASFALTO
14 | BALDOSA ACUSTICA
15 | BALDOSA ASFALTICA
16 | BALDOSA VINILICA
17 | BLOQUE Y LADRILLO
18 | CABLE TELEFONICO
19 | CABLE NYY - CABLE NKY
20 | CEMENTO ASFALTICO
21 | CEMENTO PORTLAND TIPO I
22 | CEMENTO PORTLAND TIPO II
23 | CEMENTO PORTLAND TIPO V
24 | CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR
25
26 | CERRAJERIA NACIONAL
27 | DETONANTE
28 | DINAMITA
29
30 | DOLAR (GENERAL PONDERADO)
31 | DUCTO DE CONCRETO
32 | FLETE TERRESTRE
33 | FLETE AEREO
34 | GASOLINA
35 | GELATINA
36 | GELIGNITA
37 | HERRAMIENTA MANUAL
38 | HORMIGON
39 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | 351.51 | 352.39 | 352.39
40 | LOSETA
41 | MADERA EN TIRAS PARA PISO
42 | MADERA IMPORT. ENCOF. Y CARP.
43 | MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
44 | MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
45 | MADERA TERCIADA PARA ENCOF.
46 | MALLA DE ACERO
47 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES) | 415.58 | 415.58 | 415.58
48 | MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL | 334.68 | 334.06 | 334.06
49 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
50 | MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO
51
52
53
54
55
56 | PLANCHA DE ACERO LAC
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 | TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO
72 | TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC | 334.65 | 334.03 | 334.03
73 | DUCTOS TELEFONICOS DE PVC
74
75
76 | VALVULA DE BRONCE IMPORTADA
77 | VALVULA DE BRONCE NACIONAL
78 | VALVULA DE FIERRO FDO.NACIONAL
79 | VIDRIO INCOLORO NACIONAL

## 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | Item | Descripción | Und | Metrado | C.U. SIN ADIC. | C.U. | Parcial | METRADO Nº |  | 12 | 0 | METRADOS | [12 empty] | VALORIZACION Nº |  | 12 | 0 | VALORIZACION
1 | F 001 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 200235.5 | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 1: 2 |  |  |  |  | 2
3 | 01.01 | OBRAS PROVISIONALES | [8 empty] | 0 1: 3; METRADOS 1: 0 |  |  |  |  | 3
4 | 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40X3.60M | und | 1 | 1994.36 | 1994.36 | 1994.36 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 4; METRADOS 1: 0; METRADOS 2: 1 |  | 1994.36 | 0 | 1994.36 | 4 | 0 | 1994.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 01.01.02 | SEÑALIZACIONES-DESVIOS EN VIA DE GRAN TRANSITO | und | 10 | 1350.56 | 1350.56 | 13505.6 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 5; METRADOS 10: 5; METRADOS 11: 5 |  | 13505.6 | 0 | 13505.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6752.8 | 6752.8 | 0
6 | 01.01.03 | CINTA DE SEGURIDAD INCLUYE POSTES | m | 5985.7 | 4.49 | 4.49 | 26875.79 | 5985.7 | 0 | 5985.7 | 6 | 1000 |  |  | 1700 |  | 66.025 | 1500 | 700 |  | 85.7 | 933.975 |  |  | 26875.79 | 0 | 26875.79 | 6 | 4490 | 0 | 0 | 7633 | 0 | 296.45 | 6735 | 3143 | 0 | 384.79 | 4193.55 | 0
7 | 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 1: 7 |  |  |  |  | 7
8 | 01.02.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | 73426.8 | 89200 | 89200 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.28811 | 0.30121 | 0.1 | 0.25 |  | 0.015 | 0.01 | 0.02 |  | 0.015683 |  |  |  | 89200 | 0 | 89200 | 8 | 21154.94 | 22116.75 | 7342.68 | 18356.7 | 0 | 1338 | 892 | 1784 | 0 | 16214.93 | 0 | 0
9 | 01.02.02 | TRANSPORTE RURAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIST. PROM = 1 KM | GLB | 1 | 25000 | 29159.75 | 29159.75 | 1 | 0 | 1 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 29159.75 | 0 | 29159.75 | 9 | 0 | 5000 | 5000 | 12500 | 0 | 874.79 | 874.79 | 583.2 | 0 | 4326.97 | 0 | 0
10 | 01.02.03 | TRANSPORTE RURAL DE AGREGADOS HASTA DIST. PROM = 1 KM | GLB | 1 | 37000 | 39500 | 39500 | 1 | 0 | 1 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 39500 | 0 | 39500 | 10 | 0 | 7400 | 7400 | 18500 | 0 | 1185 | 1185 | 790 | 0 | 3040 | 0 | 0
11 | [10 empty] | 0 1: 11; METRADOS 1: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 11
12 | [10 empty] | 0 1: 12; METRADOS 1: 0; METRADOS 2: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 12
13 | [10 empty] | 0 1: 13; METRADOS 1: 0; METRADOS 2: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 13
14 | [10 empty] | 0 1: 14; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 14
15 | [10 empty] | 0 1: 15; METRADOS 1: 0; METRADOS 2: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 15
16 | [10 empty] | 0 1: 16; METRADOS 2: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 16
17 | [10 empty] | 0 1: 17; METRADOS 4: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 17
18 | [10 empty] | 0 1: 18; METRADOS 1: 0; METRADOS 2: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 18
19 | [10 empty] | 0 1: 19; METRADOS 1: 0; METRADOS 2: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 19
20 | [10 empty] | 0 1: 20; METRADOS 2: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 20
21 | [10 empty] | 0 1: 21; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 21
22 | [10 empty] | 0 1: 22; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 22
23 | [10 empty] | 0 1: 23; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 23
24 | [10 empty] | 0 1: 24; METRADOS 1: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 24
25 | [10 empty] | 0 1: 25; METRADOS 2: 0; METRADOS 4: 9.36; METRADOS 5: -9.36; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 25
26 | [10 empty] | 0 1: 26; METRADOS 2: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 26
27 | [10 empty] | 0 1: 27; METRADOS 2: 0; METRADOS 4: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 27
28 | [10 empty] | 0 1: 28; METRADOS 2: 0; METRADOS 4: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 28
29 | [10 empty] | 0 1: 29; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 29
30 | [10 empty] | 0 1: 30; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 30
31 | [10 empty] | 0 1: 31; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 31
32 | [10 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32
33 | [10 empty] | 0 1: 33; METRADOS 1: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 33
34 | [10 empty] | 0 1: 34; METRADOS 5: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 34
35 | [10 empty] | 0 1: 35; METRADOS 2: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 35
36 | [10 empty] | 0 1: 36; METRADOS 2: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 36
37 | [10 empty] | 0 1: 37; METRADOS 2: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 37
38 | [10 empty] | 0 1: 38; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 38
39 | [10 empty] | 0 1: 39; METRADOS 2: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 39
40 | [10 empty] | 0 1: 40; METRADOS 2: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 40
41 | [10 empty] | 0 1: 41; METRADOS 2: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 41
42 | [10 empty] | 0 1: 42; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 42
43 | [10 empty] | 0 1: 43; METRADOS 4: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 43
44 | [10 empty] | 44 |  | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | -8.5 | [8 empty] | 44
45 | [10 empty] | 45 |  | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | -30.48 | [8 empty] | 45
46 | [10 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 4142.76 | 0 | -4142.76 | 0 | 0 | [8 empty] | 46
47 | [10 empty] | 0 1: 47; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 47
48 | [10 empty] | 0 1: 48; METRADOS 4: 3; METRADOS 5: -3; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 48
49 | [10 empty] | 0 1: 49; METRADOS 3: 0; METRADOS 4: 28; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: -28 |  |  |  |  | 49
50 | [10 empty] | 0 1: 50; METRADOS 3: 0; METRADOS 4: 152.8; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: -152.8 |  |  |  |  | 50
51 | [10 empty] | 0 1: 51; METRADOS 3: 0; METRADOS 4: 4118.8; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: -4118.8 |  |  |  |  | 51
52 | [10 empty] | 0 1: 52; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 52
53 | [10 empty] | 0 1: 53; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 53
54 | [10 empty] | 0 1: 54; METRADOS 3: 0; METRADOS 4: 18.15; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: -18.15; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 54
55 | [10 empty] | 0 1: 55; METRADOS 3: 0; METRADOS 4: 211.8; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: -211.8; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 55
56 | [10 empty] | 0 1: 56; METRADOS 3: 0; METRADOS 4: 1864; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: -1864; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 56
57 | [10 empty] | 0 1: 57; METRADOS 3: 0; METRADOS 4: 1657.9; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: -1657.9; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 57
58 | [10 empty] | 0 1: 58; METRADOS 5: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 58
59 | [10 empty] | 0 1: 59; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 59
60 | [10 empty] | 0 1: 60; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 60
61 | [10 empty] | 0 1: 61; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 61
62 | [10 empty] | 0 1: 62; METRADOS 5: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 62
63 | [10 empty] | 0 1: 63; METRADOS 3: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 63
64 | [10 empty] | 0 1: 64; METRADOS 3: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 64
65 | [10 empty] | 0 1: 65; METRADOS 3: 0; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 65
66 | [10 empty] | 0 1: 66; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 66
67 | [10 empty] | 0 1: 67; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 67
68 | [10 empty] | 0 1: 68; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 68
69 | [10 empty] | 0 1: 69; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 69
70 | [10 empty] | 0 1: 70; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 70
71 | [10 empty] | 0 1: 71; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 71
72 | [10 empty] | 0 1: 72; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 72
73 | [10 empty] | 0 1: 73; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 73
74 | [10 empty] | 0 1: 74; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 74
75 | [10 empty] | 0 1: 75; METRADOS 2: 0; METRADOS 3: 0; METRADOS 4: 95; METRADOS 5: -95; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 75
76 | [10 empty] | 0 1: 76; METRADOS 2: 0; METRADOS 4: 400; METRADOS 5: 0; METRADOS 6: 0; METRADOS 7: 0; METRADOS 8: -400 |  |  |  |  | 76
77 | [10 empty] | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 77
78 | [10 empty] | 0 1: 78; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 78
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 79 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 80 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 81 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 82 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 83 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 84 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 85 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 86 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 87 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 88 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 89 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 90 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 91 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 92 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 93 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 94 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 95 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 96 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 97 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 98 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 99 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 100 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 101 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 102 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 103 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 104 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 105 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 106 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 107 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 108 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 109 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 110 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 111 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 112 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 113 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 114 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 115 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 116 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 117 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 118 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 119 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 120 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 121 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 122 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 123 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 124 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 125 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 126 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 127 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 128 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 129 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 130 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 131 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 132 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 133 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 134 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 135 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 136 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 137 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 138 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 139 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 140 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 141 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 142 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 143 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 144 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 145 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 146 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 147 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 148 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 149 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 150 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 151 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 152 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 153 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 154 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 155 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 156 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 157 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 158 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 159 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 160 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 161 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 162 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 163 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 164 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 165 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 166 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 167 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 168 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 169 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 170 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 171 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 172 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 173 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 174 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 175 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 176 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 177 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 178 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 179 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 180 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 181 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 182 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 183 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 184 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 185 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 186 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 187 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 188 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 189 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 190 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 191 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 192 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 193 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 194 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 195 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 196 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 197 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 198 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 199 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 200 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 201 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 202 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 203 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 204 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 205 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 206 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 207 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 208 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 209 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 210 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 211 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 212 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 213 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 214 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 215 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 216 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 217 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 218 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 219 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 220 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 221 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 222 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 223 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 224 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 225 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 226 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 227 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 228 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 229 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 230 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 231 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 232 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 233 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 234 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 235 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 236 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 237 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 238 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 239 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 240 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 241 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 242 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 243 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 244 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 245 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 246 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 247 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 248 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 249 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [10 empty] | 0 1: 250 |  |  |  |  | #VALUE!
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 200235.5 |  |  |  | METRADOS 7: COSTO DIRECTO |  | 200235.5 | 0 | 200235.5 |  | 25644.94 | 36511.11 | 19742.68 | 56989.7 | 0 | 3694.24 | 9686.79 | 6300.2 | 0 | 30719.49 | 10946.35 | 0
| GASTOS GENERALES |  |  | 8 | % | % | 16018.84 |  |  |  | METRADOS 7: GASTOS GENERALES; METRADOS 10: 8 | % | 16018.84 | 0 | 16018.84 |  | 2051.5952 | 2920.8888 | 1579.4144 | 4559.176 | 0 | 295.5392 | 774.9432 | 504.016 | 0 | 2457.5592 | 875.708 | 0
| UTILIDADES |  |  | 7 | % | % | 14016.49 |  |  |  | METRADOS 7: UTILIDADES; METRADOS 10: 7 | % | 14016.485 | 0 | 14016.485 |  | 1795.1458 | 2555.7777 | 1381.9876 | 3989.279 | 0 | 258.5968 | 678.0753 | 441.014 | 0 | 2150.3643 | 766.2445 | 0
| SUB TOTAL | [5 empty] | 230270.83 |  |  |  | METRADOS 7: SUB TOTAL |  | 230270.825 | 0 | 230270.825 |  | 29491.681 | 41987.7765 | 22704.082 | 65538.155 | 0 | 4248.376 | 11139.8085 | 7245.23 | 0 | 35327.4135 | 12588.3025 | 0
| IGV |  |  | 18 | % | % | 41448.75 |  |  |  | METRADOS 7: IGV; METRADOS 10: 18 | % | 41448.75 | 0 | 41448.75 |  | 5308.5 | 7557.8 | 4086.73 | 11796.87 | 0 | 764.71 | 2005.17 | 1304.14 | 0 | 6358.93 | 2265.89 | 0
| PRESUPUESTO TOTAL | [5 empty] | 271719.58 |  |  |  | METRADOS 7: PRESUPUESTO TOTAL |  | 271719.575 | 0 | 271719.575 |  | 34800.181 | 49545.5765 | 26790.812 | 77335.025 | 0 | 5013.086 | 13144.9785 | 8549.37 | 0 | 41686.3435 | 14854.1925 | 0
| Nº | MONOM. | 5
1 | 1 | 1 | ACL | 0.05631 | [6 empty] | METRADOS 2: 0.24426 | [5 empty] | 25644.94 | 36511.11 | 19742.68 | [6 empty] | 16214.93
2 | 2 | 1 | MAQ | 0.06218 | [33 empty] | 4326.97
3 | 3 | 1 | PVC | 0.09259 | [33 empty] | 3040
4 | 4 | 1 | MO | 0.4191
5 | 5 | 1 | IGP | 0.36982
6
7
8 | [6 empty] | Nov. del 2016
1
| MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | % DE | CI | IU0 | IUefec | IUmat | METRADOS 1: INDICES UNIFICADOS |  | K0 | Kefec | Kmat |  | COEFICIENTES DE REAJUSTE (Kr)
|  |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material | 2016-04-15 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016-04-15 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 1 | ACL | 2 | 0.05631 | 100% | 100% | 0.05631 | 518.1 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.056 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
3 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
4 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
5 | 2 | MAQ | 48 | 0.06218 | 100% | 100% | 0.06218 | 334.68 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.062 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
7 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
8 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
9 | 3 | PVC | 72 | 0.09259 | 100% | 100% | 0.09259 | 334.65 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.093 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
11 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
12 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
13 | 4 | MO | 47 | 0.4191 | 100% | 100% | 0.4191 | 415.58 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.419 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
15 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
16 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
17 | 5 | IGP | 39 | 0.36982 | 100% | 100% | 0.36982 | 351.51 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.37 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
19 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
20 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
21 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
22 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
23 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
24 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
25 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
26 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
27 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
28 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
29 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
30 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
31 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
32 | bar: METRADOS 1 to METRADOS 6; METRADOS 8 to METRADOS 12
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | #NAME? | #NAME? |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REAJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA
[29 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[29 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[29 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[29 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO
[29 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
K0 = [IU0]

## 2
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | Item | Descripción | Und | Metrado | C.U. | Parcial | METRADO Nº |  | 12 | 0 | METRADOS | [12 empty] | VALORIZACION Nº |  | 12 | 0 | VALORIZACION
1 | F 002 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  | 456922.46 | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 01 | CAPTACION (05 UND.) | [7 empty] | 0 1: 2 |  |  |  |  | 2
3 | 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 3 |  |  |  |  | 3
4 | 01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 150 | 2.34 | 351 | 150 | 0 | 150 | 0 1: 4; METRADOS 3: 150 |  | 351 | 0 | 351 | 4 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 150 | 6.4 | 960 | 150 | 0 | 150 | 0 1: 5; METRADOS 3: 150 |  | 960 | 0 | 960 | 5 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 01.01.03 | DEMOLICION DE CAPTACION EXISTENTE | GLB | 1 | 2015.56 | 2015.56 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 6; METRADOS 3: 1 |  | 2015.56 | 0 | 2015.56 | 6 | 0 | 0 | 2015.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 01.01.04 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN | GLB | 1 | 2445.99 | 2445.99 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 7; METRADOS 3: 1 |  | 2445.99 | 0 | 2445.99 | 7 | 0 | 0 | 2445.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 8 |  |  |  |  | 8
9 | 01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 26.34 | 39.76 | 1047.28 | 26.3399 | 0 | 26.3399 | 0 1: 9; METRADOS 3: 15.804; METRADOS 4: 5.268; METRADOS 8: 5.2679 |  | 1047.28 | 0 | 1047.28 | 9 | 0 | 0 | 628.37 | 209.46 | 0 | 0 | 0 | 209.45 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION | m2 | 9.35 | 2.98 | 27.86 | 9.3491 | 0 | 9.3491 | 0 1: 10; METRADOS 3: 5.61; METRADOS 4: 1.87; METRADOS 8: 1.8691 |  | 27.86 | 0 | 27.86 | 10 | 0 | 0 | 16.72 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 01.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5.68 | 29.82 | 169.38 | 5.6798 | 0 | 5.6798 | 0 1: 11; METRADOS 3: 3.408; METRADOS 4: 1.136; METRADOS 8: 1.1358 |  | 169.38 | 0 | 169.38 | 11 | 0 | 0 | 101.63 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 01.02.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 23.77 | 29.82 | 708.82 | 23.7702 | 0 | 23.7702 | 0 1: 12; METRADOS 3: 14.262; METRADOS 4: 4.754; METRADOS 8: 4.7542 |  | 708.82 | 0 | 708.82 | 12 | 0 | 0 | 425.29 | 141.76 | 0 | 0 | 0 | 141.77 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 01.03 | OBRAS DE CONCRETO | [7 empty] | 0 1: 13 |  |  |  |  | 13
14 | 01.03.01 | DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 0.30 X 0.20 X 0.20 | und | 5 | 34.32 | 171.6 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 14; METRADOS 3: 3; METRADOS 4: 1; METRADOS 8: 1 |  | 171.6 | 0 | 171.6 | 14 | 0 | 0 | 102.96 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 01.03.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 557.13 | 5.04 | 2807.94 | 557.13 | 0 | 557.13 | 0 1: 15; METRADOS 3: 334.278; METRADOS 4: 111.426; METRADOS 8: 111.426 |  | 2807.94 | 0 | 2807.94 | 15 | 0 | 0 | 1684.76 | 561.59 | 0 | 0 | 0 | 561.59 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS | m2 | 147.69 | 33.34 | 4923.98 | 147.6898 | 0 | 147.6898 | 0 1: 16; METRADOS 3: 88.614; METRADOS 4: 29.538; METRADOS 8: 29.5378 |  | 4923.98 | 0 | 4923.98 | 16 | 0 | 0 | 2954.39 | 984.8 | 0 | 0 | 0 | 984.79 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 01.03.04 | CONCRETO F'c=100 kg/cm2 + 30% PM PARA RELLENO | m3 | 3.43 | 368.9 | 1265.33 | 3.43 | 0 | 3.43 | 0 1: 17; METRADOS 4: 2.744; METRADOS 8: 0.686 |  | 1265.33 | 0 | 1265.33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1012.26 | 0 | 0 | 0 | 253.07 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 01.04 | REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 0 1: 18 |  |  |  |  | 18
19 | 01.04.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 49.7 | 35.75 | 1776.78 | 49.7 | 0 | 49.7 | 0 1: 19; METRADOS 4: 39.76; METRADOS 8: 9.94 |  | 1776.78 | 0 | 1776.78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1421.42 | 0 | 0 | 0 | 355.36 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 01.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 65.82 | 27.68 | 1821.9 | 65.82 | 0 | 65.82 | 0 1: 20; METRADOS 4: 52.656; METRADOS 8: 13.164 |  | 1821.9 | 0 | 1821.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1457.52 | 0 | 0 | 0 | 364.38 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 01.05 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 21 |  |  |  |  | 21
22 | 01.05.01 | TAPA DE C°A° DE 0.50x0.50m | GLB | 5 | 278.46 | 1392.3 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 22; METRADOS 6: 4; METRADOS 8: 1 |  | 1392.3 | 0 | 1392.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.84 | 0 | 278.46 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 01.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 5.2 | 15.97 | 83.04 | 5.1994 | 0 | 5.1994 | 0 1: 23; METRADOS 6: 4.16; METRADOS 8: 1.0394 |  | 83.04 | 0 | 83.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.44 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 01.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE CAPTACION | GLB | 5 | 321.14 | 1605.7 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 24; METRADOS 6: 4; METRADOS 8: 1 |  | 1605.7 | 0 | 1605.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.56 | 0 | 321.14 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 01.05.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 2" | und | 61.25 | 10.5 | 643.13 | 61.25 | 0 | 61.25 | 0 1: 25; METRADOS 6: 49; METRADOS 8: 12.25 |  | 643.13 | 0 | 643.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 128.63 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 01.05.05 | EMPEDRADO | m2 | 14.96 | 134.87 | 2017.66 | 14.9601 | 0 | 14.9601 | 0 1: 26; METRADOS 6: 11.968; METRADOS 8: 2.9921 |  | 2017.66 | 0 | 2017.66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.12 | 0 | 403.54 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 01.05.06 | DESINFECCION DE CAPTACION | m3 | 1.74 | 4.04 | 7.03 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 1: 27; METRADOS 6: 1.392; METRADOS 8: 0.348 |  | 7.03 | 0 | 7.03 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 01.06 | CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS (EN 03 CAPTACIONES) | [7 empty] | 0 1: 28 |  |  |  |  | 28
29 | 01.06.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 30 | 2.34 | 70.2 | 30 | 0 | 30 | 0 1: 29; METRADOS 7: 20; METRADOS 8: 10 |  | 70.2 | 0 | 70.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 01.06.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 30 | 2.47 | 74.1 | 30 | 0 | 30 | 0 1: 30; METRADOS 7: 20; METRADOS 8: 10 |  | 74.1 | 0 | 74.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 01.06.03 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.97 | 39.01 | 37.84 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 1: 31; METRADOS 7: 0.64667; METRADOS 8: 0.32333 |  | 37.84 | 0 | 37.84 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 01.06.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 1.12 | 29.82 | 33.4 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 1: 32; METRADOS 7: 0.74667; METRADOS 8: 0.37333 |  | 33.4 | 0 | 33.4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 01.06.05 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN DADO DE CONCRETO | m3 | 0.97 | 393.29 | 381.49 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 1: 33; METRADOS 7: 0.64667; METRADOS 8: 0.32333 |  | 381.49 | 0 | 381.49 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.33 | 127.16 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 01.06.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 3.24 | 51.73 | 167.61 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 1: 34; METRADOS 7: 2.16; METRADOS 8: 1.08 |  | 167.61 | 0 | 167.61 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | 55.87 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 01.06.07 | PARANTE DE MADERA ROLLIZO EUCALIPTO D=2" X 5' | und | 36 | 39.94 | 1437.84 | 36 | 0 | 36 | 0 1: 35; METRADOS 7: 24; METRADOS 8: 12 |  | 1437.84 | 0 | 1437.84 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.56 | 479.28 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 01.06.08 | ALAMBRE DE PÚAS | m | 27 | 7.89 | 213.03 | 27 | 0 | 27 | 0 1: 36; METRADOS 7: 18; METRADOS 8: 9 |  | 213.03 | 0 | 213.03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.02 | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 01.06.09 | PUERTA CON MARCO DE TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 2" CON MALLA N.12 X 2" | m2 | 7.2 | 172.06 | 1238.83 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 1: 37; METRADOS 7: 4.8; METRADOS 8: 2.4 |  | 1238.83 | 0 | 1238.83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.89 | 412.94 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 01.07 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (EN 02 CAPTACIONES) | [7 empty] | 0 1: 38 |  |  |  |  | 38
39 | 01.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 39 |  |  |  |  | 39
40 | 01.07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 56.18 | 2.34 | 131.46 | 56.18 | 0 | 56.18 | 0 1: 40; METRADOS 7: 28.09; METRADOS 8: 28.09 |  | 131.46 | 0 | 131.46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.73 | 65.73 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 01.07.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 56.18 | 6.4 | 359.55 | 56.1791 | 0 | 56.1791 | 0 1: 41; METRADOS 7: 28.09; METRADOS 8: 28.0891 |  | 359.55 | 0 | 359.55 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.78 | 179.77 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 01.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 42 |  |  |  |  | 42
43 | 01.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 0.93 | 39.76 | 36.98 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 1: 43; METRADOS 7: 0.465; METRADOS 8: 0.465 |  | 36.98 | 0 | 36.98 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 01.07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 1.16 | 29.25 | 33.93 | 1.1598 | 0 | 1.1598 | 0 1: 44; METRADOS 7: 0.58; METRADOS 8: 0.57983 |  | 33.93 | 0 | 33.93 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 01.07.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 45 |  |  |  |  | 45
46 | 01.07.03.01 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS | m3 | 0.93 | 313.24 | 291.31 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 1: 46; METRADOS 8: 0.93 |  | 291.31 | 0 | 291.31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.31 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 01.07.04 | CERCO DE PROTECCIÓN | [7 empty] | 0 1: 47 |  |  |  |  | 47
48 | 01.07.04.01 | COLUMNA DE TUBO DE ACERO DE 2"x2 mm. | und | 18 | 66.77 | 1201.86 | 18 | 0 | 18 | 0 1: 48; METRADOS 8: 18 |  | 1201.86 | 0 | 1201.86 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.86 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 01.07.04.02 | MALLA METALICA PROTECTORA OLIMPICA DE 2", CON MARCO DE "L" 1 1/4" | m2 | 35.36 | 100.86 | 3566.41 | 35.36 | 0 | 35.36 | 0 1: 49; METRADOS 8: 35.36 |  | 3566.41 | 0 | 3566.41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3566.41 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 01.07.04.03 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 2"x2", CON MARCO DE TUBO FIERRO ø 2" | m2 | 3.08 | 193.33 | 595.46 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0 1: 50; METRADOS 8: 3.08 |  | 595.46 | 0 | 595.46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.46 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 01.07.04.04 | ALAMBRE DE PÚAS SOBRE MALLA | m | 10 | 9.88 | 98.8 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 51; METRADOS 8: 10 |  | 98.8 | 0 | 98.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 01.07.05 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 52 |  |  |  |  | 52
53 | 01.07.05.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 56.18 | 2.68 | 150.56 | 56.18 | 0 | 56.18 | 0 1: 53; METRADOS 8: 56.18 |  | 150.56 | 0 | 150.56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.56 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 02 | LINEA DE CONDUCCION (L=1,659.70 m) | [7 empty] | 0 1: 54 |  |  |  |  | 54
55 | 02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 55 |  |  |  |  | 55
56 | 02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1659.7 | 2.34 | 3883.7 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 56; METRADOS 1: 1659.7 |  | 3883.7 | 0 | 3883.7 | 56 | 3883.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL-OBRAS LONGITUDINALES | m | 1659.7 | 3.45 | 5725.97 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 57; METRADOS 1: 1659.7 |  | 5725.97 | 0 | 5725.97 | 57 | 5725.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 02.01.03 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES | m | 1659.7 | 2.15 | 3568.36 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 58; METRADOS 2: 1659.7 |  | 3568.36 | 0 | 3568.36 | 58 | 0 | 3568.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 02.01.04 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR | m | 1659.7 | 3.35 | 5560 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 59; METRADOS 1: 1370; METRADOS 2: 289.7 |  | 5560 | 0 | 5560 | 59 | 4589.5 | 970.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 60 |  |  |  |  | 60
61 | 02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS A=0.50, H<=0.80 m. EN TERRENO NORMAL | m | 1224.7 | 12.11 | 14831.12 | 1224.7005 | 0 | 1224.7005 | 0 1: 61; METRADOS 1: 1029.3; METRADOS 6: 195.4005 |  | 14831.12 | 0 | 14831.12 | 61 | 12464.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 02.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS ROCA FIJA, H<=0.60 | m | 0 | 301.71 |  |  |  |  | 0 1: 62 |  |  |  |  | 62
63 | 02.02.03 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS A=0.50,H<=0.80 EN TERRENO COMPACTO | m | 435 | 22.65 | 9852.75 | 435 | 0 | 435 | 0 1: 63; METRADOS 1: 435 |  | 9852.75 | 0 | 9852.75 | 63 | 9852.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 02.02.04 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA | m | 1659.7 | 1.95 | 3236.42 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 64; METRADOS 1: 1370; METRADOS 2: 289.7 |  | 3236.42 | 0 | 3236.42 | 64 | 2671.5 | 564.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 02.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. | m | 1659.7 | 5.84 | 9692.65 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 65; METRADOS 1: 1370; METRADOS 2: 289.7 |  | 9692.65 | 0 | 9692.65 | 65 | 8000.8 | 1691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 02.02.06 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE | m | 1659.7 | 8.43 | 13991.27 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 66; METRADOS 1: 1370; METRADOS 2: 289.7 |  | 13991.27 | 0 | 13991.27 | 66 | 11549.1 | 2442.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 02.02.07 | ELIMINACION MAT. EXCEDENTE DIST. PROM.=30 m. | m3 | 99.82 | 29.25 | 2919.74 | 99.82 | 0 | 99.82 | 0 1: 67; METRADOS 1: 50; METRADOS 2: 49.82 |  | 2919.74 | 0 | 2919.74 | 67 | 1462.5 | 1457.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS | [7 empty] | 0 1: 68 |  |  |  |  | 68
69 | 02.03.01 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=2", (incluye 3% de desperdicios) | m | 1659.7 | 11.41 | 18937.18 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 69; METRADOS 1: 1370; METRADOS 2: 289.7 |  | 18937.18 | 0 | 18937.18 | 69 | 15631.7 | 3305.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 02.03.02 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS | m | 1659.7 | 3.94 | 6539.22 | 1659.7 | 0 | 1659.7 | 0 1: 70; METRADOS 1: 1370; METRADOS 2: 289.7 |  | 6539.22 | 0 | 6539.22 | 70 | 5397.8 | 1141.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 71 |  |  |  |  | 71
72 | 02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1 1/2" | und | 26 | 17.77 | 462.02 | 26 | 0 | 26 | 0 1: 72; METRADOS 2: 20; METRADOS 6: 6 |  | 462.02 | 0 | 462.02 | 72 | 0 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 106.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 02.04.02 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1 1/2" | und | 28 | 17.78 | 497.84 | 28 | 0 | 28 | 0 1: 73; METRADOS 2: 25; METRADOS 6: 3 |  | 497.84 | 0 | 497.84 | 73 | 0 | 444.5 | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 03 | RESERVORIO TIPO 01 (V = 11 m3) | [7 empty] | 0 1: 74 |  |  |  |  | 74
75 | 03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 75 |  |  |  |  | 75
76 | 03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 12.25 | 2.34 | 28.67 | 12.25 | 0 | 12.25 | 0 1: 76; METRADOS 6: 12.25 |  | 28.67 | 0 | 28.67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 12.25 | 6.4 | 78.4 | 12.25 | 0 | 12.25 | 0 1: 77; METRADOS 6: 12.25 |  | 78.4 | 0 | 78.4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 78 |  |  |  |  | 78
79 | 03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 30.63 | 39.01 | 1194.88 | 30.63 | 0 | 30.63 | 0 1: 79; METRADOS 6: 30.63 |  | 1194.88 | 0 | 1194.88 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 03.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS Hprom=0.60 | m | 10 | 9.9 | 99 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 80; METRADOS 6: 10 |  | 99 | 0 | 99 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 03.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 2.6 | 19.5 | 50.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 1: 81; METRADOS 6: 2.6 |  | 50.7 | 0 | 50.7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 03.02.04 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 10 | 25.23 | 252.3 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 82; METRADOS 7: 10 |  | 252.3 | 0 | 252.3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 03.02.05 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 38.29 | 29.82 | 1141.81 | 38.29 | 0 | 38.29 | 0 1: 83; METRADOS 6: 38.29 |  | 1141.81 | 0 | 1141.81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 84 |  |  |  |  | 84
85 | 03.03.01 | DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 0.30 X 0.20 X 0.20 | und | 3 | 34.32 | 102.96 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 85; METRADOS 6: 3 |  | 102.96 | 0 | 102.96 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 03.03.02 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS | m3 | 1.35 | 386.15 | 521.3 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 1: 86; METRADOS 6: 1.35 |  | 521.3 | 0 | 521.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 87 |  |  |  |  | 87
88 | 03.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 11.85 | 556.46 | 6594.05 | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 1: 88; METRADOS 6: 11.85 |  | 6594.05 | 0 | 6594.05 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 61.43 | 51.73 | 3177.77 | 61.43 | 0 | 61.43 | 0 1: 89; METRADOS 6: 61.43 |  | 3177.77 | 0 | 3177.77 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 03.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 1429.24 | 5.04 | 7203.37 | 1429.24 | 0 | 1429.24 | 0 1: 90; METRADOS 6: 1429.24 |  | 7203.37 | 0 | 7203.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 03.05 | REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 0 1: 91 |  |  |  |  | 91
92 | 03.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 34.02 | 35.75 | 1216.22 | 34.02 | 0 | 34.02 | 0 1: 92; METRADOS 7: 34.02 |  | 1216.22 | 0 | 1216.22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 03.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 36.94 | 27.68 | 1022.5 | 36.94 | 0 | 36.94 | 0 1: 93; METRADOS 7: 36.94 |  | 1022.5 | 0 | 1022.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 03.06 | PINTURA | [7 empty] | 0 1: 94 |  |  |  |  | 94
95 | 03.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CASETA | m2 | 34.86 | 8.16 | 284.46 | 34.86 | 0 | 34.86 | 0 1: 95; METRADOS 7: 34.86 |  | 284.46 | 0 | 284.46 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 03.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 0.72 | 8.26 | 5.95 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 1: 96; METRADOS 7: 0.72 |  | 5.95 | 0 | 5.95 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 03.07 | TUBERIAS | [7 empty] | 0 1: 97 |  |  |  |  | 97
98 | 03.07.01 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C-7.5 | m | 5 | 4.12 | 20.6 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 98; METRADOS 6: 5 |  | 20.6 | 0 | 20.6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 03.07.02 | TUBERIA PVC SAP DE 2" C-7.5 | m | 11 | 10.63 | 116.93 | 11 | 0 | 11 | 0 1: 99; METRADOS 6: 11 |  | 116.93 | 0 | 116.93 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 03.08 | ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 100 |  |  |  |  | 100
101 | 03.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE-RESERVORIO | und | 1 | 340.48 | 340.48 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 101; METRADOS 6: 1 |  | 340.48 | 0 | 340.48 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 03.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE INGRESO - RESERVORIO T-2 | und | 1 | 380.36 | 380.36 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 102; METRADOS 6: 1 |  | 380.36 | 0 | 380.36 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 03.08.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO T-2 | und | 1 | 374.74 | 374.74 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 103; METRADOS 6: 1 |  | 374.74 | 0 | 374.74 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 03.09 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 104 |  |  |  |  | 104
105 | 03.09.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO | und | 1 | 231.17 | 231.17 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 105; METRADOS 7: 1 |  | 231.17 | 0 | 231.17 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 03.09.02 | DESINFECCION DE RESERVORIO | m3 | 7.6 | 4.04 | 30.7 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 1: 106; METRADOS 7: 7.6 |  | 30.7 | 0 | 30.7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 03.10 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 107 |  |  |  |  | 107
108 | 03.10.01 | WATER STOP 6" | m | 15 | 27.71 | 415.65 | 15 | 0 | 15 | 0 1: 108; METRADOS 6: 15 |  | 415.65 | 0 | 415.65 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 03.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLORADOR | und | 1 | 379.08 | 379.08 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 109; METRADOS 7: 1 |  | 379.08 | 0 | 379.08 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 04 | RESERVORIO TIPO 02 (V=24.00 m3) | [7 empty] | 0 1: 110 |  |  |  |  | 110
111 | 04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 111 |  |  |  |  | 111
112 | 04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 16.4 | 2.34 | 38.38 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 1: 112; METRADOS 2: 16.4 |  | 38.38 | 0 | 38.38 | 112 | 0 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 04.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 16.4 | 6.4 | 104.96 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 1: 113; METRADOS 2: 16.4 |  | 104.96 | 0 | 104.96 | 113 | 0 | 104.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 04.01.03 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN | GLB | 1 | 2445.99 | 2445.99 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 114; METRADOS 3: 1 |  | 2445.99 | 0 | 2445.99 | 114 | 0 | 0 | 2445.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 115 |  |  |  |  | 115
116 | 04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 28 | 39.76 | 1113.28 | 28 | 0 | 28 | 0 1: 116; METRADOS 2: 8.2; METRADOS 3: 19.8 |  | 1113.28 | 0 | 1113.28 | 116 | 0 | 326.03 | 787.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 04.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 16.4 | 25.23 | 413.77 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 1: 117; METRADOS 2: 16.4 |  | 413.77 | 0 | 413.77 | 117 | 0 | 413.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 10.25 | 29.82 | 305.66 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 1: 118; METRADOS 2: 10.25 |  | 305.66 | 0 | 305.66 | 118 | 0 | 305.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 119 |  |  |  |  | 119
120 | 04.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS E=4" | m3 | 1.64 | 362.99 | 595.3 | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 1: 120; METRADOS 3: 1.64 |  | 595.3 | 0 | 595.3 | 120 | 0 | 0 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 121 |  |  |  |  | 121
122 | 04.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 14.53 | 556.46 | 8085.36 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 1: 122; METRADOS 4: 14.53 |  | 8085.36 | 0 | 8085.36 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8085.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 80.3 | 51.73 | 4153.92 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 1: 123; METRADOS 3: 56.21; METRADOS 4: 24.09 |  | 4153.92 | 0 | 4153.92 | 123 | 0 | 0 | 2907.74 | 1246.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 04.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 2595.67 | 5.04 | 13082.18 | 2595.67 | 0 | 2595.67 | 0 1: 124; METRADOS 3: 2076.536; METRADOS 4: 519.134 |  | 13082.18 | 0 | 13082.18 | 124 | 0 | 0 | 10465.74 | 2616.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 04.05 | REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 0 1: 125 |  |  |  |  | 125
126 | 04.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 43.64 | 35.75 | 1560.13 | 43.64 | 0 | 43.64 | 0 1: 126; METRADOS 4: 43.64 |  | 1560.13 | 0 | 1560.13 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1560.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 04.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 48.56 | 27.68 | 1344.14 | 48.56 | 0 | 48.56 | 0 1: 127; METRADOS 4: 48.56 |  | 1344.14 | 0 | 1344.14 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1344.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 04.06 | PINTURA | [7 empty] | 0 1: 128 |  |  |  |  | 128
129 | 04.06.01 | PINTURAEN EXTERIORES DE RESERVORIO 2 MANOS | m2 | 48.56 | 8.16 | 396.25 | 48.56 | 0 | 48.56 | 0 1: 129; METRADOS 4: 48.56 |  | 396.25 | 0 | 396.25 | 129 | 0 | 0 | 0 | 396.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 04.07 | TUBERIAS | [7 empty] | 0 1: 130 |  |  |  |  | 130
131 | 04.07.01 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C-7.5 | m | 5 | 4.12 | 20.6 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 131; METRADOS 4: 5 |  | 20.6 | 0 | 20.6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 04.07.02 | TUBERIA PVC SAP DE 2" C-7.5 | m | 11 | 10.63 | 116.93 | 11 | 0 | 11 | 0 1: 132; METRADOS 4: 11 |  | 116.93 | 0 | 116.93 | 132 | 0 | 0 | 0 | 116.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 04.08 | ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 133 |  |  |  |  | 133
134 | 04.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE-RESERVORIO | und | 1 | 340.48 | 340.48 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 134; METRADOS 4: 1 |  | 340.48 | 0 | 340.48 | 134 | 0 | 0 | 0 | 340.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 04.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE INGRESO - RESERVORIO T-2 | und | 1 | 380.36 | 380.36 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 135; METRADOS 4: 1 |  | 380.36 | 0 | 380.36 | 135 | 0 | 0 | 0 | 380.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 04.08.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO T-2 | und | 1 | 374.74 | 374.74 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 136; METRADOS 4: 1 |  | 374.74 | 0 | 374.74 | 136 | 0 | 0 | 0 | 374.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 04.09 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 137 |  |  |  |  | 137
138 | 04.09.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO | und | 1 | 231.17 | 231.17 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 138; METRADOS 4: 1 |  | 231.17 | 0 | 231.17 | 138 | 0 | 0 | 0 | 231.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 04.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 0.72 | 8.26 | 5.95 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 1: 139; METRADOS 4: 0.72 |  | 5.95 | 0 | 5.95 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 04.10 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 140 |  |  |  |  | 140
141 | 04.10.01 | JUNTA WATER STOP 6" | m | 32.81 | 27.71 | 909.17 | 32.81 | 0 | 32.81 | 0 1: 141; METRADOS 4: 32.81 |  | 909.17 | 0 | 909.17 | 141 | 0 | 0 | 0 | 909.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLORADOR | und | 1 | 379.08 | 379.08 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 142; METRADOS 4: 1 |  | 379.08 | 0 | 379.08 | 142 | 0 | 0 | 0 | 379.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 04.10.03 | DESINFECCION DE RESERVORIO | m3 | 24 | 4.04 | 96.96 | 24 | 0 | 24 | 0 1: 143; METRADOS 4: 24 |  | 96.96 | 0 | 96.96 | 143 | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 05 | CAMARA DE REUNION (02 UND.) | [7 empty] | 0 1: 144 |  |  |  |  | 144
145 | 05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 145 |  |  |  |  | 145
146 | 05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 4.5 | 2.34 | 10.53 | 4.4979 | 0 | 4.4979 | 0 1: 146; METRADOS 4: 2.25; METRADOS 6: 2.2479 |  | 10.53 | 0 | 10.53 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 05.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 2 | 6.4 | 12.8 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 147; METRADOS 4: 1; METRADOS 6: 1 |  | 12.8 | 0 | 12.8 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 148 |  |  |  |  | 148
149 | 05.02.01 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | m3 | 0.8 | 39.01 | 31.21 | 0.80015 | 0 | 0.80015 | 0 1: 149; METRADOS 4: 0.4; METRADOS 6: 0.40015 |  | 31.21 | 0 | 31.21 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 05.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS Hprom=0.60 | m | 12 | 9.9 | 118.8 | 12 | 0 | 12 | 0 1: 150; METRADOS 4: 6; METRADOS 6: 6 |  | 118.8 | 0 | 118.8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 05.02.03 | REFINE NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 12 | 25.23 | 302.76 | 12 | 0 | 12 | 0 1: 151; METRADOS 4: 6; METRADOS 6: 6 |  | 302.76 | 0 | 302.76 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151.38 | 0 | 151.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 05.02.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 1.2 | 29.82 | 35.78 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 1: 152; METRADOS 4: 0.6; METRADOS 6: 0.6 |  | 35.78 | 0 | 35.78 | 152 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 05.03 | OBRAS DE CONCRETO | [7 empty] | 0 1: 153 |  |  |  |  | 153
154 | 05.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS | m3 | 0.2 | 386.15 | 77.23 | 0.19999 | 0 | 0.19999 | 0 1: 154; METRADOS 4: 0.1; METRADOS 6: 0.099987 |  | 77.23 | 0 | 77.23 | 154 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 05.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 0.86 | 556.46 | 478.56 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 1: 155; METRADOS 4: 0.43; METRADOS 6: 0.43 |  | 478.56 | 0 | 478.56 | 155 | 0 | 0 | 0 | 239.28 | 0 | 239.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 05.03.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 48.38 | 5.04 | 243.84 | 48.38 | 0 | 48.38 | 0 1: 156; METRADOS 3: 24.19; METRADOS 6: 24.19 |  | 243.84 | 0 | 243.84 | 156 | 0 | 0 | 121.92 | 0 | 0 | 121.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 05.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 10.08 | 51.73 | 521.44 | 10.08 | 0 | 10.08 | 0 1: 157; METRADOS 4: 5.04; METRADOS 6: 5.04 |  | 521.44 | 0 | 521.44 | 157 | 0 | 0 | 0 | 260.72 | 0 | 260.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 05.04 | REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 0 1: 158 |  |  |  |  | 158
159 | 05.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 5.76 | 27.68 | 159.44 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 1: 159; METRADOS 4: 2.88; METRADOS 6: 2.88 |  | 159.44 | 0 | 159.44 | 159 | 0 | 0 | 0 | 79.72 | 0 | 79.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 05.04.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 4.32 | 35.75 | 154.44 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 1: 160; METRADOS 4: 2.16; METRADOS 6: 2.16 |  | 154.44 | 0 | 154.44 | 160 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 0 | 77.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 161 |  |  |  |  | 161
162 | 05.05.01 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS PARA CAMARA REUNION CR 1 | und | 1 | 99.69 | 99.69 | 0.99995 | 0 | 0.99995 | 0 1: 162; METRADOS 4: 0.5; METRADOS 6: 0.49995 |  | 99.69 | 0 | 99.69 | 162 | 0 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 49.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 05.05.02 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS PARA CAMARA REUNION CR 2 | und | 1 | 134.78 | 134.78 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 163; METRADOS 4: 0.5; METRADOS 6: 0.5 |  | 134.78 | 0 | 134.78 | 163 | 0 | 0 | 0 | 67.39 | 0 | 67.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 05.06 | PINTURA | [7 empty] | 0 1: 164 |  |  |  |  | 164
165 | 05.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CAMARA | m2 | 5.76 | 8.16 | 47 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 1: 165; METRADOS 4: 2.88; METRADOS 6: 2.88 |  | 47 | 0 | 47 | 165 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 05.07 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 166 |  |  |  |  | 166
167 | 05.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO | und | 2 | 231.17 | 462.34 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 167; METRADOS 4: 1; METRADOS 6: 1 |  | 462.34 | 0 | 462.34 | 167 | 0 | 0 | 0 | 231.17 | 0 | 231.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 05.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 1.44 | 8.26 | 11.89 | 1.4391 | 0 | 1.4391 | 0 1: 168; METRADOS 4: 0.72; METRADOS 6: 0.71913 |  | 11.89 | 0 | 11.89 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 05.07.03 | DESINFECCION DE CAMARA DE REUNION | m3 | 0.58 | 4.04 | 2.34 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 1: 169; METRADOS 4: 0.29; METRADOS 6: 0.29 |  | 2.34 | 0 | 2.34 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 06 | CAMARA ROMPEPRESION CRP6 (04 UND.) | [7 empty] | 0 1: 170 |  |  |  |  | 170
171 | 06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 171 |  |  |  |  | 171
172 | 06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO | m2 | 4 | 0.98 | 3.92 | 4 | 0 | 4 | 0 1: 172; METRADOS 6: 3; METRADOS 7: 1 |  | 3.92 | 0 | 3.92 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 06.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 4 | 2.16 | 8.64 | 4 | 0 | 4 | 0 1: 173; METRADOS 6: 3; METRADOS 7: 1 |  | 8.64 | 0 | 8.64 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 174 |  |  |  |  | 174
175 | 06.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 3.4 | 39.01 | 132.63 | 3.3998 | 0 | 3.3998 | 0 1: 175; METRADOS 6: 2.55; METRADOS 7: 0.84978 |  | 132.63 | 0 | 132.63 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.48 | 33.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 06.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 12 | 25.23 | 302.76 | 12 | 0 | 12 | 0 1: 176; METRADOS 6: 9; METRADOS 7: 3 |  | 302.76 | 0 | 302.76 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.07 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 06.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 17 | 29.82 | 506.94 | 16.9998 | 0 | 16.9998 | 0 1: 177; METRADOS 6: 12.75; METRADOS 7: 4.2498 |  | 506.94 | 0 | 506.94 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.21 | 126.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 178 |  |  |  |  | 178
179 | 06.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS | m3 | 0.4 | 386.15 | 154.46 | 0.39999 | 0 | 0.39999 | 0 1: 179; METRADOS 6: 0.3; METRADOS 7: 0.099987 |  | 154.46 | 0 | 154.46 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.85 | 38.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 180 |  |  |  |  | 180
181 | 06.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 1.55 | 556.46 | 862.51 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 1: 181; METRADOS 6: 1.1625; METRADOS 7: 0.3875 |  | 862.51 | 0 | 862.51 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.88 | 215.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 06.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 21.76 | 51.73 | 1125.64 | 21.76 | 0 | 21.76 | 0 1: 182; METRADOS 6: 16.32; METRADOS 7: 5.44 |  | 1125.64 | 0 | 1125.64 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.23 | 281.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 06.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 112.73 | 5.04 | 568.16 | 112.73 | 0 | 112.73 | 0 1: 183; METRADOS 3: 64.39; METRADOS 6: 48.34 |  | 568.16 | 0 | 568.16 | 183 | 0 | 0 | 324.53 | 0 | 0 | 243.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 06.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [7 empty] | 0 1: 184 |  |  |  |  | 184
185 | 06.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 10.56 | 35.75 | 377.52 | 10.56 | 0 | 10.56 | 0 1: 185; METRADOS 6: 7.92; METRADOS 7: 2.64 |  | 377.52 | 0 | 377.52 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.14 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 06.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 8.96 | 27.68 | 248.01 | 8.96 | 0 | 8.96 | 0 1: 186; METRADOS 6: 6.72; METRADOS 7: 2.24 |  | 248.01 | 0 | 248.01 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.01 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 06.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 187 |  |  |  |  | 187
188 | 06.06.01 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA EN C.R.P. 6 | und | 4 | 60.41 | 241.64 | 4 | 0 | 4 | 0 1: 188; METRADOS 6: 3; METRADOS 7: 1 |  | 241.64 | 0 | 241.64 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.23 | 60.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 06.07 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 189 |  |  |  |  | 189
190 | 06.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO | und | 4 | 231.17 | 924.68 | 4 | 0 | 4 | 0 1: 190; METRADOS 6: 3; METRADOS 7: 1 |  | 924.68 | 0 | 924.68 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.51 | 231.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 06.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 2.88 | 8.26 | 23.79 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 1: 191; METRADOS 6: 2.16; METRADOS 7: 0.72 |  | 23.79 | 0 | 23.79 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 07 | CAMARA ROMPEPRESION CRP7(03 UND.) | [7 empty] | 0 1: 192 |  |  |  |  | 192
193 | 07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 193 |  |  |  |  | 193
194 | 07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 11.88 | 2.34 | 27.8 | 11.88 | 0 | 11.88 | 0 1: 194; METRADOS 6: 3.96; METRADOS 7: 7.92 |  | 27.8 | 0 | 27.8 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 07.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 11.88 | 2.16 | 25.66 | 11.88 | 0 | 11.88 | 0 1: 195; METRADOS 6: 3.96; METRADOS 7: 7.92 |  | 25.66 | 0 | 25.66 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 196 |  |  |  |  | 196
197 | 07.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 8.82 | 39.01 | 344.07 | 8.82 | 0 | 8.82 | 0 1: 197; METRADOS 6: 2.94; METRADOS 7: 5.88 |  | 344.07 | 0 | 344.07 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.69 | 229.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 11.03 | 29.82 | 328.91 | 11.0298 | 0 | 11.0298 | 0 1: 198; METRADOS 6: 3.6767; METRADOS 7: 7.3531 |  | 328.91 | 0 | 328.91 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.64 | 219.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 07.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 199 |  |  |  |  | 199
200 | 07.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS | m3 | 1.16 | 386.15 | 447.93 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 1: 200; METRADOS 6: 0.38667; METRADOS 7: 0.77333 |  | 447.93 | 0 | 447.93 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.31 | 298.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 07.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 201 |  |  |  |  | 201
202 | 07.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 3.94 | 556.46 | 2192.45 | 3.94 | 0 | 3.94 | 0 1: 202; METRADOS 6: 1.3133; METRADOS 7: 2.6267 |  | 2192.45 | 0 | 2192.45 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.82 | 1461.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 07.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 53.39 | 51.73 | 2761.86 | 53.39 | 0 | 53.39 | 0 1: 203; METRADOS 6: 17.7967; METRADOS 7: 35.5933 |  | 2761.86 | 0 | 2761.86 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.62 | 1841.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 07.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 326.88 | 5.04 | 1647.48 | 326.88 | 0 | 326.88 | 0 1: 204; METRADOS 3: 108.96; METRADOS 7: 217.92 |  | 1647.48 | 0 | 1647.48 | 204 | 0 | 0 | 549.16 | 0 | 0 | 0 | 1098.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 07.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [7 empty] | 0 1: 205 |  |  |  |  | 205
206 | 07.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 25.35 | 35.75 | 906.26 | 25.3499 | 0 | 25.3499 | 0 1: 206; METRADOS 6: 8.45; METRADOS 7: 16.8999 |  | 906.26 | 0 | 906.26 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.09 | 604.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 07.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 31.14 | 27.68 | 861.96 | 31.14 | 0 | 31.14 | 0 1: 207; METRADOS 6: 10.38; METRADOS 7: 20.76 |  | 861.96 | 0 | 861.96 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.32 | 574.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 07.06 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 208 |  |  |  |  | 208
209 | 07.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO | und | 3 | 231.17 | 693.51 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 209; METRADOS 7: 3 |  | 693.51 | 0 | 693.51 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 07.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 2.16 | 8.26 | 17.84 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 1: 210; METRADOS 7: 2.16 |  | 17.84 | 0 | 17.84 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 07.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 211 |  |  |  |  | 211
212 | 07.07.01 | SUM. Y COLOC. ACC. LIMPIA Y REBOSA EN C.R.P - 7 | und | 3 | 323.12 | 969.36 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 212; METRADOS 7: 3 |  | 969.36 | 0 | 969.36 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 07.07.02 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA EN C.R.P. - 7 | und | 3 | 144.51 | 433.53 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 213; METRADOS 7: 3 |  | 433.53 | 0 | 433.53 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 07.07.03 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS VENTILACION EN C.R.P - 7 | und | 3 | 76.41 | 229.23 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 214; METRADOS 7: 3 |  | 229.23 | 0 | 229.23 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 08 | LINEA DE ADUCCION-DISTRIBUCION (L=2843.80m.) | [7 empty] | 0 1: 215 |  |  |  |  | 215
216 | 08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 216 |  |  |  |  | 216
217 | 08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 2843.8 | 2.34 | 6654.49 | 2843.8003 | 0 | 2843.8003 | 0 1: 217; METRADOS 2: 2100; METRADOS 6: 429.3846; METRADOS 11: 314.4157 |  | 6654.49 | 0 | 6654.49 | 217 | 0 | 4914 | 0 | 0 | 0 | 1004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.73 | 0
218 | 08.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES | m | 2843.8 | 3.45 | 9811.11 | 2843.7988 | 0 | 2843.7988 | 0 1: 218; METRADOS 2: 2100; METRADOS 6: 429.3846; METRADOS 11: 314.4142 |  | 9811.11 | 0 | 9811.11 | 218 | 0 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 1481.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.73 | 0
219 | 08.01.03 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES | m | 2843.8 | 2.15 | 6114.17 | 2843.8 | 0 | 2843.8 | 0 1: 219; METRADOS 4: 1800; METRADOS 6: 729.3846; METRADOS 11: 314.4153 |  | 6114.17 | 0 | 6114.17 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 0 | 1568.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.99 | 0
| 08.01.04 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE | GLB | 1 | 2937.55 | 2937.55 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 220; METRADOS 11: 1 |  | 2937.55 | 0 | 2937.55 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.55 | 0
220 | 08.01.05 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO | m3 | 0 | 39.76 |  |  |  |  | 0 1: 221 |  |  |  |  | 221
221 | 08.01.06 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR | m | 0 | 3.35 |  |  |  |  | 0 1: 222 |  |  |  |  | 222
222 | 08.01.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 20.14 |  |  |  |  | 0 1: 223 |  |  |  |  | 223
223 | 08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 224 |  |  |  |  | 224
224 | 08.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/TUBERIAS H<=1.00m. EN T. NORMAL | m | 2843.8 | 17.29 | 49169.3 | 2843.7994 | 0 | 2843.7994 | 0 1: 225; METRADOS 2: 832.7551; METRADOS 4: 1267.2449; METRADOS 6: 429.3846; METRADOS 11: 314.4148 |  | 49169.3 | 0 | 49169.3 | 225 | 0 | 14398.34 | 0 | 21910.67 | 0 | 7424.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436.23 | 0
225 | 08.02.02 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL | m | 2843.8 | 1.67 | 4749.15 | 2843.806 | 0 | 2843.806 | 0 1: 226; METRADOS 2: 835.1467; METRADOS 4: 964.8533; METRADOS 6: 729.38; METRADOS 11: 314.426 |  | 4749.15 | 0 | 4749.15 | 226 | 0 | 1394.69 | 0 | 1611.31 | 0 | 1218.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.09 | 0
226 | 08.02.03 | TRANSPORTE A ZONA SIN ACCESO DE MATERIAL GRANULAR SELECTO P/CAMA DE APOYO | m | 2198 | 3.59 | 7890.82 | 2198.0004 | 0 | 2198.0004 | 0 1: 227; METRADOS 2: 320.2; METRADOS 4: 405.8004; METRADOS 6: 1472; METRADOS 11: 0 |  | 7890.82 | 0 | 7890.82 | 227 | 0 | 1149.52 | 0 | 1456.82 | 0 | 5284.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 08.02.04 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. | m | 2843.8 | 5.84 | 16607.79 | 2843.8 | 0 | 2843.8 | 0 1: 228; METRADOS 3: 917.0168; METRADOS 4: 882.9832; METRADOS 6: 729.38; METRADOS 11: 314.42 |  | 16607.79 | 0 | 16607.79 | 228 | 0 | 0 | 5355.38 | 5156.62 | 0 | 4259.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.21 | 0
228 | 08.02.05 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE | m | 2843.8 | 8.43 | 23973.23 | 2843.8 | 0 | 2843.8 | 0 1: 229; METRADOS 3: 320.2; METRADOS 4: 1479.8; METRADOS 6: 729.38; METRADOS 11: 314.42 |  | 23973.23 | 0 | 23973.23 | 229 | 0 | 0 | 2699.29 | 12474.71 | 0 | 6148.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.56 | 0
229 | 08.02.06 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM<=100 M | m3 | 247.28 | 29.25 | 7232.94 | 247.2797 | 0 | 247.2797 | 0 1: 230; METRADOS 3: 10.6; METRADOS 4: 145.9173; METRADOS 6: 38.02; METRADOS 11: 52.7424 |  | 7232.94 | 0 | 7232.94 | 230 | 0 | 0 | 310.05 | 4268.08 | 0 | 1112.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.72 | 0
230 | 08.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE + CARGADOR FRONTAL | m3 | 247.28 | 20.14 | 4980.22 | 247.2803 | 0 | 247.2803 | 0 1: 231; METRADOS 3: 10.6; METRADOS 4: 145.9173; METRADOS 6: 38.02; METRADOS 11: 52.743 |  | 4980.22 | 0 | 4980.22 | 231 | 0 | 0 | 213.48 | 2938.78 | 0 | 765.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.24 | 0
231 | 08.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS | [7 empty] | 0 1: 232 |  |  |  |  | 232
232 | 08.03.01 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=3", (incluye 3% de desperdicios) | m | 0 | 17.37 |  |  |  |  | 0 1: 233 |  |  |  |  | 233
233 | 08.03.02 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=2", (incluye 3% de desperdicios) | m | 892.5 | 10.3 | 9192.75 | 892.5 | 0 | 892.5 | 0 1: 234; METRADOS 4: 318.2; METRADOS 6: 259.88; METRADOS 11: 314.42 |  | 9192.75 | 0 | 9192.75 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3277.46 | 0 | 2676.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.53 | 0
234 | 08.03.03 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D= 1 1/2", (incluye 3% de desperdicios) | m | 661.9 | 6.4 | 4236.16 | 661.9007 | 0 | 661.9007 | 0 1: 235; METRADOS 4: 566.1991; METRADOS 6: 95.7016 |  | 4236.16 | 0 | 4236.16 | 235 | 0 | 0 | 0 | 3623.67 | 0 | 612.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 08.03.04 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=1", (incluye 3% de desperdicios) | m | 589.2 | 4.36 | 2568.91 | 589.2 | 0 | 589.2 | 0 1: 236; METRADOS 4: 457.3; METRADOS 6: 131.9 |  | 2568.91 | 0 | 2568.91 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1993.83 | 0 | 575.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 08.03.05 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=3/4", (incluye 3% de desperdicios) | m | 700.2 | 3.18 | 2226.64 | 700.2 | 0 | 700.2 | 0 1: 237; METRADOS 3: 320.2; METRADOS 4: 138.0969; METRADOS 6: 241.9031 |  | 2226.64 | 0 | 2226.64 | 237 | 0 | 0 | 1018.24 | 439.15 | 0 | 769.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 08.04 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 238 |  |  |  |  | 238
238 | 08.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS | m | 2843.8 | 3.94 | 11204.57 | 2843.8 | 0 | 2843.8 | 0 1: 239; METRADOS 4: 1800; METRADOS 6: 729.38; METRADOS 11: 314.42 |  | 11204.57 | 0 | 11204.57 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7092 | 0 | 2873.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.81 | 0
239 | 08.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 240 |  |  |  |  | 240
240 | 08.05.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x3/4" C-7.5 | und | 10 | 13.54 | 135.4 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 241; METRADOS 3: 2; METRADOS 6: 6; METRADOS 11: 2 |  | 135.4 | 0 | 135.4 | 241 | 0 | 0 | 27.08 | 0 | 0 | 81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 0
241 | 08.05.02 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1" C-7.5 | und | 2 | 14.64 | 29.28 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 242; METRADOS 4: 2 |  | 29.28 | 0 | 29.28 | 242 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 08.05.03 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1" C-7.5 | und | 3 | 14.84 | 44.52 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 243; METRADOS 4: 2; METRADOS 6: 1 |  | 44.52 | 0 | 44.52 | 243 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 0 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 08.05.04 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 90°x1" C-7.5 | und | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 244; METRADOS 4: 1 |  | 15 | 0 | 15 | 244 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 08.05.05 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1 1/2" C-7.5 | und | 20 | 17.77 | 355.4 | 20 | 0 | 20 | 0 1: 245; METRADOS 4: 20 |  | 355.4 | 0 | 355.4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 08.05.06 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1 1/2" C-7.5 | und | 4 | 17.78 | 71.12 | 4 | 0 | 4 | 0 1: 246; METRADOS 4: 3; METRADOS 6: 1 |  | 71.12 | 0 | 71.12 | 246 | 0 | 0 | 0 | 53.34 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 08.05.07 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 90°x1 1/2" C-7.5 | und | 2 | 15.54 | 31.08 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 247; METRADOS 4: 2 |  | 31.08 | 0 | 31.08 | 247 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 08.05.08 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x2" C-7.5 | und | 7 | 17.34 | 121.38 | 7 | 0 | 7 | 0 1: 248; METRADOS 4: 5.0006; METRADOS 11: 1.9994 |  | 121.38 | 0 | 121.38 | 248 | 0 | 0 | 0 | 86.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.67 | 0
248 | 08.05.09 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x3" C-7.5 | und | 0 | 17.84 |  |  |  |  | 0 1: 249 |  |  |  |  | 249
249 | 08.05.10 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x3" C-7.5 | und | 0 | 20.14 |  |  |  |  | 0 1: 250 |  |  |  |  | 250
250 | 08.05.11 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 2" C-7.5 | und | 1 | 20.69 | 20.69 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 251; METRADOS 4: 1 |  | 20.69 | 0 | 20.69 | 251 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 08.05.12 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 3" C-7.5 | und | 0 | 20.99 |  |  |  |  | 0 1: 252 |  |  |  |  | 252
252 | 08.05.13 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 1 1/2" C-7.5 | und | 2 | 20.29 | 40.58 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 253; METRADOS 4: 1; METRADOS 6: 1 |  | 40.58 | 0 | 40.58 | 253 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 08.05.14 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 1 1/2 a 1" C-7.5 | und | 2 | 20.29 | 40.58 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 254; METRADOS 4: 1; METRADOS 6: 1 |  | 40.58 | 0 | 40.58 | 254 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 08.05.15 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 3" a 3/4" C-7.5 | und | 0 | 22.29 |  |  |  |  | 0 1: 255 |  |  |  |  | 255
255 | 08.05.16 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 2" a 1 1/2" C-7.5 | und | 1 | 20.69 | 20.69 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 256; METRADOS 4: 1 |  | 20.69 | 0 | 20.69 | 256 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 08.05.17 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 3/4" | und | 1 | 104.29 | 104.29 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 257; METRADOS 11: 1 |  | 104.29 | 0 | 104.29 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.29 | 0
257 | 08.05.18 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" | und | 1 | 130.65 | 130.65 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 258; METRADOS 6: 1 |  | 130.65 | 0 | 130.65 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 08.05.19 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 2" | und | 3 | 182.89 | 548.67 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 259; METRADOS 11: 3 |  | 548.67 | 0 | 548.67 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.67 | 0
259 | 08.05.20 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 3/4" | und | 2 | 75.77 | 151.54 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 260; METRADOS 11: 2 |  | 151.54 | 0 | 151.54 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.54 | 0
260 | 08.05.21 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 1" | und | 1 | 103.77 | 103.77 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 261; METRADOS 6: 1 |  | 103.77 | 0 | 103.77 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 08.05.22 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 1 1/2" | und | 2 | 126.27 | 252.54 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 262; METRADOS 6: 2 |  | 252.54 | 0 | 252.54 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 08.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [7 empty] | 0 1: 263 |  |  |  |  | 263
263 | 08.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS | [7 empty] | 0 1: 264 |  |  |  |  | 264
264 | 08.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 265 |  |  |  |  | 265
265 | 08.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m | m2 | 0 | 24.88 |  |  |  |  | 0 1: 266 |  |  |  |  | 266
266 | 08.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2" | [7 empty] | 0 1: 267 |  |  |  |  | 267
267 | 08.06.01.02.01 | IMPRIMADO | m2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 1: 268 |  |  |  |  | 268
268 | 08.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" | m2 | 0 | 6.48 |  |  |  |  | 0 1: 269 |  |  |  |  | 269
269 | 08.06.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" | m2 | 0 | 2.04 |  |  |  |  | 0 1: 270 |  |  |  |  | 270
270 | 09 | CAJA PARA VALVULAS DE PURGA (05 UND.) | [7 empty] | 0 1: 271 |  |  |  |  | 271
271 | 09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 272 |  |  |  |  | 272
272 | 09.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 4.05 | 6.4 | 25.92 | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 1: 273; METRADOS 6: 2.43; METRADOS 8: 1.62 |  | 25.92 | 0 | 25.92 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 274 |  |  |  |  | 274
274 | 09.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 3.24 | 39.01 | 126.39 | 3.2398 | 0 | 3.2398 | 0 1: 275; METRADOS 6: 1.944; METRADOS 8: 1.2958 |  | 126.39 | 0 | 126.39 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 50.55 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM=30m. | m3 | 3.89 | 23.4 | 91.03 | 3.89 | 0 | 3.89 | 0 1: 276; METRADOS 6: 2.334; METRADOS 8: 1.556 |  | 91.03 | 0 | 91.03 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.62 | 0 | 36.41 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 09.03 | OBRAS DE CONCRETO | [7 empty] | 0 1: 277 |  |  |  |  | 277
277 | 09.03.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 2.18 | 556.46 | 1213.08 | 2.18 | 0 | 2.18 | 0 1: 278; METRADOS 6: 1.308; METRADOS 8: 0.872 |  | 1213.08 | 0 | 1213.08 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.85 | 0 | 485.23 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 09.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 23.7 | 51.73 | 1226 | 23.7 | 0 | 23.7 | 0 1: 279; METRADOS 6: 14.22; METRADOS 8: 9.48 |  | 1226 | 0 | 1226 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.6 | 0 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 09.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 177.52 | 5.04 | 894.7 | 177.52 | 0 | 177.52 | 0 1: 280; METRADOS 6: 106.512; METRADOS 8: 71.008 |  | 894.7 | 0 | 894.7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.82 | 0 | 357.88 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 09.03.04 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE AGUA | und | 10 | 34.32 | 343.2 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 281; METRADOS 6: 6; METRADOS 8: 4 |  | 343.2 | 0 | 343.2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.92 | 0 | 137.28 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 09.04 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 282 |  |  |  |  | 282
282 | 09.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 15.6 | 27.68 | 431.81 | 15.6002 | 0 | 15.6002 | 0 1: 283; METRADOS 6: 9.36; METRADOS 8: 6.2402 |  | 431.81 | 0 | 431.81 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.08 | 0 | 172.73 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 09.04.02 | TAPA METALICA + MARCO METAL | und | 5 | 289.87 | 1449.35 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 284; METRADOS 8: 5 |  | 1449.35 | 0 | 1449.35 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.35 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 09.04.03 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 3.6 | 8.26 | 29.74 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 1: 285; METRADOS 8: 3.6 |  | 29.74 | 0 | 29.74 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 10 | CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL (05 UND.) | [7 empty] | 0 1: 286 |  |  |  |  | 286
286 | 10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 287 |  |  |  |  | 287
287 | 10.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 6.05 | 6.4 | 38.72 | 6.0512 | 0 | 6.0512 | 0 1: 288; METRADOS 6: 1.21; METRADOS 7: 1.21; METRADOS 8: 3.6313 |  | 38.72 | 0 | 38.72 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 23.24 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 289 |  |  |  |  | 289
289 | 10.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS | m3 | 5.75 | 39.01 | 224.31 | 5.7501 | 0 | 5.7501 | 0 1: 290; METRADOS 6: 1.15; METRADOS 7: 1.15; METRADOS 8: 3.4501 |  | 224.31 | 0 | 224.31 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.86 | 44.86 | 134.59 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 10.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 0.8 | 29.82 | 23.86 | 0.80021 | 0 | 0.80021 | 0 1: 291; METRADOS 6: 0.16; METRADOS 7: 0.16; METRADOS 8: 0.48021 |  | 23.86 | 0 | 23.86 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 4.77 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 10.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 6.2 | 29.82 | 184.88 | 6.1997 | 0 | 6.1997 | 0 1: 292; METRADOS 6: 1.24; METRADOS 7: 1.24; METRADOS 8: 3.7197 |  | 184.88 | 0 | 184.88 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.98 | 36.98 | 110.92 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 10.03 | OBRAS DE CONCRETO | [7 empty] | 0 1: 293 |  |  |  |  | 293
293 | 10.03.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 2.55 | 556.46 | 1418.97 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 1: 294; METRADOS 6: 0.51; METRADOS 7: 0.51; METRADOS 8: 1.53 |  | 1418.97 | 0 | 1418.97 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.79 | 283.79 | 851.39 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 10.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 27.45 | 51.73 | 1419.99 | 27.45 | 0 | 27.45 | 0 1: 295; METRADOS 6: 5.49; METRADOS 7: 5.49; METRADOS 8: 16.47 |  | 1419.99 | 0 | 1419.99 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 851.99 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 10.03.03 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE AGUA | und | 5 | 34.32 | 171.6 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 296; METRADOS 6: 1; METRADOS 7: 1; METRADOS 8: 3 |  | 171.6 | 0 | 171.6 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 34.32 | 102.96 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 10.04 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 297 |  |  |  |  | 297
297 | 10.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 29.25 | 27.68 | 809.64 | 29.25 | 0 | 29.25 | 0 1: 298; METRADOS 6: 5.85; METRADOS 7: 5.85; METRADOS 8: 17.55 |  | 809.64 | 0 | 809.64 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.93 | 161.93 | 485.78 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 10.04.02 | TAPA METALICA + MARCO METAL | und | 5 | 247.58 | 1237.9 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 299; METRADOS 7: 2; METRADOS 8: 3 |  | 1237.9 | 0 | 1237.9 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.16 | 742.74 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 10.04.03 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 3.6 | 8.26 | 29.74 | 3.601 | 0 | 3.601 | 0 1: 300; METRADOS 7: 1.44; METRADOS 8: 2.161 |  | 29.74 | 0 | 29.74 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 11 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (122 UND.) | [7 empty] | 0 1: 301 |  |  |  |  | 301
301 | 11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 302 |  |  |  |  | 302
302 | 11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 366 | 2.34 | 856.44 | 366 | 0 | 366 | 0 1: 303; METRADOS 2: 366 |  | 856.44 | 0 | 856.44 | 303 | 0 | 856.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 11.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS LONGITUDINALES | m2 | 366 | 3.69 | 1350.54 | 304.5149 | 61.4851 | 366 | 0 1: 304; METRADOS 6: 183; METRADOS 7: 91.5149; METRADOS 11: 30; METRADOS 12: 61.4851 |  | 1123.66 | 226.88 | 1350.54 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.27 | 337.69 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 226.88
304 | 11.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO | m3 | 0 | 39.76 |  |  |  |  | 0 1: 305 |  |  |  |  | 305
305 | 11.01.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 0 | 29.25 |  |  |  |  | 0 1: 306 |  |  |  |  | 306
306 | 11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 307 |  |  |  |  | 307
307 | 11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/TUBERIAS H<=1.00m. EN T. NORMAL | m | 610 | 17.29 | 10546.9 | 507.5 | 102.4997 | 609.9997 | 0 1: 308; METRADOS 6: 305; METRADOS 7: 152.5; METRADOS 11: 50; METRADOS 12: 102.4997 |  | 8774.68 | 1772.22 | 10546.9 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.45 | 2636.73 | 0 | 0 | 0 | 864.5 | 1772.22
308 | 11.02.02 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL | m | 610 | 1.67 | 1018.7 | 507.5 | 102.497 | 609.997 | 0 1: 309; METRADOS 6: 305; METRADOS 7: 152.5; METRADOS 11: 50; METRADOS 12: 102.497 |  | 847.53 | 171.17 | 1018.7 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.35 | 254.68 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 171.17
309 | 11.02.03 | TRANSPORTE A ZONA SIN ACCESO DE MATERIAL GRANULAR SELECTO P/CAMA DE APOYO | m | 350 | 3.59 | 1256.5 | 350 | 0 | 350 | 0 1: 310; METRADOS 6: 305; METRADOS 7: 45 |  | 1256.5 | 0 | 1256.5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.95 | 161.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 11.02.04 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. | m | 610 | 5.84 | 3562.4 | 507.5 | 102.5 | 610 | 0 1: 311; METRADOS 6: 305; METRADOS 7: 152.5; METRADOS 11: 50; METRADOS 12: 102.5 |  | 2963.8 | 598.6 | 3562.4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.2 | 890.6 | 0 | 0 | 0 | 292 | 598.6
311 | 11.02.05 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE | m | 610 | 8.43 | 5142.3 | 507.5 | 102.4994 | 609.9994 | 0 1: 312; METRADOS 6: 305; METRADOS 7: 152.5; METRADOS 11: 50; METRADOS 12: 102.4994 |  | 4278.23 | 864.07 | 5142.3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.15 | 1285.58 | 0 | 0 | 0 | 421.5 | 864.07
312 | 11.02.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 91.5 | 29.25 | 2676.38 | 76.125 | 15.3752 | 91.5002 | 0 1: 313; METRADOS 6: 45.75; METRADOS 7: 22.875; METRADOS 11: 7.5; METRADOS 12: 15.3752 |  | 2226.66 | 449.72 | 2676.38 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.19 | 669.09 | 0 | 0 | 0 | 219.38 | 449.72
313 | 11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS | [7 empty] | 0 1: 314 |  |  |  |  | 314
314 | 11.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 E/C 1/2¨ | m | 610 | 2.54 | 1549.4 | 610 | 0 | 610 | 0 1: 315; METRADOS 3: 610 |  | 1549.4 | 0 | 1549.4 | 315 | 0 | 0 | 1549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 11.03.02 | INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 E/C 1/2¨ | m | 610 | 0.95 | 579.5 | 507.5 | 102.4947 | 609.9947 | 0 1: 316; METRADOS 6: 305; METRADOS 7: 152.5; METRADOS 11: 50; METRADOS 12: 102.4947 |  | 482.13 | 97.37 | 579.5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.75 | 144.88 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 97.37
316 | 11.03.03 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS | m | 610 | 3.94 | 2403.4 | 507.5 | 102.5 | 610 | 0 1: 317; METRADOS 6: 305; METRADOS 7: 152.5; METRADOS 11: 50; METRADOS 12: 102.5 |  | 1999.55 | 403.85 | 2403.4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.7 | 600.85 | 0 | 0 | 0 | 197 | 403.85
317 | 11.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 318 |  |  |  |  | 318
318 | 11.04.01 | SUMINISTRO DE VALVULA CORPORATION PVC AGUA 1/2" COMPLETA | und | 122 | 22 | 2684 | 101 | 21 | 122 | 0 1: 319; METRADOS 6: 61; METRADOS 7: 30; METRADOS 11: 10; METRADOS 12: 21 |  | 2222 | 462 | 2684 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 660 | 0 | 0 | 0 | 220 | 462
319 | 11.04.02 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 1/2"-DOBLE UNION | und | 122 | 1.5 | 183 | 101 | 21 | 122 | 0 1: 320; METRADOS 6: 61; METRADOS 7: 30; METRADOS 11: 10; METRADOS 12: 21 |  | 151.5 | 31.5 | 183 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.5
320 | 11.04.03 | SUMINISTRO DE TEE PVC SAP 3/4" | und | 122 | 4 | 488 | 101 | 21 | 122 | 0 1: 321; METRADOS 6: 61; METRADOS 7: 30; METRADOS 11: 10; METRADOS 12: 21 |  | 404 | 84 | 488 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 | 84
321 | 11.04.04 | SUMINISTRO DE NIPLE PVC 1/2" | und | 122 | 1.25 | 152.5 | 101 | 21 | 122 | 0 1: 322; METRADOS 6: 61; METRADOS 7: 30; METRADOS 11: 10; METRADOS 12: 21 |  | 126.25 | 26.25 | 152.5 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 26.25
322 | 11.04.05 | SUMINISTRO DE REDUCCION DE 3/4" x 1/2" E/C PVC SP ISO 4422 C-10 | und | 122 | 1.6 | 195.2 | 101 | 21 | 122 | 0 1: 323; METRADOS 6: 61; METRADOS 7: 30; METRADOS 11: 10; METRADOS 12: 21 |  | 161.6 | 33.6 | 195.2 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33.6
323 | 11.04.06 | SUMINISTRO DE UNIÓN PARA AGUA PRESION-ROSCA DE 1/2" | und | 244 | 1.5 | 366 | 203 | 41 | 244 | 0 1: 324; METRADOS 6: 122; METRADOS 7: 61; METRADOS 11: 20; METRADOS 12: 41 |  | 304.5 | 61.5 | 366 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61.5
324 | 11.04.07 | SUMINISTRO DE CURVA PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1/2"X45° | und | 244 | 1.5 | 366 | 203 | 41 | 244 | 0 1: 325; METRADOS 6: 122; METRADOS 7: 61; METRADOS 11: 20; METRADOS 12: 41 |  | 304.5 | 61.5 | 366 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61.5
325 | 11.04.08 | INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIÓN DOMICILIARIA | und | 1098 | 11.23 | 12330.54 | 913 | 185 | 1098 | 0 1: 326; METRADOS 6: 549; METRADOS 7: 274; METRADOS 11: 90; METRADOS 12: 185 |  | 10252.99 | 2077.55 | 12330.54 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.27 | 3077.02 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 2077.55
326 | 11.05 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 327 |  |  |  |  | 327
327 | 11.05.01 | CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA | und | 122 | 38.15 | 4654.3 | 122 | 0 | 122 | 0 1: 328; METRADOS 3: 80; METRADOS 4: 42 |  | 4654.3 | 0 | 4654.3 | 328 | 0 | 0 | 3052 | 1602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 11.05.02 | TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA CAJA MEDIDOR | und | 122 | 27.12 | 3308.64 | 122 | 0 | 122 | 0 1: 329; METRADOS 3: 80; METRADOS 4: 42 |  | 3308.64 | 0 | 3308.64 | 329 | 0 | 0 | 2169.6 | 1139.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 11.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [7 empty] | 0 1: 330 |  |  |  |  | 330
330 | 11.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS | [7 empty] | 0 1: 331 |  |  |  |  | 331
331 | 11.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 332 |  |  |  |  | 332
332 | 11.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m | m2 | 0 | 24.88 |  |  |  |  | 0 1: 333 |  |  |  |  | 333
333 | 11.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2" | [7 empty] | 0 1: 334 |  |  |  |  | 334
334 | 11.06.01.02.01 | IMPRIMADO | m2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 1: 335 |  |  |  |  | 335
335 | 11.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" | m2 | 0 | 6.48 |  |  |  |  | 0 1: 336 |  |  |  |  | 336
336 | 11.06.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" | m2 | 0 | 2.04 |  |  |  |  | 0 1: 337 |  |  |  |  | 337
337 | [9 empty] | 0 1: 338 |  |  |  |  | 338
338 | [9 empty] | 0 1: 339 |  |  |  |  | 339
339 | [9 empty] | 0 1: 340 |  |  |  |  | 340
340 | [9 empty] | 0 1: 341 |  |  |  |  | 341
341 | [9 empty] | 0 1: 342 |  |  |  |  | 342
342 | [9 empty] | 0 1: 343 |  |  |  |  | 343
343 | [9 empty] | 0 1: 344 |  |  |  |  | 344
344 | [9 empty] | 0 1: 345 |  |  |  |  | 345
345 | [9 empty] | 0 1: 346 |  |  |  |  | 346
346 | [9 empty] | 0 1: 347 |  |  |  |  | 347
347 | [9 empty] | 0 1: 348 |  |  |  |  | 348
348 | [9 empty] | 0 1: 349 |  |  |  |  | 349
349 | [9 empty] | 0 1: 350 |  |  |  |  | 350
350 | [9 empty] | 0 1: 351 |  |  |  |  | 351
351 | [9 empty] | 0 1: 352 |  |  |  |  | 352
352 | [9 empty] | 0 1: 353 |  |  |  |  | 353
353 | [9 empty] | 0 1: 354 |  |  |  |  | 354
354 | [9 empty] | 0 1: 355 |  |  |  |  | 355
355 | [9 empty] | 0 1: 356 |  |  |  |  | 356
356 | [9 empty] | 0 1: 357 |  |  |  |  | 357
357 | [9 empty] | 0 1: 358 |  |  |  |  | 358
358 | [9 empty] | 0 1: 359 |  |  |  |  | 359
359 | [9 empty] | 0 1: 360 |  |  |  |  | 360
360 | [9 empty] | 0 1: 361 |  |  |  |  | 361
361 | [9 empty] | 0 1: 362 |  |  |  |  | 362
362 | [9 empty] | 0 1: 363 |  |  |  |  | 363
363 | [9 empty] | 0 1: 364 |  |  |  |  | 364
364 | [9 empty] | 0 1: 365 |  |  |  |  | 365
365 | [9 empty] | 0 1: 366 |  |  |  |  | 366
366 | [9 empty] | 0 1: 367 |  |  |  |  | 367
367 | [9 empty] | 0 1: 368 |  |  |  |  | 368
368 | [9 empty] | 0 1: 369 |  |  |  |  | 369
369 | [9 empty] | 0 1: 370 |  |  |  |  | 370
370 | [9 empty] | 0 1: 371 |  |  |  |  | 371
371 | [9 empty] | 0 1: 372 |  |  |  |  | 372
372 | [9 empty] | 0 1: 373 |  |  |  |  | 373
373 | [9 empty] | 0 1: 374 |  |  |  |  | 374
374 | [9 empty] | 0 1: 375 |  |  |  |  | 375
375 | [9 empty] | 0 1: 376 |  |  |  |  | 376
376 | [9 empty] | 0 1: 377 |  |  |  |  | 377
377 | [9 empty] | 0 1: 378 |  |  |  |  | 378
378 | [9 empty] | 0 1: 379 |  |  |  |  | 379
379 | [9 empty] | 0 1: 380 |  |  |  |  | 380
380 | [9 empty] | 0 1: 381 |  |  |  |  | 381
381 | [9 empty] | 0 1: 382 |  |  |  |  | 382
382 | [9 empty] | 0 1: 383 |  |  |  |  | 383
383 | [9 empty] | 0 1: 384 |  |  |  |  | 384
384 | [9 empty] | 0 1: 385 |  |  |  |  | 385
385 | [9 empty] | 0 1: 386 |  |  |  |  | 386
386 | [9 empty] | 0 1: 387 |  |  |  |  | 387
387 | [9 empty] | 0 1: 388 |  |  |  |  | 388
388 | [9 empty] | 0 1: 389 |  |  |  |  | 389
389 | [9 empty] | 0 1: 390 |  |  |  |  | 390
390 | [9 empty] | 0 1: 391 |  |  |  |  | 391
391 | [9 empty] | 0 1: 392 |  |  |  |  | 392
392 | [9 empty] | 0 1: 393 |  |  |  |  | 393
393 | [9 empty] | 0 1: 394 |  |  |  |  | 394
394 | [9 empty] | 0 1: 395 |  |  |  |  | 395
395 | [9 empty] | 0 1: 396 |  |  |  |  | 396
396 | [9 empty] | 0 1: 397 |  |  |  |  | 397
397 | [9 empty] | 0 1: 398 |  |  |  |  | 398
398 | [9 empty] | 0 1: 399 |  |  |  |  | 399
399 | [9 empty] | 0 1: 400 |  |  |  |  | 400
400 | [9 empty] | 0 1: 401 |  |  |  |  | 401
401 | [9 empty] | 0 1: 402 |  |  |  |  | 402
402 | [9 empty] | 0 1: 403 |  |  |  |  | 403
403 | [9 empty] | 0 1: 404 |  |  |  |  | 404
404 | [9 empty] | 0 1: 405 |  |  |  |  | 405
405 | [9 empty] | 0 1: 406 |  |  |  |  | 406
406 | [9 empty] | 0 1: 407 |  |  |  |  | 407
407 | [9 empty] | 0 1: 408 |  |  |  |  | 408
408 | [9 empty] | 0 1: 409 |  |  |  |  | 409
409 | [9 empty] | 0 1: 410 |  |  |  |  | 410
410 | [9 empty] | 0 1: 411 |  |  |  |  | 411
411 | [9 empty] | 0 1: 412 |  |  |  |  | 412
412 | [9 empty] | 0 1: 413 |  |  |  |  | 413
413 | [9 empty] | 0 1: 414 |  |  |  |  | 414
414 | [9 empty] | 0 1: 415 |  |  |  |  | 415
415 | [9 empty] | 0 1: 416 |  |  |  |  | 416
416 | [9 empty] | 0 1: 417 |  |  |  |  | 417
417 | [9 empty] | 0 1: 418 |  |  |  |  | 418
418 | [9 empty] | 0 1: 419 |  |  |  |  | 419
419 | [9 empty] | 0 1: 420 |  |  |  |  | 420
420 | [9 empty] | 0 1: 421 |  |  |  |  | 421
421 | [9 empty] | 0 1: 422 |  |  |  |  | 422
422 | [9 empty] | 0 1: 423 |  |  |  |  | 423
423 | [9 empty] | 0 1: 424 |  |  |  |  | 424
424 | [9 empty] | 0 1: 425 |  |  |  |  | 425
425 | [9 empty] | 0 1: 426 |  |  |  |  | 426
426 | [9 empty] | 0 1: 427 |  |  |  |  | 427
427 | [9 empty] | 0 1: 428 |  |  |  |  | 428
428 | [9 empty] | 0 1: 429 |  |  |  |  | 429
429 | [9 empty] | 0 1: 430 |  |  |  |  | 430
430 | [9 empty] | 0 1: 431 |  |  |  |  | 431
431 | [9 empty] | 0 1: 432 |  |  |  |  | 432
432 | [9 empty] | 0 1: 433 |  |  |  |  | 433
433 | [9 empty] | 0 1: 434 |  |  |  |  | 434
434 | [9 empty] | 0 1: 435 |  |  |  |  | 435
435 | [9 empty] | 0 1: 436 |  |  |  |  | 436
436 | [9 empty] | 0 1: 437 |  |  |  |  | 437
437 | [9 empty] | 0 1: 438 |  |  |  |  | 438
438 | [9 empty] | 0 1: 439 |  |  |  |  | 439
439 | [9 empty] | 0 1: 440 |  |  |  |  | 440
440 | [9 empty] | 0 1: 441 |  |  |  |  | 441
441 | [9 empty] | 0 1: 442 |  |  |  |  | 442
442 | [9 empty] | 0 1: 443 |  |  |  |  | 443
443 | [9 empty] | 0 1: 444 |  |  |  |  | 444
444 | [9 empty] | 0 1: 445 |  |  |  |  | 445
445 | [9 empty] | 0 1: 446 |  |  |  |  | 446
446 | [9 empty] | 0 1: 447 |  |  |  |  | 447
447 | [9 empty] | 0 1: 448 |  |  |  |  | 448
448 | [9 empty] | 0 1: 449 |  |  |  |  | 449
449 | [9 empty] | 0 1: 450 |  |  |  |  | 450
450 | [9 empty] | 0 1: 451 |  |  |  |  | 451
451 | [9 empty] | 0 1: 452 |  |  |  |  | 452
452 | [9 empty] | 0 1: 453 |  |  |  |  | 453
453 | [9 empty] | 0 1: 454 |  |  |  |  | 454
454 | [9 empty] | 0 1: 455 |  |  |  |  | 455
455 | [9 empty] | 0 1: 456 |  |  |  |  | 456
456 | [9 empty] | 0 1: 457 |  |  |  |  | 457
457 | [9 empty] | 0 1: 458 |  |  |  |  | 458
458 | [9 empty] | 0 1: 459 |  |  |  |  | 459
459 | [9 empty] | 0 1: 460 |  |  |  |  | 460
460 | [9 empty] | 0 1: 461 |  |  |  |  | 461
461 | [9 empty] | 0 1: 462 |  |  |  |  | 462
462 | [9 empty] | 0 1: 463 |  |  |  |  | 463
463 | [9 empty] | 0 1: 464 |  |  |  |  | 464
464 | [9 empty] | 0 1: 465 |  |  |  |  | 465
465 | [9 empty] | 0 1: 466 |  |  |  |  | 466
466 | [9 empty] | 0 1: 467 |  |  |  |  | 467
467 | [9 empty] | 0 1: 468 |  |  |  |  | 468
468 | [9 empty] | 0 1: 469 |  |  |  |  | 469
469 | [9 empty] | 0 1: 470 |  |  |  |  | 470
470 | [9 empty] | 0 1: 471 |  |  |  |  | 471
471 | [9 empty] | 0 1: 472 |  |  |  |  | 472
472 | [9 empty] | 0 1: 473 |  |  |  |  | 473
473 | [9 empty] | 0 1: 474 |  |  |  |  | 474
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 456922.46 |  |  |  | METRADOS 7: COSTO DIRECTO |  | 449500.68 | 7421.78 | 456922.46 |  | 81230.14 | 47088.63 | 46278.82 | 98833.94 | 0 | 101983.26 | 28591.85 | 18053.12 | 0 | 0 | 27440.92 | 7421.78
| GASTOS GENERALES |  |  | 8 | % | 36553.8 |  |  |  | METRADOS 7: GASTOS GENERALES; METRADOS 10: 8 | % | 35960.0544 | 593.7424 | 36553.7968 |  | 6498.4112 | 3767.0904 | 3702.3056 | 7906.7152 | 0 | 8158.6608 | 2287.348 | 1444.2496 | 0 | 0 | 2195.2736 | 593.7424
| UTILIDADES |  |  | 7 | % | 31984.57 |  |  |  | METRADOS 7: UTILIDADES; METRADOS 10: 7 | % | 31465.0476 | 519.5246 | 31984.5722 |  | 5686.1098 | 3296.2041 | 3239.5174 | 6918.3758 | 0 | 7138.8282 | 2001.4295 | 1263.7184 | 0 | 0 | 1920.8644 | 519.5246
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 525460.83 |  |  |  | METRADOS 7: SUB TOTAL |  | 516925.782 | 8535.047 | 525460.829 |  | 93414.661 | 54151.9245 | 53220.643 | 113659.031 | 0 | 117280.749 | 32880.6275 | 20761.088 | 0 | 0 | 31557.058 | 8535.047
| IGV |  |  | 18 | % | 94582.95 |  |  |  | METRADOS 7: IGV; METRADOS 10: 18 | % | 93046.64 | 1536.31 | 94582.95 |  | 16814.64 | 9747.35 | 9579.72 | 20458.63 | 0 | 21110.53 | 5918.51 | 3737 | 0 | 0 | 5680.27 | 1536.31
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 620043.78 |  |  |  | METRADOS 7: PRESUPUESTO TOTAL |  | 609972.422 | 10071.357 | 620043.779 |  | 110229.301 | 63899.2745 | 62800.363 | 134117.661 | 0 | 138391.279 | 38799.1375 | 24498.088 | 0 | 0 | 37237.328 | 10071.357
| Nº | MONOM. | 4 | [24 empty] | 81343.62 | 43353.56 | 50349.68
1 | 1 | 1 | ACL | 0.06538 | [24 empty] | -3735.07 | 4070.86
2 | 2 | 1 | PVC | 0.07009 | [24 empty] | BAJAR | SUBIR
3 | 3 | 1 | MO | 0.46162 | [27 empty] | 10104.23
4 | 4 | 1 | IGP | 0.40291
5
6
7
8
1
| MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | IU0 | IUefec | IUmat | METRADOS 1: INDICES UNIFICADOS |  | K0 | Kefec | Kmat |  | COEFICIENTES DE REAJUSTE (Kr)
|  |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 1 | ACL | 2 | 0.06538 | 100% | 0.06538 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.065 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2
3
4
5 | 2 | PVC | 72 | 0.07009 | 100% | 0.07009 | 334.65 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.07 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6
7
8
9 | 3 | MO | 47 | 0.46162 | 100% | 0.46162 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.462 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  |  | 47 |  | 100% | 0.46162 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.462 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  |  | 47 |  | 100% | 0.46162 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.462 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  |  | 47 |  | 100% | 0.46162 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.462 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 4 | IGP | 39 | 0.40291 | 100% | 0.40291 | 351.51 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.403 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  |  |  | #N/A
15 |  |  |  | #N/A
16 |  |  |  | #N/A
17
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
1 | 1 | ACL |  | 0.06538
2
3
4
5 | 2 | PVC |  | 0.07009
6
7
8
9 | 3 | MO |  | 0.46162
10
11
12
13 | 4 | IGP |  | 0.40291
14
15
16
17
18
19
[6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REAJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
K0 = [IU0]
Note on M3: ci7: Nov
Note on N61: ci7: cambiar valoriz. A partir de dic
Note on N66: ci7: cambiar valoriz. A partir de dic
Note on N69: ci7: MODIF. VALOR. DIC
Note on N71: ci7: cambiar valoriz. A partir de dic
Note on N78: ci7: no valorizar nada a partir valor dic
Note on N219: ci7: cambiar valoriz dic
Note on N305: ci7: modif en valoriz dic
Note on O8: ci7: cambiar en toda las valorizaciones
Note on O158: ci7: modificar en valorizac ener
Note on O243: ci7: modif valoriz ener
Note on O257: ci7: modifi en valorizac enero
Note on O317: ci7: modif en valoriz enero
Note on O321: ci7: modif en valorizac ener
Note on P3: ci7: Feb
Note on R3: ci7: Abr
Note on T3: ci7: Jun

## 3
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | Item | Descripción | Und | Metrado | C.U. | Parcial | METRADO Nº |  | 12 | 0 | METRADOS | [12 empty] | VALORIZACION Nº |  | 12 | 0 | VALORIZACION
1 | F 003 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 1064268.57 | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 01 | RED DE ALCANTARILLADO | [7 empty] | 0 1: 2 |  |  |  |  | 2
3 | 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 3 |  |  |  |  | 3
4 | 01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 3141.9 | 2.34 | 7352.05 | 3141.9 | 0 | 3141.9 | 0 1: 4; METRADOS 1: 620; METRADOS 3: 863.2166; METRADOS 4: 472.6962; METRADOS 6: 117.3071; METRADOS 11: 1068.68 |  | 7352.05 | 0 | 7352.05 | 4 | 1450.8 | 0 | 2019.93 | 1106.11 | 0 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.71 | 0
5 | 01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES | m | 3141.9 | 3.45 | 10839.56 | 3141.9 | 0 | 3141.9 | 0 1: 5; METRADOS 1: 620; METRADOS 3: 744.0908; METRADOS 4: 438.5643; METRADOS 6: 270.5649; METRADOS 11: 1068.68 |  | 10839.56 | 0 | 10839.56 | 5 | 2139 | 0 | 2567.11 | 1513.05 | 0 | 933.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686.95 | 0
6 | 01.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO E=1CM | m3 | 0 | 39.76 |  |  |  |  | 0 1: 6 |  |  |  |  | 6
7 | 01.01.04 | DEMOLICIÓN DE GRADERIAS DE CONCRETO E=10CM | m3 | 3.96 | 47.71 | 188.93 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 1: 7; METRADOS 8: 3.96 |  | 188.93 | 0 | 188.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.93 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 01.01.05 | DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LECHO DE SECADO | GLB | 1 | 4213.67 | 4213.67 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 8; METRADOS 3: 1 |  | 4213.67 | 0 | 4213.67 | 8 | 0 | 0 | 4213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 01.01.06 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES | m | 3141.9 | 2.15 | 6755.09 | 3141.9047 | 0 | 3141.9047 | 0 1: 9; METRADOS 3: 940; METRADOS 4: 539.55; METRADOS 6: 593.67; METRADOS 11: 1068.6847 |  | 6755.09 | 0 | 6755.09 | 9 | 0 | 0 | 2021 | 1160.03 | 0 | 1276.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.67 | 0
10 | 01.01.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 4.55 | 20.14 | 91.64 | 4.5505 | 0 | 4.5505 | 0 1: 10; METRADOS 6: 3.1; METRADOS 11: 1.4505 |  | 91.64 | 0 | 91.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.21 | 0
11 | 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 11 |  |  |  |  | 11
12 | 01.02.01 | EXCAV. ZANJA C/MAQUINA P/TUB ALC. EN T-NORMAL. H= 1.20 a 1.50 m | m | 913.5 | 11.75 | 10733.63 | 913.5 | 0 | 913.5 | 0 1: 12; METRADOS 11: 913.5 |  | 10733.63 | 0 | 10733.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10733.63 | 0
13 | 01.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H<1.20M. EN T. NORMAL | m | 675.4 | 22.8 | 15399.12 | 675.4 | 0 | 675.4 | 0 1: 13; METRADOS 1: 60; METRADOS 2: 306.6; METRADOS 6: 308.8 |  | 15399.12 | 0 | 15399.12 | 13 | 1368 | 6990.48 | 0 | 0 | 0 | 7040.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 01.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H= 1.20 -1.50M. EN T. NORMAL | m | 1553 | 27.36 | 42490.08 | 1553.0004 | 0 | 1553.0004 | 0 1: 14; METRADOS 1: 620; METRADOS 2: 320; METRADOS 3: 172.95; METRADOS 6: 284.87; METRADOS 11: 155.1804 |  | 42490.08 | 0 | 42490.08 | 14 | 16963.2 | 8755.2 | 4731.91 | 0 | 0 | 7794.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245.73 | 0
15 | 01.02.04 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS EN T. NORMAL | m | 3141.9 | 1.95 | 6126.71 | 3141.904 | 0 | 3141.904 | 0 1: 15; METRADOS 1: 620; METRADOS 2: 319.9922; METRADOS 3: 172.9538; METRADOS 4: 366.6; METRADOS 6: 593.6728; METRADOS 11: 1068.6851 |  | 6126.71 | 0 | 6126.71 | 15 | 1209 | 623.98 | 337.26 | 714.87 | 0 | 1157.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.94 | 0
16 | 01.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. | m | 3141.9 | 6.41 | 20139.58 | 3141.9 | 0 | 3141.9 | 0 1: 16; METRADOS 2: 940; METRADOS 3: 172.95; METRADOS 4: 366.6; METRADOS 6: 593.67; METRADOS 11: 1068.68 |  | 20139.58 | 0 | 20139.58 | 16 | 0 | 6025.4 | 1108.61 | 2349.91 | 0 | 3805.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850.24 | 0
17 | 01.02.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H<1.20m. | m | 675.4 | 14.01 | 9462.35 | 675.4 | 0 | 675.4 | 0 1: 17; METRADOS 2: 100; METRADOS 6: 575.4 |  | 9462.35 | 0 | 9462.35 | 17 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 8061.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 01.02.07 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H=1.20 - 1.50m. | m | 2466.5 | 15.85 | 39094.03 | 2466.5 | 0 | 2466.5 | 0 1: 18; METRADOS 2: 940; METRADOS 3: 172.95; METRADOS 4: 266.6; METRADOS 6: 18.27; METRADOS 11: 1068.68 |  | 39094.03 | 0 | 39094.03 | 18 | 0 | 14899 | 2741.26 | 4225.61 | 0 | 289.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16938.58 | 0
19 | 01.02.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 122.53 | 20.14 | 2467.75 | 122.53 | 0 | 122.53 | 0 1: 19; METRADOS 2: 60.6; METRADOS 3: 10.2; METRADOS 6: 51.73 |  | 2467.75 | 0 | 2467.75 | 19 | 0 | 1220.48 | 205.43 | 0 | 0 | 1041.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS | [7 empty] | 0 1: 20 |  |  |  |  | 20
21 | 01.03.01 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR | m | 445 | 3.35 | 1490.75 | 445 | 0 | 445 | 0 1: 21; METRADOS 2: 345; METRADOS 3: 100 |  | 1490.75 | 0 | 1490.75 | 21 | 0 | 1155.75 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 01.03.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 | m | 675.4 | 10.18 | 6875.57 | 675.4 | 0 | 675.4 | 0 1: 22; METRADOS 2: 100; METRADOS 6: 575.4 |  | 6875.57 | 0 | 6875.57 | 22 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 5857.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 01.03.03 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 | m | 2456.5 | 23.28 | 57187.32 | 2456.5 | 0 | 2456.5 | 0 1: 23; METRADOS 2: 940; METRADOS 3: 172.95; METRADOS 4: 1343.55 |  | 57187.32 | 0 | 57187.32 | 23 | 0 | 21883.2 | 4026.28 | 31277.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 01.03.04 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 | m | 675.4 | 3.66 | 2471.96 | 675.4 | 0 | 675.4 | 0 1: 24; METRADOS 2: 100; METRADOS 6: 575.4 |  | 2471.96 | 0 | 2471.96 | 24 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2105.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 01.03.05 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 | m | 2456.5 | 5.11 | 12552.72 | 2456.502 | 0 | 2456.502 | 0 1: 25; METRADOS 2: 940; METRADOS 3: 172.95; METRADOS 4: 266.6; METRADOS 6: 8.27; METRADOS 11: 1068.682 |  | 12552.72 | 0 | 12552.72 | 25 | 0 | 4803.4 | 883.77 | 1362.33 | 0 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460.96 | 0
26 | 01.03.06 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | m | 3141.9 | 3.95 | 12410.51 | 3141.9 | 0 | 3141.9 | 0 1: 26; METRADOS 2: 940; METRADOS 4: 539.55; METRADOS 6: 593.67; METRADOS 11: 1068.68 |  | 12410.51 | 0 | 12410.51 | 26 | 0 | 3713 | 0 | 2131.22 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221.29 | 0
27 | 01.04 | CONSTRUCCIÒN DE BUZONES (82 UND.) | [7 empty] | 0 1: 27 |  |  |  |  | 27
28 | 01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 28 |  |  |  |  | 28
29 | 01.04.01.01 | EXC. MANUAL DE BUZON, D=1.20 H= 1.20 EN T.N | m3 | 80.07 | 44.74 | 3582.33 | 80.07 | 0 | 80.07 | 0 1: 29; METRADOS 2: 22.6; METRADOS 3: 10.4327; METRADOS 4: 10.3973; METRADOS 6: 11.4622; METRADOS 10: 25.1778 |  | 3582.33 | 0 | 3582.33 | 29 | 0 | 1011.12 | 466.76 | 465.18 | 0 | 512.82 | 0 | 0 | 0 | 1126.45 | 0 | 0
30 | 01.04.01.02 | EXC. MANUAL DE BUZON, D=1.20 H= 1.50 EN T.N | m3 | 39.02 | 53.68 | 2094.59 | 39.0199 | 0 | 39.0199 | 0 1: 30; METRADOS 2: 28.6; METRADOS 3: 10.4199 |  | 2094.59 | 0 | 2094.59 | 30 | 0 | 1535.25 | 559.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 01.04.01.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 154.82 | 20.14 | 3118.07 | 154.82 | 0 | 154.82 | 0 1: 31; METRADOS 2: 65.6; METRADOS 3: 26.73; METRADOS 4: 16.7426; METRADOS 10: 45.7474 |  | 3118.07 | 0 | 3118.07 | 31 | 0 | 1321.18 | 538.34 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.35 | 0 | 0
32 | 01.04.02 | BUZON DE CONCRETO | [7 empty] | 0 1: 32 |  |  |  |  | 32
33 | 01.04.02.01 | BUZON DE CONCRETO, H=1.00-1.50m, D=1.2m, TAPA DE C.A. | und | 82 | 1934.72 | 158647.04 | 82 | 0 | 82 | 0 1: 33; METRADOS 2: 34; METRADOS 3: 10; METRADOS 6: 14; METRADOS 10: 24 |  | 158647.04 | 0 | 158647.04 | 33 | 0 | 65780.48 | 19347.2 | 0 | 0 | 27086.08 | 0 | 0 | 0 | 46433.28 | 0 | 0
34 | 01.05 | CONSTRUCCIÒN DE BUZONETAS (12 UND) | [7 empty] | 0 1: 34 |  |  |  |  | 34
35 | 01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 35 |  |  |  |  | 35
36 | 01.05.01.01 | EXC. MANUAL DE BUZONETA, D=0.60 H= 1.00 EN T.N | m3 | 6.5 | 38.35 | 249.28 | 6.5001 | 0 | 6.5001 | 0 1: 36; METRADOS 2: 3.39; METRADOS 6: 0.943; METRADOS 10: 2.1671 |  | 249.28 | 0 | 249.28 | 36 | 0 | 130.01 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 83.11 | 0 | 0
37 | 01.05.01.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 8.45 | 20.14 | 170.18 | 8.45 | 0 | 8.45 | 0 1: 37; METRADOS 2: 4.41; METRADOS 6: 1.223; METRADOS 10: 2.817 |  | 170.18 | 0 | 170.18 | 37 | 0 | 88.82 | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 0 | 0 | 0 | 56.73 | 0 | 0
38 | 01.05.02 | BUZONETA DE CONCRETO | [7 empty] | 0 1: 38 |  |  |  |  | 38
39 | 01.05.02.01 | BUZONETA DE CONCRETO, H=1.00m, D=0.60m, TAPA DE C.A. | und | 23 | 1193.44 | 27449.12 | 23 | 0 | 23 | 0 1: 39; METRADOS 2: 12; METRADOS 6: 7; METRADOS 10: 4 |  | 27449.12 | 0 | 27449.12 | 39 | 0 | 14321.28 | 0 | 0 | 0 | 8354.08 | 0 | 0 | 0 | 4773.76 | 0 | 0
40 | 01.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [7 empty] | 0 1: 40 |  |  |  |  | 40
41 | 01.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS | [7 empty] | 0 1: 41 |  |  |  |  | 41
42 | 01.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 42 |  |  |  |  | 42
43 | 01.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m | m2 | 0 | 24.88 |  |  |  |  | 0 1: 43 |  |  |  |  | 43
44 | 01.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2" | [7 empty] | 0 1: 44 |  |  |  |  | 44
45 | 01.06.01.02.01 | IMPRIMADO | m2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 1: 45 |  |  |  |  | 45
46 | 01.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" | m2 | 0 | 6.48 |  |  |  |  | 0 1: 46 |  |  |  |  | 46
47 | 01.06.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" | m2 | 0 | 2.04 |  |  |  |  | 0 1: 47 |  |  |  |  | 47
48 | 01.06.02 | REPOSICIÒN DE ESCALINATA DE CONCRETO F`C=175KG/CM2 | [7 empty] | 0 1: 48 |  |  |  |  | 48
49 | 01.06.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 49 |  |  |  |  | 49
50 | 01.06.02.01.01 | SUB BASE e= 0.20 m | m2 | 2.38 | 25.95 | 61.76 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 1: 50; METRADOS 8: 2.38 |  | 61.76 | 0 | 61.76 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.76 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 01.06.02.02 | ESCALINATA DE CONCRETO F`C=175KG/CM2 | [7 empty] | 0 1: 51 |  |  |  |  | 51
52 | 01.06.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 1.58 | 51.73 | 81.73 | 1.58 | 0 | 1.58 | 0 1: 52; METRADOS 8: 1.58 |  | 81.73 | 0 | 81.73 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 01.06.02.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 | m3 | 0.24 | 382.29 | 91.75 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 1: 53; METRADOS 8: 0.24 |  | 91.75 | 0 | 91.75 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.75 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (130 UND) | [7 empty] | 0 1: 54 |  |  |  |  | 54
55 | 02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 55 |  |  |  |  | 55
56 | 02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1159 | 2.34 | 2712.06 | 1159 | 0 | 1159 | 0 1: 56; METRADOS 3: 1079; METRADOS 6: 80 |  | 2712.06 | 0 | 2712.06 | 56 | 0 | 0 | 2524.86 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES | m | 1159 | 3.45 | 3998.55 | 1159 | 0 | 1159 | 0 1: 57; METRADOS 3: 1079; METRADOS 6: 80 |  | 3998.55 | 0 | 3998.55 | 57 | 0 | 0 | 3722.55 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 02.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO E=1CM | m3 | 0 | 39.76 |  |  |  |  | 0 1: 58 |  |  |  |  | 58
59 | 02.01.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 20.14 |  |  |  |  | 0 1: 59 |  |  |  |  | 59
60 | 02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 60 |  |  |  |  | 60
61 | 02.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DOMICILIARIAS | m3 | 13.65 | 39.01 | 532.49 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0 1: 61; METRADOS 4: 13.65 |  | 532.49 | 0 | 532.49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 532.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 02.02.02 | EXCAV. ZANJA C/MAQUINA P/TUB ALC. EN T-NORMAL. H= 1.00 a 1.50 m - CONX. DOM. | m | 300 | 11.75 | 3525 | 237.2308 | 62.7697 | 300.0004 | 0 1: 62; METRADOS 4: 165; METRADOS 6: 31.1538; METRADOS 7: 18; METRADOS 11: 23.0769; METRADOS 12: 62.7697 |  | 2787.46 | 737.54 | 3525 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1938.75 | 0 | 366.06 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 271.15 | 737.54
63 | 02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H= 1.00 -1.50M. EN T. NORMAL - CONX. DOM. | m | 859 | 34.21 | 29386.39 | 679.2708 | 179.7293 | 859 | 0 1: 63; METRADOS 4: 154; METRADOS 6: 407.6538; METRADOS 7: 51.54; METRADOS 11: 66.0769; METRADOS 12: 179.7293 |  | 23237.85 | 6148.54 | 29386.39 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5268.34 | 0 | 13945.84 | 1763.18 | 0 | 0 | 0 | 2260.49 | 6148.54
64 | 02.02.04 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS EN T. NORMAL | m | 1159 | 1.95 | 2260.05 | 916.5015 | 242.4962 | 1158.9977 | 0 1: 64; METRADOS 4: 528; METRADOS 6: 229.8077; METRADOS 7: 69.54; METRADOS 11: 89.1538; METRADOS 12: 242.4962 |  | 1787.18 | 472.87 | 2260.05 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 448.13 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 173.85 | 472.87
65 | 02.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. | m | 1159 | 6.41 | 7429.19 | 916.5015 | 242.4977 | 1158.9993 | 0 1: 65; METRADOS 4: 528; METRADOS 6: 229.8077; METRADOS 7: 69.54; METRADOS 11: 89.1538; METRADOS 12: 242.4977 |  | 5874.78 | 1554.41 | 7429.19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3384.48 | 0 | 1473.07 | 445.75 | 0 | 0 | 0 | 571.48 | 1554.41
66 | 02.02.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H<1.20m. | m | 1159 | 14.01 | 16237.59 | 908.9615 | 250.0376 | 1158.9991 | 0 1: 66; METRADOS 4: 528; METRADOS 6: 229.8077; METRADOS 7: 62; METRADOS 11: 89.1538; METRADOS 12: 250.0376 |  | 12734.56 | 3503.03 | 16237.59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7397.28 | 0 | 3219.61 | 868.62 | 0 | 0 | 0 | 1249.05 | 3503.03
67 | 02.02.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 17.75 | 20.14 | 357.49 | 16.4429 | 1.3071 | 17.75 | 0 1: 67; METRADOS 4: 9.7625; METRADOS 6: 4.25; METRADOS 7: 1.065; METRADOS 11: 1.3654; METRADOS 12: 1.3071 |  | 331.17 | 26.32 | 357.49 | 67 | 0 | 0 | 0 | 196.62 | 0 | 85.6 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 26.32
68 | 02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS | [7 empty] | 0 1: 68 |  |  |  |  | 68
69 | 02.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 | m | 1159 | 10.18 | 11798.62 | 1118.6938 | 40.3052 | 1158.999 | 0 1: 69; METRADOS 3: 960; METRADOS 7: 69.54; METRADOS 11: 89.1538; METRADOS 12: 40.3052 |  | 11388.31 | 410.31 | 11798.62 | 69 | 0 | 0 | 9772.8 | 0 | 0 | 0 | 707.92 | 0 | 0 | 0 | 907.59 | 410.31
70 | 02.03.02 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 | m | 1159 | 3.66 | 4241.94 | 916.5015 | 242.4962 | 1158.9977 | 0 1: 70; METRADOS 4: 528; METRADOS 6: 229.8077; METRADOS 7: 69.54; METRADOS 11: 89.1538; METRADOS 12: 242.4962 |  | 3354.4 | 887.54 | 4241.94 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1932.48 | 0 | 841.1 | 254.52 | 0 | 0 | 0 | 326.3 | 887.54
71 | 02.03.03 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | m | 1159 | 3.95 | 4578.05 | 916.5015 | 242.4987 | 1159.0002 | 0 1: 71; METRADOS 4: 528; METRADOS 6: 229.8077; METRADOS 7: 69.54; METRADOS 11: 89.1538; METRADOS 12: 242.4987 |  | 3620.18 | 957.87 | 4578.05 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 907.74 | 274.68 | 0 | 0 | 0 | 352.16 | 957.87
72 | 02.04 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | [7 empty] | 0 1: 72 |  |  |  |  | 72
73 | 02.04.01 | CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA Y TAPA METALICA | und | 130 | 211.28 | 27466.4 | 102 | 28 | 130 | 0 1: 73; METRADOS 4: 66; METRADOS 6: 19; METRADOS 7: 7; METRADOS 11: 10; METRADOS 12: 28 |  | 21550.56 | 5915.84 | 27466.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13944.48 | 0 | 4014.32 | 1478.96 | 0 | 0 | 0 | 2112.8 | 5915.84
74 | 02.05 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [7 empty] | 0 1: 74 |  |  |  |  | 74
75 | 02.05.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS | [7 empty] | 0 1: 75 |  |  |  |  | 75
76 | 02.05.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 76 |  |  |  |  | 76
77 | 02.05.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m | m2 | 0 | 24.88 |  |  |  |  | 0 1: 77 |  |  |  |  | 77
78 | 02.05.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2" | [7 empty] | 0 1: 78 |  |  |  |  | 78
79 | 02.05.01.02.01 | IMPRIMADO | m2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 1: 79 |  |  |  |  | 79
80 | 02.05.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" | m2 | 0 | 6.48 |  |  |  |  | 0 1: 80 |  |  |  |  | 80
81 | 02.05.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" | m2 | 0 | 2.04 |  |  |  |  | 0 1: 81 |  |  |  |  | 81
82 | 03 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (03 UND) | [7 empty] | 0 1: 82 |  |  |  |  | 82
79 | 03.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 83 |  |  |  |  | 83
| 03.01.01 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN (PTAR1, PTAR2 Y PTAR3) | GLB | 3 | 2445.9833 | 7337.95 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 84; METRADOS 6: 2; METRADOS 7: 1 |  | 7337.95 | 0 | 7337.95 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.97 | 2445.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.01.02 | EXCAVACION MANUAL GENERAL PARA ESTRUCTURAS (PTAR 1, PTAR 2 Y PTAR3.) | m3 | 245.92 | 39.76 | 9777.78 | 245.92 | 0 | 245.92 | 0 1: 85; METRADOS 6: 245.92 |  | 9777.78 | 0 | 9777.78 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9777.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 295.11 | 23.4 | 6905.57 | 295.11 | 0 | 295.11 | 0 1: 86; METRADOS 6: 295.11 |  | 6905.57 | 0 | 6905.57 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 03.02 | TANQUE SEPTICO (02 UND) | [7 empty] | 0 1: 87 |  |  |  |  | 87
| 03.02.01 | TANQUE SEPTICO-PTAR 2 | [7 empty] | 0 1: 88 |  |  |  |  | 88
84 | 03.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 89 |  |  |  |  | 89
85 | 03.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 18.5 | 2.34 | 43.29 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 1: 90; METRADOS 6: 18.5 |  | 43.29 | 0 | 43.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 03.02.01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 18.5 | 6.4 | 118.4 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 1: 91; METRADOS 6: 18.5 |  | 118.4 | 0 | 118.4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 03.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 92 |  |  |  |  | 92
88 | 03.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 9.55 | 39.76 | 379.71 | 9.55 | 0 | 9.55 | 0 1: 93; METRADOS 6: 9.55 |  | 379.71 | 0 | 379.71 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 03.02.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 11.94 | 23.4 | 279.4 | 11.94 | 0 | 11.94 | 0 1: 94; METRADOS 6: 11.94 |  | 279.4 | 0 | 279.4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 03.02.01.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 18.5 | 25.23 | 466.76 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 1: 95; METRADOS 6: 18.5 |  | 466.76 | 0 | 466.76 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 03.02.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 96 |  |  |  |  | 96
92 | 03.02.01.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 18.5 | 45.18 | 835.83 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 1: 97; METRADOS 6: 18.5 |  | 835.83 | 0 | 835.83 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 03.02.01.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 98 |  |  |  |  | 98
94 | 03.02.01.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 16.66 | 556.46 | 9270.62 | 16.66 | 0 | 16.66 | 0 1: 99; METRADOS 6: 16.66 |  | 9270.62 | 0 | 9270.62 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 03.02.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 79.89 | 51.73 | 4132.71 | 79.89 | 0 | 79.89 | 0 1: 100; METRADOS 6: 79.89 |  | 4132.71 | 0 | 4132.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 03.02.01.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 1102.89 | 5.04 | 5558.57 | 1102.89 | 0 | 1102.89 | 0 1: 101; METRADOS 6: 1102.89 |  | 5558.57 | 0 | 5558.57 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 03.02.01.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [7 empty] | 0 1: 102 |  |  |  |  | 102
98 | 03.02.01.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 49.84 | 33.32 | 1660.67 | 49.84 | 0 | 49.84 | 0 1: 103; METRADOS 6: 49.84 |  | 1660.67 | 0 | 1660.67 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 03.02.01.05.02 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO | m2 | 51 | 35.75 | 1823.25 | 51 | 0 | 51 | 0 1: 104; METRADOS 6: 51 |  | 1823.25 | 0 | 1823.25 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 03.02.01.06 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 105 |  |  |  |  | 105
101 | 03.02.01.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO | und | 2 | 231.17 | 462.34 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 106; METRADOS 6: 2 |  | 462.34 | 0 | 462.34 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 03.02.01.07 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 107 |  |  |  |  | 107
103 | 03.02.01.07.01 | WATER STOP 6" | m | 38.7 | 27.71 | 1072.38 | 38.7 | 0 | 38.7 | 0 1: 108; METRADOS 6: 38.7 |  | 1072.38 | 0 | 1072.38 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 03.02.01.08 | ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 109 |  |  |  |  | 109
105 | 03.02.01.08.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 | m | 4.4 | 23.28 | 102.43 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 1: 110; METRADOS 6: 4.4 |  | 102.43 | 0 | 102.43 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 03.02.01.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC UF 160MM X 90° | und | 2 | 81.2 | 162.4 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 111; METRADOS 6: 2 |  | 162.4 | 0 | 162.4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02 | TANQUE SEPTICO-PTAR3 | [7 empty] | 0 1: 112 |  |  |  |  | 112
| 03.02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 113 |  |  |  |  | 113
| 03.02.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 11.77 | 2.34 | 27.54 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 1: 114; METRADOS 7: 11.77 |  | 27.54 | 0 | 27.54 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 11.77 | 6.4 | 75.33 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 1: 115; METRADOS 7: 11.77 |  | 75.33 | 0 | 75.33 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 116 |  |  |  |  | 116
| 03.02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 7.55 | 39.76 | 300.19 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0 1: 117; METRADOS 7: 7.55 |  | 300.19 | 0 | 300.19 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 9.44 | 23.4 | 220.9 | 9.44 | 0 | 9.44 | 0 1: 118; METRADOS 7: 9.44 |  | 220.9 | 0 | 220.9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 11.77 | 25.23 | 296.96 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 1: 119; METRADOS 7: 11.77 |  | 296.96 | 0 | 296.96 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 120 |  |  |  |  | 120
| 03.02.02.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 11.77 | 45.18 | 531.77 | 11.77 | 0 | 11.77 | 0 1: 121; METRADOS 7: 11.77 |  | 531.77 | 0 | 531.77 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 122 |  |  |  |  | 122
| 03.02.02.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 12.04 | 556.46 | 6699.78 | 12.04 | 0 | 12.04 | 0 1: 123; METRADOS 7: 12.04 |  | 6699.78 | 0 | 6699.78 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6699.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 59.04 | 51.73 | 3054.14 | 59.04 | 0 | 59.04 | 0 1: 124; METRADOS 7: 59.04 |  | 3054.14 | 0 | 3054.14 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 898.16 | 5.04 | 4526.73 | 898.16 | 0 | 898.16 | 0 1: 125; METRADOS 7: 898.16 |  | 4526.73 | 0 | 4526.73 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [7 empty] | 0 1: 126 |  |  |  |  | 126
| 03.02.02.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 35.91 | 33.32 | 1196.52 | 35.91 | 0 | 35.91 | 0 1: 127; METRADOS 7: 35.91 |  | 1196.52 | 0 | 1196.52 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.05.02 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO | m2 | 41.9 | 35.75 | 1497.93 | 41.9 | 0 | 41.9 | 0 1: 128; METRADOS 7: 41.9 |  | 1497.93 | 0 | 1497.93 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.06 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 129 |  |  |  |  | 129
| 03.02.02.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO | und | 2 | 231.17 | 462.34 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 130; METRADOS 7: 2 |  | 462.34 | 0 | 462.34 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.07 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 131 |  |  |  |  | 131
| 03.02.02.07.01 | WATER STOP 6" | m | 29.7 | 27.71 | 822.99 | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 1: 132; METRADOS 7: 29.7 |  | 822.99 | 0 | 822.99 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.08 | ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 133 |  |  |  |  | 133
| 03.02.02.08.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 | m | 4.4 | 23.28 | 102.43 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 1: 134; METRADOS 7: 4.4 |  | 102.43 | 0 | 102.43 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03.02.02.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC UF 160MM X 90° | und | 2 | 81.2 | 162.4 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 135; METRADOS 7: 2 |  | 162.4 | 0 | 162.4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 03.03 | CAMARA DE REJAS (01 UND.) | [7 empty] | 0 1: 136 |  |  |  |  | 136
108 | 03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 137 |  |  |  |  | 137
109 | 03.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 2.7 | 2.34 | 6.32 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 1: 138; METRADOS 10: 2.7 |  | 6.32 | 0 | 6.32 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0
110 | 03.03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 2.7 | 6.4 | 17.28 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 1: 139; METRADOS 10: 2.7 |  | 17.28 | 0 | 17.28 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0
111 | 03.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 140 |  |  |  |  | 140
112 | 03.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 4.44 | 39.76 | 176.53 | 4.44 | 0 | 4.44 | 0 1: 141; METRADOS 10: 4.44 |  | 176.53 | 0 | 176.53 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.53 | 0 | 0
113 | 03.03.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1.78 | 29.82 | 53.08 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 1: 142; METRADOS 10: 1.78 |  | 53.08 | 0 | 53.08 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.08 | 0 | 0
114 | 03.03.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 3.29 | 29.82 | 98.11 | 3.29 | 0 | 3.29 | 0 1: 143; METRADOS 10: 3.29 |  | 98.11 | 0 | 98.11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.11 | 0 | 0
115 | 03.03.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 144 |  |  |  |  | 144
116 | 03.03.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 0.23 | 45.18 | 10.39 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 1: 145; METRADOS 10: 0.23 |  | 10.39 | 0 | 10.39 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0
117 | 03.03.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 146 |  |  |  |  | 146
118 | 03.03.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MUROS | m3 | 0.66 | 556.46 | 367.26 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 1: 147; METRADOS 10: 0.66 |  | 367.26 | 0 | 367.26 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.26 | 0 | 0
119 | 03.03.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO | m3 | 0.35 | 556.46 | 194.76 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 1: 148; METRADOS 10: 0.35 |  | 194.76 | 0 | 194.76 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.76 | 0 | 0
120 | 03.03.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 53.62 | 5.04 | 270.24 | 53.62 | 0 | 53.62 | 0 1: 149; METRADOS 10: 53.62 |  | 270.24 | 0 | 270.24 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.24 | 0 | 0
121 | 03.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 8.78 | 51.73 | 454.19 | 8.78 | 0 | 8.78 | 0 1: 150; METRADOS 10: 8.78 |  | 454.19 | 0 | 454.19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.19 | 0 | 0
122 | 03.03.05 | REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 0 1: 151 |  |  |  |  | 151
123 | 03.03.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 1.76 | 33.32 | 58.64 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 1: 152; METRADOS 10: 1.76 |  | 58.64 | 0 | 58.64 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.64 | 0 | 0
124 | 03.03.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 2.76 | 35.75 | 98.67 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 1: 153; METRADOS 10: 2.76 |  | 98.67 | 0 | 98.67 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 0 | 0
125 | 03.03.06 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 154 |  |  |  |  | 154
126 | 03.03.06.01 | REJILLA METALICA, PLATINA 1"X1/4" @2", SEGUN DISEÑO | und | 1 | 139.36 | 139.36 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 155; METRADOS 10: 1 |  | 139.36 | 0 | 139.36 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.36 | 0 | 0
127 | 03.03.06.02 | REJILLA LISA DE 1/2" (0.60X0.20CM.) | und | 1 | 80.17 | 80.17 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 156; METRADOS 10: 1 |  | 80.17 | 0 | 80.17 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.17 | 0 | 0
128 | 03.03.06.03 | COMPUERTA DE MADERA DE 2" (0.69X0.75M) | und | 1 | 83.21 | 83.21 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 157; METRADOS 10: 1 |  | 83.21 | 0 | 83.21 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.21 | 0 | 0
129 | 03.03.06.04 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 200mm. SERIE 25 | m | 5.01 | 40.11 | 200.95 | 5.01 | 0 | 5.01 | 0 1: 158; METRADOS 10: 5.01 |  | 200.95 | 0 | 200.95 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.95 | 0 | 0
130 | 03.04 | DESARENADOR (01 UND.) | [7 empty] | 0 1: 159 |  |  |  |  | 159
131 | 03.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 160 |  |  |  |  | 160
132 | 03.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 2.04 | 2.34 | 4.77 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 1: 161; METRADOS 10: 2.04 |  | 4.77 | 0 | 4.77 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0
133 | 03.04.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 2.04 | 6.4 | 13.06 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 1: 162; METRADOS 10: 2.04 |  | 13.06 | 0 | 13.06 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 0 | 0
134 | 03.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 163 |  |  |  |  | 163
135 | 03.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 5.38 | 39.76 | 213.91 | 5.38 | 0 | 5.38 | 0 1: 164; METRADOS 10: 5.38 |  | 213.91 | 0 | 213.91 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.91 | 0 | 0
136 | 03.04.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1.78 | 29.82 | 53.08 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 1: 165; METRADOS 10: 1.78 |  | 53.08 | 0 | 53.08 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.08 | 0 | 0
137 | 03.04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 4.41 | 29.82 | 131.51 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 1: 166; METRADOS 10: 4.41 |  | 131.51 | 0 | 131.51 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.51 | 0 | 0
138 | 03.04.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 167 |  |  |  |  | 167
139 | 03.04.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 0.22 | 45.18 | 9.94 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 1: 168; METRADOS 10: 0.22 |  | 9.94 | 0 | 9.94 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 0 | 0
140 | 03.04.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 169 |  |  |  |  | 169
141 | 03.04.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO | m3 | 0.25 | 556.46 | 139.12 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 1: 170; METRADOS 10: 0.25 |  | 139.12 | 0 | 139.12 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.12 | 0 | 0
142 | 03.04.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MUROS | m3 | 0.54 | 556.46 | 300.49 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 1: 171; METRADOS 10: 0.54 |  | 300.49 | 0 | 300.49 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.49 | 0 | 0
143 | 03.04.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 10.73 | 51.73 | 555.06 | 10.73 | 0 | 10.73 | 0 1: 172; METRADOS 10: 10.73 |  | 555.06 | 0 | 555.06 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.06 | 0 | 0
144 | 03.04.04.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 50.23 | 5.04 | 253.16 | 50.23 | 0 | 50.23 | 0 1: 173; METRADOS 10: 50.23 |  | 253.16 | 0 | 253.16 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.16 | 0 | 0
145 | 03.04.05 | REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 0 1: 174 |  |  |  |  | 174
146 | 03.04.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 3.8 | 33.32 | 126.62 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 1: 175; METRADOS 10: 3.8 |  | 126.62 | 0 | 126.62 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.62 | 0 | 0
147 | 03.04.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 6.93 | 35.75 | 247.75 | 6.93 | 0 | 6.93 | 0 1: 176; METRADOS 10: 6.93 |  | 247.75 | 0 | 247.75 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.75 | 0 | 0
148 | 03.04.06 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 177 |  |  |  |  | 177
149 | 03.04.06.01 | COMPUERTA TIPO TARJETA LAC 1/4" | und | 4 | 259.26 | 1037.04 | 4 | 0 | 4 | 0 1: 178; METRADOS 10: 4 |  | 1037.04 | 0 | 1037.04 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.04 | 0 | 0
150 | 03.04.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM. | m | 3.47 | 26.28 | 91.19 | 3.47 | 0 | 3.47 | 0 1: 179; METRADOS 10: 3.47 |  | 91.19 | 0 | 91.19 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.19 | 0 | 0
151 | 03.04.06.03 | VERTEDERO SUTRO | und | 2 | 165.71 | 331.42 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 180; METRADOS 10: 2 |  | 331.42 | 0 | 331.42 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.42 | 0 | 0
152 | 03.04.06.04 | VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 6" | und | 1 | 566.02 | 566.02 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 181; METRADOS 10: 1 |  | 566.02 | 0 | 566.02 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.02 | 0 | 0
153 | 03.04.06.05 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. | und | 1 | 282.96 | 282.96 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 182; METRADOS 10: 1 |  | 282.96 | 0 | 282.96 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.96 | 0 | 0
154 | 03.04.06.06 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 0.72 | 8.26 | 5.95 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 1: 183; METRADOS 10: 0.72 |  | 5.95 | 0 | 5.95 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
155 | 03.05 | CAMARA DISTRIBUIDORA (02 UND.) | [7 empty] | 0 1: 184 |  |  |  |  | 184
156 | 03.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 185 |  |  |  |  | 185
157 | 03.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 7.79 | 2.34 | 18.23 | 7.79 | 0 | 7.79 | 0 1: 186; METRADOS 8: 7.79 |  | 18.23 | 0 | 18.23 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 03.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 7.79 | 2.16 | 16.83 | 7.79 | 0 | 7.79 | 0 1: 187; METRADOS 8: 7.79 |  | 16.83 | 0 | 16.83 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 03.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 188 |  |  |  |  | 188
160 | 03.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 1.95 | 39.76 | 77.53 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 1: 189; METRADOS 8: 1.95 |  | 77.53 | 0 | 77.53 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 03.05.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 4.87 | 29.82 | 145.22 | 4.87 | 0 | 4.87 | 0 1: 190; METRADOS 8: 4.87 |  | 145.22 | 0 | 145.22 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.22 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 03.05.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 7.79 | 30.46 | 237.28 | 7.79 | 0 | 7.79 | 0 1: 191; METRADOS 8: 7.79 |  | 237.28 | 0 | 237.28 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.28 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 03.05.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 192 |  |  |  |  | 192
164 | 03.05.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 7.79 | 45.18 | 351.95 | 7.79 | 0 | 7.79 | 0 1: 193; METRADOS 8: 7.79 |  | 351.95 | 0 | 351.95 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.95 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 03.05.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 194 |  |  |  |  | 194
166 | 03.05.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 9.08 | 556.46 | 5052.66 | 9.08 | 0 | 9.08 | 0 1: 195; METRADOS 8: 9.08 |  | 5052.66 | 0 | 5052.66 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.66 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 03.05.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 18.08 | 51.73 | 935.28 | 18.08 | 0 | 18.08 | 0 1: 196; METRADOS 8: 18.08 |  | 935.28 | 0 | 935.28 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.28 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 03.05.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 275.25 | 5.04 | 1387.26 | 275.25 | 0 | 275.25 | 0 1: 197; METRADOS 8: 275.25 |  | 1387.26 | 0 | 1387.26 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.26 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 03.05.05 | REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 0 1: 198 |  |  |  |  | 198
170 | 03.05.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 18.04 | 35.75 | 644.93 | 18.04 | 0 | 18.04 | 0 1: 199; METRADOS 8: 18.04 |  | 644.93 | 0 | 644.93 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.93 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 03.05.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 17.04 | 33.32 | 567.77 | 17.04 | 0 | 17.04 | 0 1: 200; METRADOS 8: 17.04 |  | 567.77 | 0 | 567.77 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.77 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 03.05.06 | PINTURA | [7 empty] | 0 1: 201 |  |  |  |  | 201
173 | 03.05.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 17.04 | 8.16 | 139.05 | 17.04 | 0 | 17.04 | 0 1: 202; METRADOS 8: 17.04 |  | 139.05 | 0 | 139.05 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.05 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 03.05.07 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 203 |  |  |  |  | 203
175 | 03.05.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO | und | 4 | 231.17 | 924.68 | 4 | 0 | 4 | 0 1: 204; METRADOS 8: 4 |  | 924.68 | 0 | 924.68 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.68 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 03.05.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 2.16 | 8.26 | 17.84 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 1: 205; METRADOS 8: 2.16 |  | 17.84 | 0 | 17.84 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 03.06 | POZO PERCOLADOR (04 UND.) | [7 empty] | 0 1: 206 |  |  |  |  | 206
178 | 03.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 207 |  |  |  |  | 207
179 | 03.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 24.63 | 2.34 | 57.63 | 24.63 | 0 | 24.63 | 0 1: 208; METRADOS 6: 24.63 |  | 57.63 | 0 | 57.63 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 03.06.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 24.63 | 6.4 | 157.63 | 24.63 | 0 | 24.63 | 0 1: 209; METRADOS 6: 24.63 |  | 157.63 | 0 | 157.63 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 03.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 210 |  |  |  |  | 210
182 | 03.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 78.82 | 39.76 | 3133.88 | 78.82 | 0 | 78.82 | 0 1: 211; METRADOS 6: 78.82 |  | 3133.88 | 0 | 3133.88 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 03.06.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 98.52 | 29.25 | 2881.71 | 98.52 | 0 | 98.52 | 0 1: 212; METRADOS 6: 98.52 |  | 2881.71 | 0 | 2881.71 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 03.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 213 |  |  |  |  | 213
185 | 03.06.03.01 | CONCRETO EN POZO PERCOLADOR f'c=175 kg/cm2 | m3 | 4.83 | 440.33 | 2126.79 | 4.83 | 0 | 4.83 | 0 1: 214; METRADOS 7: 4.83 |  | 2126.79 | 0 | 2126.79 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 03.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 215 |  |  |  |  | 215
187 | 03.06.04.01 | CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 | m3 | 3.76 | 556.46 | 2092.29 | 3.76 | 0 | 3.76 | 0 1: 216; METRADOS 7: 3.76 |  | 2092.29 | 0 | 2092.29 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 03.06.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 27.44 | 51.73 | 1419.47 | 27.44 | 0 | 27.44 | 0 1: 217; METRADOS 7: 27.44 |  | 1419.47 | 0 | 1419.47 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 03.06.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 109.15 | 5.04 | 550.12 | 109.15 | 0 | 109.15 | 0 1: 218; METRADOS 7: 109.15 |  | 550.12 | 0 | 550.12 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 03.06.05 | MUROS Y TABIQUES | [7 empty] | 0 1: 219 |  |  |  |  | 219
191 | 03.06.05.01 | MURO DE SOGA LADRILLO KK. 18 HUECOS | m2 | 68.21 | 87.07 | 5939.04 | 68.21 | 0 | 68.21 | 0 1: 220; METRADOS 7: 68.21 |  | 5939.04 | 0 | 5939.04 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5939.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 03.06.06 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 221 |  |  |  |  | 221
193 | 03.06.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=110MM | m | 13 | 15.37 | 199.81 | 13 | 0 | 13 | 0 1: 222; METRADOS 7: 13 |  | 199.81 | 0 | 199.81 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 03.06.06.02 | FILTRO DE GRAVA O CASCAJO DE 2" | m3 | 8.9 | 181.84 | 1618.38 | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 1: 223; METRADOS 7: 8.9 |  | 1618.38 | 0 | 1618.38 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 03.06.06.03 | TAPA DE INSPECCION D= 0.60, CONCRETO, INC MARCO METAL | und | 4 | 231.17 | 924.68 | 4 | 0 | 4 | 0 1: 224; METRADOS 7: 4 |  | 924.68 | 0 | 924.68 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 03.07 | TANQUE IMHOFF (01 UND.) | [7 empty] | 0 1: 225 |  |  |  |  | 225
197 | 03.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 226 |  |  |  |  | 226
198 | 03.07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 66.22 | 2.34 | 154.95 | 66.22 | 0 | 66.22 | 0 1: 227; METRADOS 3: 66.22 |  | 154.95 | 0 | 154.95 | 227 | 0 | 0 | 154.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 03.07.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 66.22 | 2.16 | 143.04 | 66.22 | 0 | 66.22 | 0 1: 228; METRADOS 3: 66.22 |  | 143.04 | 0 | 143.04 | 228 | 0 | 0 | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 03.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 229 |  |  |  |  | 229
201 | 03.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 231.77 | 39.76 | 9215.18 | 231.77 | 0 | 231.77 | 0 1: 230; METRADOS 6: 88.5838; METRADOS 8: 143.1862 |  | 9215.18 | 0 | 9215.18 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.09 | 0 | 5693.09 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 03.07.02.02 | REFINE Y COMPACTACION PARA LOSA DE FONDO CON EQUIPO LIVIANO | m2 | 66.22 | 16.15 | 1069.45 | 66.22 | 0 | 66.22 | 0 1: 231; METRADOS 8: 66.22 |  | 1069.45 | 0 | 1069.45 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.45 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 03.07.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 289.71 | 29.25 | 8474.02 | 289.71 | 0 | 289.71 | 0 1: 232; METRADOS 7: 110.72; METRADOS 8: 178.99 |  | 8474.02 | 0 | 8474.02 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.56 | 5235.46 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 03.07.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 233 |  |  |  |  | 233
205 | 03.07.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 67.22 | 45.18 | 3037 | 67.22 | 0 | 67.22 | 0 1: 234; METRADOS 8: 67.22 |  | 3037 | 0 | 3037 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 03.07.03.02 | DADO DE APOYO PARA TUBERIA F´C=140 KG/CM2 | m3 | 0.16 | 384.04 | 61.45 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 1: 235; METRADOS 8: 0.16 |  | 61.45 | 0 | 61.45 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 03.07.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 1.12 | 51.73 | 57.94 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 1: 236; METRADOS 8: 1.12 |  | 57.94 | 0 | 57.94 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.94 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 03.07.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 237 |  |  |  |  | 237
209 | 03.07.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 109.47 | 556.46 | 60915.68 | 109.47 | 0 | 109.47 | 0 1: 238; METRADOS 8: 109.47 |  | 60915.68 | 0 | 60915.68 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60915.68 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 03.07.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 396.79 | 29.6 | 11744.98 | 396.79 | 0 | 396.79 | 0 1: 239; METRADOS 8: 396.79 |  | 11744.98 | 0 | 11744.98 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11744.98 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 03.07.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 10800.94 | 5.04 | 54436.74 | 10800.94 | 0 | 10800.94 | 0 1: 240; METRADOS 8: 10800.94 |  | 54436.74 | 0 | 54436.74 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54436.74 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 03.07.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [7 empty] | 0 1: 241 |  |  |  |  | 241
213 | 03.07.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO | m2 | 257.97 | 35.75 | 9222.43 | 257.97 | 0 | 257.97 | 0 1: 242; METRADOS 8: 257.97 |  | 9222.43 | 0 | 9222.43 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9222.43 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 03.07.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 30.85 | 33.32 | 1027.92 | 30.85 | 0 | 30.85 | 0 1: 243; METRADOS 8: 30.85 |  | 1027.92 | 0 | 1027.92 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.92 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 03.07.06 | ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 244 |  |  |  |  | 244
216 | 03.07.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 200MM | und | 2 | 74.92 | 149.84 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 245; METRADOS 8: 2 |  | 149.84 | 0 | 149.84 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.84 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 03.07.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE F° F° A PVC | und | 2 | 87.81 | 175.62 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 246; METRADOS 8: 2 |  | 175.62 | 0 | 175.62 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.62 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 03.07.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 45°X200 MM | und | 2 | 95.77 | 191.54 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 247; METRADOS 8: 2 |  | 191.54 | 0 | 191.54 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.54 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 03.07.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90°X200 MM | und | 3 | 95.77 | 287.31 | 3 | 0 | 3 | 0 1: 248; METRADOS 8: 3 |  | 287.31 | 0 | 287.31 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.31 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 03.07.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 200 MM | m | 60.19 | 31.63 | 1903.81 | 60.19 | 0 | 60.19 | 0 1: 249; METRADOS 8: 60.19 |  | 1903.81 | 0 | 1903.81 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.81 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 03.07.06.06 | SUM. E INST. ABRAZADERA 200mm C/ARANDELAS INC/PERNO 1/4" X 3" + NEOPRENO | und | 10 | 88.52 | 885.2 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 250; METRADOS 8: 10 |  | 885.2 | 0 | 885.2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.2 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 03.07.06.07 | VALVULA DE COMPUERTA DE Fo. Fdo. MAZZA DE 200mm | und | 1 | 618.52 | 618.52 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 251; METRADOS 8: 1 |  | 618.52 | 0 | 618.52 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.52 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 03.07.06.08 | SUM. E INST. DE BLAFES | und | 2 | 68.52 | 137.04 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 252; METRADOS 8: 2 |  | 137.04 | 0 | 137.04 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 03.07.07 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 253 |  |  |  |  | 253
225 | 03.07.07.01 | TAPA METALICA DE 0.70 x 0.70 m. | und | 1 | 282.96 | 282.96 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 254; METRADOS 8: 1 |  | 282.96 | 0 | 282.96 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.96 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 03.07.07.02 | BARANDAS DE TUBO NEGRO, DIAMETRO 2" | m | 25.2 | 61.09 | 1539.47 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 1: 255; METRADOS 8: 25.2 |  | 1539.47 | 0 | 1539.47 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.47 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 03.07.07.03 | ESCALERA DE GATO | und | 5 | 225 | 1125 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 256; METRADOS 8: 5 |  | 1125 | 0 | 1125 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 03.07.08 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 257 |  |  |  |  | 257
229 | 03.07.08.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 24.2 | 18.26 | 441.89 | 24.2 | 0 | 24.2 | 0 1: 258; METRADOS 8: 24.2 |  | 441.89 | 0 | 441.89 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.89 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 03.08 | FILTRO BIOLOGICO (01 UND) | [7 empty] | 0 1: 259 |  |  |  |  | 259
231 | 03.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 260 |  |  |  |  | 260
232 | 03.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 64.58 | 2.34 | 151.12 | 64.58 | 0 | 64.58 | 0 1: 261; METRADOS 3: 64.58 |  | 151.12 | 0 | 151.12 | 261 | 0 | 0 | 151.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 03.08.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 64.58 | 6.4 | 413.31 | 64.58 | 0 | 64.58 | 0 1: 262; METRADOS 3: 64.58 |  | 413.31 | 0 | 413.31 | 262 | 0 | 0 | 413.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 03.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 263 |  |  |  |  | 263
235 | 03.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 10 | 39.76 | 397.6 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 264; METRADOS 7: 10 |  | 397.6 | 0 | 397.6 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 03.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 12 | 29.25 | 351 | 12 | 0 | 12 | 0 1: 265; METRADOS 7: 12 |  | 351 | 0 | 351 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 03.08.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 64.58 | 25.23 | 1629.35 | 64.58 | 0 | 64.58 | 0 1: 266; METRADOS 8: 64.58 |  | 1629.35 | 0 | 1629.35 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.35 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 03.08.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA PARTIDA 3" | m3 | 153.83 | 212.14 | 32633.5 | 153.83 | 0 | 153.83 | 0 1: 267; METRADOS 10: 153.83 |  | 32633.5 | 0 | 32633.5 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32633.5 | 0 | 0
239 | 03.08.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 268 |  |  |  |  | 268
240 | 03.08.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 64.58 | 45.18 | 2917.72 | 64.58 | 0 | 64.58 | 0 1: 269; METRADOS 8: 64.58 |  | 2917.72 | 0 | 2917.72 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.72 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 03.08.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 270 |  |  |  |  | 270
242 | 03.08.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 71.11 | 556.46 | 39569.87 | 71.11 | 0 | 71.11 | 0 1: 271; METRADOS 10: 71.11 |  | 39569.87 | 0 | 39569.87 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39569.87 | 0 | 0
243 | 03.08.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 288.2 | 51.73 | 14908.59 | 288.2 | 0 | 288.2 | 0 1: 272; METRADOS 10: 288.2 |  | 14908.59 | 0 | 14908.59 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14908.59 | 0 | 0
244 | 03.08.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6034.81 | 5.04 | 30415.44 | 6034.81 | 0 | 6034.81 | 0 1: 273; METRADOS 8: 3017.3968; METRADOS 10: 3017.4132 |  | 30415.44 | 0 | 30415.44 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15207.68 | 0 | 15207.76 | 0 | 0
245 | 03.08.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [7 empty] | 0 1: 274 |  |  |  |  | 274
246 | 03.08.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO | m2 | 311.53 | 35.75 | 11137.2 | 311.53 | 0 | 311.53 | 0 1: 275; METRADOS 10: 311.53 |  | 11137.2 | 0 | 11137.2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11137.2 | 0 | 0
247 | 03.08.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 130.55 | 33.32 | 4349.93 | 130.55 | 0 | 130.55 | 0 1: 276; METRADOS 10: 130.55 |  | 4349.93 | 0 | 4349.93 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4349.93 | 0 | 0
248 | 03.08.06 | PINTURA | [7 empty] | 0 1: 277 |  |  |  |  | 277
249 | 03.08.06.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES | m2 | 130.55 | 6.36 | 830.3 | 130.55 | 0 | 130.55 | 0 1: 278; METRADOS 10: 130.55 |  | 830.3 | 0 | 830.3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.3 | 0 | 0
250 | 03.08.07 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 279 |  |  |  |  | 279
251 | 03.08.07.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 37.3 | 18.26 | 681.1 | 37.3 | 0 | 37.3 | 0 1: 280; METRADOS 10: 37.3 |  | 681.1 | 0 | 681.1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.1 | 0 | 0
252 | 03.09 | CAMARA DE CONTACTO (01 UND.) | [7 empty] | 0 1: 281 |  |  |  |  | 281
253 | 03.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 282 |  |  |  |  | 282
254 | 03.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 3.75 | 2.34 | 8.78 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 1: 283; METRADOS 8: 3.75 |  | 8.78 | 0 | 8.78 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 03.09.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 3.75 | 6.4 | 24 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 1: 284; METRADOS 8: 3.75 |  | 24 | 0 | 24 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 03.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 285 |  |  |  |  | 285
257 | 03.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 0.94 | 39.76 | 37.37 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 1: 286; METRADOS 8: 0.94 |  | 37.37 | 0 | 37.37 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.37 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 03.09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 1.17 | 29.82 | 34.89 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 1: 287; METRADOS 8: 1.17 |  | 34.89 | 0 | 34.89 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.89 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 03.09.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 3.75 | 25.23 | 94.61 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 1: 288; METRADOS 8: 3.75 |  | 94.61 | 0 | 94.61 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.61 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 03.09.03 | OBRAS DE CONCRETO | [7 empty] | 0 1: 289 |  |  |  |  | 289
261 | 03.09.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 3.75 | 45.18 | 169.43 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 1: 290; METRADOS 8: 3.75 |  | 169.43 | 0 | 169.43 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.43 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 03.09.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 6.27 | 556.46 | 3489 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 1: 291; METRADOS 8: 6.27 |  | 3489 | 0 | 3489 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 03.09.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 20.47 | 51.73 | 1058.91 | 20.47 | 0 | 20.47 | 0 1: 292; METRADOS 8: 20.47 |  | 1058.91 | 0 | 1058.91 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.91 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 03.09.03.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 214.03 | 5.04 | 1078.71 | 214.03 | 0 | 214.03 | 0 1: 293; METRADOS 8: 214.03 |  | 1078.71 | 0 | 1078.71 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.71 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 03.09.04 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [7 empty] | 0 1: 294 |  |  |  |  | 294
266 | 03.09.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO | m2 | 20.85 | 35.75 | 745.39 | 20.85 | 0 | 20.85 | 0 1: 295; METRADOS 8: 20.85 |  | 745.39 | 0 | 745.39 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.39 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 03.09.04.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 18.41 | 33.32 | 613.42 | 18.41 | 0 | 18.41 | 0 1: 296; METRADOS 8: 18.41 |  | 613.42 | 0 | 613.42 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.42 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 03.09.05 | PINTURA | [7 empty] | 0 1: 297 |  |  |  |  | 297
269 | 03.09.05.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES | m2 | 18.41 | 6.36 | 117.09 | 18.41 | 0 | 18.41 | 0 1: 298; METRADOS 8: 18.41 |  | 117.09 | 0 | 117.09 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.09 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 03.09.06 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 299 |  |  |  |  | 299
271 | 03.09.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. | und | 1 | 235.67 | 235.67 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 300; METRADOS 8: 1 |  | 235.67 | 0 | 235.67 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.67 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 03.09.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES | m2 | 0.72 | 8.26 | 5.95 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 1: 301; METRADOS 8: 0.72 |  | 5.95 | 0 | 5.95 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 03.09.07 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 302 |  |  |  |  | 302
274 | 03.09.07.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 7.5 | 18.26 | 136.95 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 1: 303; METRADOS 8: 7.5 |  | 136.95 | 0 | 136.95 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.95 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 03.09.08 | ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 304 |  |  |  |  | 304
276 | 03.09.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM. | m | 11.29 | 26.28 | 296.7 | 11.29 | 0 | 11.29 | 0 1: 305; METRADOS 8: 11.29 |  | 296.7 | 0 | 296.7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 03.09.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UF 160mm x 90° | und | 2 | 94.1 | 188.2 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 306; METRADOS 8: 2 |  | 188.2 | 0 | 188.2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 03.10 | DOSIFICADOR (01 UND.) | [7 empty] | 0 1: 307 |  |  |  |  | 307
279 | 03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 308 |  |  |  |  | 308
280 | 03.10.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 2.41 | 2.34 | 5.64 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 1: 309; METRADOS 8: 2.41 |  | 5.64 | 0 | 5.64 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 03.10.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 2.41 | 6.4 | 15.42 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 1: 310; METRADOS 8: 2.41 |  | 15.42 | 0 | 15.42 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 311 |  |  |  |  | 311
283 | 03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 0.6 | 39.76 | 23.86 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 1: 312; METRADOS 8: 0.6 |  | 23.86 | 0 | 23.86 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 03.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. | m3 | 0.75 | 29.82 | 22.37 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 1: 313; METRADOS 8: 0.75 |  | 22.37 | 0 | 22.37 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 03.10.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | m2 | 2.41 | 25.23 | 60.8 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 1: 314; METRADOS 8: 2.41 |  | 60.8 | 0 | 60.8 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 03.10.03 | OBRAS DE CONCRETO | [7 empty] | 0 1: 315 |  |  |  |  | 315
287 | 03.10.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 2.41 | 45.18 | 108.88 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0 1: 316; METRADOS 8: 2.41 |  | 108.88 | 0 | 108.88 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.88 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 03.10.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 3.48 | 556.46 | 1936.48 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 1: 317; METRADOS 8: 3.48 |  | 1936.48 | 0 | 1936.48 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.48 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 03.10.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 7.7 | 51.73 | 398.32 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 1: 318; METRADOS 8: 7.7 |  | 398.32 | 0 | 398.32 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.32 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 03.10.03.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 60.8 | 5.04 | 306.43 | 60.8 | 0 | 60.8 | 0 1: 319; METRADOS 8: 60.8 |  | 306.43 | 0 | 306.43 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.43 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 03.10.04 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [7 empty] | 0 1: 320 |  |  |  |  | 320
292 | 03.10.04.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 8.93 | 35.75 | 319.25 | 8.93 | 0 | 8.93 | 0 1: 321; METRADOS 8: 8.93 |  | 319.25 | 0 | 319.25 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.25 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 03.10.04.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 7.43 | 33.32 | 247.57 | 7.43 | 0 | 7.43 | 0 1: 322; METRADOS 8: 7.43 |  | 247.57 | 0 | 247.57 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.57 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 03.10.05 | PINTURA | [7 empty] | 0 1: 323 |  |  |  |  | 323
295 | 03.10.05.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES | m2 | 7.43 | 6.36 | 47.25 | 7.43 | 0 | 7.43 | 0 1: 324; METRADOS 8: 7.43 |  | 47.25 | 0 | 47.25 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 03.10.06 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 325 |  |  |  |  | 325
297 | 03.10.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. | und | 2 | 235.67 | 471.34 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 326; METRADOS 8: 2 |  | 471.34 | 0 | 471.34 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.34 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 03.10.07 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 327 |  |  |  |  | 327
299 | 03.10.07.01 | DOSIFICADOR DE CLORO | und | 1 | 1548.36 | 1548.36 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 328; METRADOS 8: 1 |  | 1548.36 | 0 | 1548.36 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.36 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 03.10.07.02 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 4.81 | 18.26 | 87.83 | 4.81 | 0 | 4.81 | 0 1: 329; METRADOS 8: 4.81 |  | 87.83 | 0 | 87.83 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.83 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 03.11 | LECHO DE SECADO (01 UND.) | [7 empty] | 0 1: 330 |  |  |  |  | 330
302 | 03.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 331 |  |  |  |  | 331
303 | 03.11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 74.74 | 2.34 | 174.89 | 74.74 | 0 | 74.74 | 0 1: 332; METRADOS 1: 45.6; METRADOS 2: 29.14 |  | 174.89 | 0 | 174.89 | 332 | 106.7 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 03.11.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 74.74 | 6.4 | 478.34 | 74.7409 | 0 | 74.7409 | 0 1: 333; METRADOS 1: 59.28; METRADOS 2: 15.4609 |  | 478.34 | 0 | 478.34 | 333 | 379.39 | 98.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 03.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 334 |  |  |  |  | 334
306 | 03.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 74.74 | 39.76 | 2971.66 | 74.74 | 0 | 74.74 | 0 1: 335; METRADOS 3: 37.37; METRADOS 4: 14.948; METRADOS 6: 22.422 |  | 2971.66 | 0 | 2971.66 | 335 | 0 | 0 | 1485.83 | 594.33 | 0 | 891.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 03.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 89.69 | 29.25 | 2623.43 | 89.6897 | 0 | 89.6897 | 0 1: 336; METRADOS 3: 44.845; METRADOS 4: 17.938; METRADOS 6: 26.9067 |  | 2623.43 | 0 | 2623.43 | 336 | 0 | 0 | 1311.72 | 524.69 | 0 | 787.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 03.11.03 | FILTROS | [7 empty] | 0 1: 337 |  |  |  |  | 337
309 | 03.11.03.01 | FILTRO DE ARENA FINA | m3 | 8.99 | 197.04 | 1771.39 | 8.99 | 0 | 8.99 | 0 1: 338; METRADOS 10: 8.99 |  | 1771.39 | 0 | 1771.39 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.39 | 0 | 0
310 | 03.11.03.02 | FILTRO DE ARENA GRUESA | m3 | 4.5 | 196.66 | 884.97 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 1: 339; METRADOS 10: 4.5 |  | 884.97 | 0 | 884.97 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.97 | 0 | 0
311 | 03.11.03.03 | FILTRO DE GRAVA FINA | m3 | 4.5 | 133.18 | 599.31 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 1: 340; METRADOS 10: 4.5 |  | 599.31 | 0 | 599.31 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.31 | 0 | 0
312 | 03.11.03.04 | FILTRO DE GRAVA MEDIA | m3 | 4.5 | 133.18 | 599.31 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 1: 341; METRADOS 10: 4.5 |  | 599.31 | 0 | 599.31 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.31 | 0 | 0
313 | 03.11.03.05 | FILTRO DE GRAVA GRUESA | m3 | 8.99 | 133.18 | 1197.29 | 8.99 | 0 | 8.99 | 0 1: 342; METRADOS 10: 8.99 |  | 1197.29 | 0 | 1197.29 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.29 | 0 | 0
314 | 03.11.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 343 |  |  |  |  | 343
315 | 03.11.04.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 | m2 | 2.4 | 45.18 | 108.43 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 1: 344; METRADOS 10: 2.4 |  | 108.43 | 0 | 108.43 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.43 | 0 | 0
316 | 03.11.04.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SOPORTE DE TUBOS | m3 | 0.8 | 422.14 | 337.71 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 1: 345; METRADOS 10: 0.8 |  | 337.71 | 0 | 337.71 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.71 | 0 | 0
317 | 03.11.05 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 1: 346 |  |  |  |  | 346
318 | 03.11.05.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 35.82 | 556.46 | 19932.4 | 35.82 | 0 | 35.82 | 0 1: 347; METRADOS 10: 35.82 |  | 19932.4 | 0 | 19932.4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19932.4 | 0 | 0
319 | 03.11.05.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS | kg | 681.86 | 5.04 | 3436.57 | 681.86 | 0 | 681.86 | 0 1: 348; METRADOS 10: 681.86 |  | 3436.57 | 0 | 3436.57 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.57 | 0 | 0
320 | 03.11.05.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 228.84 | 29.6 | 6773.66 | 228.84 | 0 | 228.84 | 0 1: 349; METRADOS 10: 228.84 |  | 6773.66 | 0 | 6773.66 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773.66 | 0 | 0
321 | 03.11.06 | ESTRUCTURAS DE MADERA | [7 empty] | 0 1: 350 |  |  |  |  | 350
322 | 03.11.06.01 | TIJERAL DE MADERA ESTRUCTURAL | p2 | 285.46 | 12.88 | 3676.72 | 285.46 | 0 | 285.46 | 0 1: 351; METRADOS 10: 285.46 |  | 3676.72 | 0 | 3676.72 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676.72 | 0 | 0
323 | 03.11.06.02 | CORREA DE MADERA DE 2"X3" | p2 | 197.83 | 11.39 | 2253.28 | 197.83 | 0 | 197.83 | 0 1: 352; METRADOS 10: 197.83 |  | 2253.28 | 0 | 2253.28 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.28 | 0 | 0
324 | 03.11.07 | COBERTURA | [7 empty] | 0 1: 353 |  |  |  |  | 353
325 | 03.11.07.01 | COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA | m2 | 91.05 | 26.94 | 2452.89 | 91.05 | 0 | 91.05 | 0 1: 354; METRADOS 10: 91.05 |  | 2452.89 | 0 | 2452.89 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452.89 | 0 | 0
326 | 03.11.07.02 | CUMBRERA DE CALAMINA | m | 10.05 | 16.89 | 169.74 | 10.05 | 0 | 10.05 | 0 1: 355; METRADOS 10: 10.05 |  | 169.74 | 0 | 169.74 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.74 | 0 | 0
327 | 03.11.08 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [7 empty] | 0 1: 356 |  |  |  |  | 356
328 | 03.11.08.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. | m2 | 51.52 | 35.75 | 1841.84 | 51.52 | 0 | 51.52 | 0 1: 357; METRADOS 10: 51.52 |  | 1841.84 | 0 | 1841.84 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.84 | 0 | 0
329 | 03.11.08.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. | m2 | 37.44 | 33.32 | 1247.5 | 37.44 | 0 | 37.44 | 0 1: 358; METRADOS 10: 37.44 |  | 1247.5 | 0 | 1247.5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.5 | 0 | 0
330 | 03.11.09 | ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 359 |  |  |  |  | 359
331 | 03.11.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM | m | 22.58 | 31.63 | 714.21 | 22.58 | 0 | 22.58 | 0 1: 360; METRADOS 10: 22.58 |  | 714.21 | 0 | 714.21 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.21 | 0 | 0
332 | 03.11.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90°X160 MM | und | 10 | 95.77 | 957.7 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 361; METRADOS 10: 10 |  | 957.7 | 0 | 957.7 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.7 | 0 | 0
333 | 03.11.09.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 160MM | und | 5 | 74.92 | 374.6 | 5 | 0 | 5 | 0 1: 362; METRADOS 10: 5 |  | 374.6 | 0 | 374.6 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.6 | 0 | 0
334 | 03.12 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA METALICA (EN PTAR 01, PTAR 02 Y PTAR 03) | [7 empty] | 0 1: 363 |  |  |  |  | 363
335 | 03.12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 364 |  |  |  |  | 364
336 | 03.12.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1436.47 | 2.34 | 3361.34 | 1436.47 | 0 | 1436.47 | 0 1: 365; METRADOS 3: 1005.529; METRADOS 6: 430.941 |  | 3361.34 | 0 | 3361.34 | 365 | 0 | 0 | 2352.94 | 0 | 0 | 1008.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 03.12.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 1436.47 | 6.4 | 9193.41 | 1436.47 | 0 | 1436.47 | 0 1: 366; METRADOS 3: 1005.529; METRADOS 6: 430.941 |  | 9193.41 | 0 | 9193.41 | 366 | 0 | 0 | 6435.39 | 0 | 0 | 2758.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 03.12.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 367 |  |  |  |  | 367
339 | 03.12.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 4.5 | 39.76 | 178.92 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 1: 368; METRADOS 7: 3; METRADOS 10: 1.5 |  | 178.92 | 0 | 178.92 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.28 | 0 | 0 | 59.64 | 0 | 0
340 | 03.12.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 5.63 | 29.25 | 164.68 | 5.63 | 0 | 5.63 | 0 1: 369; METRADOS 7: 3.7533; METRADOS 10: 1.8767 |  | 164.68 | 0 | 164.68 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.79 | 0 | 0 | 54.89 | 0 | 0
341 | 03.12.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 370 |  |  |  |  | 370
342 | 03.12.03.01 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS | m3 | 4.5 | 313.24 | 1409.58 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 1: 371; METRADOS 7: 3; METRADOS 10: 1.5 |  | 1409.58 | 0 | 1409.58 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.72 | 0 | 0 | 469.86 | 0 | 0
343 | 03.12.04 | CERCO DE PROTECCIÓN | [7 empty] | 0 1: 372 |  |  |  |  | 372
344 | 03.12.04.01 | COLUMNA DE TUBO DE ACERO DE 2"x2 mm. | und | 96 | 66.77 | 6409.92 | 96 | 0 | 96 | 0 1: 373; METRADOS 7: 64; METRADOS 10: 32 |  | 6409.92 | 0 | 6409.92 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4273.28 | 0 | 0 | 2136.64 | 0 | 0
345 | 03.12.04.02 | MALLA METALICA PROTECTORA OLIMPICA DE 2", CON MARCO DE "L" 1 1/4" | m2 | 408.34 | 100.86 | 41185.17 | 408.34 | 0 | 408.34 | 0 1: 374; METRADOS 7: 272.2267; METRADOS 10: 136.1133 |  | 41185.17 | 0 | 41185.17 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27456.78 | 0 | 0 | 13728.39 | 0 | 0
346 | 03.12.04.03 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 2"x2", CON MARCO DE TUBO FIERRO ø 2" | m2 | 12.32 | 193.33 | 2381.83 | 12.32 | 0 | 12.32 | 0 1: 375; METRADOS 7: 8.2133; METRADOS 10: 4.1067 |  | 2381.83 | 0 | 2381.83 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.88 | 0 | 0 | 793.95 | 0 | 0
347 | 03.12.04.04 | ALAMBRE DE PÚAS SOBRE MALLA | m | 220 | 9.88 | 2173.6 | 220 | 0 | 220 | 0 1: 376; METRADOS 7: 146.6667; METRADOS 10: 73.3333 |  | 2173.6 | 0 | 2173.6 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.07 | 0 | 0 | 724.53 | 0 | 0
348 | 03.12.05 | VARIOS | [7 empty] | 0 1: 377 |  |  |  |  | 377
349 | 03.12.05.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 1436.47 | 2.68 | 3849.74 | 1436.47 | 0 | 1436.47 | 0 1: 378; METRADOS 10: 1436.47 |  | 3849.74 | 0 | 3849.74 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.74 | 0 | 0
350 | 04 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (10 UND) | [7 empty] | 0 1: 379 |  |  |  |  | 379
351 | 04.01 | ESTRUCTURA | [7 empty] | 0 1: 380 |  |  |  |  | 380
352 | 04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 1: 381 |  |  |  |  | 381
353 | 04.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 247.31 | 2.34 | 578.71 | 247.31 | 0 | 247.31 | 0 1: 382; METRADOS 1: 247.31 |  | 578.71 | 0 | 578.71 | 382 | 578.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 04.01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 247.31 | 6.4 | 1582.78 | 247.31 | 0 | 247.31 | 0 1: 383; METRADOS 1: 247.31 |  | 1582.78 | 0 | 1582.78 | 383 | 1582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0 1: 384 |  |  |  |  | 384
356 | 04.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 10.8 | 39.76 | 429.41 | 10.8002 | 0 | 10.8002 | 0 1: 385; METRADOS 6: 5.4; METRADOS 7: 3.24; METRADOS 8: 2.1602 |  | 429.41 | 0 | 429.41 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 128.82 | 85.89 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 04.01.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION | m2 | 22.85 | 2.98 | 68.09 | 22.8471 | 0 | 22.8471 | 0 1: 386; METRADOS 6: 11.425; METRADOS 7: 6.855; METRADOS 8: 4.5671 |  | 68.09 | 0 | 68.09 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 20.43 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 04.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 13.5 | 29.25 | 394.88 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 1: 387; METRADOS 6: 6.75; METRADOS 7: 4.05; METRADOS 8: 2.7 |  | 394.88 | 0 | 394.88 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.44 | 118.46 | 78.98 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 04.01.03 | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON MORTERO DE TIERRA | [7 empty] | 0 1: 388 |  |  |  |  | 388
360 | 04.01.03.01 | CIMIENTO CORRIDO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA | m3 | 10.8 | 191.95 | 2073.06 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 1: 389; METRADOS 6: 5.4; METRADOS 7: 3.24; METRADOS 8: 2.16 |  | 2073.06 | 0 | 2073.06 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.53 | 621.92 | 414.61 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 04.01.03.02 | SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA | m3 | 4.96 | 187.57 | 930.35 | 4.9601 | 0 | 4.9601 | 0 1: 390; METRADOS 6: 2.48; METRADOS 7: 1.488; METRADOS 8: 0.99206 |  | 930.35 | 0 | 930.35 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.17 | 279.1 | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 04.01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 57.6 | 51.73 | 2979.65 | 57.6002 | 0 | 57.6002 | 0 1: 391; METRADOS 6: 28.8; METRADOS 7: 17.28; METRADOS 8: 11.5202 |  | 2979.65 | 0 | 2979.65 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.82 | 893.89 | 595.94 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 04.01.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 0 1: 392 |  |  |  |  | 392
364 | 04.01.04.01 | CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA C:H, 1:8 E=2" | m2 | 15.7 | 36.64 | 575.25 | 15.7003 | 0 | 15.7003 | 0 1: 393; METRADOS 6: 7.85; METRADOS 7: 4.71; METRADOS 8: 3.1403 |  | 575.25 | 0 | 575.25 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.62 | 172.57 | 115.06 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 04.02 | ARQUITECTURA | [7 empty] | 0 1: 394 |  |  |  |  | 394
366 | 04.02.01 | MUROS Y TABIQUES | [7 empty] | 0 1: 395 |  |  |  |  | 395
367 | 04.02.01.01 | MURO DE ADOBE TIPO SOGA 10X20X30CM | m2 | 129.56 | 35.67 | 4621.41 | 129.5603 | 0 | 129.5603 | 0 1: 396; METRADOS 6: 64.78; METRADOS 7: 38.868; METRADOS 8: 25.9123 |  | 4621.41 | 0 | 4621.41 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.7 | 1386.42 | 924.29 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 04.02.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [7 empty] | 0 1: 397 |  |  |  |  | 397
369 | 04.02.02.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO | m2 | 52.86 | 35.75 | 1889.75 | 52.8603 | 0 | 52.8603 | 0 1: 398; METRADOS 6: 26.43; METRADOS 7: 15.858; METRADOS 8: 10.5723 |  | 1889.75 | 0 | 1889.75 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.87 | 566.92 | 377.96 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 04.02.02.02 | ENLUCIDO DE YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIOR | m2 | 75.87 | 18.95 | 1437.74 | 75.87 | 0 | 75.87 | 0 1: 399; METRADOS 6: 37.935; METRADOS 7: 22.761; METRADOS 8: 15.174 |  | 1437.74 | 0 | 1437.74 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.87 | 431.32 | 287.55 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 04.02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [7 empty] | 0 1: 400 |  |  |  |  | 400
372 | 04.02.03.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO | m2 | 15.7 | 40.6 | 637.42 | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 1: 401; METRADOS 6: 7.85; METRADOS 7: 4.71; METRADOS 8: 3.14 |  | 637.42 | 0 | 637.42 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.71 | 191.23 | 127.48 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 04.02.04 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0 1: 402 |  |  |  |  | 402
374 | 04.02.04.01 | PUERTA METALICA ACANALADA 1/32" C/MARCO 1"X1"X2 MM Y REFUERZOS | und | 10 | 260.86 | 2608.6 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 403; METRADOS 6: 5; METRADOS 7: 3; METRADOS 8: 2 |  | 2608.6 | 0 | 2608.6 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.3 | 782.58 | 521.72 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 04.02.04.02 | VENTANA METALICA C/MARCO 1"X1"X2MM, INC. VIDRIO SEMIDOBLE | und | 10 | 145.38 | 1453.8 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 404; METRADOS 6: 5; METRADOS 7: 3; METRADOS 8: 2 |  | 1453.8 | 0 | 1453.8 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.9 | 436.14 | 290.76 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 04.02.05 | COBERTURA | [7 empty] | 0 1: 405 |  |  |  |  | 405
377 | 04.02.05.01 | VIGA DE MADERA 2"X3"X1.40M | m | 45 | 36.35 | 1635.75 | 44.9997 | 0 | 44.9997 | 0 1: 406; METRADOS 6: 22.5; METRADOS 7: 13.5; METRADOS 8: 8.9997 |  | 1635.75 | 0 | 1635.75 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.88 | 490.73 | 327.14 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 04.02.05.02 | CORREAS DE MADERA 2"X2"X10' | m | 75 | 14.41 | 1080.75 | 74.9993 | 0 | 74.9993 | 0 1: 407; METRADOS 6: 37.5; METRADOS 7: 22.5; METRADOS 8: 14.9993 |  | 1080.75 | 0 | 1080.75 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.38 | 324.23 | 216.14 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 04.02.05.03 | COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83X1.83M | m2 | 47.18 | 29.51 | 1392.28 | 47.18 | 0 | 47.18 | 0 1: 408; METRADOS 6: 23.59; METRADOS 7: 14.154; METRADOS 8: 9.436 |  | 1392.28 | 0 | 1392.28 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.14 | 417.68 | 278.46 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 04.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 0 1: 409 |  |  |  |  | 409
381 | 04.03.01 | APARATOS SANITARIOS | [7 empty] | 0 1: 410 |  |  |  |  | 410
382 | 04.03.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE INODORO | und | 10 | 173.37 | 1733.7 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 411; METRADOS 6: 5; METRADOS 7: 3; METRADOS 8: 2 |  | 1733.7 | 0 | 1733.7 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.85 | 520.11 | 346.74 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 04.03.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE LAVATORIO | und | 10 | 173.19 | 1731.9 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 412; METRADOS 6: 5; METRADOS 7: 3; METRADOS 8: 2 |  | 1731.9 | 0 | 1731.9 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.95 | 519.57 | 346.38 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 04.03.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE LAVADERO DE GRANITO | und | 10 | 142.73 | 1427.3 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 413; METRADOS 6: 5; METRADOS 7: 3; METRADOS 8: 2 |  | 1427.3 | 0 | 1427.3 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.65 | 428.19 | 285.46 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 04.03.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE DUCHA | und | 10 | 50.63 | 506.3 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 414; METRADOS 6: 5; METRADOS 7: 3; METRADOS 8: 2 |  | 506.3 | 0 | 506.3 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.15 | 151.89 | 101.26 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 04.03.01.05 | SUMIDEROS DE 2" PARA DUCHA | und | 20 | 100.26 | 2005.2 | 20 | 0 | 20 | 0 1: 415; METRADOS 6: 10; METRADOS 7: 6; METRADOS 8: 4 |  | 2005.2 | 0 | 2005.2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.6 | 601.56 | 401.04 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 04.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS | [7 empty] | 0 1: 416 |  |  |  |  | 416
388 | 04.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 4" | m | 51.5 | 15.34 | 790.01 | 51.5 | 0 | 51.5 | 0 1: 417; METRADOS 6: 25.75; METRADOS 7: 15.45; METRADOS 8: 10.3 |  | 790.01 | 0 | 790.01 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.01 | 237 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 04.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 2" | m | 61.5 | 9.61 | 591.02 | 61.5007 | 0 | 61.5007 | 0 1: 418; METRADOS 6: 30.75; METRADOS 7: 18.45; METRADOS 8: 12.3007 |  | 591.02 | 0 | 591.02 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.51 | 177.3 | 118.21 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 04.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 D= 1/2¨ | m | 100 | 5.03 | 503 | 100 | 0 | 100 | 0 1: 419; METRADOS 6: 50; METRADOS 7: 30; METRADOS 8: 20 |  | 503 | 0 | 503 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5 | 150.9 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 04.03.03 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ACCESORIOS | [7 empty] | 0 1: 420 |  |  |  |  | 420
392 | 04.03.03.01 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 1/2" | und | 70 | 1.5 | 105 | 70 | 0 | 70 | 0 1: 421; METRADOS 6: 35; METRADOS 7: 21; METRADOS 8: 14 |  | 105 | 0 | 105 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 31.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 04.03.03.02 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 2" | und | 120 | 3.5 | 420 | 120 | 0 | 120 | 0 1: 422; METRADOS 6: 60; METRADOS 7: 36; METRADOS 8: 24 |  | 420 | 0 | 420 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 126 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 04.03.03.03 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 4" | und | 30 | 6.2 | 186 | 30 | 0 | 30 | 0 1: 423; METRADOS 6: 15; METRADOS 7: 9; METRADOS 8: 6 |  | 186 | 0 | 186 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 55.8 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 04.03.03.04 | SUMINISTRO DE YEE PVC SAP 2" | und | 40 | 3.5 | 140 | 40 | 0 | 40 | 0 1: 424; METRADOS 6: 20; METRADOS 7: 12; METRADOS 8: 8 |  | 140 | 0 | 140 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 04.03.03.05 | SUMINISTRO DE TEE PVC DE 1/2" | und | 30 | 3.5 | 105 | 30 | 0 | 30 | 0 1: 425; METRADOS 6: 15; METRADOS 7: 9; METRADOS 8: 6 |  | 105 | 0 | 105 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 31.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 04.03.03.06 | INSTALACION DE ACCESORIOS PVC | und | 270 | 7.34 | 1981.8 | 270 | 0 | 270 | 0 1: 426; METRADOS 6: 135; METRADOS 7: 81; METRADOS 8: 54 |  | 1981.8 | 0 | 1981.8 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.9 | 594.54 | 396.36 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 04.03.04 | INSTALACIONES DE BIODIGESTOR 10 UND | [7 empty] | 0 1: 427 |  |  |  |  | 427
399 | 04.03.04.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 38.14 | 6.4 | 244.1 | 38.14 | 0 | 38.14 | 0 1: 428; METRADOS 6: 19.07; METRADOS 7: 11.442; METRADOS 8: 7.628 |  | 244.1 | 0 | 244.1 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.05 | 73.23 | 48.82 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 04.03.04.02 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | m3 | 31.03 | 39.76 | 1233.75 | 31.0297 | 0 | 31.0297 | 0 1: 429; METRADOS 6: 15.515; METRADOS 7: 9.309; METRADOS 8: 6.2057 |  | 1233.75 | 0 | 1233.75 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.88 | 370.13 | 246.74 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 04.03.04.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 11.01 | 29.82 | 328.32 | 11.01 | 0 | 11.01 | 0 1: 430; METRADOS 6: 5.505; METRADOS 7: 3.303; METRADOS 8: 2.202 |  | 328.32 | 0 | 328.32 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.16 | 98.5 | 65.66 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 04.03.04.04 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | 10 | 65.09 | 650.9 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 431; METRADOS 6: 5; METRADOS 7: 3; METRADOS 8: 2 |  | 650.9 | 0 | 650.9 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.45 | 195.27 | 130.18 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 04.03.04.05 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 | m3 | 2.8 | 386.15 | 1081.22 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 1: 432; METRADOS 6: 1.4; METRADOS 7: 0.84; METRADOS 8: 0.56 |  | 1081.22 | 0 | 1081.22 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.61 | 324.37 | 216.24 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 04.03.04.06 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 | kg | 24 | 5.04 | 120.96 | 24 | 0 | 24 | 0 1: 433; METRADOS 6: 12; METRADOS 7: 7.2; METRADOS 8: 4.8 |  | 120.96 | 0 | 120.96 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.48 | 36.29 | 24.19 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 04.03.04.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 19.2 | 51.73 | 993.22 | 19.2001 | 0 | 19.2001 | 0 1: 434; METRADOS 6: 9.6; METRADOS 7: 5.76; METRADOS 8: 3.8401 |  | 993.22 | 0 | 993.22 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.61 | 297.96 | 198.65 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 04.03.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 2" | m | 23 | 9.61 | 221.03 | 22.9994 | 0 | 22.9994 | 0 1: 435; METRADOS 6: 11.5; METRADOS 7: 6.9; METRADOS 8: 4.5994 |  | 221.03 | 0 | 221.03 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.52 | 66.31 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 04.03.04.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 LTS | und | 10 | 1095.76 | 10957.6 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 436; METRADOS 6: 5; METRADOS 7: 3; METRADOS 8: 2 |  | 10957.6 | 0 | 10957.6 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478.8 | 3287.28 | 2191.52 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 04.03.05 | ZANJA DE INFILTRACION | [7 empty] | 0 1: 437 |  |  |  |  | 437
409 | 04.03.05.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 30 | 6.4 | 192 | 30 | 0 | 30 | 0 1: 438; METRADOS 6: 15; METRADOS 7: 9; METRADOS 8: 6 |  | 192 | 0 | 192 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 57.6 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 04.03.05.02 | EXCAVACION MASIVA MANUAL | m3 | 7.5 | 16.07 | 120.53 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 1: 439; METRADOS 6: 3.75; METRADOS 7: 2.25; METRADOS 8: 1.5 |  | 120.53 | 0 | 120.53 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.26 | 36.16 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 04.03.05.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 4.38 | 29.82 | 130.61 | 4.38 | 0 | 4.38 | 0 1: 440; METRADOS 6: 2.19; METRADOS 7: 1.314; METRADOS 8: 0.876 |  | 130.61 | 0 | 130.61 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.31 | 39.18 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 04.03.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 2.88 | 198.36 | 571.28 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 1: 441; METRADOS 6: 1.44; METRADOS 7: 0.864; METRADOS 8: 0.576 |  | 571.28 | 0 | 571.28 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.64 | 171.38 | 114.26 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 04.03.05.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 3.9 | 8.73 | 34.05 | 3.9012 | 0 | 3.9012 | 0 1: 442; METRADOS 6: 1.95; METRADOS 7: 1.17; METRADOS 8: 0.78121 |  | 34.05 | 0 | 34.05 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 10.21 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 04.03.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS CRIBADAS PVC SAL 4" | m | 69 | 15.34 | 1058.46 | 69 | 0 | 69 | 0 1: 443; METRADOS 6: 34.5; METRADOS 7: 20.7; METRADOS 8: 13.8 |  | 1058.46 | 0 | 1058.46 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.23 | 317.54 | 211.69 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | [9 empty] | 0 1: 444 |  |  |  |  | 444
416 | [9 empty] | 0 1: 445 |  |  |  |  | 445
417 | [9 empty] | 0 1: 446 |  |  |  |  | 446
418 | [9 empty] | 0 1: 447 |  |  |  |  | 447
419 | [9 empty] | 0 1: 448 |  |  |  |  | 448
420 | [9 empty] | 0 1: 449 |  |  |  |  | 449
421 | [9 empty] | 0 1: 450 |  |  |  |  | 450
422 | [9 empty] | 0 1: 451 |  |  |  |  | 451
423 | [9 empty] | 0 1: 452 |  |  |  |  | 452
424 | [9 empty] | 0 1: 453 |  |  |  |  | 453
425 | [9 empty] | 0 1: 454 |  |  |  |  | 454
426 | [9 empty] | 0 1: 455 |  |  |  |  | 455
427 | [9 empty] | 0 1: 456 |  |  |  |  | 456
428 | [9 empty] | 0 1: 457 |  |  |  |  | 457
429 | [9 empty] | 0 1: 458 |  |  |  |  | 458
430 | [9 empty] | 0 1: 459 |  |  |  |  | 459
431 | [9 empty] | 0 1: 460 |  |  |  |  | 460
432 | [9 empty] | 0 1: 461 |  |  |  |  | 461
433 | [9 empty] | 0 1: 462 |  |  |  |  | 462
434 | [9 empty] | 0 1: 463 |  |  |  |  | 463
435 | [9 empty] | 0 1: 464 |  |  |  |  | 464
436 | [9 empty] | 0 1: 465 |  |  |  |  | 465
437 | [9 empty] | 0 1: 466 |  |  |  |  | 466
438 | [9 empty] | 0 1: 467 |  |  |  |  | 467
439 | [9 empty] | 0 1: 468 |  |  |  |  | 468
440 | [9 empty] | 0 1: 469 |  |  |  |  | 469
441 | [9 empty] | 0 1: 470 |  |  |  |  | 470
442 | [9 empty] | 0 1: 471 |  |  |  |  | 471
443 | [9 empty] | 0 1: 472 |  |  |  |  | 472
444 | [9 empty] | 0 1: 473 |  |  |  |  | 473
445 | [9 empty] | 0 1: 474 |  |  |  |  | 474
446 | [9 empty] | 0 1: 475 |  |  |  |  | 475
447 | [9 empty] | 0 1: 476 |  |  |  |  | 476
448 | [9 empty] | 0 1: 477 |  |  |  |  | 477
449 | [9 empty] | 0 1: 478 |  |  |  |  | 478
450 | [9 empty] | 0 1: 479 |  |  |  |  | 479
451 | [9 empty] | 0 1: 480 |  |  |  |  | 480
452 | [9 empty] | 0 1: 481 |  |  |  |  | 481
453 | [9 empty] | 0 1: 482 |  |  |  |  | 482
454 | [9 empty] | 0 1: 483 |  |  |  |  | 483
455 | [9 empty] | 0 1: 484 |  |  |  |  | 484
456 | [9 empty] | 0 1: 485 |  |  |  |  | 485
457 | [9 empty] | 0 1: 486 |  |  |  |  | 486
458 | [9 empty] | 0 1: 487 |  |  |  |  | 487
459 | [9 empty] | 0 1: 488 |  |  |  |  | 488
460 | [9 empty] | 0 1: 489 |  |  |  |  | 489
461 | [9 empty] | 0 1: 490 |  |  |  |  | 490
462 | [9 empty] | 0 1: 491 |  |  |  |  | 491
463 | [9 empty] | 0 1: 492 |  |  |  |  | 492
464 | [9 empty] | 0 1: 493 |  |  |  |  | 493
465 | [9 empty] | 0 1: 494 |  |  |  |  | 494
466 | [9 empty] | 0 1: 495 |  |  |  |  | 495
467 | [9 empty] | 0 1: 496 |  |  |  |  | 496
468 | [9 empty] | 0 1: 497 |  |  |  |  | 497
469 | [9 empty] | 0 1: 498 |  |  |  |  | 498
470 | [9 empty] | 0 1: 499 |  |  |  |  | 499
471 | [9 empty] | 0 1: 500 |  |  |  |  | 500
472 | [9 empty] | 0 1: 501 |  |  |  |  | 501
473 | [9 empty] | 0 1: 502 |  |  |  |  | 502
474 | [9 empty] | 0 1: 503 |  |  |  |  | 503
475 | [9 empty] | 0 1: 504 |  |  |  |  | 504
476 | [9 empty] | 0 1: 505 |  |  |  |  | 505
477 | [9 empty] | 0 1: 506 |  |  |  |  | 506
478 | [9 empty] | 0 1: 507 |  |  |  |  | 507
479 | [9 empty] | 0 1: 508 |  |  |  |  | 508
480 | [9 empty] | 0 1: 509 |  |  |  |  | 509
481 | [9 empty] | 0 1: 510 |  |  |  |  | 510
482 | [9 empty] | 0 1: 511 |  |  |  |  | 511
483 | [9 empty] | 0 1: 512 |  |  |  |  | 512
484 | [9 empty] | 0 1: 513 |  |  |  |  | 513
485 | [9 empty] | 0 1: 514 |  |  |  |  | 514
486 | [9 empty] | 0 1: 515 |  |  |  |  | 515
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1191110.7 |  |  |  | METRADOS 7: COSTO DIRECTO |  | 1170496.43 | 20614.27 | 1191110.7 |  | 25777.58 | 157210.17 | 74571.38 | 85472.49 | 0 | 194194.71 | 99691.36 | 215745.16 | 0 | 250532.3 | 67301.28 | 20614.27
| GASTOS GENERALES |  |  | 8 | % | 95288.86 |  |  |  | METRADOS 7: GASTOS GENERALES; METRADOS 10: 8 | % | 93639.7144 | 1649.1416 | 95288.856 |  | 2062.2064 | 12576.8136 | 5965.7104 | 6837.7992 | 0 | 15535.5768 | 7975.3088 | 17259.6128 | 0 | 20042.584 | 5384.1024 | 1649.1416
| UTILIDADES |  |  | 7 | % | 83377.75 |  |  |  | METRADOS 7: UTILIDADES; METRADOS 10: 7 | % | 81934.7501 | 1442.9989 | 83377.749 |  | 1804.4306 | 11004.7119 | 5219.9966 | 5983.0743 | 0 | 13593.6297 | 6978.3952 | 15102.1612 | 0 | 17537.261 | 4711.0896 | 1442.9989
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 1369777.31 |  |  |  | METRADOS 7: SUB TOTAL |  | 1346070.8945 | 23706.4105 | 1369777.305 |  | 29644.217 | 180791.6955 | 85757.087 | 98293.3635 | 0 | 223323.9165 | 114645.064 | 248106.934 | 0 | 288112.145 | 77396.472 | 23706.4105
| IGV |  |  | 18 | % | 246559.92 |  |  |  | METRADOS 7: IGV; METRADOS 10: 18 | % | 242292.76 | 4267.15 | 246559.91 |  | 5335.96 | 32542.51 | 15436.28 | 17692.81 | 0 | 40198.3 | 20636.11 | 44659.25 | 0 | 51860.19 | 13931.36 | 4267.15
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 1616337.23 |  |  |  | METRADOS 7: PRESUPUESTO TOTAL |  | 1588363.6545 | 27973.5605 | 1616337.215 |  | 34980.177 | 213334.2055 | 101193.367 | 115986.1735 | 0 | 263522.2165 | 135281.174 | 292766.184 | 0 | 339972.335 | 91327.832 | 27973.5605
[28 empty] | 25777.58 | 160945.25 | 73462.44
| Nº | MONOM. | 5 | [24 empty] | 0 | 3735.08 | -1108.94
1 | 1 | 1 | PVC | 0.067 | [24 empty] | SUBIR | BAJAR
2 | 2 | 2 | MAQ | 0.09232 | [24 empty] | 38807.75
3 | 3 | 3 | ACE | 0.10103 | [24 empty] | 3880.775
4 | 4 | 4 | MO | 0.41943 | [24 empty] | 3686.7362
5 | 5 | 5 | IGP | 0.32022 | [20 empty] | 46375.26 |  |  |  | 46375.2613
6 | [24 empty] | 6956.289
7
8 | [24 empty] | 39418.971
1
| MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | IU0 | IUefec | IUmat | METRADOS 1: INDICES UNIFICADOS |  | K0 | Kefec | Kmat |  | COEFICIENTES DE REAJUSTE (Kr)
|  |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 1 | PVC | 72 | 0.067 | 100% | 0.067 | 334.65 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 2 | MAQ | 48 | 0.09232 | 100% | 0.09232 | 334.68 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.09232 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 3 | ACE | 3 | 0.10103 | 100% | 0.10103 | 513.35 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.10103 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 4 | MO | 47 | 0.41943 | 100% | 0.41943 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.41943 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 5 | IGP | 39 | 0.32022 | 100% | 0.32022 | 351.51 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.32022 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 |  |  | 2 |  | 100% | 0.067 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.067 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1
2
3
4
5 | 2 | MAQ |  | 0.09232
6
7
8
9 | 3 | ACE |  | 0.10103
10
11
[6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REAJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
K0 = [IU0]
Note on S3: ci7: May

## 4
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | Item | Descripción | Und | Metrado | C.U. | Parcial | METRADO Nº |  | 12 | 0 | METRADOS | [12 empty] | VALORIZACION Nº |  | 12 | 0 | VALORIZACION
1 | F 004 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 33221.6 | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 17 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL | [7 empty] | 0 1: 2 |  |  |  |  | 2
3 | 17.01 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO | und | 10 | 300 | 3000 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 3; METRADOS 4: 3; METRADOS 6: 3; METRADOS 7: 2; METRADOS 8: 1; METRADOS 10: 1 |  | 3000 | 0 | 3000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 600 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0
4 | 17.02 | COORDINACION INTER INSTITUCIONAL | und | 6 | 400 | 2400 | 6 | 0 | 6 | 0 1: 4; METRADOS 4: 2; METRADOS 6: 2; METRADOS 7: 1; METRADOS 10: 1 |  | 2400 | 0 | 2400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
5 | 17.03 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50M | und | 12 | 100 | 1200 | 12 | 0 | 12 | 0 1: 5; METRADOS 4: 4; METRADOS 6: 4; METRADOS 7: 4 |  | 1200 | 0 | 1200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.04 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30M | und | 10 | 60 | 600 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 6; METRADOS 4: 3; METRADOS 6: 3; METRADOS 7: 2; METRADOS 8: 1; METRADOS 10: 1 |  | 600 | 0 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
7 | 18 | MITIGACION AMBIENTAL | [7 empty] | 0 1: 7 |  |  |  |  | 7
8 | 18.01 | INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS | und | 2 | 400 | 800 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 8; METRADOS 3: 2 |  | 800 | 0 | 800 | 8 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 18.02 | MICRORELLENO SANITARIO | und | 1 | 800.4 | 800.4 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 9; METRADOS 3: 1 |  | 800.4 | 0 | 800.4 | 9 | 0 | 0 | 800.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 18.03 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN | und | 2 | 600 | 1200 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 10; METRADOS 3: 2 |  | 1200 | 0 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 18.04 | RIEGO CONTINUO DURANTE LA OBRA | und | 45 | 78 | 3510 | 44.9999 | 0 | 44.9999 | 0 1: 11; METRADOS 3: 2.0707; METRADOS 4: 32.8026; METRADOS 6: 8.5; METRADOS 7: 1.5546; METRADOS 10: 0.071923 |  | 3510 | 0 | 3510 | 11 | 0 | 0 | 161.52 | 2558.61 | 0 | 663 | 121.26 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0
12 | 18.05 | PLANTON FORESTAL | und | 200 | 32.86 | 6572 | 200 | 0 | 200 | 0 1: 12; METRADOS 10: 200 |  | 6572 | 0 | 6572 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6572 | 0 | 0
13 | 19 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | [7 empty] | 0 1: 13 |  |  |  |  | 13
14 | 19.01 | CHARLAS DE CONCIENTIZACION | [7 empty] | 0 1: 14 |  |  |  |  | 14
15 | 19.01.01 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA | und | 20 | 256 | 5120 | 20 | 0 | 20 | 0 1: 15; METRADOS 1: 0.44328; METRADOS 4: 11.5567; METRADOS 6: 2; METRADOS 7: 2; METRADOS 8: 2; METRADOS 10: 2 |  | 5120 | 0 | 5120 | 15 | 113.48 | 0 | 0 | 2958.52 | 0 | 512 | 512 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0
16 | 19.01.02 | CHARLA A LA POBLACION URBANA | und | 10 | 256 | 2560 | 10 | 0 | 10 | 0 1: 16; METRADOS 4: 6.9023; METRADOS 6: 1; METRADOS 7: 1.1; METRADOS 8: 0.99766 |  | 2560 | 0 | 2560 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 256 | 281.6 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 19.02 | MEDIDAS DE CONCIENTIZACION | [7 empty] | 0 1: 17 |  |  |  |  | 17
18 | 19.02.01 | AFICHES AMBIENTALES DE 0.80 X 0.65 M. | und | 200 | 14 | 2800 | 200 | 0 | 200 | 0 1: 18; METRADOS 4: 20; METRADOS 6: 60; METRADOS 7: 60; METRADOS 8: 30; METRADOS 10: 30 |  | 2800 | 0 | 2800 | 18 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 840 | 840 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0
19 | 19.02.02 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL | und | 160 | 16.62 | 2659.2 | 160 | 0 | 160 | 0 1: 19; METRADOS 7: 160 |  | 2659.2 | 0 | 2659.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 1: 20; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 20
21 | [9 empty] | 0 1: 21; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 21
22 | [9 empty] | 0 1: 22; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 22
23 | [9 empty] | 0 1: 23; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 23
24 | [9 empty] | 0 1: 24; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 24
25 | [9 empty] | 0 1: 25; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 25
26 | [9 empty] | 0 1: 26; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 26
27 | [9 empty] | 0 1: 27; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 27
28 | [9 empty] | 0 1: 28; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 28
29 | [9 empty] | 0 1: 29; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 29
30 | [9 empty] | 0 1: 30; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 30
31 | [9 empty] | 0 1: 31; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 31
32 | [9 empty] | 0 1: 32; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 32
33 | [9 empty] | 0 1: 33; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 33
34 | [9 empty] | 0 1: 34; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 34
35 | [9 empty] | 0 1: 35; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 35
36 | [9 empty] | 0 1: 36; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 36
37 | [9 empty] | 0 1: 37; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 37
38 | [9 empty] | 0 1: 38; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 38
39 | [9 empty] | 0 1: 39; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 39
40 | [9 empty] | 0 1: 40; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 40
41 | [9 empty] | 0 1: 41; METRADOS 8: 0 |  |  |  |  | 41
42 | [9 empty] | 0 1: 42 |  |  |  |  | 42
43 | [9 empty] | 0 1: 43 |  |  |  |  | 43
44 | [9 empty] | 0 1: 44 |  |  |  |  | 44
45 | [9 empty] | 0 1: 45 |  |  |  |  | 45
46 | [9 empty] | 0 1: 46 |  |  |  |  | 46
47 | [9 empty] | 0 1: 47 |  |  |  |  | 47
48 | [9 empty] | 0 1: 48 |  |  |  |  | 48
49 | [9 empty] | 0 1: 49 |  |  |  |  | 49
50 | [9 empty] | 0 1: 50 |  |  |  |  | 50
51 | [9 empty] | 0 1: 51 |  |  |  |  | 51
52 | [9 empty] | 0 1: 52 |  |  |  |  | 52
53 | [9 empty] | 0 1: 53 |  |  |  |  | 53
54 | [9 empty] | 0 1: 54 |  |  |  |  | 54
55 | [9 empty] | 0 1: 55 |  |  |  |  | 55
56 | [9 empty] | 0 1: 56 |  |  |  |  | 56
57 | [9 empty] | 0 1: 57 |  |  |  |  | 57
58 | [9 empty] | 0 1: 58 |  |  |  |  | 58
59 | [9 empty] | 0 1: 59 |  |  |  |  | 59
60 | [9 empty] | 0 1: 60 |  |  |  |  | 60
61 | [9 empty] | 0 1: 61 |  |  |  |  | 61
62 | [9 empty] | 0 1: 62 |  |  |  |  | 62
63 | [9 empty] | 0 1: 63 |  |  |  |  | 63
64 | [9 empty] | 0 1: 64 |  |  |  |  | 64
65 | [9 empty] | 0 1: 65 |  |  |  |  | 65
66 | [9 empty] | 0 1: 66 |  |  |  |  | 66
67 | [9 empty] | 0 1: 67 |  |  |  |  | 67
68 | [9 empty] | 0 1: 68 |  |  |  |  | 68
69 | [9 empty] | 0 1: 69 |  |  |  |  | 69
70 | [9 empty] | 0 1: 70 |  |  |  |  | 70
71 | [9 empty] | 0 1: 71 |  |  |  |  | 71
72 | [9 empty] | 0 1: 72 |  |  |  |  | 72
73 | [9 empty] | 0 1: 73 |  |  |  |  | 73
74 | [9 empty] | 0 1: 74 |  |  |  |  | 74
75 | [9 empty] | 0 1: 75 |  |  |  |  | 75
76 | [9 empty] | 0 1: 76 |  |  |  |  | 76
77 | [9 empty] | 0 1: 77 |  |  |  |  | 77
78 | [9 empty] | 0 1: 78 |  |  |  |  | 78
79 | [9 empty] | 0 1: 79 |  |  |  |  | 79
80 | [9 empty] | 0 1: 80 |  |  |  |  | 80
81 | [9 empty] | 0 1: 81 |  |  |  |  | 81
82 | [9 empty] | 0 1: 82 |  |  |  |  | 82
83 | [9 empty] | 0 1: 83 |  |  |  |  | 83
84 | [9 empty] | 0 1: 84 |  |  |  |  | 84
85 | [9 empty] | 0 1: 85 |  |  |  |  | 85
86 | [9 empty] | 0 1: 86 |  |  |  |  | 86
87 | [9 empty] | 0 1: 87 |  |  |  |  | 87
88 | [9 empty] | 0 1: 88 |  |  |  |  | 88
89 | [9 empty] | 0 1: 89 |  |  |  |  | 89
90 | [9 empty] | 0 1: 90 |  |  |  |  | 90
91 | [9 empty] | 0 1: 91 |  |  |  |  | 91
92 | [9 empty] | 0 1: 92 |  |  |  |  | 92
93 | [9 empty] | 0 1: 93 |  |  |  |  | 93
94 | [9 empty] | 0 1: 94 |  |  |  |  | 94
95 | [9 empty] | 0 1: 95 |  |  |  |  | 95
96 | [9 empty] | 0 1: 96 |  |  |  |  | 96
97 | [9 empty] | 0 1: 97 |  |  |  |  | 97
98 | [9 empty] | 0 1: 98 |  |  |  |  | 98
99 | [9 empty] | 0 1: 99 |  |  |  |  | 99
100 | [9 empty] | 0 1: 100 |  |  |  |  | 100
101 | [9 empty] | 0 1: 101 |  |  |  |  | 101
102 | [9 empty] | 0 1: 102 |  |  |  |  | 102
103 | [9 empty] | 0 1: 103 |  |  |  |  | 103
104 | [9 empty] | 0 1: 104 |  |  |  |  | 104
105 | [9 empty] | 0 1: 105 |  |  |  |  | 105
106 | [9 empty] | 0 1: 106 |  |  |  |  | 106
107 | [9 empty] | 0 1: 107 |  |  |  |  | 107
108 | [9 empty] | 0 1: 108 |  |  |  |  | 108
109 | [9 empty] | 0 1: 109 |  |  |  |  | 109
110 | [9 empty] | 0 1: 110 |  |  |  |  | 110
111 | [9 empty] | 0 1: 111 |  |  |  |  | 111
112 | [9 empty] | 0 1: 112 |  |  |  |  | 112
113 | [9 empty] | 0 1: 113 |  |  |  |  | 113
114 | [9 empty] | 0 1: 114 |  |  |  |  | 114
115 | [9 empty] | 0 1: 115 |  |  |  |  | 115
116 | [9 empty] | 0 1: 116 |  |  |  |  | 116
117 | [9 empty] | 0 1: 117 |  |  |  |  | 117
118 | [9 empty] | 0 1: 118 |  |  |  |  | 118
119 | [9 empty] | 0 1: 119 |  |  |  |  | 119
120 | [9 empty] | 0 1: 120 |  |  |  |  | 120
121 | [9 empty] | 0 1: 121 |  |  |  |  | 121
122 | [9 empty] | 0 1: 122 |  |  |  |  | 122
123 | [9 empty] | 0 1: 123 |  |  |  |  | 123
124 | [9 empty] | 0 1: 124 |  |  |  |  | 124
125 | [9 empty] | 0 1: 125 |  |  |  |  | 125
126 | [9 empty] | 0 1: 126 |  |  |  |  | 126
127 | [9 empty] | 0 1: 127 |  |  |  |  | 127
128 | [9 empty] | 0 1: 128 |  |  |  |  | 128
129 | [9 empty] | 0 1: 129 |  |  |  |  | 129
130 | [9 empty] | 0 1: 130 |  |  |  |  | 130
131 | [9 empty] | 0 1: 131 |  |  |  |  | 131
132 | [9 empty] | 0 1: 132 |  |  |  |  | 132
133 | [9 empty] | 0 1: 133 |  |  |  |  | 133
134 | [9 empty] | 0 1: 134 |  |  |  |  | 134
135 | [9 empty] | 0 1: 135 |  |  |  |  | 135
136 | [9 empty] | 0 1: 136 |  |  |  |  | 136
137 | [9 empty] | 0 1: 137 |  |  |  |  | 137
138 | [9 empty] | 0 1: 138 |  |  |  |  | 138
139 | [9 empty] | 0 1: 139 |  |  |  |  | 139
140 | [9 empty] | 0 1: 140 |  |  |  |  | 140
141 | [9 empty] | 0 1: 141 |  |  |  |  | 141
142 | [9 empty] | 0 1: 142 |  |  |  |  | 142
143 | [9 empty] | 0 1: 143 |  |  |  |  | 143
144 | [9 empty] | 0 1: 144 |  |  |  |  | 144
145 | [9 empty] | 0 1: 145 |  |  |  |  | 145
146 | [9 empty] | 0 1: 146 |  |  |  |  | 146
147 | [9 empty] | 0 1: 147 |  |  |  |  | 147
148 | [9 empty] | 0 1: 148 |  |  |  |  | 148
149 | [9 empty] | 0 1: 149 |  |  |  |  | 149
150 | [9 empty] | 0 1: 150 |  |  |  |  | 150
151 | [9 empty] | 0 1: 151 |  |  |  |  | 151
152 | [9 empty] | 0 1: 152 |  |  |  |  | 152
153 | [9 empty] | 0 1: 153 |  |  |  |  | 153
154 | [9 empty] | 0 1: 154 |  |  |  |  | 154
155 | [9 empty] | 0 1: 155 |  |  |  |  | 155
156 | [9 empty] | 0 1: 156 |  |  |  |  | 156
157 | [9 empty] | 0 1: 157 |  |  |  |  | 157
158 | [9 empty] | 0 1: 158 |  |  |  |  | 158
159 | [9 empty] | 0 1: 159 |  |  |  |  | 159
160 | [9 empty] | 0 1: 160 |  |  |  |  | 160
161 | [9 empty] | 0 1: 161 |  |  |  |  | 161
162 | [9 empty] | 0 1: 162 |  |  |  |  | 162
163 | [9 empty] | 0 1: 163 |  |  |  |  | 163
164 | [9 empty] | 0 1: 164 |  |  |  |  | 164
165 | [9 empty] | 0 1: 165 |  |  |  |  | 165
166 | [9 empty] | 0 1: 166 |  |  |  |  | 166
167 | [9 empty] | 0 1: 167 |  |  |  |  | 167
168 | [9 empty] | 0 1: 168 |  |  |  |  | 168
169 | [9 empty] | 0 1: 169 |  |  |  |  | 169
170 | [9 empty] | 0 1: 170 |  |  |  |  | 170
171 | [9 empty] | 0 1: 171 |  |  |  |  | 171
172 | [9 empty] | 0 1: 172 |  |  |  |  | 172
173 | [9 empty] | 0 1: 173 |  |  |  |  | 173
174 | [9 empty] | 0 1: 174 |  |  |  |  | 174
175 | [9 empty] | 0 1: 175 |  |  |  |  | 175
176 | [9 empty] | 0 1: 176 |  |  |  |  | 176
177 | [9 empty] | 0 1: 177 |  |  |  |  | 177
178 | [9 empty] | 0 1: 178 |  |  |  |  | 178
179 | [9 empty] | 0 1: 179 |  |  |  |  | 179
180 | [9 empty] | 0 1: 180 |  |  |  |  | 180
181 | [9 empty] | 0 1: 181 |  |  |  |  | 181
182 | [9 empty] | 0 1: 182 |  |  |  |  | 182
183 | [9 empty] | 0 1: 183 |  |  |  |  | 183
184 | [9 empty] | 0 1: 184 |  |  |  |  | 184
185 | [9 empty] | 0 1: 185 |  |  |  |  | 185
186 | [9 empty] | 0 1: 186 |  |  |  |  | 186
187 | [9 empty] | 0 1: 187 |  |  |  |  | 187
188 | [9 empty] | 0 1: 188 |  |  |  |  | 188
189 | [9 empty] | 0 1: 189 |  |  |  |  | 189
190 | [9 empty] | 0 1: 190 |  |  |  |  | 190
191 | [9 empty] | 0 1: 191 |  |  |  |  | 191
192 | [9 empty] | 0 1: 192 |  |  |  |  | 192
193 | [9 empty] | 0 1: 193 |  |  |  |  | 193
194 | [9 empty] | 0 1: 194 |  |  |  |  | 194
195 | [9 empty] | 0 1: 195 |  |  |  |  | 195
196 | [9 empty] | 0 1: 196 |  |  |  |  | 196
197 | [9 empty] | 0 1: 197 |  |  |  |  | 197
198 | [9 empty] | 0 1: 198 |  |  |  |  | 198
199 | [9 empty] | 0 1: 199 |  |  |  |  | 199
200 | [9 empty] | 0 1: 200 |  |  |  |  | 200
201 | [9 empty] | 0 1: 201 |  |  |  |  | 201
202 | [9 empty] | 0 1: 202 |  |  |  |  | 202
203 | [9 empty] | 0 1: 203 |  |  |  |  | 203
204 | [9 empty] | 0 1: 204 |  |  |  |  | 204
205 | [9 empty] | 0 1: 205 |  |  |  |  | 205
206 | [9 empty] | 0 1: 206 |  |  |  |  | 206
207 | [9 empty] | 0 1: 207 |  |  |  |  | 207
208 | [9 empty] | 0 1: 208 |  |  |  |  | 208
209 | [9 empty] | 0 1: 209 |  |  |  |  | 209
210 | [9 empty] | 0 1: 210 |  |  |  |  | 210
211 | [9 empty] | 0 1: 211 |  |  |  |  | 211
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 33221.6 |  |  |  | METRADOS 7: COSTO DIRECTO |  | 33221.6 | 0 | 33221.6 |  | 113.48 | 0 | 2961.92 | 9844.13 | 0 | 4551 | 5934.06 | 1547.4 | 0 | 8269.61 | 0 | 0
| GASTOS GENERALES |  |  | 8 | % | 2657.73 |  |  |  | METRADOS 7: GASTOS GENERALES; METRADOS 10: 8 | % | 2657.728 | 0 | 2657.728 |  | 9.0784 | 0 | 236.9536 | 787.5304 | 0 | 364.08 | 474.7248 | 123.792 | 0 | 661.5688 | 0 | 0
| UTILIDADES |  |  | 7 | % | 2325.51 |  |  |  | METRADOS 7: UTILIDADES; METRADOS 10: 7 | % | 2325.512 | 0 | 2325.512 |  | 7.9436 | 0 | 207.3344 | 689.0891 | 0 | 318.57 | 415.3842 | 108.318 | 0 | 578.8727 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 38204.84 |  |  |  | METRADOS 7: SUB TOTAL |  | 38204.84 | 0 | 38204.84 |  | 130.502 | 0 | 3406.208 | 11320.7495 | 0 | 5233.65 | 6824.169 | 1779.51 | 0 | 9510.0515 | 0 | 0
| IGV |  |  | 18 | % | 6876.87 |  |  |  | METRADOS 7: IGV; METRADOS 10: 18 | % | 6876.87 | 0 | 6876.87 |  | 23.49 | 0 | 613.12 | 2037.73 | 0 | 942.06 | 1228.35 | 320.31 | 0 | 1711.81 | 0 | 0
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 45081.71 |  |  |  | METRADOS 7: PRESUPUESTO TOTAL |  | 45081.71 | 0 | 45081.71 |  | 153.992 | 0 | 4019.328 | 13358.4795 | 0 | 6175.71 | 8052.519 | 2099.82 | 0 | 11221.8615 | 0 | 0
| Nº | MONOM. | 5 |  |  | 4893.09 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | PVC | 0.05543 |  | 0.14729
2 | 2 | 2 | ACL | 0.06817
3 | 3 | 3 | MAQ | 0.07074 | [22 empty] | VALORIZAC. | 132766.14 | 240809.92 | 143554.8
4 | 4 | 4 | MO | 0.45152 | [22 empty] | MODIF. | 132766.14 | 240809.91 | 143554.8
5 | 5 | 5 | IGP | 0.35414 | [23 empty] | 0 | 0.01 | 0
6 | [28 empty] | SUBIR
7
8
1
| MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | IU0 | IUefec | IUmat | METRADOS 1: INDICES UNIFICADOS |  | K0 | Kefec | Kmat |  | COEFICIENTES DE REAJUSTE (Kr)
|  |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 1 | PVC | 72 | 0.05543 | 100% | 0.05543 | 334.65 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.055 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 2 | ACL | 2 | 0.06817 | 100% | 0.06817 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.068 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 3 | MAQ | 48 | 0.07074 | 100% | 0.07074 | 334.68 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.071 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 4 | MO | 47 | 0.45152 | 100% | 0.45152 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.452 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 |  |  | 49 |  | 100% | 0.05543 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 5 | IGP | 39 | 0.35414 | 100% | 0.35414 | 351.51 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.354 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REAJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
K0 = [IU0]

## 5
|  |  | Columna1 | Columna2 | Columna3 | 29896.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | Item | Descripción | Und | Metrado | C.U. | Parcial | METRADO Nº |  | 12 | 0 | METRADOS | [12 empty] | VALORIZACION Nº |  | 12 | 0 | VALORIZACION
1 | F 005 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) | Columna1 | Columna2 | Columna3 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 20 | ACCIONES ANTES | [7 empty] | 0 1: 2 |  |  |  |  | 2
3 | 20.01 | ACCIONES DE PROMOCION | [7 empty] | 0 1: 3 |  |  |  |  | 3
4 | 20.01.01 | DIFUSION RADIAL | GLB | 2 | 1552.3 | 3104.6 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 4; METRADOS 6: 1.8305; METRADOS 8: 0.16955 |  | 3104.6 | 0 | 3104.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841.41 | 0 | 263.19 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 20.01.02 | MATERIALES PARA TALLERES DE PROMOCION | GLB | 1 | 453 | 453 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 5; METRADOS 6: 1 |  | 453 | 0 | 453 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.01.03 | SENSIBILIZACION A LAS FAMILIAS | GLB | 1 | 1215.3 | 1215.3 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 6; METRADOS 6: 1 |  | 1215.3 | 0 | 1215.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 20.01.04 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL | mes | 0.5 | 3000 | 1500 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 1: 7; METRADOS 6: 0.5 |  | 1500 | 0 | 1500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 20.02 | ACCIONES DE CAPACITACION | [7 empty] | 0 1: 8 |  |  |  |  | 8
9 | 20.02.01 | EQUIPOS AUDIO VISUALES | GLB | 2 | 450 | 900 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 9; METRADOS 6: 2 |  | 900 | 0 | 900 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 20.02.02 | IMPRESORA | GLB | 2 | 130 | 260 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 10; METRADOS 6: 2 |  | 260 | 0 | 260 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 20.02.03 | MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GLB | 2 | 420 | 840 | 2 | 0 | 2 | 0 1: 11; METRADOS 6: 2 |  | 840 | 0 | 840 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 20.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA | [7 empty] | 0 1: 12 |  |  |  |  | 12
13 | 20.03.01 | TALLERES DE SENSIBILIZACION | GLB | 1 | 1547.5 | 1547.5 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 13; METRADOS 6: 1 |  | 1547.5 | 0 | 1547.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21 | ACCIONES DURANTE | [7 empty] | 0 1: 14 |  |  |  |  | 14
15 | 21.01 | ACCIONES DE PROMOCION | [7 empty] | 0 1: 15 |  |  |  |  | 15
16 | 21.01.01 | CONSTITUCCION DE LA JASS | GLB | 1 | 467.4 | 467.4 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 16; METRADOS 7: 1 |  | 467.4 | 0 | 467.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 21.01.02 | FORMALIZAR DE LA JASS | GLB | 1 | 267.4 | 267.4 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 17; METRADOS 7: 1 |  | 267.4 | 0 | 267.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 21.01.03 | MATERIALES PARA TALLERES DE CAPACITACION JASS | GLB | 1 | 4872.5 | 4872.5 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 18; METRADOS 7: 1 |  | 4872.5 | 0 | 4872.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 21.02 | ACCIONES DE CAPACITACION | [7 empty] | 0 1: 19 |  |  |  |  | 19
20 | 21.02.01 | MATERIALES PARA EL USO DE LA JASS | GLB | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 20; METRADOS 7: 1 |  | 2500 | 0 | 2500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21.02.02 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL | mes | 0.5 | 3000 | 1500 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 1: 21; METRADOS 7: 0.5 |  | 1500 | 0 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 21.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA | [7 empty] | 0 1: 22 |  |  |  |  | 22
23 | 21.03.01 | EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION | GLB | 1 | 4400 | 4400 | 1 | 0 | 1 | 0 1: 23; METRADOS 7: 1 |  | 4400 | 0 | 4400 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 22 | ACCIONES DESPUES | [7 empty] | 0 1: 24 |  |  |  |  | 24
25 | 22.01 | ACCIONES DE PROMOCION | [7 empty] | 0 1: 25 |  |  |  |  | 25
26 | 22.01.01 | CONCURSO DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD | GLB | 1 | 889.9 | 889.9 | 0 | 1 | 1 | 0 1: 26; METRADOS 12: 1 |  | 0 | 889.9 | 889.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.9
27 | 22.02 | ACCIONES DE CAPACITACION | [7 empty] | 0 1: 27 |  |  |  |  | 27
28 | 22.02.01 | MATERIALES PARA TALLERES DE JASS | GLB | 1 | 531 | 531 | 0 | 1 | 1 | 0 1: 28; METRADOS 12: 1 |  | 0 | 531 | 531 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531
29 | 22.02.02 | MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PROMOCION | GLB | 1 | 1526.3 | 1526.3 | 0 | 1 | 1 | 0 1: 29; METRADOS 12: 1 |  | 0 | 1526.3 | 1526.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.3
30 | 22.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA | [7 empty] | 0 1: 30 |  |  |  |  | 30
31 | 22.03.01 | CAMPAÑAS DE SALUD E HIGIENE DE COMUNIDAD E INSTITUCION | GLB | 1 | 1621.3 | 1621.3 | 0 | 1 | 1 | 0 1: 31; METRADOS 12: 1 |  | 0 | 1621.3 | 1621.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.3
32 | 22.03.02 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL | mes | 0.5 | 3000 | 1500 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 1: 32; METRADOS 12: 0.5 |  | 0 | 1500 | 1500 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
33 | [9 empty] | 0 1: 33 |  |  |  |  | 33
34 | [9 empty] | 0 1: 34 |  |  |  |  | 34
35 | [9 empty] | 0 1: 35 |  |  |  |  | 35
36 | [9 empty] | 0 1: 36 |  |  |  |  | 36
37 | [9 empty] | 0 1: 37 |  |  |  |  | 37
38 | [9 empty] | 0 1: 38 |  |  |  |  | 38
39 | [9 empty] | 0 1: 39 |  |  |  |  | 39
40 | [9 empty] | 0 1: 40 |  |  |  |  | 40
41 | [9 empty] | 0 1: 41 |  |  |  |  | 41
42 | [9 empty] | 0 1: 42 |  |  |  |  | 42
43 | [9 empty] | 0 1: 43 |  |  |  |  | 43
44 | [9 empty] | 0 1: 44 |  |  |  |  | 44
45 | [9 empty] | 0 1: 45 |  |  |  |  | 45
46 | [9 empty] | 0 1: 46 |  |  |  |  | 46
47 | [9 empty] | 0 1: 47 |  |  |  |  | 47
48 | [9 empty] | 0 1: 48 |  |  |  |  | 48
49 | [9 empty] | 0 1: 49 |  |  |  |  | 49
50 | [9 empty] | 0 1: 50 |  |  |  |  | 50
51 | [9 empty] | 0 1: 51 |  |  |  |  | 51
52 | [9 empty] | 0 1: 52 |  |  |  |  | 52
53 | [9 empty] | 0 1: 53 |  |  |  |  | 53
54 | [9 empty] | 0 1: 54 |  |  |  |  | 54
55 | [9 empty] | 0 1: 55 |  |  |  |  | 55
56 | [9 empty] | 0 1: 56 |  |  |  |  | 56
57 | [9 empty] | 0 1: 57 |  |  |  |  | 57
58 | [9 empty] | 0 1: 58 |  |  |  |  | 58
59 | [9 empty] | 0 1: 59 |  |  |  |  | 59
60 | [9 empty] | 0 1: 60 |  |  |  |  | 60
61 | [9 empty] | 0 1: 61 |  |  |  |  | 61
62 | [9 empty] | 0 1: 62 |  |  |  |  | 62
63 | [9 empty] | 0 1: 63 |  |  |  |  | 63
64 | [9 empty] | 0 1: 64 |  |  |  |  | 64
65 | [9 empty] | 0 1: 65 |  |  |  |  | 65
66 | [9 empty] | 0 1: 66 |  |  |  |  | 66
67 | [9 empty] | 0 1: 67 |  |  |  |  | 67
68 | [9 empty] | 0 1: 68 |  |  |  |  | 68
69 | [9 empty] | 0 1: 69 |  |  |  |  | 69
70 | [9 empty] | 0 1: 70 |  |  |  |  | 70
71 | [9 empty] | 0 1: 71 |  |  |  |  | 71
72 | [9 empty] | 0 1: 72 |  |  |  |  | 72
73 | [9 empty] | 0 1: 73 |  |  |  |  | 73
74 | [9 empty] | 0 1: 74 |  |  |  |  | 74
75 | [9 empty] | 0 1: 75 |  |  |  |  | 75
76 | [9 empty] | 0 1: 76 |  |  |  |  | 76
77 | [9 empty] | 0 1: 77 |  |  |  |  | 77
78 | [9 empty] | 0 1: 78 |  |  |  |  | 78
79 | [9 empty] | 0 1: 79 |  |  |  |  | 79
80 | [9 empty] | 0 1: 80 |  |  |  |  | 80
81 | [9 empty] | 0 1: 81 |  |  |  |  | 81
82 | [9 empty] | 0 1: 82 |  |  |  |  | 82
83 | [9 empty] | 0 1: 83 |  |  |  |  | 83
84 | [9 empty] | 0 1: 84 |  |  |  |  | 84
85 | [9 empty] | 0 1: 85 |  |  |  |  | 85
86 | [9 empty] | 0 1: 86 |  |  |  |  | 86
87 | [9 empty] | 0 1: 87 |  |  |  |  | 87
88 | [9 empty] | 0 1: 88 |  |  |  |  | 88
89 | [9 empty] | 0 1: 89 |  |  |  |  | 89
90 | [9 empty] | 0 1: 90 |  |  |  |  | 90
91 | [9 empty] | 0 1: 91 |  |  |  |  | 91
92 | [9 empty] | 0 1: 92 |  |  |  |  | 92
93 | [9 empty] | 0 1: 93 |  |  |  |  | 93
94 | [9 empty] | 0 1: 94 |  |  |  |  | 94
95 | [9 empty] | 0 1: 95 |  |  |  |  | 95
96 | [9 empty] | 0 1: 96 |  |  |  |  | 96
97 | [9 empty] | 0 1: 97 |  |  |  |  | 97
98 | [9 empty] | 0 1: 98 |  |  |  |  | 98
99 | [9 empty] | 0 1: 99 |  |  |  |  | 99
100 | [9 empty] | 0 1: 100 |  |  |  |  | 100
101 | [9 empty] | 0 1: 101 |  |  |  |  | 101
102 | [9 empty] | 0 1: 102 |  |  |  |  | 102
103 | [9 empty] | 0 1: 103 |  |  |  |  | 103
104 | [9 empty] | 0 1: 104 |  |  |  |  | 104
105 | [9 empty] | 0 1: 105 |  |  |  |  | 105
106 | [9 empty] | 0 1: 106 |  |  |  |  | 106
107 | [9 empty] | 0 1: 107 |  |  |  |  | 107
108 | [9 empty] | 0 1: 108 |  |  |  |  | 108
109 | [9 empty] | 0 1: 109 |  |  |  |  | 109
110 | [9 empty] | 0 1: 110 |  |  |  |  | 110
111 | [9 empty] | 0 1: 111 |  |  |  |  | 111
112 | [9 empty] | 0 1: 112 |  |  |  |  | 112
113 | [9 empty] | 0 1: 113 |  |  |  |  | 113
114 | [9 empty] | 0 1: 114 |  |  |  |  | 114
115 | [9 empty] | 0 1: 115 |  |  |  |  | 115
116 | [9 empty] | 0 1: 116 |  |  |  |  | 116
117 | [9 empty] | 0 1: 117 |  |  |  |  | 117
118 | [9 empty] | 0 1: 118 |  |  |  |  | 118
119 | [9 empty] | 0 1: 119 |  |  |  |  | 119
120 | [9 empty] | 0 1: 120 |  |  |  |  | 120
121 | [9 empty] | 0 1: 121 |  |  |  |  | 121
122 | [9 empty] | 0 1: 122 |  |  |  |  | 122
123 | [9 empty] | 0 1: 123 |  |  |  |  | 123
124 | [9 empty] | 0 1: 124 |  |  |  |  | 124
125 | [9 empty] | 0 1: 125 |  |  |  |  | 125
126 | [9 empty] | 0 1: 126 |  |  |  |  | 126
127 | [9 empty] | 0 1: 127 |  |  |  |  | 127
128 | [9 empty] | 0 1: 128 |  |  |  |  | 128
129 | [9 empty] | 0 1: 129 |  |  |  |  | 129
130 | [9 empty] | 0 1: 130 |  |  |  |  | 130
131 | [9 empty] | 0 1: 131 |  |  |  |  | 131
132 | [9 empty] | 0 1: 132 |  |  |  |  | 132
133 | [9 empty] | 0 1: 133 |  |  |  |  | 133
134 | [9 empty] | 0 1: 134 |  |  |  |  | 134
135 | [9 empty] | 0 1: 135 |  |  |  |  | 135
136 | [9 empty] | 0 1: 136 |  |  |  |  | 136
137 | [9 empty] | 0 1: 137 |  |  |  |  | 137
138 | [9 empty] | 0 1: 138 |  |  |  |  | 138
139 | [9 empty] | 0 1: 139 |  |  |  |  | 139
140 | [9 empty] | 0 1: 140 |  |  |  |  | 140
141 | [9 empty] | 0 1: 141 |  |  |  |  | 141
142 | [9 empty] | 0 1: 142 |  |  |  |  | 142
143 | [9 empty] | 0 1: 143 |  |  |  |  | 143
144 | [9 empty] | 0 1: 144 |  |  |  |  | 144
145 | [9 empty] | 0 1: 145 |  |  |  |  | 145
146 | [9 empty] | 0 1: 146 |  |  |  |  | 146
147 | [9 empty] | 0 1: 147 |  |  |  |  | 147
148 | [9 empty] | 0 1: 148 |  |  |  |  | 148
149 | [9 empty] | 0 1: 149 |  |  |  |  | 149
150 | [9 empty] | 0 1: 150 |  |  |  |  | 150
151 | [9 empty] | 0 1: 151 |  |  |  |  | 151
152 | [9 empty] | 0 1: 152 |  |  |  |  | 152
153 | [9 empty] | 0 1: 153 |  |  |  |  | 153
154 | [9 empty] | 0 1: 154 |  |  |  |  | 154
155 | [9 empty] | 0 1: 155 |  |  |  |  | 155
156 | [9 empty] | 0 1: 156 |  |  |  |  | 156
157 | [9 empty] | 0 1: 157 |  |  |  |  | 157
158 | [9 empty] | 0 1: 158 |  |  |  |  | 158
159 | [9 empty] | 0 1: 159 |  |  |  |  | 159
160 | [9 empty] | 0 1: 160 |  |  |  |  | 160
161 | [9 empty] | 0 1: 161 |  |  |  |  | 161
162 | [9 empty] | 0 1: 162 |  |  |  |  | 162
163 | [9 empty] | 0 1: 163 |  |  |  |  | 163
164 | [9 empty] | 0 1: 164 |  |  |  |  | 164
165 | [9 empty] | 0 1: 165 |  |  |  |  | 165
166 | [9 empty] | 0 1: 166 |  |  |  |  | 166
167 | [9 empty] | 0 1: 167 |  |  |  |  | 167
168 | [9 empty] | 0 1: 168 |  |  |  |  | 168
169 | [9 empty] | 0 1: 169 |  |  |  |  | 169
170 | [9 empty] | 0 1: 170 |  |  |  |  | 170
171 | [9 empty] | 0 1: 171 |  |  |  |  | 171
172 | [9 empty] | 0 1: 172 |  |  |  |  | 172
173 | [9 empty] | 0 1: 173 |  |  |  |  | 173
174 | [9 empty] | 0 1: 174 |  |  |  |  | 174
175 | [9 empty] | 0 1: 175 |  |  |  |  | 175
176 | [9 empty] | 0 1: 176 |  |  |  |  | 176
177 | [9 empty] | 0 1: 177 |  |  |  |  | 177
178 | [9 empty] | 0 1: 178 |  |  |  |  | 178
179 | [9 empty] | 0 1: 179 |  |  |  |  | 179
180 | [9 empty] | 0 1: 180 |  |  |  |  | 180
181 | [9 empty] | 0 1: 181 |  |  |  |  | 181
182 | [9 empty] | 0 1: 182 |  |  |  |  | 182
183 | [9 empty] | 0 1: 183 |  |  |  |  | 183
184 | [9 empty] | 0 1: 184 |  |  |  |  | 184
185 | [9 empty] | 0 1: 185 |  |  |  |  | 185
186 | [9 empty] | 0 1: 186 |  |  |  |  | 186
187 | [9 empty] | 0 1: 187 |  |  |  |  | 187
188 | [9 empty] | 0 1: 188 |  |  |  |  | 188
189 | [9 empty] | 0 1: 189 |  |  |  |  | 189
190 | [9 empty] | 0 1: 190 |  |  |  |  | 190
191 | [9 empty] | 0 1: 191 |  |  |  |  | 191
192 | [9 empty] | 0 1: 192 |  |  |  |  | 192
193 | [9 empty] | 0 1: 193 |  |  |  |  | 193
194 | [9 empty] | 0 1: 194 |  |  |  |  | 194
195 | [9 empty] | 0 1: 195 |  |  |  |  | 195
196 | [9 empty] | 0 1: 196 |  |  |  |  | 196
197 | [9 empty] | 0 1: 197 |  |  |  |  | 197
198 | [9 empty] | 0 1: 198 |  |  |  |  | 198
199 | [9 empty] | 0 1: 199 |  |  |  |  | 199
200 | [9 empty] | 0 1: 200 |  |  |  |  | 200
201 | [9 empty] | 0 1: 201 |  |  |  |  | 201
202 | [9 empty] | 0 1: 202 |  |  |  |  | 202
203 | [9 empty] | 0 1: 203 |  |  |  |  | 203
204 | [9 empty] | 0 1: 204 |  |  |  |  | 204
205 | [9 empty] | 0 1: 205 |  |  |  |  | 205
206 | [9 empty] | 0 1: 206 |  |  |  |  | 206
207 | [9 empty] | 0 1: 207 |  |  |  |  | 207
208 | [9 empty] | 0 1: 208 |  |  |  |  | 208
209 | [9 empty] | 0 1: 209 |  |  |  |  | 209
210 | [9 empty] | 0 1: 210 |  |  |  |  | 210
211 | [9 empty] | 0 1: 211 |  |  |  |  | 211
212 | [9 empty] | 0 1: 212 |  |  |  |  | 212
213 | [9 empty] | 0 1: 213 |  |  |  |  | 213
214 | [9 empty] | 0 1: 214 |  |  |  |  | 214
215 | [9 empty] | 0 1: 215 |  |  |  |  | 215
216 | [9 empty] | 0 1: 216 |  |  |  |  | 216
217 | [9 empty] | 0 1: 217 |  |  |  |  | 217
218 | [9 empty] | 0 1: 218 |  |  |  |  | 218
219 | [9 empty] | 0 1: 219 |  |  |  |  | 219
220 | [9 empty] | 0 1: 220 |  |  |  |  | 220
221 | [9 empty] | 0 1: 221 |  |  |  |  | 221
222 | [9 empty] | 0 1: 222 |  |  |  |  | 222
223 | [9 empty] | 0 1: 223 |  |  |  |  | 223
224 | [9 empty] | 0 1: 224 |  |  |  |  | 224
225 | [9 empty] | 0 1: 225 |  |  |  |  | 225
226 | [9 empty] | 0 1: 226 |  |  |  |  | 226
227 | [9 empty] | 0 1: 227 |  |  |  |  | 227
228 | [9 empty] | 0 1: 228 |  |  |  |  | 228
229 | [9 empty] | 0 1: 229 |  |  |  |  | 229
230 | [9 empty] | 0 1: 230 |  |  |  |  | 230
231 | [9 empty] | 0 1: 231 |  |  |  |  | 231
232 | [9 empty] | 0 1: 232 |  |  |  |  | 232
233 | [9 empty] | 0 1: 233 |  |  |  |  | 233
234 | [9 empty] | 0 1: 234 |  |  |  |  | 234
235 | [9 empty] | 0 1: 235 |  |  |  |  | 235
236 | [9 empty] | 0 1: 236 |  |  |  |  | 236
237 | [9 empty] | 0 1: 237 |  |  |  |  | 237
238 | [9 empty] | 0 1: 238 |  |  |  |  | 238
239 | [9 empty] | 0 1: 239 |  |  |  |  | 239
240 | [9 empty] | 0 1: 240 |  |  |  |  | 240
241 | [9 empty] | 0 1: 241 |  |  |  |  | 241
242 | [9 empty] | 0 1: 242 |  |  |  |  | 242
243 | [9 empty] | 0 1: 243 |  |  |  |  | 243
244 | [9 empty] | 0 1: 244 |  |  |  |  | 244
245 | [9 empty] | 0 1: 245 |  |  |  |  | 245
246 | [9 empty] | 0 1: 246 |  |  |  |  | 246
247 | [9 empty] | 0 1: 247 |  |  |  |  | 247
248 | [9 empty] | 0 1: 248 |  |  |  |  | 248
249 | [9 empty] | 0 1: 249 |  |  |  |  | 249
250 | [9 empty] | 0 1: 250 |  |  |  |  | 250
251 | [9 empty] | 0 1: 251 |  |  |  |  | 251
252 | [9 empty] | 0 1: 252 |  |  |  |  | 252
253 | [9 empty] | 0 1: 253 |  |  |  |  | 253
254 | [9 empty] | 0 1: 254 |  |  |  |  | 254
255 | [9 empty] | 0 1: 255 |  |  |  |  | 255
256 | [9 empty] | 0 1: 256 |  |  |  |  | 256
257 | [9 empty] | 0 1: 257 |  |  |  |  | 257
258 | [9 empty] | 0 1: 258 |  |  |  |  | 258
259 | [9 empty] | 0 1: 259 |  |  |  |  | 259
260 | [9 empty] | 0 1: 260 |  |  |  |  | 260
261 | [9 empty] | 0 1: 261 |  |  |  |  | 261
262 | [9 empty] | 0 1: 262 |  |  |  |  | 262
263 | [9 empty] | 0 1: 263 |  |  |  |  | 263
264 | [9 empty] | 0 1: 264 |  |  |  |  | 264
265 | [9 empty] | 0 1: 265 |  |  |  |  | 265
266 | [9 empty] | 0 1: 266 |  |  |  |  | 266
267 | [9 empty] | 0 1: 267 |  |  |  |  | 267
268 | [9 empty] | 0 1: 268 |  |  |  |  | 268
269 | [9 empty] | 0 1: 269 |  |  |  |  | 269
270 | [9 empty] | 0 1: 270 |  |  |  |  | 270
271 | [9 empty] | 0 1: 271 |  |  |  |  | 271
272 | [9 empty] | 0 1: 272 |  |  |  |  | 272
273 | [9 empty] | 0 1: 273 |  |  |  |  | 273
274 | [9 empty] | 0 1: 274 |  |  |  |  | 274
275 | [9 empty] | 0 1: 275 |  |  |  |  | 275
276 | [9 empty] | 0 1: 276 |  |  |  |  | 276
277 | [9 empty] | 0 1: 277 |  |  |  |  | 277
278 | [9 empty] | 0 1: 278 |  |  |  |  | 278
279 | [9 empty] | 0 1: 279 |  |  |  |  | 279
280 | [9 empty] | 0 1: 280 |  |  |  |  | 280
281 | [9 empty] | 0 1: 281 |  |  |  |  | 281
282 | [9 empty] | 0 1: 282 |  |  |  |  | 282
283 | [9 empty] | 0 1: 283 |  |  |  |  | 283
284 | [9 empty] | 0 1: 284 |  |  |  |  | 284
285 | [9 empty] | 0 1: 285 |  |  |  |  | 285
286 | [9 empty] | 0 1: 286 |  |  |  |  | 286
287 | [9 empty] | 0 1: 287 |  |  |  |  | 287
288 | [9 empty] | 0 1: 288 |  |  |  |  | 288
289 | [9 empty] | 0 1: 289 |  |  |  |  | 289
290 | [9 empty] | 0 1: 290 |  |  |  |  | 290
291 | [9 empty] | 0 1: 291 |  |  |  |  | 291
292 | [9 empty] | 0 1: 292 |  |  |  |  | 292
293 | [9 empty] | 0 1: 293 |  |  |  |  | 293
294 | [9 empty] | 0 1: 294 |  |  |  |  | 294
295 | [9 empty] | 0 1: 295 |  |  |  |  | 295
296 | [9 empty] | 0 1: 296 |  |  |  |  | 296
297 | [9 empty] | 0 1: 297 |  |  |  |  | 297
298 | [9 empty] | 0 1: 298 |  |  |  |  | 298
299 | [9 empty] | 0 1: 299 |  |  |  |  | 299
300 | [9 empty] | 0 1: 300 |  |  |  |  | 300
301 | [9 empty] | 0 1: 301 |  |  |  |  | 301
302 | [9 empty] | 0 1: 302 |  |  |  |  | 302
303 | [9 empty] | 0 1: 303 |  |  |  |  | 303
304 | [9 empty] | 0 1: 304 |  |  |  |  | 304
305 | [9 empty] | 0 1: 305 |  |  |  |  | 305
306 | [9 empty] | 0 1: 306 |  |  |  |  | 306
307 | [9 empty] | 0 1: 307 |  |  |  |  | 307
308 | [9 empty] | 0 1: 308 |  |  |  |  | 308
309 | [9 empty] | 0 1: 309 |  |  |  |  | 309
310 | [9 empty] | 0 1: 310 |  |  |  |  | 310
311 | [9 empty] | 0 1: 311 |  |  |  |  | 311
312 | [9 empty] | 0 1: 312 |  |  |  |  | 312
313 | [9 empty] | 0 1: 313 |  |  |  |  | 313
314 | [9 empty] | 0 1: 314 |  |  |  |  | 314
315 | [9 empty] | 0 1: 315 |  |  |  |  | 315
316 | [9 empty] | 0 1: 316 |  |  |  |  | 316
317 | [9 empty] | 0 1: 317 |  |  |  |  | 317
318 | [9 empty] | 0 1: 318 |  |  |  |  | 318
319 | [9 empty] | 0 1: 319 |  |  |  |  | 319
320 | [9 empty] | 0 1: 320 |  |  |  |  | 320
321 | [9 empty] | 0 1: 321 |  |  |  |  | 321
322 | [9 empty] | 0 1: 322 |  |  |  |  | 322
323 | [9 empty] | 0 1: 323 |  |  |  |  | 323
324 | [9 empty] | 0 1: 324 |  |  |  |  | 324
325 | [9 empty] | 0 1: 325 |  |  |  |  | 325
326 | [9 empty] | 0 1: 326 |  |  |  |  | 326
327 | [9 empty] | 0 1: 327 |  |  |  |  | 327
328 | [9 empty] | 0 1: 328 |  |  |  |  | 328
329 | [9 empty] | 0 1: 329 |  |  |  |  | 329
330 | [9 empty] | 0 1: 330 |  |  |  |  | 330
331 | [9 empty] | 0 1: 331 |  |  |  |  | 331
332 | [9 empty] | 0 1: 332 |  |  |  |  | 332
333 | [9 empty] | 0 1: 333 |  |  |  |  | 333
334 | [9 empty] | 0 1: 334 |  |  |  |  | 334
335 | [9 empty] | 0 1: 335 |  |  |  |  | 335
336 | [9 empty] | 0 1: 336 |  |  |  |  | 336
337 | [9 empty] | 0 1: 337 |  |  |  |  | 337
338 | [9 empty] | 0 1: 338 |  |  |  |  | 338
339 | [9 empty] | 0 1: 339 |  |  |  |  | 339
340 | [9 empty] | 0 1: 340 |  |  |  |  | 340
341 | [9 empty] | 0 1: 341 |  |  |  |  | 341
342 | [9 empty] | 0 1: 342 |  |  |  |  | 342
343 | [9 empty] | 0 1: 343 |  |  |  |  | 343
344 | [9 empty] | 0 1: 344 |  |  |  |  | 344
345 | [9 empty] | 0 1: 345 |  |  |  |  | 345
346 | [9 empty] | 0 1: 346 |  |  |  |  | 346
347 | [9 empty] | 0 1: 347 |  |  |  |  | 347
348 | [9 empty] | 0 1: 348 |  |  |  |  | 348
349 | [9 empty] | 0 1: 349 |  |  |  |  | 349
350 | [9 empty] | 0 1: 350 |  |  |  |  | 350
351 | [9 empty] | 0 1: 351 |  |  |  |  | 351
352 | [9 empty] | 0 1: 352 |  |  |  |  | 352
353 | [9 empty] | 0 1: 353 |  |  |  |  | 353
354 | [9 empty] | 0 1: 354 |  |  |  |  | 354
355 | [9 empty] | 0 1: 355 |  |  |  |  | 355
356 | [9 empty] | 0 1: 356 |  |  |  |  | 356
357 | [9 empty] | 0 1: 357 |  |  |  |  | 357
358 | [9 empty] | 0 1: 358 |  |  |  |  | 358
359 | [9 empty] | 0 1: 359 |  |  |  |  | 359
360 | [9 empty] | 0 1: 360 |  |  |  |  | 360
361 | [9 empty] | 0 1: 361 |  |  |  |  | 361
362 | [9 empty] | 0 1: 362 |  |  |  |  | 362
363 | [9 empty] | 0 1: 363 |  |  |  |  | 363
364 | [9 empty] | 0 1: 364 |  |  |  |  | 364
365 | [9 empty] | 0 1: 365 |  |  |  |  | 365
366 | [9 empty] | 0 1: 366 |  |  |  |  | 366
367 | [9 empty] | 0 1: 367 |  |  |  |  | 367
368 | [9 empty] | 0 1: 368 |  |  |  |  | 368
369 | [9 empty] | 0 1: 369 |  |  |  |  | 369
370 | [9 empty] | 0 1: 370 |  |  |  |  | 370
371 | [9 empty] | 0 1: 371 |  |  |  |  | 371
372 | [9 empty] | 0 1: 372 |  |  |  |  | 372
373 | [9 empty] | 0 1: 373 |  |  |  |  | 373
374 | [9 empty] | 0 1: 374 |  |  |  |  | 374
375 | [9 empty] | 0 1: 375 |  |  |  |  | 375
376 | [9 empty] | 0 1: 376 |  |  |  |  | 376
377 | [9 empty] | 0 1: 377 |  |  |  |  | 377
378 | [9 empty] | 0 1: 378 |  |  |  |  | 378
379 | [9 empty] | 0 1: 379 |  |  |  |  | 379
380 | [9 empty] | 0 1: 380 |  |  |  |  | 380
381 | [9 empty] | 0 1: 381 |  |  |  |  | 381
382 | [9 empty] | 0 1: 382 |  |  |  |  | 382
383 | [9 empty] | 0 1: 383 |  |  |  |  | 383
384 | [9 empty] | 0 1: 384 |  |  |  |  | 384
385 | [9 empty] | 0 1: 385 |  |  |  |  | 385
386 | [9 empty] | 0 1: 386 |  |  |  |  | 386
387 | [9 empty] | 0 1: 387 |  |  |  |  | 387
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 29896.2 |  |  |  | METRADOS 7: COSTO DIRECTO |  | 23827.7 | 6068.5 | 29896.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9557.21 | 14007.3 | 263.19 | 0 | 0 | 0 | 6068.5
| GASTOS GENERALES |  |  | 8 | % | 2391.7 |  |  |  | METRADOS 7: GASTOS GENERALES; METRADOS 10: 8 | % | 1906.216 | 485.48 | 2391.696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.5768 | 1120.584 | 21.0552 | 0 | 0 | 0 | 485.48
| UTILIDADES |  |  | 7 | % | 2092.73 |  |  |  | METRADOS 7: UTILIDADES; METRADOS 10: 7 | % | 1667.939 | 424.795 | 2092.734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.0047 | 980.511 | 18.4233 | 0 | 0 | 0 | 424.795
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 34380.63 |  |  |  | METRADOS 7: SUB TOTAL |  | 27401.855 | 6978.775 | 34380.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.7915 | 16108.395 | 302.6685 | 0 | 0 | 0 | 6978.775
| IGV |  |  | 18 | % | 6188.51 |  |  |  | METRADOS 7: IGV; METRADOS 10: 18 | % | 4932.33 | 1256.18 | 6188.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.34 | 2899.51 | 54.48 | 0 | 0 | 0 | 1256.18
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 40569.14 |  |  |  | METRADOS 7: PRESUPUESTO TOTAL |  | 32334.185 | 8234.955 | 40569.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12969.1315 | 19007.905 | 357.1485 | 0 | 0 | 0 | 8234.955
| Nº | MONOM. | 4
1 | 1 | 1 | PVC | 0.06924
2 | 2 | 1 | ACL | 0.07846
3 | 3 | 1 | MO | 0.43958
4 | 4 | 1 | IGP | 0.41272
5
6
7
8
1
| MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | IU0 | IUefec | IUmat | METRADOS 1: INDICES UNIFICADOS |  | K0 | Kefec | Kmat |  | COEFICIENTES DE REAJUSTE (Kr)
|  |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 1 | PVC | 72 | 0.06924 | 100% | 0.06924 | 334.65 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.069 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2
3
4
5 | 2 | ACL | 2 | 0.07846 | 100% | 0.07846 | 518.1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.078 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6
7
8
9 | 3 | MO | 47 | 0.43958 | 100% | 0.43958 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.44 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10
11
12
13 | 4 | IGP | 39 | 0.41272 | 100% | 0.41272 | 351.51 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.413 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REAJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[28 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
K0 = [IU0]

## 6 (hidden)
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | Item | Descripción | Und | Metrado | C.U. | Parcial | METRADO Nº |  | 12 | 0 | METRADOS | [10 empty] | VALORIZACION Nº |  | 12 | 0 | VALORIZACION
1 | F 006 | SECTOR SHERAJ | Columna1 | Columna2 | Columna3 | 0 | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | [9 empty] | 0 1: 2 |  |  |  |  | 2
3 | [9 empty] | 0 1: 3 |  |  |  |  | 3
4 | [9 empty] | 0 1: 4 |  |  |  |  | 4
5 | [9 empty] | 0 1: 5 |  |  |  |  | 5
6 | [9 empty] | 0 1: 6 |  |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0 1: 7 |  |  |  |  | 7
8 | [9 empty] | 0 1: 8 |  |  |  |  | 8
9 | [9 empty] | 0 1: 9 |  |  |  |  | 9
10 | [9 empty] | 0 1: 10 |  |  |  |  | 10
11 | [9 empty] | 0 1: 11 |  |  |  |  | 11
12 | [9 empty] | 0 1: 12 |  |  |  |  | 12
13 | [9 empty] | 0 1: 13 |  |  |  |  | 13
14 | [9 empty] | 0 1: 14 |  |  |  |  | 14
15 | [9 empty] | 0 1: 15 |  |  |  |  | 15
16 | [9 empty] | 0 1: 16 |  |  |  |  | 16
17 | [9 empty] | 0 1: 17 |  |  |  |  | 17
18 | [9 empty] | 0 1: 18 |  |  |  |  | 18
19 | [9 empty] | 0 1: 19 |  |  |  |  | 19
20 | [9 empty] | 0 1: 20 |  |  |  |  | 20
21 | [9 empty] | 0 1: 21 |  |  |  |  | 21
22 | [9 empty] | 0 1: 22 |  |  |  |  | 22
23 | [9 empty] | 0 1: 23 |  |  |  |  | 23
24 | [9 empty] | 0 1: 24 |  |  |  |  | 24
25 | [9 empty] | 0 1: 25 |  |  |  |  | 25
26 | [9 empty] | 0 1: 26 |  |  |  |  | 26
27 | [9 empty] | 0 1: 27 |  |  |  |  | 27
28 | [9 empty] | 0 1: 28 |  |  |  |  | 28
29 | [9 empty] | 0 1: 29 |  |  |  |  | 29
30 | [9 empty] | 0 1: 30 |  |  |  |  | 30
31 | [9 empty] | 0 1: 31 |  |  |  |  | 31
32 | [9 empty] | 0 1: 32 |  |  |  |  | 32
33 | [9 empty] | 0 1: 33 |  |  |  |  | 33
34 | [9 empty] | 0 1: 34 |  |  |  |  | 34
35 | [9 empty] | 0 1: 35 |  |  |  |  | 35
36 | [9 empty] | 0 1: 36 |  |  |  |  | 36
37 | [9 empty] | 0 1: 37 |  |  |  |  | 37
38 | [9 empty] | 0 1: 38 |  |  |  |  | 38
39 | [9 empty] | 0 1: 39 |  |  |  |  | 39
40 | [9 empty] | 0 1: 40 |  |  |  |  | 40
41 | [9 empty] | 0 1: 41 |  |  |  |  | 41
42 | [9 empty] | 0 1: 42 |  |  |  |  | 42
43 | [9 empty] | 0 1: 43 |  |  |  |  | 43
44 | [9 empty] | 0 1: 44 |  |  |  |  | 44
45 | [9 empty] | 0 1: 45 |  |  |  |  | 45
46 | [9 empty] | 0 1: 46 |  |  |  |  | 46
47 | [9 empty] | 0 1: 47 |  |  |  |  | 47
48 | [9 empty] | 0 1: 48 |  |  |  |  | 48
49 | [9 empty] | 0 1: 49 |  |  |  |  | 49
50 | [9 empty] | 0 1: 50 |  |  |  |  | 50
51 | [9 empty] | 0 1: 51 |  |  |  |  | 51
52 | [9 empty] | 0 1: 52 |  |  |  |  | 52
53 | [9 empty] | 0 1: 53 |  |  |  |  | 53
54 | [9 empty] | 0 1: 54 |  |  |  |  | 54
55 | [9 empty] | 0 1: 55 |  |  |  |  | 55
56 | [9 empty] | 0 1: 56 |  |  |  |  | 56
57 | [9 empty] | 0 1: 57 |  |  |  |  | 57
58 | [9 empty] | 0 1: 58 |  |  |  |  | 58
59 | [9 empty] | 0 1: 59 |  |  |  |  | 59
60 | [9 empty] | 0 1: 60 |  |  |  |  | 60
61 | [9 empty] | 0 1: 61 |  |  |  |  | 61
62 | [9 empty] | 0 1: 62 |  |  |  |  | 62
63 | [9 empty] | 0 1: 63 |  |  |  |  | 63
64 | [9 empty] | 0 1: 64 |  |  |  |  | 64
65 | [9 empty] | 0 1: 65 |  |  |  |  | 65
66 | [9 empty] | 0 1: 66 |  |  |  |  | 66
67 | [9 empty] | 0 1: 67 |  |  |  |  | 67
68 | [9 empty] | 0 1: 68 |  |  |  |  | 68
69 | [9 empty] | 0 1: 69 |  |  |  |  | 69
70 | [9 empty] | 0 1: 70 |  |  |  |  | 70
71 | [9 empty] | 0 1: 71 |  |  |  |  | 71
72 | [9 empty] | 0 1: 72 |  |  |  |  | 72
73 | [9 empty] | 0 1: 73 |  |  |  |  | 73
74 | [9 empty] | 0 1: 74 |  |  |  |  | 74
75 | [9 empty] | 0 1: 75 |  |  |  |  | 75
76 | [9 empty] | 0 1: 76 |  |  |  |  | 76
77 | [9 empty] | 0 1: 77 |  |  |  |  | 77
78 | [9 empty] | 0 1: 78 |  |  |  |  | 78
79 | [9 empty] | 0 1: 79 |  |  |  |  | 79
80 | [9 empty] | 0 1: 80 |  |  |  |  | 80
81 | [9 empty] | 0 1: 81 |  |  |  |  | 81
82 | [9 empty] | 0 1: 82 |  |  |  |  | 82
83 | [9 empty] | 0 1: 83 |  |  |  |  | 83
84 | [9 empty] | 0 1: 84 |  |  |  |  | 84
85 | [9 empty] | 0 1: 85 |  |  |  |  | 85
86 | [9 empty] | 0 1: 86 |  |  |  |  | 86
87 | [9 empty] | 0 1: 87 |  |  |  |  | 87
88 | [9 empty] | 0 1: 88 |  |  |  |  | 88
89 | [9 empty] | 0 1: 89 |  |  |  |  | 89
90 | [9 empty] | 0 1: 90 |  |  |  |  | 90
91 | [9 empty] | 0 1: 91 |  |  |  |  | 91
92 | [9 empty] | 0 1: 92 |  |  |  |  | 92
93 | [9 empty] | 0 1: 93 |  |  |  |  | 93
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 4: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 3: #REF!; METRADOS 4: #REF! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 4: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 3: #REF!; METRADOS 4: #REF! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 4: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 4: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 3: 75; METRADOS 4: -75 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 3: 60; METRADOS 4: -60 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 3: 135; METRADOS 4: -135 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 4: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 3: 135; METRADOS 4: -135 |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 3: 405; METRADOS 7: COSTO DIRECTO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GASTOS GENERALES |  |  | 8 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 3: 183; METRADOS 7: GASTOS GENERALES; METRADOS 10: 8 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTILIDADES |  |  | 7 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 7: UTILIDADES; METRADOS 10: 7 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 7: SUB TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IGV |  |  | 18 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 7: IGV; METRADOS 10: 18 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 7: PRESUPUESTO TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº | MONOM. | 2
1 | 1 | 1 | MO | 0.074
2 | 2 | 1 | IGP | 0.926
3
4
5
6
7
8
1
| MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | IU0 | IUefec | IUmat | METRADOS 1: INDICES UNIFICADOS |  | K0 | Kefec | Kmat |  | COEFICIENTES DE REAJUSTE (Kr)
|  |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 1 | MO | 47 | 0.074 | 100% | 0.074 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.074 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2
3
4
5 | 2 | IGP | 39 | 0.926 | 100% | 0.926 | 351.51 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.926 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REAJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
K0 = [IU0]

## 7 (hidden)
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | Item | Descripción | Und | Metrado | C.U. | Parcial | METRADO Nº |  | 12 | 0 | METRADOS | [10 empty] | VALORIZACION Nº |  | 12 | 0 | VALORIZACION
1 | F 007 | SECTOR SANCARAGRA | Columna1 | Columna2 | Columna3 | 0 | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | [9 empty] | 0 1: 2 |  |  |  |  | 2
3 | [9 empty] | 0 1: 3 |  |  |  |  | 3
4 | [9 empty] | 0 1: 4 |  |  |  |  | 4
5 | [9 empty] | 0 1: 5 |  |  |  |  | 5
6 | [9 empty] | 0 1: 6 |  |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0 1: 7 |  |  |  |  | 7
8 | [9 empty] | 0 1: 8 |  |  |  |  | 8
9 | [9 empty] | 0 1: 9 |  |  |  |  | 9
10 | [9 empty] | 0 1: 10 |  |  |  |  | 10
11 | [9 empty] | 0 1: 11 |  |  |  |  | 11
12 | [9 empty] | 0 1: 12 |  |  |  |  | 12
13 | [9 empty] | 0 1: 13 |  |  |  |  | 13
14 | [9 empty] | 0 1: 14 |  |  |  |  | 14
15 | [9 empty] | 0 1: 15 |  |  |  |  | 15
16 | [9 empty] | 0 1: 16 |  |  |  |  | 16
17 | [9 empty] | 0 1: 17 |  |  |  |  | 17
18 | [9 empty] | 0 1: 18 |  |  |  |  | 18
19 | [9 empty] | 0 1: 19 |  |  |  |  | 19
20 | [9 empty] | 0 1: 20 |  |  |  |  | 20
21 | [9 empty] | 0 1: 21 |  |  |  |  | 21
22 | [9 empty] | 0 1: 22 |  |  |  |  | 22
23 | [9 empty] | 0 1: 23 |  |  |  |  | 23
24 | [9 empty] | 0 1: 24 |  |  |  |  | 24
25 | [9 empty] | 0 1: 25 |  |  |  |  | 25
26 | [9 empty] | 0 1: 26 |  |  |  |  | 26
27 | [9 empty] | 0 1: 27 |  |  |  |  | 27
28 | [9 empty] | 0 1: 28 |  |  |  |  | 28
29 | [9 empty] | 0 1: 29 |  |  |  |  | 29
30 | [9 empty] | 0 1: 30 |  |  |  |  | 30
31 | [9 empty] | 0 1: 31 |  |  |  |  | 31
32 | [9 empty] | 0 1: 32 |  |  |  |  | 32
33 | [9 empty] | 0 1: 33 |  |  |  |  | 33
34 | [9 empty] | 0 1: 34 |  |  |  |  | 34
35 | [9 empty] | 0 1: 35 |  |  |  |  | 35
36 | [9 empty] | 0 1: 36 |  |  |  |  | 36
37 | [9 empty] | 0 1: 37 |  |  |  |  | 37
38 | [9 empty] | 0 1: 38 |  |  |  |  | 38
39 | [9 empty] | 0 1: 39 |  |  |  |  | 39
40 | [9 empty] | 0 1: 40 |  |  |  |  | 40
41 | [9 empty] | 0 1: 41 |  |  |  |  | 41
42 | [9 empty] | 0 1: 42 |  |  |  |  | 42
43 | [9 empty] | 0 1: 43 |  |  |  |  | 43
44 | [9 empty] | 0 1: 44 |  |  |  |  | 44
45 | [9 empty] | 0 1: 45 |  |  |  |  | 45
46 | [9 empty] | 0 1: 46 |  |  |  |  | 46
47 | [9 empty] | 0 1: 47 |  |  |  |  | 47
48 | [9 empty] | 0 1: 48 |  |  |  |  | 48
49 | [9 empty] | 0 1: 49 |  |  |  |  | 49
50 | [9 empty] | 0 1: 50 |  |  |  |  | 50
51 | [9 empty] | 0 1: 51 |  |  |  |  | 51
52 | [9 empty] | 0 1: 52 |  |  |  |  | 52
53 | [9 empty] | 0 1: 53 |  |  |  |  | 53
54 | [9 empty] | 0 1: 54 |  |  |  |  | 54
55 | [9 empty] | 0 1: 55 |  |  |  |  | 55
56 | [9 empty] | 0 1: 56 |  |  |  |  | 56
57 | [9 empty] | 0 1: 57 |  |  |  |  | 57
58 | [9 empty] | 0 1: 58 |  |  |  |  | 58
59 | [9 empty] | 0 1: 59 |  |  |  |  | 59
60 | [9 empty] | 0 1: 60 |  |  |  |  | 60
61 | [9 empty] | 0 1: 61 |  |  |  |  | 61
62 | [9 empty] | 0 1: 62 |  |  |  |  | 62
63 | [9 empty] | 0 1: 63 |  |  |  |  | 63
64 | [9 empty] | 0 1: 64 |  |  |  |  | 64
65 | [9 empty] | 0 1: 65 |  |  |  |  | 65
66 | [9 empty] | 0 1: 66 |  |  |  |  | 66
67 | [9 empty] | 0 1: 67 |  |  |  |  | 67
68 | [9 empty] | 0 1: 68 |  |  |  |  | 68
69 | [9 empty] | 0 1: 69 |  |  |  |  | 69
70 | [9 empty] | 0 1: 70 |  |  |  |  | 70
71 | [9 empty] | 0 1: 71 |  |  |  |  | 71
72 | [9 empty] | 0 1: 72 |  |  |  |  | 72
73 | [9 empty] | 0 1: 73 |  |  |  |  | 73
74 | [9 empty] | 0 1: 74 |  |  |  |  | 74
75 | [9 empty] | 0 1: 75 |  |  |  |  | 75
76 | [9 empty] | 0 1: 76 |  |  |  |  | 76
77 | [9 empty] | 0 1: 77 |  |  |  |  | 77
78 | [9 empty] | 0 1: 78 |  |  |  |  | 78
79 | [9 empty] | 0 1: 79 |  |  |  |  | 79
80 | [9 empty] | 0 1: 80 |  |  |  |  | 80
81 | [9 empty] | 0 1: 81 |  |  |  |  | 81
82 | [9 empty] | 0 1: 82 |  |  |  |  | 82
83 | [9 empty] | 0 1: 83 |  |  |  |  | 83
84 | [9 empty] | 0 1: 84 |  |  |  |  | 84
85 | [9 empty] | 0 1: 85 |  |  |  |  | 85
86 | [9 empty] | 0 1: 86 |  |  |  |  | 86
87 | [9 empty] | 0 1: 87 |  |  |  |  | 87
88 | [9 empty] | 0 1: 88 |  |  |  |  | 88
89 | [9 empty] | 0 1: 89 |  |  |  |  | 89
90 | [9 empty] | 0 1: 90 |  |  |  |  | 90
91 | [9 empty] | 0 1: 91 |  |  |  |  | 91
92 | [9 empty] | 0 1: 92 |  |  |  |  | 92
93 | [9 empty] | 0 1: 93 |  |  |  |  | 93
94 | [9 empty] | 0 1: 94 |  |  |  |  | 94
95 | [9 empty] | 0 1: 95 |  |  |  |  | 95
96 | [9 empty] | 0 1: 96 |  |  |  |  | 96
97 | [9 empty] | 0 1: 97 |  |  |  |  | 97
98 | [9 empty] | 0 1: 98 |  |  |  |  | 98
99 | [9 empty] | 0 1: 99 |  |  |  |  | 99
100 | [9 empty] | 0 1: 100 |  |  |  |  | 100
101 | [9 empty] | 0 1: 101 |  |  |  |  | 101
102 | [9 empty] | 0 1: 102 |  |  |  |  | 102
103 | [9 empty] | 0 1: 103 |  |  |  |  | 103
104 | [9 empty] | 0 1: 104 |  |  |  |  | 104
105 | [9 empty] | 0 1: 105 |  |  |  |  | 105
106 | [9 empty] | 0 1: 106 |  |  |  |  | 106
107 | [9 empty] | 0 1: 107 |  |  |  |  | 107
108 | [9 empty] | 0 1: 108 |  |  |  |  | 108
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
#VALUE! | [9 empty] | 0 1: #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 7: COSTO DIRECTO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GASTOS GENERALES |  |  | 8 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 7: GASTOS GENERALES; METRADOS 10: 8 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTILIDADES |  |  | 7 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 7: UTILIDADES; METRADOS 10: 7 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 7: SUB TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IGV |  |  | 18 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 7: IGV; METRADOS 10: 18 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 7: PRESUPUESTO TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº | MONOM. | 7
1 | 1 | 1 | M | 0.319
2 | 2 | 1 | I | 0.3
3 | 3 | 1 | T | 0.107
4 | 4 | 1 | C | 0.07
5 | 5 | 2 | AH | 0.082
6 | 6 | 1 | M | 0.067
7 | 7 | 4 | MADH | 0.055
8
1
| MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | IU0 | IUefec | IUmat | METRADOS 1: INDICES UNIFICADOS |  | K0 | Kefec | Kmat |  | COEFICIENTES DE REAJUSTE (Kr)
|  |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 1 | M | 47 | 0.319 | 100% | 0.319 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.319 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2
3
4
5 | 2 | I | 39 | 0.3 | 100% | 0.3 | 351.51 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.3 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6
7
8
9 | 3 | T | 72 | 0.107 | 100% | 0.107 | 334.65 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.107 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10
11
12
13 | 4 | C | 21 | 0.07 | 100% | 0.07 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14
15
16
17 | 5 | AH | 5 | 0.082 | 63.41% | 0.051996 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  |  | 38 |  | 36.59% | 0.030004 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19
20
21 | 6 | M | 49 | 0.067 | 100% | 0.067 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22
23
24
25 | 7 | MADH | 3 | 0.055 | 23.64% | 0.013002 | 513.35 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.013 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
26 |  |  | 28 |  | 18.18% | 0.009999 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 |  |  | 37 |  | 18.18% | 0.009999 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 |  |  | 50 |  | 40% | 0.022 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29
30
31
32
[6 empty] | 1 | [15 empty] | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REAJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
K0 = [IU0]

## 8 (hidden)
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | Item | Descripción | Und | Metrado | C.U. | Parcial | METRADO Nº |  | 12 | 0 | METRADOS | [10 empty] | VALORIZACION Nº |  | 12 | 0 | VALORIZACION
1 | F 008 | SECTOR UNGUYMARAN | Columna1 | Columna2 | Columna3 | 0 | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | ANT. | ACT. | ACUM. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | [9 empty] | 0 1: 2 |  |  |  |  | 2
3 | [9 empty] | 0 1: 3 |  |  |  |  | 3
4 | [9 empty] | 0 1: 4 |  |  |  |  | 4
5 | [9 empty] | 0 1: 5 |  |  |  |  | 5
6 | [9 empty] | 0 1: 6 |  |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0 1: 7 |  |  |  |  | 7
8 | [9 empty] | 0 1: 8 |  |  |  |  | 8
9 | [9 empty] | 0 1: 9 |  |  |  |  | 9
10 | [9 empty] | 0 1: 10 |  |  |  |  | 10
11 | [9 empty] | 0 1: 11 |  |  |  |  | 11
12 | [9 empty] | 0 1: 12 |  |  |  |  | 12
13 | [9 empty] | 0 1: 13 |  |  |  |  | 13
14 | [9 empty] | 0 1: 14 |  |  |  |  | 14
15 | [9 empty] | 0 1: 15 |  |  |  |  | 15
16 | [9 empty] | 0 1: 16 |  |  |  |  | 16
17 | [9 empty] | 0 1: 17 |  |  |  |  | 17
18 | [9 empty] | 0 1: 18 |  |  |  |  | 18
19 | [9 empty] | 0 1: 19 |  |  |  |  | 19
20 | [9 empty] | 0 1: 20 |  |  |  |  | 20
21 | [9 empty] | 0 1: 21 |  |  |  |  | 21
22 | [9 empty] | 0 1: 22 |  |  |  |  | 22
23 | [9 empty] | 0 1: 23 |  |  |  |  | 23
24 | [9 empty] | 0 1: 24 |  |  |  |  | 24
25 | [9 empty] | 0 1: 25 |  |  |  |  | 25
26 | [9 empty] | 0 1: 26 |  |  |  |  | 26
27 | [9 empty] | 0 1: 27 |  |  |  |  | 27
28 | [9 empty] | 0 1: 28 |  |  |  |  | 28
29 | [9 empty] | 0 1: 29 |  |  |  |  | 29
30 | [9 empty] | 0 1: 30 |  |  |  |  | 30
31 | [9 empty] | 0 1: 31 |  |  |  |  | 31
32 | [9 empty] | 0 1: 32 |  |  |  |  | 32
33 | [9 empty] | 0 1: 33 |  |  |  |  | 33
34 | [9 empty] | 0 1: 34 |  |  |  |  | 34
35 | [9 empty] | 0 1: 35 |  |  |  |  | 35
36 | [9 empty] | 0 1: 36 |  |  |  |  | 36
37 | [9 empty] | 0 1: 37 |  |  |  |  | 37
38 | [9 empty] | 0 1: 38 |  |  |  |  | 38
39 | [9 empty] | 0 1: 39 |  |  |  |  | 39
40 | [9 empty] | 0 1: 40 |  |  |  |  | 40
41 | [9 empty] | 0 1: 41 |  |  |  |  | 41
42 | [9 empty] | 0 1: 42 |  |  |  |  | 42
43 | [9 empty] | 0 1: 43 |  |  |  |  | 43
44 | [9 empty] | 0 1: 44 |  |  |  |  | 44
45 | [9 empty] | 0 1: 45 |  |  |  |  | 45
46 | [9 empty] | 0 1: 46 |  |  |  |  | 46
47 | [9 empty] | 0 1: 47 |  |  |  |  | 47
48 | [9 empty] | 0 1: 48 |  |  |  |  | 48
49 | [9 empty] | 0 1: 49 |  |  |  |  | 49
50 | [9 empty] | 0 1: 50 |  |  |  |  | 50
51 | [9 empty] | 0 1: 51 |  |  |  |  | 51
52 | [9 empty] | 0 1: 52 |  |  |  |  | 52
53 | [9 empty] | 0 1: 53 |  |  |  |  | 53
54 | [9 empty] | 0 1: 54 |  |  |  |  | 54
55 | [9 empty] | 0 1: 55 |  |  |  |  | 55
56 | [9 empty] | 0 1: 56 |  |  |  |  | 56
57 | [9 empty] | 0 1: 57 |  |  |  |  | 57
58 | [9 empty] | 0 1: 58 |  |  |  |  | 58
59 | [9 empty] | 0 1: 59 |  |  |  |  | 59
60 | [9 empty] | 0 1: 60 |  |  |  |  | 60
61 | [9 empty] | 0 1: 61 |  |  |  |  | 61
62 | [9 empty] | 0 1: 62 |  |  |  |  | 62
63 | [9 empty] | 0 1: 63 |  |  |  |  | 63
64 | [9 empty] | 0 1: 64 |  |  |  |  | 64
65 | [9 empty] | 0 1: 65 |  |  |  |  | 65
66 | [9 empty] | 0 1: 66 |  |  |  |  | 66
67 | [9 empty] | 0 1: 67 |  |  |  |  | 67
68 | [9 empty] | 0 1: 68 |  |  |  |  | 68
69 | [9 empty] | 0 1: 69 |  |  |  |  | 69
70 | [9 empty] | 0 1: 70 |  |  |  |  | 70
71 | [9 empty] | 0 1: 71 |  |  |  |  | 71
72 | [9 empty] | 0 1: 72 |  |  |  |  | 72
73 | [9 empty] | 0 1: 73 |  |  |  |  | 73
74 | [9 empty] | 0 1: 74 |  |  |  |  | 74
75 | [9 empty] | 0 1: 75 |  |  |  |  | 75
76 | [9 empty] | 0 1: 76 |  |  |  |  | 76
77 | [9 empty] | 0 1: 77 |  |  |  |  | 77
78 | [9 empty] | 0 1: 78 |  |  |  |  | 78
79 | [9 empty] | 0 1: 79 |  |  |  |  | 79
80 | [9 empty] | 0 1: 80 |  |  |  |  | 80
81 | [9 empty] | 0 1: 81 |  |  |  |  | 81
82 | [9 empty] | 0 1: 82 |  |  |  |  | 82
83 | [9 empty] | 0 1: 83 |  |  |  |  | 83
84 | [9 empty] | 0 1: 84 |  |  |  |  | 84
85 | [9 empty] | 0 1: 85 |  |  |  |  | 85
86 | [9 empty] | 0 1: 86 |  |  |  |  | 86
87 | [9 empty] | 0 1: 87 |  |  |  |  | 87
88 | [9 empty] | 0 1: 88 |  |  |  |  | 88
89 | [9 empty] | 0 1: 89 |  |  |  |  | 89
90 | [9 empty] | 0 1: 90 |  |  |  |  | 90
91 | [9 empty] | 0 1: 91 |  |  |  |  | 91
92 | [9 empty] | 0 1: 92 |  |  |  |  | 92
93 | [9 empty] | 0 1: 93 |  |  |  |  | 93
94 | [9 empty] | 0 1: 94 |  |  |  |  | 94
95 | [9 empty] | 0 1: 95 |  |  |  |  | 95
96 | [9 empty] | 0 1: 96 |  |  |  |  | 96
97 | [9 empty] | 0 1: 97 |  |  |  |  | 97
98 | [9 empty] | 0 1: 98 |  |  |  |  | 98
99 | [9 empty] | 0 1: 99 |  |  |  |  | 99
100 | [9 empty] | 0 1: 100 |  |  |  |  | 100
101 | [9 empty] | 0 1: 101 |  |  |  |  | 101
102 | [9 empty] | 0 1: 102 |  |  |  |  | 102
103 | [9 empty] | 0 1: 103 |  |  |  |  | 103
104 | [9 empty] | 0 1: 104 |  |  |  |  | 104
105 | [9 empty] | 0 1: 105 |  |  |  |  | 105
106 | [9 empty] | 0 1: 106 |  |  |  |  | 106
107 | [9 empty] | 0 1: 107 |  |  |  |  | 107
108 | [9 empty] | 0 1: 108 |  |  |  |  | 108
109 | [9 empty] | 0 1: 109 |  |  |  |  | 109
110 | [9 empty] | 0 1: 110 |  |  |  |  | 110
111 | [9 empty] | 0 1: 111 |  |  |  |  | 111
112 | [9 empty] | 0 1: 112 |  |  |  |  | 112
113 | [9 empty] | 0 1: 113 |  |  |  |  | 113
114 | [9 empty] | 0 1: 114 |  |  |  |  | 114
115 | [9 empty] | 0 1: 115 |  |  |  |  | 115
116 | [9 empty] | 0 1: 116 |  |  |  |  | 116
117 | [9 empty] | 0 1: 117 |  |  |  |  | 117
118 | [9 empty] | 0 1: 118 |  |  |  |  | 118
119 | [9 empty] | 0 1: 119 |  |  |  |  | 119
120 | [9 empty] | 0 1: 120 |  |  |  |  | 120
121 | [9 empty] | 0 1: 121 |  |  |  |  | 121
122 | [9 empty] | 0 1: 122 |  |  |  |  | 122
123 | [9 empty] | 0 1: 123 |  |  |  |  | 123
124 | [9 empty] | 0 1: 124 |  |  |  |  | 124
125 | [9 empty] | 0 1: 125 |  |  |  |  | 125
126 | [9 empty] | 0 1: 126 |  |  |  |  | 126
127 | [9 empty] | 0 1: 127 |  |  |  |  | 127
128 | [9 empty] | 0 1: 128 |  |  |  |  | 128
129 | [9 empty] | 0 1: 129 |  |  |  |  | 129
130 | [9 empty] | 0 1: 130 |  |  |  |  | 130
131 | [9 empty] | 0 1: 131 |  |  |  |  | 131
132 | [9 empty] | 0 1: 132 |  |  |  |  | 132
133 | [9 empty] | 0 1: 133 |  |  |  |  | 133
134 | [9 empty] | 0 1: 134 |  |  |  |  | 134
135 | [9 empty] | 0 1: 135 |  |  |  |  | 135
136 | [9 empty] | 0 1: 136 |  |  |  |  | 136
137 | [9 empty] | 0 1: 137 |  |  |  |  | 137
138 | [9 empty] | 0 1: 138 |  |  |  |  | 138
139 | [9 empty] | 0 1: 139 |  |  |  |  | 139
140 | [9 empty] | 0 1: 140 |  |  |  |  | 140
141 | [9 empty] | 0 1: 141 |  |  |  |  | 141
142 | [9 empty] | 0 1: 142 |  |  |  |  | 142
143 | [9 empty] | 0 1: 143 |  |  |  |  | 143
144 | [9 empty] | 0 1: 144 |  |  |  |  | 144
145 | [9 empty] | 0 1: 145 |  |  |  |  | 145
146 | [9 empty] | 0 1: 146 |  |  |  |  | 146
147 | [9 empty] | 0 1: 147 |  |  |  |  | 147
148 | [9 empty] | 0 1: 148 |  |  |  |  | 148
149 | [9 empty] | 0 1: 149 |  |  |  |  | 149
150 | [9 empty] | 0 1: 150 |  |  |  |  | 150
151 | [9 empty] | 0 1: 151 |  |  |  |  | 151
152 | [9 empty] | 0 1: 152 |  |  |  |  | 152
153 | [9 empty] | 0 1: 153 |  |  |  |  | 153
154 | [9 empty] | 0 1: 154 |  |  |  |  | 154
155 | [9 empty] | 0 1: 155 |  |  |  |  | 155
156 | [9 empty] | 0 1: 156 |  |  |  |  | 156
157 | [9 empty] | 0 1: 157 |  |  |  |  | 157
158 | [9 empty] | 0 1: 158 |  |  |  |  | 158
159 | [9 empty] | 0 1: 159 |  |  |  |  | 159
160 | [9 empty] | 0 1: 160 |  |  |  |  | 160
161 | [9 empty] | 0 1: 161 |  |  |  |  | 161
162 | [9 empty] | 0 1: 162 |  |  |  |  | 162
163 | [9 empty] | 0 1: 163 |  |  |  |  | 163
164 | [9 empty] | 0 1: 164 |  |  |  |  | 164
165 | [9 empty] | 0 1: 165 |  |  |  |  | 165
166 | [9 empty] | 0 1: 166 |  |  |  |  | 166
167 | [9 empty] | 0 1: 167 |  |  |  |  | 167
168 | [9 empty] | 0 1: 168 |  |  |  |  | 168
169 | [9 empty] | 0 1: 169 |  |  |  |  | 169
170 | [9 empty] | 0 1: 170 |  |  |  |  | 170
171 | [9 empty] | 0 1: 171 |  |  |  |  | 171
172 | [9 empty] | 0 1: 172 |  |  |  |  | 172
173 | [9 empty] | 0 1: 173 |  |  |  |  | 173
174 | [9 empty] | 0 1: 174 |  |  |  |  | 174
175 | [9 empty] | 0 1: 175 |  |  |  |  | 175
176 | [9 empty] | 0 1: 176 |  |  |  |  | 176
177 | [9 empty] | 0 1: 177 |  |  |  |  | 177
178 | [9 empty] | 0 1: 178 |  |  |  |  | 178
179 | [9 empty] | 0 1: 179 |  |  |  |  | 179
180 | [9 empty] | 0 1: 180 |  |  |  |  | 180
181 | [9 empty] | 0 1: 181 |  |  |  |  | 181
182 | [9 empty] | 0 1: 182 |  |  |  |  | 182
183 | [9 empty] | 0 1: 183 |  |  |  |  | 183
184 | [9 empty] | 0 1: 184 |  |  |  |  | 184
185 | [9 empty] | 0 1: 185 |  |  |  |  | 185
186 | [9 empty] | 0 1: 186 |  |  |  |  | 186
187 | [9 empty] | 0 1: 187 |  |  |  |  | 187
188 | [9 empty] | 0 1: 188 |  |  |  |  | 188
189 | [9 empty] | 0 1: 189 |  |  |  |  | 189
190 | [9 empty] | 0 1: 190 |  |  |  |  | 190
191 | [9 empty] | 0 1: 191 |  |  |  |  | 191
192 | [9 empty] | 0 1: 192 |  |  |  |  | 192
193 | [9 empty] | 0 1: 193 |  |  |  |  | 193
194 | [9 empty] | 0 1: 194 |  |  |  |  | 194
195 | [9 empty] | 0 1: 195 |  |  |  |  | 195
196 | [9 empty] | 0 1: 196 |  |  |  |  | 196
197 | [9 empty] | 0 1: 197 |  |  |  |  | 197
198 | [9 empty] | 0 1: 198 |  |  |  |  | 198
199 | [9 empty] | 0 1: 199 |  |  |  |  | 199
200 | [9 empty] | 0 1: 200 |  |  |  |  | 200
201 | [9 empty] | 0 1: 201 |  |  |  |  | 201
202 | [9 empty] | 0 1: 202 |  |  |  |  | 202
203 | [9 empty] | 0 1: 203 |  |  |  |  | 203
204 | [9 empty] | 0 1: 204 |  |  |  |  | 204
205 | [9 empty] | 0 1: 205 |  |  |  |  | 205
206 | [9 empty] | 0 1: 206 |  |  |  |  | 206
207 | [9 empty] | 0 1: 207 |  |  |  |  | 207
208 | [9 empty] | 0 1: 208 |  |  |  |  | 208
209 | [9 empty] | 0 1: 209 |  |  |  |  | 209
210 | [9 empty] | 0 1: 210 |  |  |  |  | 210
211 | [9 empty] | 0 1: 211 |  |  |  |  | 211
212 | [9 empty] | 0 1: 212 |  |  |  |  | 212
213 | [9 empty] | 0 1: 213 |  |  |  |  | 213
214 | [9 empty] | 0 1: 214 |  |  |  |  | 214
215 | [9 empty] | 0 1: 215 |  |  |  |  | 215
216 | [9 empty] | 0 1: 216 |  |  |  |  | 216
217 | [9 empty] | 0 1: 217 |  |  |  |  | 217
218 | [9 empty] | 0 1: 218 |  |  |  |  | 218
219 | [9 empty] | 0 1: 219 |  |  |  |  | 219
220 | [9 empty] | 0 1: 220 |  |  |  |  | 220
221 | [9 empty] | 0 1: 221 |  |  |  |  | 221
222 | [9 empty] | 0 1: 222 |  |  |  |  | 222
223 | [9 empty] | 0 1: 223 |  |  |  |  | 223
224 | [9 empty] | 0 1: 224 |  |  |  |  | 224
225 | [9 empty] | 0 1: 225 |  |  |  |  | 225
226 | [9 empty] | 0 1: 226 |  |  |  |  | 226
227 | [9 empty] | 0 1: 227 |  |  |  |  | 227
228 | [9 empty] | 0 1: 228 |  |  |  |  | 228
229 | [9 empty] | 0 1: 229 |  |  |  |  | 229
230 | [9 empty] | 0 1: 230 |  |  |  |  | 230
231 | [9 empty] | 0 1: 231 |  |  |  |  | 231
232 | [9 empty] | 0 1: 232 |  |  |  |  | 232
233 | [9 empty] | 0 1: 233 |  |  |  |  | 233
234 | [9 empty] | 0 1: 234 |  |  |  |  | 234
235 | [9 empty] | 0 1: 235 |  |  |  |  | 235
236 | [9 empty] | 0 1: 236 |  |  |  |  | 236
237 | [9 empty] | 0 1: 237 |  |  |  |  | 237
238 | [9 empty] | 0 1: 238 |  |  |  |  | 238
239 | [9 empty] | 0 1: 239 |  |  |  |  | 239
240 | [9 empty] | 0 1: 240 |  |  |  |  | 240
241 | [9 empty] | 0 1: 241 |  |  |  |  | 241
242 | [9 empty] | 0 1: 242 |  |  |  |  | 242
243 | [9 empty] | 0 1: 243 |  |  |  |  | 243
244 | [9 empty] | 0 1: 244 |  |  |  |  | 244
245 | [9 empty] | 0 1: 245 |  |  |  |  | 245
246 | [9 empty] | 0 1: 246 |  |  |  |  | 246
247 | [9 empty] | 0 1: 247 |  |  |  |  | 247
248 | [9 empty] | 0 1: 248 |  |  |  |  | 248
249 | [9 empty] | 0 1: 249 |  |  |  |  | 249
250 | [9 empty] | 0 1: 250 |  |  |  |  | 250
251 | [9 empty] | 0 1: 251 |  |  |  |  | 251
252 | [9 empty] | 0 1: 252 |  |  |  |  | 252
253 | [9 empty] | 0 1: 253 |  |  |  |  | 253
254 | [9 empty] | 0 1: 254 |  |  |  |  | 254
255 | [9 empty] | 0 1: 255 |  |  |  |  | 255
256 | [9 empty] | 0 1: 256 |  |  |  |  | 256
257 | [9 empty] | 0 1: 257 |  |  |  |  | 257
258 | [9 empty] | 0 1: 258 |  |  |  |  | 258
259 | [9 empty] | 0 1: 259 |  |  |  |  | 259
260 | [9 empty] | 0 1: 260 |  |  |  |  | 260
261 | [9 empty] | 0 1: 261 |  |  |  |  | 261
262 | [9 empty] | 0 1: 262 |  |  |  |  | 262
263 | [9 empty] | 0 1: 263 |  |  |  |  | 263
264 | [9 empty] | 0 1: 264 |  |  |  |  | 264
265 | [9 empty] | 0 1: 265 |  |  |  |  | 265
266 | [9 empty] | 0 1: 266 |  |  |  |  | 266
267 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
268 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
269 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
270 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
271 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
272 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
273 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
274 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
275 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
276 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
277 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
278 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
279 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
280 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
281 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
282 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
283 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
284 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
285 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
286 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
287 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
288 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
289 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
290 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
291 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
292 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
293 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
294 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
295 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
296 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
297 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
298 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
299 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
300 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
301 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
302 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
303 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
304 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
305 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
306 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
307 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
308 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
309 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
310 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
311 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
312 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
313 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
314 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
315 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
316 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
317 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
318 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
319 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
320 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
321 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
322 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
323 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
324 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
325 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
326 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
327 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
328 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
329 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
330 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
331 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
332 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
333 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
334 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
335 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
336 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
337 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
338 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
339 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
340 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
341 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
342 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
343 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
344 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
345 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
346 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
347 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
348 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
349 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
350 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
351 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
352 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
353 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
354 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
355 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
356 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
357 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
358 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
359 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
360 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
361 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
362 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
363 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
364 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
365 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
366 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
367 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
368 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
369 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
370 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
371 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
372 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
373 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
374 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
375 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
376 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
377 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
378 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
379 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
380 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
381 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
382 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
383 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
384 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
385 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
386 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
387 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
388 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
389 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
390 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
391 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
392 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
393 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
394 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
395 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
396 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
397 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
398 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
399 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
400 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
401 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
402 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
403 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
404 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
405 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
406 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
407 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
408 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
409 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
410 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
411 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
412 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
413 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
414 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
415 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
416 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
417 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
418 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
419 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
420 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
421 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
422 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
423 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
424 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
425 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
426 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
427 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
428 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
429 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
430 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
431 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
432 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
433 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
434 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
435 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
436 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
437 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
438 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
439 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
440 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
441 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
442 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
443 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
444 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
445 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
446 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
447 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
448 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
449 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
450 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
451 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
452 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
453 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
454 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
455 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
456 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
457 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
458 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
459 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
460 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
461 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
462 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
463 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
464 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
465 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
466 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
467 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
468 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
469 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
470 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
471 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
472 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
473 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
474 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
475 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
476 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
477 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
478 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
479 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
480 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
481 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
482 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
483 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
484 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
485 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
486 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
487 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
488 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
489 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
490 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
491 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
492 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
493 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
494 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
495 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
496 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
497 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
498 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
499 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
500 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
501 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
502 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
503 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
504 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
505 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
506 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
507 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
508 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
509 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
510 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
511 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
512 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
513 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
514 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
515 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
516 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
517 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
518 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
519 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
520 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
521 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
522 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
523 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
524 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
525 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
526 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
527 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
528 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
529 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
530 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
531 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
532 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
533 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
534 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
535 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
536 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
537 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
538 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
539 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
540 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
541 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
542 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
543 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
544 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
545 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
546 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
547 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
548 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
549 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
550 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
551 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
552 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
553 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
554 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
555 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
556 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
557 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
558 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
559 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
560 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
561 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
562 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
563 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
564 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
565 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
566 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
567 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
568 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
569 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
570 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
571 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
572 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
573 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
574 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
575 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
576 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
577 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
578 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
579 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
580 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
581 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
582 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
583 | [9 empty] | 0 1: #VALUE!; METRADOS 2: 0 |  |  |  |  | #VALUE!
584
585 | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 7: COSTO DIRECTO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | GASTOS GENERALES |  |  | 8 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 7: GASTOS GENERALES; METRADOS 10: 8 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | UTILIDADES |  |  | 7 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 7: UTILIDADES; METRADOS 10: 7 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 7: SUB TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IGV |  |  | 18 | % | 0 |  |  |  | METRADOS 7: IGV; METRADOS 10: 18 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | METRADOS 7: PRESUPUESTO TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº | MONOM. | 6
1 | 1 | 1 | I | 0.302
2 | 2 | 1 | M | 0.266 | [18 empty] | 46279.8725
3 | 3 | 1 | T | 0.173
4 | 4 | 1 | C | 0.128
5 | 5 | 1 | H | 0.075
6 | 6 | 3 | MDH | 0.056
7
8
1
| MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | IU0 | IUefec | IUmat | METRADOS 1: INDICES UNIFICADOS |  | K0 | Kefec | Kmat |  | COEFICIENTES DE REAJUSTE (Kr)
|  |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016-04-15 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 1 | I | 39 | 0.302 | 100% | 0.302 | 351.51 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.302 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2
3
4
5 | 2 | M | 47 | 0.266 | 100% | 0.266 | 415.58 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.266 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6
7
8
9 | 3 | T | 72 | 0.173 | 100% | 0.173 | 334.65 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0.173 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10
11
12
13 | 4 | C | 21 | 0.128 | 100% | 0.128 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14
15
16
17 | 5 | H | 38 | 0.075 | 100% | 0.075 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18
19
20
21 | 6 | MDH | 28 | 0.056 | 16.07% | 0.0089992 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 |  |  | 37 |  | 16.07% | 0.0089992 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 |  |  | 49 |  | 67.86% | 0.038002 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[6 empty] | 1 | [15 empty] | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REAJUSTES DEL COSTO DE LA OBRA
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
K0 = [IU0]

## G
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL DE ADELANTO
|  |  | N° VALORIZACIONES | => |  | 12 | 2 | % AVANCE PROGRAMADO | [11 empty] | 2 | % AVANCE EJECUTADO | [11 empty] | 0.1 | % ADELANTO EFECTIVO | [11 empty] | SIN IGV | CON IGV
1 | 2016-11-23 | #NAME? | VALORIZACION N° | 1 | 2016-11-23 | #NAME? | 3 | 47869.9149 | 31843.1545 | 55988.9537 | 80674.3164 | 0 | 8662.8326 | 5231.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29491.681 | 41987.7765 | 22704.082 | 65538.155 | 0 | 4248.376 | 11139.8085 | 7245.23 | 0 | 35327.4135 | 12588.3025 | 0 | F-01 | 4786.9915 | 3184.3155 | 5598.8954 | 8067.4316 | 0 | 866.2833 | 523.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23027.0825 | 27171.9574
2 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 2 | #NAME? | #NAME? | 4 | 28512.5807 | 52829.3028 | 87123.6225 | 113088.9642 | 0 | 41510.7665 | 19975.5874 | 59105.5557 | 0 | 88276.1498 | 4135.3822 | 30902.9173 | 4 | 93414.661 | 54151.9245 | 53220.643 | 113659.031 | 0 | 117280.749 | 32880.6275 | 20761.088 | 0 | 0 | 31557.058 | 8535.047 | F-02 | 2851.2581 | 5282.9303 | 8712.3622 | 11308.8964 | 0 | 4151.0767 | 1997.5587 | 5910.5556 | 0 | 8827.615 | 413.5382 | 3090.2917 | 52546.0829 | 62004.3778
3 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 3 | #NAME? | #NAME? | 5 | 12720.0794 | 57489.4386 | 26494.5758 | 67011.0069 | 0 | 368955.2514 | 206307.2304 | 258601.75 | 0 | 187853.9328 | 122364.5678 | 61979.4718 | 5 | 29644.217 | 180791.6955 | 85757.087 | 98293.3635 | 0 | 223323.9165 | 114645.064 | 248106.934 | 0 | 288112.145 | 77396.472 | 23706.4105 | F-03 | 1272.0079 | 5748.9439 | 2649.4576 | 6701.1007 | 0 | 36895.5251 | 20630.723 | 25860.175 | 0 | 18785.3933 | 12236.4568 | 6197.9472 | 136977.7305 | 161633.722
4 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 4 | #NAME? | #NAME? | 6 | 19577.715 | 15906.317 | 2720.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130.502 | 0 | 3406.208 | 11320.7495 | 0 | 5233.65 | 6824.169 | 1779.51 | 0 | 9510.0515 | 0 | 0 | F-04 | 1957.7715 | 1590.6317 | 272.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820.484 | 4508.1711
5 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 5 | #NAME? | #NAME? | 7 | 27401.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6978.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990.7915 | 16108.395 | 302.6685 | 0 | 0 | 0 | 6978.775 | F-05 | 2740.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.063 | 4056.9143
6 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 6 | #NAME? | #NAME? | 8 | [12 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 7 | #NAME? | #NAME? | 9 | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 8 | #NAME? | #NAME? | 10 | [12 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 9 | #NAME? | #NAME? | 11 | [12 empty] | 11
10 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 10 | #NAME? | #NAME? | 12 | [12 empty] | 12
11 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 11 | #NAME? | #NAME? | 13 | [12 empty] | 13
12 | #NAME? | #NAME? | VALORIZACION N° | 12 | #NAME? | 2017-10-18 | 14 | [12 empty] | 14
13 | [6 empty] | 15 | [12 empty] | 15
14 | [6 empty] | 16 | 136082.145 | 158068.213 | 172327.96 | 260774.2875 | 0 | 419128.8505 | 238493.2455 | 317707.3057 | 0 | 276130.0826 | 126499.95 | 92882.3891 | 16 | 152681.061 | 276931.3965 | 165088.02 | 288811.299 | 0 | 361077.483 | 181598.064 | 278195.4305 | 0 | 332949.61 | 121541.8325 | 39220.2325 |  | 13608.2145 | 15806.8213 | 17232.796 | 26077.4287 | 0 | 41912.885 | 23849.3246 | 31770.7306 | 0 | 27613.0083 | 12649.995 | 9288.2389 | 219809.4429 | 259375.1426
15 | [6 empty] | 17 | 136082.145 | 294150.358 | 466478.318 | 727252.6055 | 727252.6055 | 1146381.456 | 1384874.7015 | 1702582.0073 | 1702582.0073 | 1978712.0899 | 2105212.0399 | 2198094.429 | 17 | 152681.061 | 429612.4575 | 594700.4775 | 883511.7765 | 883511.7765 | 1244589.2595 | 1426187.3235 | 1704382.754 | 1704382.754 | 2037332.364 | 2158874.1965 | 2198094.429 |  | 13608.2145 | 29415.0358 | 46647.8318 | 72725.2606 | 72725.2606 | 114638.1456 | 138487.4702 | 170258.2007 | 170258.2007 | 197871.209 | 210521.204 | 219809.4429
16 | [6 empty] | 18 | 6.19% | 13.38% | 21.22% | 33.09% | 33.09% | 52.15% | 63% | 77.46% | 77.46% | 90.02% | 95.77% | 100% | 18 | 6.95% | 19.54% | 27.06% | 40.19% | 40.19% | 56.62% | 64.88% | 77.54% | 77.54% | 92.69% | 98.22% | 100% |  | 0.62% | 1.34% | 2.12% | 3.31% | 3.31% | 5.22% | 6.3% | 7.75% | 7.75% | 9% | 9.58% | 10%
[24 empty] | 1051379.014 | [12 empty] | 86543.0601
[22 empty] | 12.59% | 7.52% | 13.13% | 0% | 16.43% | 8.26% | 12.66% | 0% | 15.15%
[5 empty] | adelanto directo efectivo |  |  | 20412.3217 | 23710.232 | 25849.194
361077.4815
0.0015
[8 empty] | 0.29172 | 0.33885 | 0.36942 | 0.35857 | 0 | 0.36561 | 0.17221 | 0.1866 | 0 | 0.13955 | 0.060089 | 0.042256 | [6 empty] | 0.0013043
39.76
3.2806e-05
-88.5838
20529077131
Note on I3: ci7: COSTO APLICADO: CD+GG+UTI VER HOJA EXCEL VALORIZ. PROGRAM.

## Plantilla
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
| PROYECTO |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
| OBRA |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
|  |  | UBICACIÓN | JACAS CHICO | JACAS CHICO | YAROWILCA | HUÁNUCO
|  |  |  | LUGAR | DISTRITO | PROVINCIA | REGION
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  | : Contrata |  | MODALIDAD DE CONTRATO | Precios Unitarios
| CONTRATISTA |  |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
| SUPERVISION |  |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
| SECTOR AL QUE PERTENECE |  |  | : Transportes
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  | : Credito Suplementario
PLANTILLA DE VALORIZACION DE OBRA
1 | 1 | FICHA DE IDENTIDAD DE LA OBRA | [5 empty] | Ö
2 | 1 | RESUMEN FINAL DE LA VALORIZACION DE OBRA | [5 empty] | Ö
3 | 1 | PLANILLA DE AVANCE Y CURVA "S" | [5 empty] | Ö
4 | 1 | PLANILLA DE VALORIZACION DE OBRA | [5 empty] | Ö
5 | 1 | PLANILLA DE METRADOS | [5 empty] | Ö
6 | 1 | CRONOGRAMA Y CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA | [5 empty] | Ö
7 | 1 | CARTA FIANZAS | [5 empty] | Ö
8 | 1 | COPIA DE CUADERNO DE OBRA | [5 empty] | Ö
9 | 1 | CERTIFICADOS DE LAS GARANTIAS Y/O CALIDAD DE LOS MATERIALES | [5 empty] | -
10 | 1 | CERTIFICADOS DEL DISEÑO DE MEZCLAS | [5 empty] | -
11 | 1 | CERTIFICADOS DE LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO | [5 empty] | -
12 | 1 | PANEL FOTOGRAFICO | [5 empty] | Ö
13 | 1 | CONTRATO DE OBRA | [5 empty] | Ö
14 | 1 | ACTA DE ENTREGA DE TERRENO | [5 empty] | -
15 | 1 | CONSTANCIA DE PLANILLA ELECTRONICA | [5 empty] | Ö
16 | 1 | PAGO DE CONAFOVICER, SENCICO Y ESSALUD | [5 empty] | Ö
|  | 16 | PAGO DE CONAFOVICER, SENCICO Y ESSALUD

## Carta
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA |  |  |  |  | MPY/JLVG
|  |  |  | 1 | Enero
CARTA N° 010 - 2017 - MPY/JLVG - SO - CONSULTORIA |  |  |  | 2 | Febrero
|  |  |  | 3 | Marzo
SEÑOR | : | ING. ROSALI LEANDRO TARAZONA |  | 4 | Abril
|  | ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA |  | 5 | Mayo
|  |  |  | 6 | Junio
ASUNTO | : | 10 |  | 7 | Julio
|  |  |  | 8 | Agosto
REFERENCIA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" |  | 9 | Septiembre
|  | LP N° 004-2016-MDY |  | 10 | Octubre
|  | CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA |  | 11 | Noviembre
|  |  |  | 12 | Diciembre
FECHA | : | 2017-11-01
#NAME?
El Resumen de la Valorización es el siguiente:
A. | VALORIZACION CONTRACTUAL (V) |  | 39220.23
|  | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO | 100%
|  | AVANCE EJECUTADO ACUMULADO | 100%
3710.01
B. | REAJUSTES (S) |  | 0 |  |  | 3710.01
3710.01
C. | MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB= V+S) |  | 39220.23
46375.26
D. | DEDUCCIONES DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN (D) |  | 0 |  |  | 6956.289
|  | Adelanto Directo | 0 |  |  | 39418.971
|  | Adelanto de Materiales | 0
E. | AMORTIZACIONES (A) |  | 0 |  |  | 46908.5755
|  | Adelanto Directo | 0
|  | Adelanto de Materiales | 0
7155.03
F. | VALORIZACION NETA (VN= VB-D-A) |  | 39220.23
5987.4728
G. | MULTA POR ATRAZO (M) |  | 0 |  |  | 1.195 | 0.2
29937.364
H. | MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA
| En Efectivo |  | 39220.23 |  | 46672.0737
| En I.G.V. (19%) |  | 7059.64
| MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. |  | 46279.87
I. | CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR |  | 46279.87 |  | 46908.58
628.71
#VALUE!
Se hace de conocimiento, que el Contratista antes de cobrar la factura correspondiente a la presente valorización deberá entregar las constancias que acrediten los pagos de IES, SENCICO, CONAFOVICER Y ESSALUD conforme a las disposiciones legales vigentes.
Atentamente:
Atentamente,
----------------------------------------------------------
JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
INGENIERO CIVIL
REG CIP N° 53097

## Ficha
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
AREA DE INFRAESTRUCTURA
► | PROCESO DE ADJUDICACION | : | LP N° 004-2016-MDY
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
► | UBICACIÓN | : | LUGAR | JACAS CHICO
|  |  | DISTRITO | JACAS CHICO
|  |  | PROVINCIA | YAROWILCA
|  |  | REGION | HUÁNUCO
|  |  | AREA GEOGRAFICA | 3
12 | 10
DEL
#NAME?
AL
2017-10-18
FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
1 | Obra |  |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
2 | Ubicación :
| LUGAR |  |  | JACAS CHICO
| DISTRITO |  |  | JACAS CHICO
| PROVINCIA |  |  | YAROWILCA
| REGION |  |  | HUÁNUCO
| AREA GEOGRAFICA |  |  | 3
3 | Contratista |  |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
4 | Proceso de Selección |  |  | LP N° 004-2016-MDY
5 | Propietario |  |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
6 | Financiamiento |  |  | MINISTERIO DE ECONOMIA
7 | Modalidad |  |  | PRECIOS UNITARIOS
8 | Firma de Contrato de Obra |  |  | CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA |  |  | 2016-11-03
9 | Descripción |  |  | * SISTEMA DE AGUA POTABLE (122 CONEXIONES DOMICILIARIAS) * SISTEMA DE ALCANTARILLADO (130 CONEXIONES DOMICILIARIAS) * PLANTA DE TRATAMIENTO (03) * UBS (10) * MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL * EDUCACION SANITARIA
10 | Supervisor |  |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
11 | Residente |  |  | ING. JAIME MORENO SALINAS
12 | Presupuesto Referencial, con IGV y Fecha |  |  | 2593751.4262 | 2016-04-15
13 | Presupuesto Referencial, sin IGV y Fecha |  |  | 2198094.429 | 2016-04-15
14 | Factor de relacion |  |  | 1
15 | Presupuesto Contratado, con IGV y Fecha |  |  | 2593751.43 | 2016-04-15
16 | Presupuesto Contratado, sin IGV y Fecha |  |  | 2198094.4322 | 2016-04-15
17 | Plazo de ejecución referencial, en d.c. |  |  | 210 | días calendario
18 | Plazo de ejecución real, en d. c. |  |  | 210 | días calendario
19 | Ampliación de plazo N° 01 |  |  | 54 | días calendario | Abril-17
20 | Ampliación de plazo N° 02 |  |  | 46 | días calendario | Agosto-17
21 | Ampliación de plazo N° 03 |  |  | 21 | días calendario | Setiembre-17
22 | Adicionales de obra N° 01, con IGV |  |  | 370671.1 | Feb. del 2017 |  |  |  | 456257.51
23 | Adicionales de obra N° 01, sin IGV |  |  | 314128.0508 | Feb. del 2017 |  |  |  | 386658.9068
24 | Deductivos de obra N° 01, con IGV |  |  | 370671.1 | Feb. del 2017 |  |  |  | 679408.36
25 | Deductivos de obra N° 01, sin IGV |  |  | 314128.0508 | Feb. del 2017 |  |  |  | 575769.7966
26 | Mayores Gastos Generales X Ampliacion de Plazo |  |  | - | No existe
27 | Monto de la Inversion con IGV
28 | Monto de la Inversion sin IGV
29 | Adelanto en Efectivo con IGV |  |  | 259375.143 | Nov. del 2016
30 | Adelanto en Efectivo sin IGV |  |  | 219809.4432 | Nov. del 2016 | [14 empty] | 53
31 | Adelanto para Materiales con IGV |  |  | 518750.286 | Ene. del 2017
32 | Adelanto para Materiales sin IGV |  |  | 439618.8864 | Ene. del 2017
33 | Valorización Actual, con IGV |  |  | 46279.87 | 2017-10-18
34 | Valorización Actual, sin IGV |  |  | 39220.2288 | 2017-10-18
35 | Entrega del terreno |  |  | 2016-11-22
36 | Inicio oficial del plazo de ejecucion |  |  | 2016-11-23
37 | Inicio real de obra |  |  | 2016-11-23
38 | Término oficial programado de obra |  |  | 2017-06-20
39 | Paralización de obra N°01 |  |  | 2017-02-22
40 | Paralización de obra N°02 |  |  | 2017-06-16
41 | Reinicio de obra N°01 |  |  | 2017-04-17
42 | Reinicio de obra N°02 |  |  | 2017-08-01
43 | Término de obra reprogramado con Ampliación 01 |  |  | 2017-08-12
44 | Término de obra reprogramado con Ampliación 02 |  |  | 2017-09-27
45 | Término de obra reprogramado con Ampliación 03 |  |  | 2017-10-18
46 | Acta de Constatación física de Obra |  |  | -
47 | Acta recepción de obra |  |  | -
48 | Levantamiento de Observaciones |  |  | -
49 | Avance Real Acumulado |  |  | 100%
50 | Avance Programado Acumulado |  |  | 100%
51 | Situacion de la Obra Respeco al Avance |  |  | ADELANTADA | 0%
FICHA TECNICA DEL PRESUPUESTO
|  |  | PRESUPUESTO BASE | FECHA PRESUP. BASE | PRESUPUESTO CONTRATADO | FECHA FIRMA DE CONTRATO | F.R.
► | PRESUPUESTO |  | 2593751.4262 | 2016-04-15 | 2593751.43 | 2016-11-03 | 1 | 2614506.9762
|  |  | PLAZO DE EJECUCION | ENTREGA DE TERRENO | FECHA DE INICIO REAL | FECHA INICIO CONTRACTUAL | FECHA TERM. CONTRACTUA |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
► | PLAZO DE EJECUCION |  | 210 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2017-06-20 |  | 15 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 13 | 210 | 210 | 0
|  |  | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE PARALIZACIÓN | FECHA REINICIO CONTRACTUAL | FECHA TERM. REPROG. |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
► | PLAZO DE EJEC. REPROG. 01 |  | 264 | 2016-11-23 | 2017-02-22 | 2017-04-17 | 2017-08-12 |  | 15 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 13 | 210 | 210 | 0
|  |  | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE PARALIZACIÓN | FECHA REINICIO CONTRACTUAL | FECHA TERM. REPROG. |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
► | PLAZO DE EJEC. REPROG. 02 |  | 310 | 2016-11-23 | 2017-06-16 | 2017-08-01 | 2017-09-27 |  | 15 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 13 | 210 | 210 | 0
|  |  | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE PARALIZACIÓN | FECHA REINICIO CONTRACTUAL | FECHA TERM. REPROG. |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
► | PLAZO DE EJEC. REPROG. 03 |  | 331 | 2016-11-23 | - | - | 2017-10-18 |  | 15 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 13 | 210 | 210 | 0
|  |  | ADELANTO MAXIMO | ADELANTO OTORGADO | % RELACION | FECHA DE ENTREGA |  | 389062.7145
► | ADELANTO DIRECTO |  | 518750.29 | 259375.143 | 10% | Nov. del 2016
► | ADELANTO MATERIALES |  | 1037500.57 | 518750.286 | 20% | Ene. del 2017
|  |  | VALORIZACION ACTUAL | % AVANCE ACTUAL | VALORIZACION ACUMULADA | % AVANCE ACUMULADO | SITUACION DE LA OBRA DE PLAZO Nº 05
► | VALORIZACION BRUTA |  | 46279.87 | 1.78% | 2593751.43 | 100% | ADELANTADA
|  |  | VALORIZACION ACTUAL | % AVANCE ACTUAL | VALORIZACION ACUMULADA | % AVANCE ACUMULADO | SITUACION DE LA OBRA DE PLAZO Nº 05
► | VALORIZACION A FACTURAR |  | 46279.8725 | 1.78% | 1815625.996 | 100% | ADELANTADA | Monto aplicado amortizaciones
|  |  | AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 | AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 | AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 | AMPLIACION DE PLAZO Nº 04
► | AMPLIACION DE PLAZO |  | 54 | 46 | 21 | -.-
|  |  | ADICIONAL DE OBRA Nº 01 | ADICIONAL DE OBRA Nº 02 | ADICIONAL DE OBRA Nº 03 | ADICIONAL DE OBRA Nº 04
► | ADICIONAL DE OBRA |  | 370671.1 | -.- | -.- | -.-
|  |  | DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01 | DEDUCTIVO DE OBRA Nº 02 | DEDUCTIVO DE OBRA Nº 03 | DEDUCTIVO DE OBRA Nº 04
► | DEDUCTIVO DE OBRA |  | 370671.1 | -.- | -.- | -.-
DETALLE DEL PRESUPUESTO BASE
F | DESCRIPCION |  | C.D. | 8 | 7 | SUB TOTAL | 18
1 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES |  | 200235.5 | 16018.84 | 14016.485 | 230270.825 | 271719.5735
2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 456922.46 | 36553.7968 | 31984.5722 | 525460.829 | 620043.7782
3 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  | 1191110.7 | 95288.856 | 83377.749 | 1369777.305 | 1616337.2199
4 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL |  | 33221.6 | 2657.728 | 2325.512 | 38204.84 | 45081.7112
5 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) |  | 29896.2 | 2391.696 | 2092.734 | 34380.63 | 40569.1434
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" |  |  | 1911386.46 | 152910.9168 | 133797.0522 | 2198094.429 | 2593751.4262 | 2593751.4262
1911386.46
1
Formulas:
F.R. = [FECHA FIRMA DE CONTRATO]+[PRESUPUESTO BASE]-1
F.R. = +[FECHA PRESUP. BASE]+[PRESUPUESTO BASE]-2

## M1
10
#NAME?
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [12 empty] | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [12 empty] | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | DIAS
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
| 01 | : | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 01 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01 | OBRAS PROVISIONALES | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40X3.60M |  | und | 1 | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
01.01.02 | SEÑALIZACIONES-DESVIOS EN VIA DE GRAN TRANSITO |  | und | 10 | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
01.01.03 | CINTA DE SEGURIDAD INCLUYE POSTES |  | m | 5985.7 | 100% | 5985.7 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5985.7 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 | FLETE TERRESTRE |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
01.02.02 | TRANSPORTE RURAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIST. PROM = 1 KM |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
01.02.03 | TRANSPORTE RURAL DE AGREGADOS HASTA DIST. PROM = 1 KM |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 100% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 100% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 100% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 100% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 100% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 100% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 100% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## M2
10
#NAME?
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [12 empty] | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [12 empty] | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | DIAS
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
| 02 | : | SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01 | CAPTACION (05 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 150 | 100% | 150 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 150 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 150 | 100% | 150 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 150 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
01.01.03 | DEMOLICION DE CAPTACION EXISTENTE |  | GLB | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
01.01.04 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN |  | GLB | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 26.34 | 100% | 26.3399 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 26.3399 | #VALUE! | 0% | 0
01.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION |  | m2 | 9.35 | 100% | 9.3491 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 9.3491 | #VALUE! | 0% | 0
01.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 5.68 | 100% | 5.6798 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5.6798 | #VALUE! | 0% | 0
01.02.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 23.77 | 100% | 23.7702 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 23.7702 | #VALUE! | -0% | 0
01.03 | OBRAS DE CONCRETO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.03.01 | DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 0.30 X 0.20 X 0.20 |  | und | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
01.03.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 557.13 | 100% | 557.13 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 557.13 | #VALUE! | 0% | 0
01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS |  | m2 | 147.69 | 100% | 147.6898 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 147.6898 | #VALUE! | 0% | 0
01.03.04 | CONCRETO F'c=100 kg/cm2 + 30% PM PARA RELLENO |  | m3 | 3.43 | 100% | 3.43 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.43 | #VALUE! | 0% | 0
01.04 | REVESTIMIENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.04.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 49.7 | 100% | 49.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 49.7 | #VALUE! | 0% | 0
01.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 65.82 | 100% | 65.82 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 65.82 | #VALUE! | 0% | 0
01.05 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.05.01 | TAPA DE C°A° DE 0.50x0.50m |  | GLB | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
01.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 5.2 | 100% | 5.1994 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5.1994 | #VALUE! | 0% | 0
01.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE CAPTACION |  | GLB | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
01.05.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 2" |  | und | 61.25 | 100% | 61.25 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 61.25 | #VALUE! | 0% | 0
01.05.05 | EMPEDRADO |  | m2 | 14.96 | 100% | 14.9601 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 14.9601 | #VALUE! | -0% | 0
01.05.06 | DESINFECCION DE CAPTACION |  | m3 | 1.74 | 100% | 1.74 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.74 | #VALUE! | 0% | 0
01.06 | CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS (EN 03 CAPTACIONES) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 30 | 100% | 30 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 30 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 30 | 100% | 30 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 30 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.03 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 0.97 | 100% | 0.97 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.97 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 1.12 | 100% | 1.12 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.12 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.05 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN DADO DE CONCRETO |  | m3 | 0.97 | 100% | 0.97 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.97 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 3.24 | 100% | 3.24 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.24 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.07 | PARANTE DE MADERA ROLLIZO EUCALIPTO D=2" X 5' |  | und | 36 | 100% | 36 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 36 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.08 | ALAMBRE DE PÚAS |  | m | 27 | 100% | 27 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 27 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.09 | PUERTA CON MARCO DE TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 2" CON MALLA N.12 X 2" |  | m2 | 7.2 | 100% | 7.2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.2 | #VALUE! | 0% | 0
01.07 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (EN 02 CAPTACIONES) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 56.18 | 100% | 56.18 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 56.18 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 56.18 | 100% | 56.1791 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 56.1791 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 0.93 | 100% | 0.93 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.93 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 1.16 | 100% | 1.1598 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.1598 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.07.03.01 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS |  | m3 | 0.93 | 100% | 0.93 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.93 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.04 | CERCO DE PROTECCIÓN | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.07.04.01 | COLUMNA DE TUBO DE ACERO DE 2"x2 mm. |  | und | 18 | 100% | 18 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.04.02 | MALLA METALICA PROTECTORA OLIMPICA DE 2", CON MARCO DE "L" 1 1/4" |  | m2 | 35.36 | 100% | 35.36 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 35.36 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.04.03 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 2"x2", CON MARCO DE TUBO FIERRO ø 2" |  | m2 | 3.08 | 100% | 3.08 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.08 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.04.04 | ALAMBRE DE PÚAS SOBRE MALLA |  | m | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
01.07.05 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.07.05.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | m2 | 56.18 | 100% | 56.18 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 56.18 | #VALUE! | 0% | 0
02 | LINEA DE CONDUCCION (L=1,659.70 m) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.01.03 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.01.04 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR |  | m | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS A=0.50, H<=0.80 m. EN TERRENO NORMAL |  | m | 1224.7 | 100% | 1224.7005 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1224.7005 | #VALUE! | -0% | 0
02.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS ROCA FIJA, H<=0.60 |  | m | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.03 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS A=0.50,H<=0.80 EN TERRENO COMPACTO |  | m | 435 | 100% | 435 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 435 | #VALUE! | 0% | 0
02.02.04 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA |  | m | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.02.06 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE |  | m | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.02.07 | ELIMINACION MAT. EXCEDENTE DIST. PROM.=30 m. |  | m3 | 99.82 | 100% | 99.82 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 99.82 | #VALUE! | 0% | 0
02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.03.01 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=2", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.03.02 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS |  | m | 1659.7 | 100% | 1659.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1659.7 | #VALUE! | 0% | 0
02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1 1/2" |  | und | 26 | 100% | 26 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 26 | #VALUE! | 0% | 0
02.04.02 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1 1/2" |  | und | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 28 | #VALUE! | 0% | 0
03 | RESERVORIO TIPO 01 (V = 11 m3) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 12.25 | 100% | 12.25 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 12.25 | #VALUE! | 0% | 0
03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 12.25 | 100% | 12.25 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 12.25 | #VALUE! | 0% | 0
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 30.63 | 100% | 30.63 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 30.63 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS Hprom=0.60 |  | m | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 2.6 | 100% | 2.6 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.6 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.04 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.05 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 38.29 | 100% | 38.29 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 38.29 | #VALUE! | 0% | 0
03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.03.01 | DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 0.30 X 0.20 X 0.20 |  | und | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.02 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS |  | m3 | 1.35 | 100% | 1.35 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.35 | #VALUE! | 0% | 0
03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 11.85 | 100% | 11.85 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.85 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 61.43 | 100% | 61.43 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 61.43 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 1429.24 | 100% | 1429.24 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1429.24 | #VALUE! | 0% | 0
03.05 | REVESTIMIENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 34.02 | 100% | 34.02 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 34.02 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 36.94 | 100% | 36.94 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 36.94 | #VALUE! | 0% | 0
03.06 | PINTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CASETA |  | m2 | 34.86 | 100% | 34.86 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 34.86 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 0.72 | 100% | 0.72 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.72 | #VALUE! | 0% | 0
03.07 | TUBERIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.01 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C-7.5 |  | m | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.02 | TUBERIA PVC SAP DE 2" C-7.5 |  | m | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11 | #VALUE! | 0% | 0
03.08 | ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE-RESERVORIO |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE INGRESO - RESERVORIO T-2 |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO T-2 |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.09 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.02 | DESINFECCION DE RESERVORIO |  | m3 | 7.6 | 100% | 7.6 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.6 | #VALUE! | 0% | 0
03.10 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.01 | WATER STOP 6" |  | m | 15 | 100% | 15 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 15 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLORADOR |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
04 | RESERVORIO TIPO 02 (V=24.00 m3) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 16.4 | 100% | 16.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 16.4 | #VALUE! | 0% | 0
04.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 16.4 | 100% | 16.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 16.4 | #VALUE! | 0% | 0
04.01.03 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN |  | GLB | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 28 | #VALUE! | 0% | 0
04.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 16.4 | 100% | 16.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 16.4 | #VALUE! | 0% | 0
04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 10.25 | 100% | 10.25 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10.25 | #VALUE! | 0% | 0
04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS E=4" |  | m3 | 1.64 | 100% | 1.64 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.64 | #VALUE! | 0% | 0
04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 14.53 | 100% | 14.53 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 14.53 | #VALUE! | 0% | 0
04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 80.3 | 100% | 80.3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 80.3 | #VALUE! | 0% | 0
04.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 2595.67 | 100% | 2595.67 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2595.67 | #VALUE! | 0% | 0
04.05 | REVESTIMIENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 43.64 | 100% | 43.64 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 43.64 | #VALUE! | 0% | 0
04.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 48.56 | 100% | 48.56 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 48.56 | #VALUE! | 0% | 0
04.06 | PINTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.06.01 | PINTURAEN EXTERIORES DE RESERVORIO 2 MANOS |  | m2 | 48.56 | 100% | 48.56 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 48.56 | #VALUE! | 0% | 0
04.07 | TUBERIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.07.01 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C-7.5 |  | m | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
04.07.02 | TUBERIA PVC SAP DE 2" C-7.5 |  | m | 11 | 100% | 11 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11 | #VALUE! | 0% | 0
04.08 | ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE-RESERVORIO |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
04.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE INGRESO - RESERVORIO T-2 |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
04.08.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO T-2 |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
04.09 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.09.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
04.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 0.72 | 100% | 0.72 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.72 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
04.10 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.10.01 | JUNTA WATER STOP 6" |  | m | 32.81 | 100% | 32.81 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 32.81 | #VALUE! | 0% | 0
04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLORADOR |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
04.10.03 | DESINFECCION DE RESERVORIO |  | m3 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 24 | #VALUE! | 0% | 0
05 | CAMARA DE REUNION (02 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 4.5 | 100% | 4.4979 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.4979 | #VALUE! | 0% | 0
05.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.02.01 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 0.8 | 100% | 0.80015 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.80015 | #VALUE! | -0% | 0
05.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS Hprom=0.60 |  | m | 12 | 100% | 12 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 12 | #VALUE! | 0% | 0
05.02.03 | REFINE NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 12 | #VALUE! | 0% | 0
05.02.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 1.2 | 100% | 1.2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.2 | #VALUE! | 0% | 0
05.03 | OBRAS DE CONCRETO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS |  | m3 | 0.2 | 100% | 0.19999 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.19999 | #VALUE! | 0% | 0
05.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 0.86 | 100% | 0.86 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.86 | #VALUE! | 0% | 0
05.03.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 48.38 | 100% | 48.38 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 48.38 | #VALUE! | 0% | 0
05.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 10.08 | 100% | 10.08 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10.08 | #VALUE! | 0% | 0
05.04 | REVESTIMIENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 5.76 | 100% | 5.76 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5.76 | #VALUE! | 0% | 0
05.04.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 4.32 | 100% | 4.32 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.32 | #VALUE! | 0% | 0
05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.05.01 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS PARA CAMARA REUNION CR 1 |  | und | 1 | 100% | 0.99995 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.99995 | #VALUE! | 0% | 0
05.05.02 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS PARA CAMARA REUNION CR 2 |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
05.06 | PINTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CAMARA |  | m2 | 5.76 | 100% | 5.76 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5.76 | #VALUE! | 0% | 0
05.07 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
05.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
05.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 1.44 | 100% | 1.4391 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.4391 | #VALUE! | 0% | 0
05.07.03 | DESINFECCION DE CAMARA DE REUNION |  | m3 | 0.58 | 100% | 0.58 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.58 | #VALUE! | 0% | 0
06 | CAMARA ROMPEPRESION CRP6 (04 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO |  | m2 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4 | #VALUE! | 0% | 0
06.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4 | #VALUE! | 0% | 0
06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
06.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 3.4 | 100% | 3.3998 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.3998 | #VALUE! | 0% | 0
06.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 12 | #VALUE! | 0% | 0
06.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 17 | 100% | 16.9998 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 16.9998 | #VALUE! | 0% | 0
06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
06.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS |  | m3 | 0.4 | 100% | 0.39999 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.39999 | #VALUE! | 0% | 0
06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
06.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 1.55 | 100% | 1.55 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.55 | #VALUE! | 0% | 0
06.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 21.76 | 100% | 21.76 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 21.76 | #VALUE! | 0% | 0
06.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 112.73 | 100% | 112.73 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 112.73 | #VALUE! | 0% | 0
06.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
06.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 10.56 | 100% | 10.56 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10.56 | #VALUE! | 0% | 0
06.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 8.96 | 100% | 8.96 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 8.96 | #VALUE! | 0% | 0
06.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
06.06.01 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA EN C.R.P. 6 |  | und | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4 | #VALUE! | 0% | 0
06.07 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
06.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4 | #VALUE! | 0% | 0
06.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 2.88 | 100% | 2.88 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.88 | #VALUE! | 0% | 0
07 | CAMARA ROMPEPRESION CRP7(03 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 11.88 | 100% | 11.88 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.88 | #VALUE! | 0% | 0
07.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 11.88 | 100% | 11.88 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.88 | #VALUE! | 0% | 0
07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
07.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 8.82 | 100% | 8.82 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 8.82 | #VALUE! | 0% | 0
07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 11.03 | 100% | 11.0298 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.0298 | #VALUE! | 0% | 0
07.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
07.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS |  | m3 | 1.16 | 100% | 1.16 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.16 | #VALUE! | 0% | 0
07.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
07.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 3.94 | 100% | 3.94 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.94 | #VALUE! | 0% | 0
07.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 53.39 | 100% | 53.39 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 53.39 | #VALUE! | 0% | 0
07.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 326.88 | 100% | 326.88 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 326.88 | #VALUE! | 0% | 0
07.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
07.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 25.35 | 100% | 25.3499 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 25.3499 | #VALUE! | 0% | 0
07.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 31.14 | 100% | 31.14 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 31.14 | #VALUE! | 0% | 0
07.06 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
07.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
07.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 2.16 | 100% | 2.16 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.16 | #VALUE! | 0% | 0
07.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
07.07.01 | SUM. Y COLOC. ACC. LIMPIA Y REBOSA EN C.R.P - 7 |  | und | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
07.07.02 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA EN C.R.P. - 7 |  | und | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
07.07.03 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS VENTILACION EN C.R.P - 7 |  | und | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
08 | LINEA DE ADUCCION-DISTRIBUCION (L=2843.80m.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 2843.8 | 100% | 2843.8003 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2843.8003 | #VALUE! | -0% | 0
08.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 2843.8 | 100% | 2843.7988 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2843.7988 | #VALUE! | 0% | 0
08.01.03 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 2843.8 | 100% | 2843.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2843.8 | #VALUE! | 0% | 0
08.01.04 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
08.01.05 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO |  | m3 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.01.06 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR |  | m | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.01.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/TUBERIAS H<=1.00m. EN T. NORMAL |  | m | 2843.8 | 100% | 2843.7994 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2843.7994 | #VALUE! | 0% | 0
08.02.02 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL |  | m | 2843.8 | 100% | 2843.806 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2843.806 | #VALUE! | 0% | 0
08.02.03 | TRANSPORTE A ZONA SIN ACCESO DE MATERIAL GRANULAR SELECTO P/CAMA DE APOYO |  | m | 2198 | 100% | 2198.0004 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2198.0004 | #VALUE! | -0% | 0
08.02.04 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 2843.8 | 100% | 2843.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2843.8 | #VALUE! | 0% | 0
08.02.05 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE |  | m | 2843.8 | 100% | 2843.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2843.8 | #VALUE! | 0% | 0
08.02.06 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM<=100 M |  | m3 | 247.28 | 100% | 247.2797 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 247.2797 | #VALUE! | 0% | 0
08.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE + CARGADOR FRONTAL |  | m3 | 247.28 | 100% | 247.2803 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 247.2803 | #VALUE! | -0% | 0
08.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.03.01 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=3", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.03.02 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=2", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 892.5 | 100% | 892.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 892.5 | #VALUE! | 0% | 0
08.03.03 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D= 1 1/2", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 661.9 | 100% | 661.9007 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 661.9007 | #VALUE! | -0% | 0
08.03.04 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=1", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 589.2 | 100% | 589.2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 589.2 | #VALUE! | 0% | 0
08.03.05 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=3/4", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 700.2 | 100% | 700.2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 700.2 | #VALUE! | 0% | 0
08.04 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS |  | m | 2843.8 | 100% | 2843.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2843.8 | #VALUE! | 0% | 0
08.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.05.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x3/4" C-7.5 |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.02 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1" C-7.5 |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.03 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1" C-7.5 |  | und | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.04 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 90°x1" C-7.5 |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.05 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1 1/2" C-7.5 |  | und | 20 | 100% | 20 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 20 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.06 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1 1/2" C-7.5 |  | und | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.07 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 90°x1 1/2" C-7.5 |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.08 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x2" C-7.5 |  | und | 7 | 100% | 7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.09 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x3" C-7.5 |  | und | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.05.10 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x3" C-7.5 |  | und | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.05.11 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 2" C-7.5 |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.12 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 3" C-7.5 |  | und | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.05.13 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 1 1/2" C-7.5 |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.14 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 1 1/2 a 1" C-7.5 |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.15 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 3" a 3/4" C-7.5 |  | und | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.05.16 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 2" a 1 1/2" C-7.5 |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.17 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 3/4" |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.18 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.19 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 2" |  | und | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.20 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 3/4" |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.21 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 1" |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
08.05.22 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 1 1/2" |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
08.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2" | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.06.01.02.01 | IMPRIMADO |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
08.06.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
09 | CAJA PARA VALVULAS DE PURGA (05 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
09.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 4.05 | 100% | 4.05 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.05 | #VALUE! | 0% | 0
09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
09.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 3.24 | 100% | 3.2398 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.2398 | #VALUE! | 0% | 0
09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM=30m. |  | m3 | 3.89 | 100% | 3.89 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.89 | #VALUE! | 0% | 0
09.03 | OBRAS DE CONCRETO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
09.03.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 2.18 | 100% | 2.18 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.18 | #VALUE! | 0% | 0
09.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 23.7 | 100% | 23.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 23.7 | #VALUE! | 0% | 0
09.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 177.52 | 100% | 177.52 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 177.52 | #VALUE! | 0% | 0
09.03.04 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE AGUA |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
09.04 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
09.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 15.6 | 100% | 15.6002 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 15.6002 | #VALUE! | -0% | 0
09.04.02 | TAPA METALICA + MARCO METAL |  | und | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
09.04.03 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 3.6 | 100% | 3.6 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.6 | #VALUE! | 0% | 0
10 | CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL (05 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
10.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 6.05 | 100% | 6.0512 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 6.0512 | #VALUE! | -0% | 0
10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
10.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 5.75 | 100% | 5.7501 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5.7501 | #VALUE! | -0% | 0
10.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 0.8 | 100% | 0.80021 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.80021 | #VALUE! | -0% | 0
10.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 6.2 | 100% | 6.1997 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 6.1997 | #VALUE! | 0% | 0
10.03 | OBRAS DE CONCRETO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
10.03.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 2.55 | 100% | 2.55 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.55 | #VALUE! | -0% | 0
10.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 27.45 | 100% | 27.45 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 27.45 | #VALUE! | 0% | 0
10.03.03 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE AGUA |  | und | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
10.04 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
10.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 29.25 | 100% | 29.25 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 29.25 | #VALUE! | 0% | 0
10.04.02 | TAPA METALICA + MARCO METAL |  | und | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
10.04.03 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 3.6 | 100% | 3.601 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.601 | #VALUE! | -0% | 0
11 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (122 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 366 | 100% | 366 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 366 | #VALUE! | 0% | 0
11.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS LONGITUDINALES |  | m2 | 366 | 83.2% | 304.5149 | 0.00045903 | 16.8% | 61.4851 | #VALUE! | 100% | 366 | #VALUE! | 0% | 0
11.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO |  | m3 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.01.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/TUBERIAS H<=1.00m. EN T. NORMAL |  | m | 610 | 83.2% | 507.5 | 0.00027546 | 16.8% | 102.4997 | #VALUE! | 100% | 609.9997 | #VALUE! | 0% | 0
11.02.02 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL |  | m | 610 | 83.2% | 507.5 | 0.00027546 | 16.8% | 102.497 | #VALUE! | 100% | 609.997 | #VALUE! | 0% | 0
11.02.03 | TRANSPORTE A ZONA SIN ACCESO DE MATERIAL GRANULAR SELECTO P/CAMA DE APOYO |  | m | 350 | 100% | 350 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 350 | #VALUE! | 0% | 0
11.02.04 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 610 | 83.2% | 507.5 | 0.00027546 | 16.8% | 102.5 | #VALUE! | 100% | 610 | #VALUE! | 0% | 0
11.02.05 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE |  | m | 610 | 83.2% | 507.5 | 0.00027546 | 16.8% | 102.4994 | #VALUE! | 100% | 609.9994 | #VALUE! | 0% | 0
11.02.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 91.5 | 83.2% | 76.125 | 0.001837 | 16.81% | 15.3752 | #VALUE! | 100% | 91.5002 | #VALUE! | -0% | 0
11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 E/C 1/2¨ |  | m | 610 | 100% | 610 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 610 | #VALUE! | 0% | 0
11.03.02 | INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 E/C 1/2¨ |  | m | 610 | 83.2% | 507.5 | 0.00027544 | 16.8% | 102.4947 | #VALUE! | 100% | 609.9947 | #VALUE! | 0% | 0
11.03.03 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS |  | m | 610 | 83.2% | 507.5 | 0.00027546 | 16.8% | 102.5 | #VALUE! | 100% | 610 | #VALUE! | 0% | 0
11.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.04.01 | SUMINISTRO DE VALVULA CORPORATION PVC AGUA 1/2" COMPLETA |  | und | 122 | 82.79% | 101 | 0.0014109 | 17.21% | 21 | #VALUE! | 100% | 122 | #VALUE! | 0% | 0
11.04.02 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 1/2"-DOBLE UNION |  | und | 122 | 82.79% | 101 | 0.0014109 | 17.21% | 21 | #VALUE! | 100% | 122 | #VALUE! | 0% | 0
11.04.03 | SUMINISTRO DE TEE PVC SAP 3/4" |  | und | 122 | 82.79% | 101 | 0.0014109 | 17.21% | 21 | #VALUE! | 100% | 122 | #VALUE! | 0% | 0
11.04.04 | SUMINISTRO DE NIPLE PVC 1/2" |  | und | 122 | 82.79% | 101 | 0.0014109 | 17.21% | 21 | #VALUE! | 100% | 122 | #VALUE! | 0% | 0
11.04.05 | SUMINISTRO DE REDUCCION DE 3/4" x 1/2" E/C PVC SP ISO 4422 C-10 |  | und | 122 | 82.79% | 101 | 0.0014109 | 17.21% | 21 | #VALUE! | 100% | 122 | #VALUE! | 0% | 0
11.04.06 | SUMINISTRO DE UNIÓN PARA AGUA PRESION-ROSCA DE 1/2" |  | und | 244 | 83.2% | 203 | 0.00068866 | 16.8% | 41 | #VALUE! | 100% | 244 | #VALUE! | 0% | 0
11.04.07 | SUMINISTRO DE CURVA PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1/2"X45° |  | und | 244 | 83.2% | 203 | 0.00068866 | 16.8% | 41 | #VALUE! | 100% | 244 | #VALUE! | 0% | 0
11.04.08 | INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIÓN DOMICILIARIA |  | und | 1098 | 83.15% | 913 | 0.00015345 | 16.85% | 185 | #VALUE! | 100% | 1098 | #VALUE! | 0% | 0
11.05 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.05.01 | CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA |  | und | 122 | 100% | 122 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 122 | #VALUE! | 0% | 0
11.05.02 | TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA CAJA MEDIDOR |  | und | 122 | 100% | 122 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 122 | #VALUE! | 0% | 0
11.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2" | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.06.01.02.01 | IMPRIMADO |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
11.06.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2"
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0%
|  |  |  | 8 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| ACL |  |  | 7 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE!

## M3
10
#NAME?
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [12 empty] | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [12 empty] | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | DIAS
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
| 03 | : | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 03 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01 | RED DE ALCANTARILLADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 3141.9 | 100% | 3141.9 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3141.9 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 3141.9 | 100% | 3141.9 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3141.9 | #VALUE! | 0% | 0
01.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO E=1CM |  | m3 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.01.04 | DEMOLICIÓN DE GRADERIAS DE CONCRETO E=10CM |  | m3 | 3.96 | 100% | 3.96 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.96 | #VALUE! | 0% | 0
01.01.05 | DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LECHO DE SECADO |  | GLB | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
01.01.06 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 3141.9 | 100% | 3141.9047 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3141.9047 | #VALUE! | -0% | 0
01.01.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 4.55 | 100% | 4.5505 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.5505 | #VALUE! | -0% | 0
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.02.01 | EXCAV. ZANJA C/MAQUINA P/TUB ALC. EN T-NORMAL. H= 1.20 a 1.50 m |  | m | 913.5 | 100% | 913.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 913.5 | #VALUE! | 0% | 0
01.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H<1.20M. EN T. NORMAL |  | m | 675.4 | 100% | 675.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 675.4 | #VALUE! | 0% | 0
01.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H= 1.20 -1.50M. EN T. NORMAL |  | m | 1553 | 100% | 1553.0004 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1553.0004 | #VALUE! | -0% | 0
01.02.04 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS EN T. NORMAL |  | m | 3141.9 | 100% | 3141.904 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3141.904 | #VALUE! | -0% | 0
01.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 3141.9 | 100% | 3141.9 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3141.9 | #VALUE! | 0% | 0
01.02.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H<1.20m. |  | m | 675.4 | 100% | 675.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 675.4 | #VALUE! | 0% | 0
01.02.07 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H=1.20 - 1.50m. |  | m | 2466.5 | 100% | 2466.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2466.5 | #VALUE! | 0% | 0
01.02.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 122.53 | 100% | 122.53 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 122.53 | #VALUE! | 0% | 0
01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.03.01 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR |  | m | 445 | 100% | 445 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 445 | #VALUE! | 0% | 0
01.03.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 |  | m | 675.4 | 100% | 675.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 675.4 | #VALUE! | 0% | 0
01.03.03 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 |  | m | 2456.5 | 100% | 2456.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2456.5 | #VALUE! | 0% | 0
01.03.04 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 |  | m | 675.4 | 100% | 675.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 675.4 | #VALUE! | 0% | 0
01.03.05 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 |  | m | 2456.5 | 100% | 2456.502 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2456.502 | #VALUE! | -0% | 0
01.03.06 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE |  | m | 3141.9 | 100% | 3141.9 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3141.9 | #VALUE! | 0% | 0
01.04 | CONSTRUCCIÒN DE BUZONES (82 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.04.01.01 | EXC. MANUAL DE BUZON, D=1.20 H= 1.20 EN T.N |  | m3 | 80.07 | 100% | 80.07 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 80.07 | #VALUE! | 0% | 0
01.04.01.02 | EXC. MANUAL DE BUZON, D=1.20 H= 1.50 EN T.N |  | m3 | 39.02 | 100% | 39.0199 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 39.0199 | #VALUE! | 0% | 0
01.04.01.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 154.82 | 100% | 154.82 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 154.82 | #VALUE! | 0% | 0
01.04.02 | BUZON DE CONCRETO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.04.02.01 | BUZON DE CONCRETO, H=1.00-1.50m, D=1.2m, TAPA DE C.A. |  | und | 82 | 100% | 82 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 82 | #VALUE! | 0% | 0
01.05 | CONSTRUCCIÒN DE BUZONETAS (12 UND) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.05.01.01 | EXC. MANUAL DE BUZONETA, D=0.60 H= 1.00 EN T.N |  | m3 | 6.5 | 100% | 6.5001 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 6.5001 | #VALUE! | -0% | 0
01.05.01.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 8.45 | 100% | 8.45 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 8.45 | #VALUE! | 0% | 0
01.05.02 | BUZONETA DE CONCRETO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.05.02.01 | BUZONETA DE CONCRETO, H=1.00m, D=0.60m, TAPA DE C.A. |  | und | 23 | 100% | 23 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 23 | #VALUE! | 0% | 0
01.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2" | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.01.02.01 | IMPRIMADO |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.02 | REPOSICIÒN DE ESCALINATA DE CONCRETO F`C=175KG/CM2 | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.02.01.01 | SUB BASE e= 0.20 m |  | m2 | 2.38 | 100% | 2.38 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.38 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.02.02 | ESCALINATA DE CONCRETO F`C=175KG/CM2 | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
01.06.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 1.58 | 100% | 1.58 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.58 | #VALUE! | 0% | 0
01.06.02.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 |  | m3 | 0.24 | 100% | 0.24 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.24 | #VALUE! | 0% | 0
02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (130 UND) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 1159 | 100% | 1159 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1159 | #VALUE! | 0% | 0
02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 1159 | 100% | 1159 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1159 | #VALUE! | 0% | 0
02.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO E=1CM |  | m3 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.01.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DOMICILIARIAS |  | m3 | 13.65 | 100% | 13.65 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 13.65 | #VALUE! | 0% | 0
02.02.02 | EXCAV. ZANJA C/MAQUINA P/TUB ALC. EN T-NORMAL. H= 1.00 a 1.50 m - CONX. DOM. |  | m | 300 | 79.08% | 237.2308 | 0.00069744 | 20.92% | 62.7697 | #VALUE! | 100% | 300.0004 | #VALUE! | -0% | 0
02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H= 1.00 -1.50M. EN T. NORMAL - CONX. DOM. |  | m | 859 | 79.08% | 679.2708 | 0.00024358 | 20.92% | 179.7293 | #VALUE! | 100% | 859 | #VALUE! | -0% | 0
02.02.04 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS EN T. NORMAL |  | m | 1159 | 79.08% | 916.5015 | 0.00018053 | 20.92% | 242.4962 | #VALUE! | 100% | 1158.9977 | #VALUE! | 0% | 0
02.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 1159 | 79.08% | 916.5015 | 0.00018053 | 20.92% | 242.4977 | #VALUE! | 100% | 1158.9993 | #VALUE! | 0% | 0
02.02.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H<1.20m. |  | m | 1159 | 78.43% | 908.9615 | 0.00018614 | 21.57% | 250.0376 | #VALUE! | 100% | 1158.9991 | #VALUE! | 0% | 0
02.02.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 17.75 | 92.62% | 16.4429 | 0.0041579 | 7.38% | 1.3071 | #VALUE! | 100% | 17.75 | #VALUE! | 0% | 0
02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 |  | m | 1159 | 96.52% | 1118.6938 | 3.0009e-05 | 3.478% | 40.3052 | #VALUE! | 100% | 1158.999 | #VALUE! | 0% | 0
02.03.02 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 |  | m | 1159 | 79.08% | 916.5015 | 0.00018053 | 20.92% | 242.4962 | #VALUE! | 100% | 1158.9977 | #VALUE! | 0% | 0
02.03.03 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE |  | m | 1159 | 79.08% | 916.5015 | 0.00018053 | 20.92% | 242.4987 | #VALUE! | 100% | 1159.0002 | #VALUE! | -0% | 0
02.04 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.04.01 | CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA Y TAPA METALICA |  | und | 130 | 78.46% | 102 | 0.0016568 | 21.54% | 28 | #VALUE! | 100% | 130 | #VALUE! | 0% | 0
02.05 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.05.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.05.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.05.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.05.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2" | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.05.01.02.01 | IMPRIMADO |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.05.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
02.05.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 | [6 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (03 UND) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.01.01 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN (PTAR1, PTAR2 Y PTAR3) |  | GLB | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
03.01.02 | EXCAVACION MANUAL GENERAL PARA ESTRUCTURAS (PTAR 1, PTAR 2 Y PTAR3.) |  | m3 | 245.92 | 100% | 245.92 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 245.92 | #VALUE! | 0% | 0
03.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 295.11 | 100% | 295.11 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 295.11 | #VALUE! | 0% | 0
03.02 | TANQUE SEPTICO (02 UND) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01 | TANQUE SEPTICO-PTAR 2 | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 18.5 | 100% | 18.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 18.5 | 100% | 18.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 9.55 | 100% | 9.55 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 9.55 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 11.94 | 100% | 11.94 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.94 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 18.5 | 100% | 18.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 18.5 | 100% | 18.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 16.66 | 100% | 16.66 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 16.66 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 79.89 | 100% | 79.89 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 79.89 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 1102.89 | 100% | 1102.89 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1102.89 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 49.84 | 100% | 49.84 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 49.84 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.05.02 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 51 | 100% | 51 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 51 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.06 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.07 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.07.01 | WATER STOP 6" |  | m | 38.7 | 100% | 38.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 38.7 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.08 | ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.01.08.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 |  | m | 4.4 | 100% | 4.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.4 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.01.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC UF 160MM X 90° |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02 | TANQUE SEPTICO-PTAR3 | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 11.77 | 100% | 11.77 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.77 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 11.77 | 100% | 11.77 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.77 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 7.55 | 100% | 7.55 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.55 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 9.44 | 100% | 9.44 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 9.44 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 11.77 | 100% | 11.77 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.77 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 11.77 | 100% | 11.77 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.77 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 12.04 | 100% | 12.04 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 12.04 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 59.04 | 100% | 59.04 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 59.04 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 898.16 | 100% | 898.16 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 898.16 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 35.91 | 100% | 35.91 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 35.91 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.05.02 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 41.9 | 100% | 41.9 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 41.9 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.06 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.07 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.07.01 | WATER STOP 6" |  | m | 29.7 | 100% | 29.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 29.7 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.08 | ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.02.02.08.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 |  | m | 4.4 | 100% | 4.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.4 | #VALUE! | 0% | 0
03.02.02.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC UF 160MM X 90° |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.03 | CAMARA DE REJAS (01 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 2.7 | 100% | 2.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.7 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 2.7 | 100% | 2.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.7 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 4.44 | 100% | 4.44 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.44 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 1.78 | 100% | 1.78 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.78 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 3.29 | 100% | 3.29 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.29 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.03.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 0.23 | 100% | 0.23 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.23 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.03.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MUROS |  | m3 | 0.66 | 100% | 0.66 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.66 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO |  | m3 | 0.35 | 100% | 0.35 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.35 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 53.62 | 100% | 53.62 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 53.62 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 8.78 | 100% | 8.78 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 8.78 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.05 | REVESTIMIENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.03.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 1.76 | 100% | 1.76 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.76 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 2.76 | 100% | 2.76 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.76 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.06 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.03.06.01 | REJILLA METALICA, PLATINA 1"X1/4" @2", SEGUN DISEÑO |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.06.02 | REJILLA LISA DE 1/2" (0.60X0.20CM.) |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.06.03 | COMPUERTA DE MADERA DE 2" (0.69X0.75M) |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.03.06.04 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 200mm. SERIE 25 |  | m | 5.01 | 100% | 5.01 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5.01 | #VALUE! | 0% | 0
03.04 | DESARENADOR (01 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 2.04 | 100% | 2.04 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.04 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 2.04 | 100% | 2.04 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.04 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 5.38 | 100% | 5.38 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5.38 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 1.78 | 100% | 1.78 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.78 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 4.41 | 100% | 4.41 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.41 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.04.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 0.22 | 100% | 0.22 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.22 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.04.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO |  | m3 | 0.25 | 100% | 0.25 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.25 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MUROS |  | m3 | 0.54 | 100% | 0.54 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.54 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 10.73 | 100% | 10.73 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10.73 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.04.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 50.23 | 100% | 50.23 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 50.23 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.05 | REVESTIMIENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.04.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 3.8 | 100% | 3.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.8 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 6.93 | 100% | 6.93 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 6.93 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.06 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.04.06.01 | COMPUERTA TIPO TARJETA LAC 1/4" |  | und | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM. |  | m | 3.47 | 100% | 3.47 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.47 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.06.03 | VERTEDERO SUTRO |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.06.04 | VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 6" |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.06.05 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.04.06.06 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 0.72 | 100% | 0.72 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.72 | #VALUE! | 0% | 0
03.05 | CAMARA DISTRIBUIDORA (02 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 7.79 | 100% | 7.79 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.79 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO |  | m2 | 7.79 | 100% | 7.79 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.79 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 1.95 | 100% | 1.95 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.95 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 4.87 | 100% | 4.87 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.87 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 7.79 | 100% | 7.79 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.79 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 7.79 | 100% | 7.79 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.79 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
03.05.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 9.08 | 100% | 9.08 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 9.08 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
03.05.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 18.08 | 100% | 18.08 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18.08 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 275.25 | 100% | 275.25 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 275.25 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.05 | REVESTIMIENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 18.04 | 100% | 18.04 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18.04 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 17.04 | 100% | 17.04 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 17.04 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.06 | PINTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES |  | m2 | 17.04 | 100% | 17.04 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 17.04 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.07 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.05.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4 | #VALUE! | 0% | 0
03.05.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 2.16 | 100% | 2.16 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.16 | #VALUE! | 0% | 0
03.06 | POZO PERCOLADOR (04 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 24.63 | 100% | 24.63 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 24.63 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 24.63 | 100% | 24.63 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 24.63 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 78.82 | 100% | 78.82 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 78.82 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 98.52 | 100% | 98.52 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 98.52 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.06.03.01 | CONCRETO EN POZO PERCOLADOR f'c=175 kg/cm2 |  | m3 | 4.83 | 100% | 4.83 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.83 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.06.04.01 | CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 3.76 | 100% | 3.76 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.76 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 27.44 | 100% | 27.44 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 27.44 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 109.15 | 100% | 109.15 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 109.15 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.05 | MUROS Y TABIQUES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.06.05.01 | MURO DE SOGA LADRILLO KK. 18 HUECOS |  | m2 | 68.21 | 100% | 68.21 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 68.21 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.06 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.06.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=110MM |  | m | 13 | 100% | 13 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 13 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.06.02 | FILTRO DE GRAVA O CASCAJO DE 2" |  | m3 | 8.9 | 100% | 8.9 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 8.9 | #VALUE! | 0% | 0
03.06.06.03 | TAPA DE INSPECCION D= 0.60, CONCRETO, INC MARCO METAL |  | und | 4 | 100% | 4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4 | #VALUE! | 0% | 0
03.07 | TANQUE IMHOFF (01 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 66.22 | 100% | 66.22 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 66.22 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO |  | m2 | 66.22 | 100% | 66.22 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 66.22 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 231.77 | 100% | 231.77 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 231.77 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.02.02 | REFINE Y COMPACTACION PARA LOSA DE FONDO CON EQUIPO LIVIANO |  | m2 | 66.22 | 100% | 66.22 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 66.22 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 289.71 | 100% | 289.71 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 289.71 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 67.22 | 100% | 67.22 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 67.22 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.03.02 | DADO DE APOYO PARA TUBERIA F´C=140 KG/CM2 |  | m3 | 0.16 | 100% | 0.16 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.16 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 1.12 | 100% | 1.12 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.12 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 109.47 | 100% | 109.47 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 109.47 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 396.79 | 100% | 396.79 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 396.79 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 10800.94 | 100% | 10800.94 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10800.94 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 257.97 | 100% | 257.97 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 257.97 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 30.85 | 100% | 30.85 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 30.85 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.06 | ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 200MM |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE F° F° A PVC |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 45°X200 MM |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90°X200 MM |  | und | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 200 MM |  | m | 60.19 | 100% | 60.19 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 60.19 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.06.06 | SUM. E INST. ABRAZADERA 200mm C/ARANDELAS INC/PERNO 1/4" X 3" + NEOPRENO |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.06.07 | VALVULA DE COMPUERTA DE Fo. Fdo. MAZZA DE 200mm |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.06.08 | SUM. E INST. DE BLAFES |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.07 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.07.01 | TAPA METALICA DE 0.70 x 0.70 m. |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.07.02 | BARANDAS DE TUBO NEGRO, DIAMETRO 2" |  | m | 25.2 | 100% | 25.2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 25.2 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.07.03 | ESCALERA DE GATO |  | und | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
03.07.08 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.07.08.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA |  | m | 24.2 | 100% | 24.2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 24.2 | #VALUE! | 0% | 0
03.08 | FILTRO BIOLOGICO (01 UND) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 64.58 | 100% | 64.58 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 64.58 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 64.58 | 100% | 64.58 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 64.58 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 12 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 64.58 | 100% | 64.58 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 64.58 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA PARTIDA 3" |  | m3 | 153.83 | 100% | 153.83 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 153.83 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 64.58 | 100% | 64.58 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 64.58 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 71.11 | 100% | 71.11 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 71.11 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 288.2 | 100% | 288.2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 288.2 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 6034.81 | 100% | 6034.81 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 6034.81 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 311.53 | 100% | 311.53 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 311.53 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 130.55 | 100% | 130.55 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 130.55 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.06 | PINTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.06.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES |  | m2 | 130.55 | 100% | 130.55 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 130.55 | #VALUE! | 0% | 0
03.08.07 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.08.07.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA |  | m | 37.3 | 100% | 37.3 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 37.3 | #VALUE! | 0% | 0
03.09 | CAMARA DE CONTACTO (01 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 3.75 | 100% | 3.75 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.75 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 3.75 | 100% | 3.75 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.75 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 0.94 | 100% | 0.94 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.94 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 1.17 | 100% | 1.17 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1.17 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 3.75 | 100% | 3.75 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.75 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.03 | OBRAS DE CONCRETO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 3.75 | 100% | 3.75 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.75 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 6.27 | 100% | 6.27 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 6.27 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 20.47 | 100% | 20.47 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 20.47 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.03.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 214.03 | 100% | 214.03 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 214.03 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.04 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 20.85 | 100% | 20.85 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 20.85 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.04.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 18.41 | 100% | 18.41 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18.41 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.05 | PINTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.05.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES |  | m2 | 18.41 | 100% | 18.41 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 18.41 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.06 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 0.72 | 100% | 0.72 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.72 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.07 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.07.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA |  | m | 7.5 | 100% | 7.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.08 | ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.09.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM. |  | m | 11.29 | 100% | 11.29 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.29 | #VALUE! | 0% | 0
03.09.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UF 160mm x 90° |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.10 | DOSIFICADOR (01 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 2.41 | 100% | 2.41 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.41 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 2.41 | 100% | 2.41 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.41 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 0.6 | 100% | 0.6 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.6 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 0.75 | 100% | 0.75 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.75 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 2.41 | 100% | 2.41 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.41 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.03 | OBRAS DE CONCRETO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 2.41 | 100% | 2.41 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.41 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 3.48 | 100% | 3.48 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.48 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 7.7 | 100% | 7.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.7 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.03.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 60.8 | 100% | 60.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 60.8 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.04 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.04.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 8.93 | 100% | 8.93 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 8.93 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.04.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 7.43 | 100% | 7.43 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.43 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.05 | PINTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.05.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES |  | m2 | 7.43 | 100% | 7.43 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.43 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.06 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. |  | und | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.07 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.10.07.01 | DOSIFICADOR DE CLORO |  | und | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0
03.10.07.02 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA |  | m | 4.81 | 100% | 4.81 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.81 | #VALUE! | 0% | 0
03.11 | LECHO DE SECADO (01 UND.) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 74.74 | 100% | 74.74 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 74.74 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 74.74 | 100% | 74.7409 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 74.7409 | #VALUE! | -0% | 0
03.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 74.74 | 100% | 74.74 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 74.74 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 89.69 | 100% | 89.6897 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 89.6897 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.03 | FILTROS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.03.01 | FILTRO DE ARENA FINA |  | m3 | 8.99 | 100% | 8.99 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 8.99 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.03.02 | FILTRO DE ARENA GRUESA |  | m3 | 4.5 | 100% | 4.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.03.03 | FILTRO DE GRAVA FINA |  | m3 | 4.5 | 100% | 4.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.03.04 | FILTRO DE GRAVA MEDIA |  | m3 | 4.5 | 100% | 4.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.03.05 | FILTRO DE GRAVA GRUESA |  | m3 | 8.99 | 100% | 8.99 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 8.99 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.04.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 2.4 | 100% | 2.4 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.4 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.04.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SOPORTE DE TUBOS |  | m3 | 0.8 | 100% | 0.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 0.8 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.05 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.05.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 35.82 | 100% | 35.82 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 35.82 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.05.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS |  | kg | 681.86 | 100% | 681.86 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 681.86 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.05.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 228.84 | 100% | 228.84 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 228.84 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.06 | ESTRUCTURAS DE MADERA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.06.01 | TIJERAL DE MADERA ESTRUCTURAL |  | p2 | 285.46 | 100% | 285.46 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 285.46 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.06.02 | CORREA DE MADERA DE 2"X3" |  | p2 | 197.83 | 100% | 197.83 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 197.83 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.07 | COBERTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.07.01 | COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA |  | m2 | 91.05 | 100% | 91.05 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 91.05 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.07.02 | CUMBRERA DE CALAMINA |  | m | 10.05 | 100% | 10.05 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10.05 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.08 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.08.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 51.52 | 100% | 51.52 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 51.52 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.08.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 37.44 | 100% | 37.44 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 37.44 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.09 | ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.11.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM |  | m | 22.58 | 100% | 22.58 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 22.58 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90°X160 MM |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
03.11.09.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 160MM |  | und | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5 | #VALUE! | 0% | 0
03.12 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA METALICA (EN PTAR 01, PTAR 02 Y PTAR 03) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.12.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 1436.47 | 100% | 1436.47 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1436.47 | #VALUE! | 0% | 0
03.12.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 1436.47 | 100% | 1436.47 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1436.47 | #VALUE! | 0% | 0
03.12.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.12.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 4.5 | 100% | 4.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.12.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 5.63 | 100% | 5.63 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 5.63 | #VALUE! | 0% | 0
03.12.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.12.03.01 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS |  | m3 | 4.5 | 100% | 4.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.5 | #VALUE! | 0% | 0
03.12.04 | CERCO DE PROTECCIÓN | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.12.04.01 | COLUMNA DE TUBO DE ACERO DE 2"x2 mm. |  | und | 96 | 100% | 96 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 96 | #VALUE! | 0% | 0
03.12.04.02 | MALLA METALICA PROTECTORA OLIMPICA DE 2", CON MARCO DE "L" 1 1/4" |  | m2 | 408.34 | 100% | 408.34 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 408.34 | #VALUE! | 0% | 0
03.12.04.03 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 2"x2", CON MARCO DE TUBO FIERRO ø 2" |  | m2 | 12.32 | 100% | 12.32 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 12.32 | #VALUE! | -0% | 0
03.12.04.04 | ALAMBRE DE PÚAS SOBRE MALLA |  | m | 220 | 100% | 220 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 220 | #VALUE! | 0% | 0
03.12.05 | VARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
03.12.05.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | m2 | 1436.47 | 100% | 1436.47 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1436.47 | #VALUE! | 0% | 0
04 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (10 UND) | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01 | ESTRUCTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 247.31 | 100% | 247.31 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 247.31 | #VALUE! | 0% | 0
04.01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 247.31 | 100% | 247.31 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 247.31 | #VALUE! | 0% | 0
04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 10.8 | 100% | 10.8002 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10.8002 | #VALUE! | -0% | 0
04.01.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION |  | m2 | 22.85 | 100% | 22.8471 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 22.8471 | #VALUE! | 0% | 0
04.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 13.5 | 100% | 13.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 13.5 | #VALUE! | 0% | 0
04.01.03 | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON MORTERO DE TIERRA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.03.01 | CIMIENTO CORRIDO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA |  | m3 | 10.8 | 100% | 10.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10.8 | #VALUE! | 0% | 0
04.01.03.02 | SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA |  | m3 | 4.96 | 100% | 4.9601 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.9601 | #VALUE! | -0% | 0
04.01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 57.6 | 100% | 57.6002 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 57.6002 | #VALUE! | -0% | 0
04.01.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.01.04.01 | CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA C:H, 1:8 E=2" |  | m2 | 15.7 | 100% | 15.7003 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 15.7003 | #VALUE! | -0% | 0
04.02 | ARQUITECTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.02.01 | MUROS Y TABIQUES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.02.01.01 | MURO DE ADOBE TIPO SOGA 10X20X30CM |  | m2 | 129.56 | 100% | 129.5603 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 129.5603 | #VALUE! | -0% | 0
04.02.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.02.02.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 52.86 | 100% | 52.8603 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 52.8603 | #VALUE! | -0% | 0
04.02.02.02 | ENLUCIDO DE YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIOR |  | m2 | 75.87 | 100% | 75.87 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 75.87 | #VALUE! | 0% | 0
04.02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.02.03.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO |  | m2 | 15.7 | 100% | 15.7 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 15.7 | #VALUE! | 0% | 0
04.02.04 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.02.04.01 | PUERTA METALICA ACANALADA 1/32" C/MARCO 1"X1"X2 MM Y REFUERZOS |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
04.02.04.02 | VENTANA METALICA C/MARCO 1"X1"X2MM, INC. VIDRIO SEMIDOBLE |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
04.02.05 | COBERTURA | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.02.05.01 | VIGA DE MADERA 2"X3"X1.40M |  | m | 45 | 100% | 44.9997 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 44.9997 | #VALUE! | 0% | 0
04.02.05.02 | CORREAS DE MADERA 2"X2"X10' |  | m | 75 | 100% | 74.9993 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 74.9993 | #VALUE! | 0% | 0
04.02.05.03 | COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83X1.83M |  | m2 | 47.18 | 100% | 47.18 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 47.18 | #VALUE! | 0% | 0
04.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.03.01 | APARATOS SANITARIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.03.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE INODORO |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE LAVATORIO |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE LAVADERO DE GRANITO |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE DUCHA |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.01.05 | SUMIDEROS DE 2" PARA DUCHA |  | und | 20 | 100% | 20 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 20 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 4" |  | m | 51.5 | 100% | 51.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 51.5 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 2" |  | m | 61.5 | 100% | 61.5007 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 61.5007 | #VALUE! | -0% | 0
04.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 D= 1/2¨ |  | m | 100 | 100% | 100 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 100 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.03 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ACCESORIOS | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.03.03.01 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 1/2" |  | und | 70 | 100% | 70 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 70 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.03.02 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 2" |  | und | 120 | 100% | 120 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 120 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.03.03 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 4" |  | und | 30 | 100% | 30 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 30 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.03.04 | SUMINISTRO DE YEE PVC SAP 2" |  | und | 40 | 100% | 40 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 40 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.03.05 | SUMINISTRO DE TEE PVC DE 1/2" |  | und | 30 | 100% | 30 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 30 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.03.06 | INSTALACION DE ACCESORIOS PVC |  | und | 270 | 100% | 270 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 270 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.04 | INSTALACIONES DE BIODIGESTOR 10 UND | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.03.04.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 38.14 | 100% | 38.14 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 38.14 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.04.02 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 31.03 | 100% | 31.0297 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 31.0297 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.04.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 11.01 | 100% | 11.01 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 11.01 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.04.04 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" |  | pza | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.04.05 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 |  | m3 | 2.8 | 100% | 2.8 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.8 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.04.06 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 24 | 100% | 24 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 24 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.04.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 19.2 | 100% | 19.2001 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 19.2001 | #VALUE! | -0% | 0
04.03.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 2" |  | m | 23 | 100% | 22.9994 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 22.9994 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.04.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 LTS |  | und | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.05 | ZANJA DE INFILTRACION | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
04.03.05.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 30 | 100% | 30 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 30 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.05.02 | EXCAVACION MASIVA MANUAL |  | m3 | 7.5 | 100% | 7.5 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 7.5 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.05.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 4.38 | 100% | 4.38 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 4.38 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO |  | m3 | 2.88 | 100% | 2.88 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2.88 | #VALUE! | 0% | 0
04.03.05.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 3.9 | 100% | 3.9012 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 3.9012 | #VALUE! | -0% | 0
04.03.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS CRIBADAS PVC SAL 4" |  | m | 69 | 100% | 69 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 69 | #VALUE! | 0% | 0
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[8 empty] | 1.73% |  | #VALUE! | 100% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 1.73% |  | #VALUE! | 100% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 1.73% |  | #VALUE! | 100% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 1.73% |  | #VALUE! | 100% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 1.73% |  | #VALUE! | 100% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 1.73% |  | #VALUE! | 100% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 1.73% |  | #VALUE! | 100% |  | #VALUE! | 0%
. | [7 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%
[8 empty] | 0% |  | #VALUE! | 0% |  | #VALUE! | 0%

## M4
10
#NAME?
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [12 empty] | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [12 empty] | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | DIAS
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
| 04 | : | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 04 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
17 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
17.01 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO |  | und | 10 | 100% | 10 | 0% | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 10 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
17.02 | COORDINACION INTER INSTITUCIONAL |  | und | 6 | 100% | 6 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 6 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
17.03 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50M |  | und | 12 | 100% | 12 |  | 0% | 0 |  | 100% | 12 |  | 0% | 0
17.04 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30M |  | und | 10 | 100% | 10 |  | 0% | 0 |  | 100% | 10 |  | 0% | 0
18 | MITIGACION AMBIENTAL
18.01 | INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS |  | und | 2 | 100% | 2 |  | 0% | 0 |  | 100% | 2 |  | 0% | 0
18.02 | MICRORELLENO SANITARIO |  | und | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
18.03 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN |  | und | 2 | 100% | 2 |  | 0% | 0 |  | 100% | 2 |  | 0% | 0
18.04 | RIEGO CONTINUO DURANTE LA OBRA |  | und | 45 | 100% | 44.9999 |  | 0% | 0 |  | 100% | 44.9999 |  | 0% | 0
18.05 | PLANTON FORESTAL |  | und | 200 | 100% | 200 |  | 0% | 0 |  | 100% | 200 |  | 0% | 0
19 | EDUCACIÓN AMBIENTAL
19.01 | CHARLAS DE CONCIENTIZACION
19.01.01 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA |  | und | 20 | 100% | 20 |  | 0% | 0 |  | 100% | 20 |  | 0% | 0
19.01.02 | CHARLA A LA POBLACION URBANA |  | und | 10 | 100% | 10 |  | 0% | 0 |  | 100% | 10 |  | 0% | 0
19.02 | MEDIDAS DE CONCIENTIZACION
19.02.01 | AFICHES AMBIENTALES DE 0.80 X 0.65 M. |  | und | 200 | 100% | 200 |  | 0% | 0 |  | 100% | 200 |  | 0% | 0
19.02.02 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL |  | und | 160 | 100% | 160 |  | 0% | 0 |  | 100% | 160 |  | 0% | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#DIV/0!

## M5
10
#NAME?
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [12 empty] | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [12 empty] | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | DIAS
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
| 05 | : | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL)
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 05 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL)
20 | ACCIONES ANTES | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
20.01 | ACCIONES DE PROMOCION | [8 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
20.01.01 | DIFUSION RADIAL |  | GLB | 2 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 2 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
20.01.02 | MATERIALES PARA TALLERES DE PROMOCION |  | GLB | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | #VALUE! | 100% | 1 | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE!
20.01.03 | SENSIBILIZACION A LAS FAMILIAS |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
20.01.04 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL |  | mes | 0.5 | 100% | 0.5 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0.5 |  | 0% | 0
20.02 | ACCIONES DE CAPACITACION
20.02.01 | EQUIPOS AUDIO VISUALES |  | GLB | 2 | 100% | 2 |  | 0% | 0 |  | 100% | 2 |  | 0% | 0
20.02.02 | IMPRESORA |  | GLB | 2 | 100% | 2 |  | 0% | 0 |  | 100% | 2 |  | 0% | 0
20.02.03 | MOVILIDAD Y TRANSPORTE |  | GLB | 2 | 100% | 2 |  | 0% | 0 |  | 100% | 2 |  | 0% | 0
20.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA
20.03.01 | TALLERES DE SENSIBILIZACION |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
21 | ACCIONES DURANTE
21.01 | ACCIONES DE PROMOCION
21.01.01 | CONSTITUCCION DE LA JASS |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
21.01.02 | FORMALIZAR DE LA JASS |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
21.01.03 | MATERIALES PARA TALLERES DE CAPACITACION JASS |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
21.02 | ACCIONES DE CAPACITACION
21.02.01 | MATERIALES PARA EL USO DE LA JASS |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
21.02.02 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL |  | mes | 0.5 | 100% | 0.5 |  | 0% | 0 |  | 100% | 0.5 |  | 0% | 0
21.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA
21.03.01 | EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION |  | GLB | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
22 | ACCIONES DESPUES
22.01 | ACCIONES DE PROMOCION
22.01.01 | CONCURSO DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD |  | GLB | 1 | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
22.02 | ACCIONES DE CAPACITACION
22.02.01 | MATERIALES PARA TALLERES DE JASS |  | GLB | 1 | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
22.02.02 | MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PROMOCION |  | GLB | 1 | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
22.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA
22.03.01 | CAMPAÑAS DE SALUD E HIGIENE DE COMUNIDAD E INSTITUCION |  | GLB | 1 | 0% | 0 |  | 100% | 1 |  | 100% | 1 |  | 0% | 0
22.03.02 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL |  | mes | 0.5 | 0% | 0 |  | 100% | 0.5 |  | 100% | 0.5 |  | 0% | 0
0
0
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 100% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 100% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 100% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 100% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 100% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 100% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 90% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | 0% |  | #VALUE!
[11 empty] | 0% |  |  |  | 0

## Resumen
10
RESUMEN DE LA VALORIZACION
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
► |  | 2593751.4262 | INC. IGV
► |  | 2593751.43 | INC. IGV
#NAME?
ADELANTOS OTORGADOS |  |  | FECHA | MONTO C/IGV | MONTO S/IGV | % PRESUPUESTO
Adelanto en Efectivo |  |  | Nov. del 2016 | 259375.143 | 219809.44 | 10%
Adelanto de Materiales |  |  | Ene. del 2017 | 518750.286 | 439618.89 | 20%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO |  |  |  | 778125.429 | 659428.33 | 30%
2017-10-18
DESCRIPCION | [5 empty] | VALORIZACION
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)
1 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 7421.78
3 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 20614.27
4 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 263.191
5 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) |  |  |  |  | 6068.5
1 | SECTOR SANCARAGRA |  |  |  |  | 0
2 | SECTOR UNGUYMARAN |  |  |  |  | 0
COSTO DIRECTO TOTAL | [5 empty] | 34104.55 | 157911.3591 | -123806.8091 |  | 0.00541 | 0.0002312 |  | 295.1098
GASTOS GENERALES |  | 8 |  |  |  | 2728.364
UTILIDADES |  | 7 |  |  |  | 2387.3185
PRESUPUESTO REFERENCIAL | [5 empty] | 39220.2325 |  |  | 268343.02 | 3141.9
PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | 1 |  |  | 39220.23
- |  |  |  |  | V | 39220.23
REAJUSTES (S) | [8 empty] | 1552.3
1 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0.16955
2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0.16955 | 1.8305
3 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 1 | 0
4 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1.6609
5 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) |  |  |  | 1 | 0
1 | SECTOR SANCARAGRA |  |  |  | 1
2 | SECTOR UNGUYMARAN |  |  |  | 1
[5 empty] | S | 0 | 0 | 392.2023 |  |  | 1.8305
VALORIZACION BRUTA (VB= V+S) | [5 empty] | 39220.23 | 46672.0737 | 42004.8663 | 0
DEDUCCIONES DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN (D)
Adelanto Directo | [5 empty] | 0
Adelanto de Materiales | [5 empty] | 0
[5 empty] | D | 0
AMORTIZACIONES (A)
Adelanto Directo |  | 0% |  |  |  | 0 | 659428.33
Adelanto de Materiales |  | 0% |  |  |  | 0 | [6 empty] | 157911.3591
[5 empty] | A | 0
VALORIZACION NETA (VN= VB-D-A) | [5 empty] | 39220.23 | 39220.23
MULTA POR ATRAZO (M) | [12 empty] | 32395.912
MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA | [10 empty] | 298500
EFECTIVO | [5 empty] | 39220.23
IGV (18%VN) | [5 empty] | 7059.64
TOTAL (EFECTIVO + IGV) | [5 empty] | 46279.87 | [6 empty] | 252220.13
2017-10-18
DESCRIPCION |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 25644.94 | 36511.11 | 19742.68 | 56989.7 | 0 | 3694.24 | 9686.79 | 6300.2 | 0 | 30719.49 | 10946.35 | 0
SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  | 81230.14 | 47088.63 | 46278.82 | 98833.94 | 0 | 101983.26 | 28591.85 | 18053.12 | 0 | 0 | 27440.92 | 7421.78
SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  |  | 25777.58 | 157210.17 | 74571.38 | 85472.49 | 0 | 194194.71 | 99691.36 | 215745.16 | 0 | 250532.3 | 67301.28 | 20614.27
MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  | 113.48 | 0 | 2961.92 | 9844.13 | 0 | 4551 | 5934.06 | 1547.4 | 0 | 8269.61 | 0 | 0
EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9557.21 | 14007.3 | 263.19 | 0 | 0 | 0 | 6068.5
GG+UTI |  |  | 152681.061 | 276931.3965 | 165088.02 | 288811.299 | 0 | 361077.483 | 181598.064 | 278195.4305 | 0 | 332949.61 | 121541.8325 | 39220.2325
VALORIZACION CONTRACTUAL (V) |  |  | 152681.061 | 276931.3965 | 165088.02 | 288811.299 | 0 | 361077.483 | 181598.064 | 278195.4305 | 0 | 332949.61 | 121541.8325 | 39220.2325
RESUMEN DE REAJUSTES (S) |  |  | 1: 0
VALORIZACION BRUTA (VB= V+S) |  |  | 152681.061 | 276931.3965 | 165088.02 | 288811.299 | 0 | 361077.483 | 181598.064 | 278195.4305 | 0 | 332949.61 | 121541.8325 | 39220.2325
DEDUCCIONES DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN (D) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adelantos Directos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adelantos de Materiales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMORTIZACIONES (A) |  |  | 15268.11 | 27693.14 | 49526.4 | 86643.39 | 0 | 108323.25 | 54479.42 | 83458.63 | 0 | 234035.99 | 0 | 0
Adelantos Directos |  | 10% | 15268.11 | 27693.14 | 16508.8 | 28881.13 | 0 | 36107.75 | 18159.81 | 27819.54 | 0 | 49371.16 | 0 | 0
Adelantos de Materiales |  | 20% | 0 | 0 | 33017.6 | 57762.26 | 0 | 72215.5 | 36319.61 | 55639.09 | 0 | 184664.83 | 0 | 0
VALORIZACION NETA (VN= VB-D-A) |  |  | 137412.951 | 249238.2565 | 115561.62 | 202167.909 | 0 | 252754.233 | 127118.644 | 194736.8005 | 0 | 98913.62 | 121541.8325 | 39220.2325
MULTA POR ATRAZO DE OBRA (M)
MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA
EFECTIVO |  |  | 137412.951 | 249238.2565 | 115561.62 | 202167.909 | 0 | 252754.24 | 127118.644 | 194736.8005 | 0 | 98913.62 | 121541.8325 | 39220.2325
IGV (18%VN) |  |  | 24734.33 | 44862.89 | 20801.09 | 36390.22 | 0 | 45495.76 | 22881.36 | 35052.62 | 0 | 17804.45 | 21877.53 | 7059.64
TOTAL (EFECTIVO + IGV) |  |  | 162147.281 | 294101.1465 | 136362.71 | 238558.129 | 0 | 298250 | 150000.004 | 229789.4205 | 0 | 116718.07 | 143419.3625 | 46279.8725
|  |  | 162147.281 | 294101.148 | 136362.71 | 238558.129 | 0 | 298250 | 150000.004 | 229789.4205 | 0 | 116718.0025
|  |  | 162147.28 | 294101.15 | 136362.71 | 238558.16
|  |  |  | 294101.158 |  |  |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO | 1815625.996
[9 empty] | AD. DIRECTO | 259375.143
[9 empty] | AD. MATERIALES | 518750.286
|  |  |  | 294101.148 |  |  |  |  | MONTO CONTRACT. | 2593751.425
240809.914
-0.004026
0.005974
Note on E74: ci7: 157210.18
Note on F74: ci7: 74571.38
Note on I73: ci7: 87130.55
Note on I74: ci7: 208894.87
Note on J73: ci7: 28591.85
Note on K74: ci7: 215745.16

## Curva S
10
CURVA "S"
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
► |  | 2593751.4262 | INC. IGV
► |  | 2593751.43 | INC. IGV
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 10% | 1
|  |  |  | 20% | 2
|  |  |  | 30% | 3
|  |  |  | 40% | 4
|  |  |  | 50% | 4
|  |  |  | 60% | 5
|  |  |  | 70% | 6
|  |  |  | 80% | 7
|  |  |  | 90% | 7
|  |  |  | 100% | 8
9
10
11
| DESCRIPCION | % AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE EJECUTADO |  |  | DESCRIPCION | % AVANCE PROGRAMADO | % AVANCE EJECUTADO
| 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0% | 0%
| 1 | 6.19% | 6.95% |  |  | 1 | 6.19% | 6.95%
| 2 | 13.38% | 19.54% |  |  | 2 | 13.38% | 19.54%
| 3 | 21.22% | 27.06% |  |  | 3 | 21.22% | 27.06%
| 4 | 33.09% | 40.19% |  |  | 4 | 33.09% | 40.19%
| PARALIZADO | 33.09% | 40.19% |  |  | 5 | 33.09% | 40.19%
| 5 | 52.15% | 56.62% |  |  | 6 | 52.15% | 56.62%
| 6 | 63% | 64.88% |  |  | 7 | 63%
| 7 | 77.46% | 77.54% |  |  | 8 | 77.46%
| PARALIZADO | 77.46% | 77.54% |  |  | 9 | 77.46%
| 8 | 90.02% | 92.69% |  |  | 12 | 100%
| 9 | 95.77% | 98.22% |  |  | 12 | 100%
| 10 | 100% | 100%

## R
10
#NAME?
► |  |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  |  | PRECIOS UNITARIOS
| MONTO CONTRATADO (C/ IGV) |  |  | 2593751.43
| MONTO CONTRATADO (S/ IGV) |  |  | 2198094.43
CUADRO DE REAJUSTES
CALCULO DEL REAJUSTE DE LA OBRA
VALORES CALCULADOS SIN IGV
| 1 |  | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | REAJUSTE |  | REINTEGRO
C= VALx(Kr-1)
| No | MES | PROGRAMADO | REAL | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? | 47869.9149 | 29491.681 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | #NAME? | 31843.1545 | 41987.7765 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | #NAME? | 55988.9537 | 22704.082 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | #NAME? | 80674.3164 | 65538.155 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | #NAME? | 8662.8326 | 4248.376 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | #NAME? | 5231.6528 | 11139.8085 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | #NAME? | 0 | 7245.23 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1
| 8 | #NAME? | 0 | 35327.4135 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | #NAME? | 0 | 12588.3025 | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | 2017-10-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 87832.1082 | 230270.825 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO DEL MES |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO TOTAL |  | 0
| 2 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | REAJUSTE |  | REINTEGRO
C= VALx(Kr-1)
| No | MES | PROGRAMADO | REAL | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? | 28512.5807 | 93414.661 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | #NAME? | 52829.3028 | 54151.9245 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | #NAME? | 87123.6225 | 53220.643 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | #NAME? | 113088.9642 | 113659.031 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | #NAME? | 41510.7665 | 117280.749 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | #NAME? | 19975.5874 | 32880.6275 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | #NAME? | 59105.5557 | 20761.088 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1
| 8 | #NAME? | 88276.1498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | #NAME? | 4135.3822 | 31557.058 | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | 2017-10-18 | 30902.9173 | 8535.047 | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 139952.9253 | 525460.829 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO DEL MES |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO TOTAL |  | 0
| 3 |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | REAJUSTE |  | REINTEGRO
C= VALx(Kr-1)
| No | MES | PROGRAMADO | REAL | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? | 12720.0794 | 29644.217 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | #NAME? | 57489.4386 | 180791.6955 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | #NAME? | 26494.5758 | 85757.087 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | #NAME? | 67011.0069 | 98293.3635 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | #NAME? | 368955.2514 | 223323.9165 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | #NAME? | 206307.2304 | 114645.064 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | #NAME? | 258601.75 | 248106.934 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1
| 8 | #NAME? | 187853.9328 | 288112.145 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | #NAME? | 122364.5678 | 77396.472 | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | 2017-10-18 | 61979.4718 | 23706.4105 | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 83984.0145 | 1369777.305 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO DEL MES |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO TOTAL |  | 0
| 4 |  | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | REAJUSTE |  | REINTEGRO
C= VALx(Kr-1)
| No | MES | PROGRAMADO | REAL | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? | 19577.715 | 130.502 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | #NAME? | 15906.317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | #NAME? | 2720.808 | 3406.208 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | #NAME? | 0 | 11320.7495 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | #NAME? | 0 | 5233.65 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | #NAME? | 0 | 6824.169 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | #NAME? | 0 | 1779.51 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1
| 8 | #NAME? | 0 | 9510.0515 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | 2017-10-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 18627.125 | 38204.84 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO DEL MES |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO TOTAL |  | 0
| 5 |  | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL)
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | REAJUSTE |  | REINTEGRO
C= VALx(Kr-1)
| No | MES | PROGRAMADO | REAL | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? | 27401.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | #NAME? | 0 | 10990.7915 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | #NAME? | 6978.775 | 16108.395 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | #NAME? | 0 | 302.6685 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | #NAME? | 0 | 0 | 1
| 8 | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | 2017-10-18 | 0 | 6978.775 | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 6978.775 | 34380.63 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO DEL MES |  | 0
[6 empty] | REINTEGRO TOTAL |  | 0
| 8 |  | SECTOR UNGUYMARAN
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | REAJUSTE |  | REINTEGRO
C= VALx(Kr-1)
| No | MES | PROGRAMADO | REAL | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | #NAME? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | #REF! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
REINTEGRO ACUM. ANTERIOR
REINTEGRO DEL MES
REINTEGRO TOTAL
RESUMEN DEL REAJUSTE MENSUAL
| REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  |  | 0
| REINTEGRO DEL MES |  |  | 0
| REINTEGRO TOTAL |  |  | 0

## FP1 (hidden)
12
2017-10-18
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTES
01 |  | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
K = + 0.05631 x (ACLr/ACLo) + 0.06218 x (MAQr/MAQo) + 0.09259 x (PVCr/PVCo) + 0.4191 x (MOr/MOo) + 0.36982 x (IGPr/IGPo)
MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | DESCRIPCION DEL INSUMO
n |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material
1 | ACL | 2 | 0.05631 | 100% | 0.05631 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
2 | MAQ | 48 | 0.06218 | 100% | 0.06218 | MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
3 | PVC | 72 | 0.09259 | 100% | 0.09259 | TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC
4 | MO | 47 | 0.4191 | 100% | 0.4191 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
5 | IGP | 39 | 0.36982 | 100% | 0.36982 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
|  |  |  | Ʃ | 1
[7 empty] | Kr( | 12 | ) | Kr-> Coef. Reajuste Actual
n | MONOMIO |  |  | % DE | Io | Ir | Kr( | 2017-10-18 | ) | Io -> Indice Base
|  |  |  | INCIDENCIA | 2016-04-15 | #NAME? | Ir= | #N/A |  | Ir -> Indice Actual
1 | + 0.05631 x (ACLr/ACLo) |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
2 | + 0.06218 x (MAQr/MAQo) |  |  | 100% | 334.68 | #N/A | #N/A
3 | + 0.09259 x (PVCr/PVCo) |  |  | 100% | 334.65 | #N/A | #N/A
4 | + 0.4191 x (MOr/MOo) |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
5 | + 0.36982 x (IGPr/IGPo) |  |  | 100% | 351.51 | #N/A | #N/A
|  |  |  | COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2017-10-18 |  | 1
LOS INDICES UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR, PORQUE HASTA LA FECHA AUN NO SE HA PUBLICADO LOS INDICES CORRESPONDIENTE AL MES DE VALORIZACION
K = + 0.079 x (MADr/MADo) + 0.081 x (HORr/HORo) + 0.083 x (CEMr/CEMo) + 0.143 x (ACEr/ACEo) + 0.243 x (MOr/MOo) + 0.371 x (IGPr/IGPo)

## FP2 (hidden)
12
2017-10-18
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTES
02 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE
K = + 0.06538 x (ACLr/ACLo) + 0.07009 x (PVCr/PVCo) + 0.46162 x (MOr/MOo) + 0.40291 x (IGPr/IGPo)
MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | DESCRIPCION DEL INSUMO
n |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material
1 | ACL | 2 | 0.06538 | 100% | 0.06538 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
2 | PVC | 72 | 0.07009 | 100% | 0.07009 | TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC
3 | MO | 47 | 0.46162 | 100% | 0.46162 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
|  | 47 |  | 100% | 0.46162 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
|  | 47 |  | 100% | 0.46162 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
|  | 47 |  | 100% | 0.46162 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
4 | IGP | 39 | 0.40291 | 100% | 0.40291 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1 | ACL
2 | PVC
3 | MO
4 | IGP
|  |  |  | Ʃ | 1
[7 empty] | Kr( | 12 | ) | Kr-> Coef. Reajuste Actual
n | MONOMIO |  |  | % DE | Io | Ir | Kr( | 2017-10-18 | ) | Io -> Indice Base
|  |  |  | INCIDENCIA | 2016-04-15 | #N/A | Ir= | #N/A |  | Ir -> Indice Actual
1 | + 0.06538 x (ACLr/ACLo) |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
2 | + 0.07009 x (PVCr/PVCo) |  |  | 100% | 334.65 | #N/A | #N/A
3 | + 0.46162 x (MOr/MOo) |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
4 | + 0.40291 x (IGPr/IGPo) |  |  | 100% | 351.51 | #N/A | #N/A
1 | + x (ACLr/ACLo)
2 | + x (PVCr/PVCo)
3 | + x (MOr/MOo)
4 | + x (IGPr/IGPo)
|  |  |  | COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2017-10-18 |  | 1
LOS INDICES UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR, PORQUE HASTA LA FECHA AUN NO SE HA PUBLICADO LOS INDICES CORRESPONDIENTE AL MES DE VALORIZACION
K = + 0.129 x (CEMr/CEMo) + 0.158 x (HORr/HORo) + 0.258 x (MOr/MOo) + 0.455 x (IGPr/IGPo)

## FP3 (hidden)
12
2017-10-18
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTES
03 |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
K = + 0.067 x (PVCr/PVCo) + 0.09232 x (MAQr/MAQo) + 0.10103 x (ACEr/ACEo) + 0.41943 x (MOr/MOo) + 0.32022 x (IGPr/IGPo)
MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | DESCRIPCION DEL INSUMO
n |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material
1 | PVC | 72 | 0.067 | 100% | 0.067 | TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
2 | MAQ | 48 | 0.09232 | 100% | 0.09232 | MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
3 | ACE | 3 | 0.10103 | 100% | 0.10103 | ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
4 | MO | 47 | 0.41943 | 100% | 0.41943 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
5 | IGP | 39 | 0.32022 | 100% | 0.32022 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.10103 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.067 | #N/A
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
3 | ACE | 3 | 0.10103 | 100% | 0.10103 | ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
4 | MO | 47 | 0.41943 | 100% | 0.41943 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
5 | IGP | 39 | 0.32022 | 100% | 0.32022 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  | 2 |  | 100% | 0.067 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
2 | MAQ
3 | ACE
|  |  |  | Ʃ | 1
[7 empty] | Kr( | 12 | ) | Kr-> Coef. Reajuste Actual
n | MONOMIO |  |  | % DE | Io | Ir | Kr( | 2017-10-18 | ) | Io -> Indice Base
|  |  |  | INCIDENCIA | 2016-04-15 | #N/A | Ir= | #N/A |  | Ir -> Indice Actual
1 | + 0.067 x (PVCr/PVCo) |  |  | 100% | 334.65 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
2 | + 0.09232 x (MAQr/MAQo) |  |  | 100% | 334.68 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
3 | + 0.10103 x (ACEr/ACEo) |  |  | 100% | 513.35 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
4 | + 0.41943 x (MOr/MOo) |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
5 | + 0.32022 x (IGPr/IGPo) |  |  | 100% | 351.51 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
3 | + 0.10103 x (ACEr/ACEo) |  |  | 100% | 513.35 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
4 | + 0.41943 x (MOr/MOo) |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
5 | + 0.32022 x (IGPr/IGPo) |  |  | 100% | 351.51 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
0 | + x (0r/0o)
0 | + x (0r/0o)
0 | + x (0r/0o)
0 | + x (0r/0o)
0 | + x (0r/0o)
2 | + x (MAQr/MAQo)
3 | + x (ACEr/ACEo)
|  |  |  | COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2017-10-18 |  | 1
LOS INDICES UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR, PORQUE HASTA LA FECHA AUN NO SE HA PUBLICADO LOS INDICES CORRESPONDIENTE AL MES DE VALORIZACION
K = + 0.058 x (MADr/MADo) + 0.068 x (MAQr/MAQo) + 0.073 x (CEMr/CEMo) + 0.119 x (ACEr/ACEo) + 0.167 x (HORr/HORo) + 0.235 x (MOr/MOo) + 0.28 x (IGPr/IGPo)

## FP4 (hidden)
12
2017-10-18
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTES
04 |  | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
K = + 0.05543 x (PVCr/PVCo) + 0.06817 x (ACLr/ACLo) + 0.07074 x (MAQr/MAQo) + 0.45152 x (MOr/MOo) + 0.35414 x (IGPr/IGPo)
MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | DESCRIPCION DEL INSUMO
n |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material
1 | PVC | 72 | 0.05543 | 100% | 0.05543 | TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
2 | ACL | 2 | 0.06817 | 100% | 0.06817 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
3 | MAQ | 48 | 0.07074 | 100% | 0.07074 | MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
4 | MO | 47 | 0.45152 | 100% | 0.45152 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
|  |  |  | 100% | 0.05543 | #N/A
5 | IGP | 39 | 0.35414 | 100% | 0.35414 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
4 | MO | 47 | 0.45152 | 100% | 0.45152 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  | 49 |  | 100% | 0.05543 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
5 | IGP | 39 | 0.35414 | 100% | 0.35414 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
|  |  |  | Ʃ | 1
[7 empty] | Kr( | 12 | ) | Kr-> Coef. Reajuste Actual
n | MONOMIO |  |  | % DE | Io | Ir | Kr( | 2017-10-18 | ) | Io -> Indice Base
|  |  |  | INCIDENCIA | 2016-04-15 | #N/A | Ir= | #N/A |  | Ir -> Indice Actual
1 | + 0.05543 x (PVCr/PVCo) |  |  | 100% | 334.65 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
2 | + 0.06817 x (ACLr/ACLo) |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
3 | + 0.07074 x (MAQr/MAQo) |  |  | 100% | 334.68 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
4 | + 0.45152 x (MOr/MOo) |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
5 | + 0.35414 x (IGPr/IGPo) |  |  | 100% | 351.51 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
4 | + 0.45152 x (MOr/MOo) |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
|  |  |  | 100% | 0 | #N/A | #N/A
5 | + 0.35414 x (IGPr/IGPo) |  |  | 100% | 351.51 | #N/A | #N/A
0 | + x (0r/0o)
0 | + x (0r/0o)
0 | + x (0r/0o)
0 | + x (0r/0o)
|  |  |  | COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2017-10-18 |  | 1
LOS INDICES UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR, PORQUE HASTA LA FECHA AUN NO SE HA PUBLICADO LOS INDICES CORRESPONDIENTE AL MES DE VALORIZACION
K = + 0.055 x (CEMr/CEMo) + 0.086 x (MADr/MADo) + 0.109 x (HORr/HORo) + 0.119 x (ACEr/ACEo) + 0.272 x (MOr/MOo) + 0.359 x (IGPr/IGPo)

## FP5 (hidden)
12
2017-10-18
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTES
05 |  | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL)
K = + 0.06924 x (PVCr/PVCo) + 0.07846 x (ACLr/ACLo) + 0.43958 x (MOr/MOo) + 0.41272 x (IGPr/IGPo)
MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | DESCRIPCION DEL INSUMO
n |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material
1 | PVC | 72 | 0.06924 | 100% | 0.06924 | TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC
2 | ACL | 2 | 0.07846 | 100% | 0.07846 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO
3 | MO | 47 | 0.43958 | 100% | 0.43958 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
4 | IGP | 39 | 0.41272 | 100% | 0.41272 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
|  |  |  | Ʃ | 1
[7 empty] | Kr( | 12 | ) | Kr-> Coef. Reajuste Actual
n | MONOMIO |  |  | % DE | Io | Ir | Kr( | 2017-10-18 | ) | Io -> Indice Base
|  |  |  | INCIDENCIA | 2016-04-15 | #N/A | Ir= | #N/A |  | Ir -> Indice Actual
1 | + 0.06924 x (PVCr/PVCo) |  |  | 100% | 334.65 | #N/A | #N/A
2 | + 0.07846 x (ACLr/ACLo) |  |  | 100% | 518.1 | #N/A | #N/A
3 | + 0.43958 x (MOr/MOo) |  |  | 100% | 415.58 | #N/A | #N/A
4 | + 0.41272 x (IGPr/IGPo) |  |  | 100% | 351.51 | #N/A | #N/A
|  |  |  | COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2017-10-18 |  | 1
LOS INDICES UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR, PORQUE HASTA LA FECHA AUN NO SE HA PUBLICADO LOS INDICES CORRESPONDIENTE AL MES DE VALORIZACION
K = + 0.056 x (CEMr/CEMo) + 0.133 x (ACEr/ACEo) + 0.147 x (MADr/MADo) + 0.302 x (MOr/MOo) + 0.362 x (IGPr/IGPo)

## FP6 (hidden)
12
2017-10-18
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTES
06 |  | SECTOR SHERAJ
K = + 0.074 x (MOr/MOo) + 0.926 x (IGPr/IGPo)
MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | DESCRIPCION DEL INSUMO
n |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material
1 | MO | 47 | 0.074 | 100% | 0.074 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
2 | IGP | 39 | 0.926 | 100% | 0.926 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
|  |  |  | Ʃ | 1
[7 empty] | Kr( | 12 | ) | Kr-> Coef. Reajuste Actual
n | MONOMIO |  |  | % DE | Io | Ir | Kr( | 2017-10-18 | ) | Io -> Indice Base
|  |  |  | INCIDENCIA | 2016-04-15 | #N/A | Ir= | #N/A |  | Ir -> Indice Actual
1 | + 0.074 x (MOr/MOo) |  |  | 100% | 415.58 | 0.074 | #VALUE!
2 | + 0.926 x (IGPr/IGPo) |  |  | 100% | 351.51 | 0.926 | #VALUE!
|  |  |  | COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2017-10-18 |  | 1
LOS INDICES UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR, PORQUE HASTA LA FECHA AUN NO SE HA PUBLICADO LOS INDICES CORRESPONDIENTE AL MES DE VALORIZACION
K = + 0.074 x (MOr/MOo) + 0.926 x (IGPr/IGPo)

## FP7 (hidden)
12
2017-10-18
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTES
07 |  | SECTOR SANCARAGRA
K = + 0.319 x (Mr/Mo) + 0.3 x (Ir/Io) + 0.107 x (Tr/To) + 0.07 x (Cr/Co) + 0.082 x (AHr/AHo) + 0.055 x (MADHr/MADHo)
MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | DESCRIPCION DEL INSUMO
n |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material
1 | M | 47 | 0.319 | 100% | 0.319 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
2 | I | 39 | 0.3 | 100% | 0.3 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
3 | T | 72 | 0.107 | 100% | 0.107 | TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC
4 | C | 21 | 0.07 | 100% | 0.07 | CEMENTO PORTLAND TIPO I
5 | AH | 5 | 0.082 | 63.41% | 0.051996 | AGREGADO GRUESO
|  | 38 |  | 36.59% | 0.030004 | HORMIGON
6 | M | 49 | 0.067 | 100% | 0.067 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
7 | MADH | 3 | 0.055 | 23.64% | 0.013002 | ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
|  | 28 |  | 18.18% | 0.009999 | DINAMITA
|  | 37 |  | 18.18% | 0.009999 | HERRAMIENTA MANUAL
|  | 50 |  | 40% | 0.022 | MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO
|  |  |  | Ʃ | 1
[7 empty] | Kr( | 12 | ) | Kr-> Coef. Reajuste Actual
n | MONOMIO |  |  | % DE | Io | Ir | Kr( | 2017-10-18 | ) | Io -> Indice Base
|  |  |  | INCIDENCIA | 2016-04-15 | #N/A | Ir= | #N/A |  | Ir -> Indice Actual
1 | + 0.319 x (Mr/Mo) |  |  | 100% | 415.58 | 0.319 | #VALUE!
2 | + 0.3 x (Ir/Io) |  |  | 100% | 351.51 | 0.3 | #VALUE!
3 | + 0.107 x (Tr/To) |  |  | 100% | 334.65 | 0.107 | #VALUE!
4 | + 0.07 x (Cr/Co) |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
5 | + 0.082 x (AHr/AHo) |  |  | 63.41% | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | 36.59% | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
6 | + 0.067 x (Mr/Mo) |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
7 | + 0.055 x (MADHr/MADHo) |  |  | 0.2364 | 513.35 | 0.013 | #VALUE!
|  |  |  | 0.1818 | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | 0.1818 | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | 0.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2017-10-18 |  | 1
LOS INDICES UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR, PORQUE HASTA LA FECHA AUN NO SE HA PUBLICADO LOS INDICES CORRESPONDIENTE AL MES DE VALORIZACION

## FP8 (hidden)
12
2017-10-18
► |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  | PRECIOS UNITARIOS
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTES
08 |  | SECTOR UNGUYMARAN
K = + 0.302 x (Ir/Io) + 0.266 x (Mr/Mo) + 0.173 x (Tr/To) + 0.128 x (Cr/Co) + 0.075 x (Hr/Ho)
MONOMIO | SIMBOLO | CODIGO | COEF. DE | % DE | CI | DESCRIPCION DEL INSUMO
n |  | IU | INCIDENCIA | INCIDENCIA | Material
1 | I | 39 | 0.302 | 100% | 0.302 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
2 | M | 47 | 0.266 | 100% | 0.266 | MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)
3 | T | 72 | 0.173 | 100% | 0.173 | TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC
4 | C | 21 | 0.128 | 100% | 0.128 | CEMENTO PORTLAND TIPO I
5 | H | 38 | 0.075 | 100% | 0.075 | HORMIGON
6 | MDH | 28 | 0.056 | 16.07% | 0.0089992 | DINAMITA
|  | 37 |  | 16.07% | 0.0089992 | HERRAMIENTA MANUAL
|  | 49 |  | 67.86% | 0.038002 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
|  |  |  | Ʃ | 1
[7 empty] | Kr( | 12 | ) | Kr-> Coef. Reajuste Actual
n | MONOMIO |  |  | % DE | Io | Ir | Kr( | 2017-10-18 | ) | Io -> Indice Base
|  |  |  | INCIDENCIA | 2016-04-15 | #N/A | Ir= | #N/A |  | Ir -> Indice Actual
1 | + 0.302 x (Ir/Io) |  |  | 100% | 351.51 | 0.302 | #VALUE!
2 | + 0.266 x (Mr/Mo) |  |  | 100% | 415.58 | 0.266 | #VALUE!
3 | + 0.173 x (Tr/To) |  |  | 100% | 334.65 | 0.173 | #VALUE!
4 | + 0.128 x (Cr/Co) |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
5 | + 0.075 x (Hr/Ho) |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
6 | + 0.056 x (MDHr/MDHo) |  |  | 16.07% | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | 0.1607 | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | 0.6786 | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 2017-10-18 |  | 1
LOS INDICES UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR, PORQUE HASTA LA FECHA AUN NO SE HA PUBLICADO LOS INDICES CORRESPONDIENTE AL MES DE VALORIZACION

## VGRAL.
10
#NAME?
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [10 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [10 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | PLAZO DE EJECUCION REPROG. | 331 | dc
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS | [12 empty] | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO | 2017-10-18
| 01 - 05 | : | VARIOS | [10 empty] | AMPLIACION DE PLAZO 03 |  |  | 21 | dc
FORM. | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO |  |  | VALORIZAR
1 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 200235.5 | 100% |  | 200235.5 | 0% |  | 0 | 100% |  | 200235.5 | 0% |  | 0 |  | 21000 | 40000
2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 456922.46 | 98.38% |  | 449500.68 | 1.624% |  | 7421.78 | 100% |  | 456922.46 | 0% |  | 0
3 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 1191110.7 | 98.27% |  | 1170496.43 | 1.731% |  | 20614.27 | 100% |  | 1191110.7 | 0% |  | 0
4 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  | 33221.6 | 100% |  | 33221.6 | 0% |  | 0 | 100% |  | 33221.6 | 0% |  | 0 | 27180.38 | 27180.38
5 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) |  |  |  |  | 29896.2 | 79.7% |  | 23827.7 | 20.3% |  | 6068.5 | 100% |  | 29896.2 | 0% |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
[7 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 1911386.46 | 98.22% |  | 1877281.91 | 1.78% |  | 34104.55 | 100% |  | 1911386.46 | 0% |  | 0 | 1911386.46
| FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1911386.46 | 98.22% |  | 1877281.91 | 1.78% |  | 34104.55 | 100% |  | 1911386.46 | 0% |  | 0 | 1911386.46 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 1911386.46 | 98.22% |  | 1877281.91 | 1.78% |  | 34104.55 | 100% |  | 1911386.46 | 0% |  | 0 | 1911386.46 | 0
| GASTOS GENERALES |  | 8 | % |  | 152910.9168 | 98.22% |  | 150182.5528 | 1.78% |  | 2728.364 | 100% |  | 152910.9168 | 0% |  | 0 | 152910.9168 | 0
- | UTILIDAD |  | 7 | % |  | 133797.0522 | 98.22% |  | 131409.7337 | 1.78% |  | 2387.3185 | 100% |  | 133797.0522 | 0% |  | 0 | 133797.0522 | 0
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2198094.429 | 98.22% |  | 2158874.1965 | 1.78% |  | 39220.2325 | 100% |  | 2198094.429 | 0% |  | 0 | 2198094.429 | 0
- | I.G.V |  | 18 |  |  | 395656.9972 | 98.22% |  | 388597.3554 | 1.78% |  | 7059.6418 | 100% |  | 395656.9972 | 0% |  | 0 | 395656.9972 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | 2593751.4262 | 98.22% |  | 2547471.5519 | 1.78% |  | 46279.8743 | 100% |  | 2593751.4262 | 0% |  | 0 | 2593751.4262 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 2593751.43 | 98.22% |  | 2547471.55 | 1.78% |  | 46279.87 | 100% |  | 2593751.43 | 0% |  | 0 | 2593751.43 | 0
- | VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  | 2593751.43 |  |  | 2547471.55 |  |  | 46279.87 |  |  | 2593751.43 |  |  | 0 | 2593751.43 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  | 2593751.43 |  |  | 2547471.55 |  |  | 46279.87 |  |  | 2593751.43 |  |  | 0 | 2593751.43 | 0
240809.9157
[5 empty] | 271028.4087 | 311682.67 | [5 empty] | 206705.3657
[5 empty] | 229685.0921 | 271028.4087 | [5 empty] | 89200
[5 empty] | 41343.3166 | 40654.2613 | [5 empty] | 2.3173
229685.0921
[6 empty] | 195580.5421 | [5 empty] | 206705.3657
2.1926
132766.1391
152681.06

## V1
10
#NAME?
| ► | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [11 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
| ► | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [11 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
| ► | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [13 empty] | PLAZO DE EJECUCION REPROG. | 331 | dc
| ► | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [11 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| ► | : | PRECIOS UNITARIOS | [13 empty] | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO | 2017-10-18
| 1 | : | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | AMPLIACION DE PLAZO 03 |  |  | 21 | dc
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | P.U | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | SIN ADIC. | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 01 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [18 empty] | 160735.5 | 0 | 0%
01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40X3.60M |  | und | 1 | 1994.36 | 1994.36 | 1994.36 | 100% | 1 | 1994.36 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 1994.36 | 0% | 0 | 0
01.01.02 | SEÑALIZACIONES-DESVIOS EN VIA DE GRAN TRANSITO |  | und | 10 | 1350.56 | 1350.56 | 13505.6 | 100% | 10 | 13505.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 13505.6 | 0% | 0 | 0
01.01.03 | CINTA DE SEGURIDAD INCLUYE POSTES |  | m | 5985.7 | 4.49 | 4.49 | 26875.79 | 100% | 5985.7 | 26875.79 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5985.7 | 26875.79 | 0% | 0 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 | FLETE TERRESTRE |  | GLB | 1 | 73426.8 | 89200 | 89200 | 100% | 1 | 89200 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 89200 | 0% | 0 | 0
01.02.02 | TRANSPORTE RURAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIST. PROM = 1 KM |  | GLB | 1 | 25000 | 29159.75 | 29159.75 | 100% | 1 | 29159.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 29159.75 | 0% | 0 | 0
01.02.03 | TRANSPORTE RURAL DE AGREGADOS HASTA DIST. PROM = 1 KM |  | GLB | 1 | 37000 | 39500 | 39500 | 100% | 1 | 39500 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 39500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[20 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
-
- | SUB TOTAL | [5 empty] | 200235.5 | 100% |  | 200235.5 | 0% |  | 0 | 100% |  | 200235.5 | 0% |  | 0 | 200235.5 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = |  | 1
- | COSTO DIRECTO TOTAL | [5 empty] | 200235.5 | 100% |  | 200235.5 | 0% |  | 0 | 100% |  | 200235.5 | 0% |  | 0 | 200235.5 | 0
- | GASTOS GENERALES |  | 8 | % |  |  | 16018.84 | 100% |  | 16018.84 | 0% |  | 0 | 100% |  | 16018.84 | 0% |  | 0 | 16018.84 | 0
- | UTILIDAD |  | 7 | % |  |  | 14016.485 | 100% |  | 14016.485 | 0% |  | 0 | 100% |  | 14016.485 | 0% |  | 0 | 14016.485 | 0
- | SUB TOTAL | [5 empty] | 230270.825 | 100% |  | 230270.825 | 0% |  | 0 | 100% |  | 230270.825 | 0% |  | 0 | 230270.825 | 0
- | I.G.V |  | 18 |  |  |  | 41448.7485 |  |  | 41448.7485 |  |  | 0 |  |  | 41448.7485 |  |  | 0 | 41448.7485 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL | [5 empty] | 271719.5735 | 100% |  | 271719.5735 | 0% |  | 0 | 100% |  | 271719.5735 | 0% |  | 0 | 271719.5735 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = |  | 1
- | PRESUPUESTO CONTRATADO | [5 empty] | 271719.5735 | 100% |  | 271719.5735 | 0% |  | 0 | 100% |  | 271719.5735 | 0% |  | 0 | 271719.5735 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  |  | 271719.5735 |  |  | 271719.5735 |  |  | 0 |  |  | 271719.5735 |  |  | 0 | 271719.5735 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  |  | 271719.57 |  |  | 228335.78 |  |  | 0 |  |  | 271719.57 |  |  | 0 | 271719.57 | 0
815.1587
311682.67
311682.67
.

## V2
10
#NAME?
| ► | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [10 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
| ► | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [10 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
| ► | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | PLAZO DE EJECUCION REPROG. | 331 | dc
| ► | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| ► | : | PRECIOS UNITARIOS | [12 empty] | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO | 2017-10-18
| 2 | : | SISTEMA DE AGUA POTABLE | [10 empty] | AMPLIACION DE PLAZO 03 |  |  | 21 | dc
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
01 | CAPTACION (05 UND.)
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 150 | 2.34 | 351 | 100% | 150 | 351 | 0% | 0 | 0 | 100% | 150 | 351 | 0% | 0 | 0
01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 150 | 6.4 | 960 | 100% | 150 | 960 | 0% | 0 | 0 | 100% | 150 | 960 | 0% | 0 | 0
01.01.03 | DEMOLICION DE CAPTACION EXISTENTE |  | GLB | 1 | 2015.56 | 2015.56 | 100% | 1 | 2015.56 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 2015.56 | 0% | 0 | 0
01.01.04 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN |  | GLB | 1 | 2445.99 | 2445.99 | 100% | 1 | 2445.99 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 2445.99 | 0% | 0 | 0
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 26.34 | 39.76 | 1047.28 | 100% | 26.3399 | 1047.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 26.3399 | 1047.28 | 0% | 0 | 0
01.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION |  | m2 | 9.35 | 2.98 | 27.86 | 100% | 9.3491 | 27.86 | 0% | 0 | 0 | 100% | 9.3491 | 27.86 | 0% | 0 | 0
01.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 5.68 | 29.82 | 169.38 | 100% | 5.6798 | 169.38 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5.6798 | 169.38 | 0% | 0 | 0
01.02.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 23.77 | 29.82 | 708.82 | 100% | 23.7702 | 708.82 | 0% | 0 | 0 | 100% | 23.7702 | 708.82 | -0% | 0 | 0
01.03 | OBRAS DE CONCRETO
01.03.01 | DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 0.30 X 0.20 X 0.20 |  | und | 5 | 34.32 | 171.6 | 100% | 5 | 171.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 171.6 | 0% | 0 | 0
01.03.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 557.13 | 5.04 | 2807.94 | 100% | 557.13 | 2807.94 | 0% | 0 | 0 | 100% | 557.13 | 2807.94 | 0% | 0 | 0
01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS REFORZADOS |  | m2 | 147.69 | 33.34 | 4923.98 | 100% | 147.6898 | 4923.98 | 0% | 0 | 0 | 100% | 147.6898 | 4923.98 | 0% | 0 | 0
01.03.04 | CONCRETO F'c=100 kg/cm2 + 30% PM PARA RELLENO |  | m3 | 3.43 | 368.9 | 1265.33 | 100% | 3.43 | 1265.33 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.43 | 1265.33 | 0% | 0 | 0
01.04 | REVESTIMIENTOS
01.04.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 49.7 | 35.75 | 1776.78 | 100% | 49.7 | 1776.78 | 0% | 0 | 0 | 100% | 49.7 | 1776.78 | 0% | 0 | 0
01.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 65.82 | 27.68 | 1821.9 | 100% | 65.82 | 1821.9 | 0% | 0 | 0 | 100% | 65.82 | 1821.9 | 0% | 0 | 0
01.05 | VARIOS
01.05.01 | TAPA DE C°A° DE 0.50x0.50m |  | GLB | 5 | 278.46 | 1392.3 | 100% | 5 | 1392.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 1392.3 | 0% | 0 | 0
01.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 5.2 | 15.97 | 83.04 | 100% | 5.1994 | 83.04 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5.1994 | 83.04 | 0% | 0 | 0
01.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE CAPTACION |  | GLB | 5 | 321.14 | 1605.7 | 100% | 5 | 1605.7 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 1605.7 | 0% | 0 | 0
01.05.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 2" |  | und | 61.25 | 10.5 | 643.13 | 100% | 61.25 | 643.13 | 0% | 0 | 0 | 100% | 61.25 | 643.13 | 0% | 0 | 0
01.05.05 | EMPEDRADO |  | m2 | 14.96 | 134.87 | 2017.66 | 100% | 14.9601 | 2017.66 | 0% | 0 | 0 | 100% | 14.9601 | 2017.66 | -0% | 0 | 0
01.05.06 | DESINFECCION DE CAPTACION |  | m3 | 1.74 | 4.04 | 7.03 | 100% | 1.74 | 7.03 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.74 | 7.03 | 0% | 0 | 0
01.06 | CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS (EN 03 CAPTACIONES)
01.06.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 30 | 2.34 | 70.2 | 100% | 30 | 70.2 | 0% | 0 | 0 | 100% | 30 | 70.2 | 0% | 0 | 0
01.06.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 30 | 2.47 | 74.1 | 100% | 30 | 74.1 | 0% | 0 | 0 | 100% | 30 | 74.1 | 0% | 0 | 0
01.06.03 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 0.97 | 39.01 | 37.84 | 100% | 0.97 | 37.84 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.97 | 37.84 | 0% | 0 | 0
01.06.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 1.12 | 29.82 | 33.4 | 100% | 1.12 | 33.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.12 | 33.4 | 0% | 0 | 0
01.06.05 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN DADO DE CONCRETO |  | m3 | 0.97 | 393.29 | 381.49 | 100% | 0.97 | 381.49 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.97 | 381.49 | 0% | 0 | 0
01.06.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 3.24 | 51.73 | 167.61 | 100% | 3.24 | 167.61 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.24 | 167.61 | 0% | 0 | 0
01.06.07 | PARANTE DE MADERA ROLLIZO EUCALIPTO D=2" X 5' |  | und | 36 | 39.94 | 1437.84 | 100% | 36 | 1437.84 | 0% | 0 | 0 | 100% | 36 | 1437.84 | 0% | 0 | 0
01.06.08 | ALAMBRE DE PÚAS |  | m | 27 | 7.89 | 213.03 | 100% | 27 | 213.03 | 0% | 0 | 0 | 100% | 27 | 213.03 | 0% | 0 | 0
01.06.09 | PUERTA CON MARCO DE TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 2" CON MALLA N.12 X 2" |  | m2 | 7.2 | 172.06 | 1238.83 | 100% | 7.2 | 1238.83 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.2 | 1238.83 | 0% | 0 | 0
01.07 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (EN 02 CAPTACIONES)
01.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 56.18 | 2.34 | 131.46 | 100% | 56.18 | 131.46 | 0% | 0 | 0 | 100% | 56.18 | 131.46 | 0% | 0 | 0
01.07.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 56.18 | 6.4 | 359.55 | 100% | 56.1791 | 359.55 | 0% | 0 | 0 | 100% | 56.1791 | 359.55 | 0% | 0 | 0
01.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 0.93 | 39.76 | 36.98 | 100% | 0.93 | 36.98 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.93 | 36.98 | 0% | 0 | 0
01.07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 1.16 | 29.25 | 33.93 | 100% | 1.1598 | 33.93 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.1598 | 33.93 | 0% | 0 | 0
01.07.03 | CONCRETO SIMPLE
01.07.03.01 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS |  | m3 | 0.93 | 313.24 | 291.31 | 100% | 0.93 | 291.31 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.93 | 291.31 | 0% | 0 | 0
01.07.04 | CERCO DE PROTECCIÓN
01.07.04.01 | COLUMNA DE TUBO DE ACERO DE 2"x2 mm. |  | und | 18 | 66.77 | 1201.86 | 100% | 18 | 1201.86 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18 | 1201.86 | 0% | 0 | 0
01.07.04.02 | MALLA METALICA PROTECTORA OLIMPICA DE 2", CON MARCO DE "L" 1 1/4" |  | m2 | 35.36 | 100.86 | 3566.41 | 100% | 35.36 | 3566.41 | 0% | 0 | 0 | 100% | 35.36 | 3566.41 | 0% | 0 | 0
01.07.04.03 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 2"x2", CON MARCO DE TUBO FIERRO ø 2" |  | m2 | 3.08 | 193.33 | 595.46 | 100% | 3.08 | 595.46 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.08 | 595.46 | 0% | 0 | 0
01.07.04.04 | ALAMBRE DE PÚAS SOBRE MALLA |  | m | 10 | 9.88 | 98.8 | 100% | 10 | 98.8 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 98.8 | 0% | 0 | 0
01.07.05 | VARIOS
01.07.05.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | m2 | 56.18 | 2.68 | 150.56 | 100% | 56.18 | 150.56 | 0% | 0 | 0 | 100% | 56.18 | 150.56 | 0% | 0 | 0
02 | LINEA DE CONDUCCION (L=1,659.70 m) | [17 empty] | 56350.97 | 0 | 0%
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 1659.7 | 2.34 | 3883.7 | 100% | 1659.7 | 3883.7 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 3883.7 | 0% | 0 | 0
02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 1659.7 | 3.45 | 5725.97 | 100% | 1659.7 | 5725.97 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 5725.97 | 0% | 0 | 0
02.01.03 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 1659.7 | 2.15 | 3568.36 | 100% | 1659.7 | 3568.36 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 3568.36 | 0% | 0 | 0
02.01.04 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR |  | m | 1659.7 | 3.35 | 5560 | 100% | 1659.7 | 5560 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 5560 | 0% | 0 | 0
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS A=0.50, H<=0.80 m. EN TERRENO NORMAL |  | m | 1224.7 | 12.11 | 14831.12 | 100% | 1224.7005 | 14831.12 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1224.7005 | 14831.12 | -0% | 0 | 0
02.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS ROCA FIJA, H<=0.60 |  | m |  | 301.71
02.02.03 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS A=0.50,H<=0.80 EN TERRENO COMPACTO |  | m | 435 | 22.65 | 9852.75 | 100% | 435 | 9852.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 435 | 9852.75 | 0% | 0 | 0
02.02.04 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA |  | m | 1659.7 | 1.95 | 3236.42 | 100% | 1659.7 | 3236.42 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 3236.42 | 0% | 0 | 0
02.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 1659.7 | 5.84 | 9692.65 | 100% | 1659.7 | 9692.65 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 9692.65 | 0% | 0 | 0
02.02.06 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE |  | m | 1659.7 | 8.43 | 13991.27 | 100% | 1659.7 | 13991.27 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 13991.27 | 0% | 0 | 0 | 2919.74 | 0 | 0%
02.02.07 | ELIMINACION MAT. EXCEDENTE DIST. PROM.=30 m. |  | m3 | 99.82 | 29.25 | 2919.74 | 100% | 99.82 | 2919.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 99.82 | 2919.74 | 0% | 0 | 0
02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS
02.03.01 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=2", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 1659.7 | 11.41 | 18937.18 | 100% | 1659.7 | 18937.18 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 18937.18 | 0% | 0 | 0 | 27944.29 | 0 | 0%
02.03.02 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS |  | m | 1659.7 | 3.94 | 6539.22 | 100% | 1659.7 | 6539.22 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1659.7 | 6539.22 | 0% | 0 | 0
02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1 1/2" |  | und | 26 | 17.77 | 462.02 | 100% | 26 | 462.02 | 0% | 0 | 0 | 100% | 26 | 462.02 | 0% | 0 | 0
02.04.02 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1 1/2" |  | und | 28 | 17.78 | 497.84 | 100% | 28 | 497.84 | 0% | 0 | 0 | 100% | 28 | 497.84 | 0% | 0 | 0
03 | RESERVORIO TIPO 01 (V = 11 m3)
03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 12.25 | 2.34 | 28.67 | 100% | 12.25 | 28.67 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12.25 | 28.67 | 0% | 0 | 0
03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 12.25 | 6.4 | 78.4 | 100% | 12.25 | 78.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12.25 | 78.4 | 0% | 0 | 0
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 30.63 | 39.01 | 1194.88 | 100% | 30.63 | 1194.88 | 0% | 0 | 0 | 100% | 30.63 | 1194.88 | 0% | 0 | 0
03.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS Hprom=0.60 |  | m | 10 | 9.9 | 99 | 100% | 10 | 99 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 99 | 0% | 0 | 0
03.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 2.6 | 19.5 | 50.7 | 100% | 2.6 | 50.7 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.6 | 50.7 | 0% | 0 | 0
03.02.04 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 10 | 25.23 | 252.3 | 100% | 10 | 252.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 252.3 | 0% | 0 | 0
03.02.05 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 38.29 | 29.82 | 1141.81 | 100% | 38.29 | 1141.81 | 0% | 0 | 0 | 100% | 38.29 | 1141.81 | 0% | 0 | 0
03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 | DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 0.30 X 0.20 X 0.20 |  | und | 3 | 34.32 | 102.96 | 100% | 3 | 102.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 102.96 | 0% | 0 | 0
03.03.02 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS |  | m3 | 1.35 | 386.15 | 521.3 | 100% | 1.35 | 521.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.35 | 521.3 | 0% | 0 | 0
03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 11.85 | 556.46 | 6594.05 | 100% | 11.85 | 6594.05 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.85 | 6594.05 | 0% | 0 | 0
03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 61.43 | 51.73 | 3177.77 | 100% | 61.43 | 3177.77 | 0% | 0 | 0 | 100% | 61.43 | 3177.77 | 0% | 0 | 0
03.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 1429.24 | 5.04 | 7203.37 | 100% | 1429.24 | 7203.37 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1429.24 | 7203.37 | 0% | 0 | 0
03.05 | REVESTIMIENTOS
03.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 34.02 | 35.75 | 1216.22 | 100% | 34.02 | 1216.22 | 0% | 0 | 0 | 100% | 34.02 | 1216.22 | 0% | 0 | 0
03.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 36.94 | 27.68 | 1022.5 | 100% | 36.94 | 1022.5 | 0% | 0 | 0 | 100% | 36.94 | 1022.5 | 0% | 0 | 0
03.06 | PINTURA
03.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CASETA |  | m2 | 34.86 | 8.16 | 284.46 | 100% | 34.86 | 284.46 | 0% | 0 | 0 | 100% | 34.86 | 284.46 | 0% | 0 | 0
03.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 0.72 | 8.26 | 5.95 | 100% | 0.72 | 5.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.72 | 5.95 | 0% | 0 | 0
03.07 | TUBERIAS
03.07.01 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C-7.5 |  | m | 5 | 4.12 | 20.6 | 100% | 5 | 20.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 20.6 | 0% | 0 | 0
03.07.02 | TUBERIA PVC SAP DE 2" C-7.5 |  | m | 11 | 10.63 | 116.93 | 100% | 11 | 116.93 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11 | 116.93 | 0% | 0 | 0
03.08 | ACCESORIOS
03.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE-RESERVORIO |  | und | 1 | 340.48 | 340.48 | 100% | 1 | 340.48 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 340.48 | 0% | 0 | 0
03.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE INGRESO - RESERVORIO T-2 |  | und | 1 | 380.36 | 380.36 | 100% | 1 | 380.36 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 380.36 | 0% | 0 | 0
03.08.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO T-2 |  | und | 1 | 374.74 | 374.74 | 100% | 1 | 374.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 374.74 | 0% | 0 | 0
03.09 | CARPINTERIA METALICA
03.09.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 1 | 231.17 | 231.17 | 100% | 1 | 231.17 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 231.17 | 0% | 0 | 0
03.09.02 | DESINFECCION DE RESERVORIO |  | m3 | 7.6 | 4.04 | 30.7 | 100% | 7.6 | 30.7 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.6 | 30.7 | 0% | 0 | 0
03.10 | VARIOS
03.10.01 | WATER STOP 6" |  | m | 15 | 27.71 | 415.65 | 100% | 15 | 415.65 | 0% | 0 | 0 | 100% | 15 | 415.65 | 0% | 0 | 0
03.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLORADOR |  | und | 1 | 379.08 | 379.08 | 100% | 1 | 379.08 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 379.08 | 0% | 0 | 0
04 | RESERVORIO TIPO 02 (V=24.00 m3)
04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 16.4 | 2.34 | 38.38 | 100% | 16.4 | 38.38 | 0% | 0 | 0 | 100% | 16.4 | 38.38 | 0% | 0 | 0
04.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 16.4 | 6.4 | 104.96 | 100% | 16.4 | 104.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 16.4 | 104.96 | 0% | 0 | 0
04.01.03 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN |  | GLB | 1 | 2445.99 | 2445.99 | 100% | 1 | 2445.99 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 2445.99 | 0% | 0 | 0
04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 28 | 39.76 | 1113.28 | 100% | 28 | 1113.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 28 | 1113.28 | 0% | 0 | 0
04.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 16.4 | 25.23 | 413.77 | 100% | 16.4 | 413.77 | 0% | 0 | 0 | 100% | 16.4 | 413.77 | 0% | 0 | 0
04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 10.25 | 29.82 | 305.66 | 100% | 10.25 | 305.66 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10.25 | 305.66 | 0% | 0 | 0
04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS E=4" |  | m3 | 1.64 | 362.99 | 595.3 | 100% | 1.64 | 595.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.64 | 595.3 | 0% | 0 | 0
04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 14.53 | 556.46 | 8085.36 | 100% | 14.53 | 8085.36 | 0% | 0 | 0 | 100% | 14.53 | 8085.36 | 0% | 0 | 0
04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 80.3 | 51.73 | 4153.92 | 100% | 80.3 | 4153.92 | 0% | 0 | 0 | 100% | 80.3 | 4153.92 | 0% | 0 | 0
04.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 2595.67 | 5.04 | 13082.18 | 100% | 2595.67 | 13082.18 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2595.67 | 13082.18 | 0% | 0 | 0
04.05 | REVESTIMIENTOS
04.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 43.64 | 35.75 | 1560.13 | 100% | 43.64 | 1560.13 | 0% | 0 | 0 | 100% | 43.64 | 1560.13 | 0% | 0 | 0
04.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 48.56 | 27.68 | 1344.14 | 100% | 48.56 | 1344.14 | 0% | 0 | 0 | 100% | 48.56 | 1344.14 | 0% | 0 | 0
04.06 | PINTURA
04.06.01 | PINTURAEN EXTERIORES DE RESERVORIO 2 MANOS |  | m2 | 48.56 | 8.16 | 396.25 | 100% | 48.56 | 396.25 | 0% | 0 | 0 | 100% | 48.56 | 396.25 | 0% | 0 | 0
04.07 | TUBERIAS
04.07.01 | TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C-7.5 |  | m | 5 | 4.12 | 20.6 | 100% | 5 | 20.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 20.6 | 0% | 0 | 0
04.07.02 | TUBERIA PVC SAP DE 2" C-7.5 |  | m | 11 | 10.63 | 116.93 | 100% | 11 | 116.93 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11 | 116.93 | 0% | 0 | 0
04.08 | ACCESORIOS
04.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE-RESERVORIO |  | und | 1 | 340.48 | 340.48 | 100% | 1 | 340.48 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 340.48 | 0% | 0 | 0
04.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE INGRESO - RESERVORIO T-2 |  | und | 1 | 380.36 | 380.36 | 100% | 1 | 380.36 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 380.36 | 0% | 0 | 0
04.08.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO T-2 |  | und | 1 | 374.74 | 374.74 | 100% | 1 | 374.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 374.74 | 0% | 0 | 0
04.09 | CARPINTERIA METALICA
04.09.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 1 | 231.17 | 231.17 | 100% | 1 | 231.17 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 231.17 | 0% | 0 | 0
04.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 0.72 | 8.26 | 5.95 | 100% | 0.72 | 5.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.72 | 5.95 | 0% | 0 | 0
04.10 | VARIOS
04.10.01 | JUNTA WATER STOP 6" |  | m | 32.81 | 27.71 | 909.17 | 100% | 32.81 | 909.17 | 0% | 0 | 0 | 100% | 32.81 | 909.17 | 0% | 0 | 0
04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLORADOR |  | und | 1 | 379.08 | 379.08 | 100% | 1 | 379.08 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 379.08 | 0% | 0 | 0
04.10.03 | DESINFECCION DE RESERVORIO |  | m3 | 24 | 4.04 | 96.96 | 100% | 24 | 96.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 24 | 96.96 | 0% | 0 | 0
05 | CAMARA DE REUNION (02 UND.)
05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 4.5 | 2.34 | 10.53 | 100% | 4.4979 | 10.53 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.4979 | 10.53 | 0% | 0 | 0
05.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 2 | 6.4 | 12.8 | 100% | 2 | 12.8 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 12.8 | 0% | 0 | 0
05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 0.8 | 39.01 | 31.21 | 100% | 0.80015 | 31.21 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.80015 | 31.21 | -0% | 0 | 0
05.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS Hprom=0.60 |  | m | 12 | 9.9 | 118.8 | 100% | 12 | 118.8 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12 | 118.8 | 0% | 0 | 0
05.02.03 | REFINE NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 12 | 25.23 | 302.76 | 100% | 12 | 302.76 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12 | 302.76 | 0% | 0 | 0
05.02.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 1.2 | 29.82 | 35.78 | 100% | 1.2 | 35.78 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.2 | 35.78 | 0% | 0 | 0
05.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS |  | m3 | 0.2 | 386.15 | 77.23 | 100% | 0.19999 | 77.23 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.19999 | 77.23 | 0% | 0 | 0
05.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 0.86 | 556.46 | 478.56 | 100% | 0.86 | 478.56 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.86 | 478.56 | 0% | 0 | 0
05.03.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 48.38 | 5.04 | 243.84 | 100% | 48.38 | 243.84 | 0% | 0 | 0 | 100% | 48.38 | 243.84 | 0% | 0 | 0
05.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 10.08 | 51.73 | 521.44 | 100% | 10.08 | 521.44 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10.08 | 521.44 | 0% | 0 | 0
05.04 | REVESTIMIENTOS
05.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 5.76 | 27.68 | 159.44 | 100% | 5.76 | 159.44 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5.76 | 159.44 | 0% | 0 | 0
05.04.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 4.32 | 35.75 | 154.44 | 100% | 4.32 | 154.44 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.32 | 154.44 | 0% | 0 | 0
05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
05.05.01 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS PARA CAMARA REUNION CR 1 |  | und | 1 | 99.69 | 99.69 | 100% | 0.99995 | 99.69 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.99995 | 99.69 | 0% | 0 | 0
05.05.02 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS PARA CAMARA REUNION CR 2 |  | und | 1 | 134.78 | 134.78 | 100% | 1 | 134.78 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 134.78 | 0% | 0 | 0
05.06 | PINTURA
05.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CAMARA |  | m2 | 5.76 | 8.16 | 47 | 100% | 5.76 | 47 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5.76 | 47 | 0% | 0 | 0
05.07 | VARIOS
05.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 2 | 231.17 | 462.34 | 100% | 2 | 462.34 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 462.34 | 0% | 0 | 0
05.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 1.44 | 8.26 | 11.89 | 100% | 1.4391 | 11.89 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.4391 | 11.89 | 0% | 0 | 0
05.07.03 | DESINFECCION DE CAMARA DE REUNION |  | m3 | 0.58 | 4.04 | 2.34 | 100% | 0.58 | 2.34 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.58 | 2.34 | 0% | 0 | 0
06 | CAMARA ROMPEPRESION CRP6 (04 UND.)
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO |  | m2 | 4 | 0.98 | 3.92 | 100% | 4 | 3.92 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4 | 3.92 | 0% | 0 | 0
06.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 4 | 2.16 | 8.64 | 100% | 4 | 8.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4 | 8.64 | 0% | 0 | 0
06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 3.4 | 39.01 | 132.63 | 100% | 3.3998 | 132.63 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.3998 | 132.63 | 0% | 0 | 0
06.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 12 | 25.23 | 302.76 | 100% | 12 | 302.76 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12 | 302.76 | 0% | 0 | 0
06.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 17 | 29.82 | 506.94 | 100% | 16.9998 | 506.94 | 0% | 0 | 0 | 100% | 16.9998 | 506.94 | 0% | 0 | 0
06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS |  | m3 | 0.4 | 386.15 | 154.46 | 100% | 0.39999 | 154.46 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.39999 | 154.46 | 0% | 0 | 0
06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 1.55 | 556.46 | 862.51 | 100% | 1.55 | 862.51 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.55 | 862.51 | 0% | 0 | 0
06.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 21.76 | 51.73 | 1125.64 | 100% | 21.76 | 1125.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 21.76 | 1125.64 | 0% | 0 | 0
06.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 112.73 | 5.04 | 568.16 | 100% | 112.73 | 568.16 | 0% | 0 | 0 | 100% | 112.73 | 568.16 | 0% | 0 | 0
06.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 10.56 | 35.75 | 377.52 | 100% | 10.56 | 377.52 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10.56 | 377.52 | 0% | 0 | 0
06.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 8.96 | 27.68 | 248.01 | 100% | 8.96 | 248.01 | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.96 | 248.01 | 0% | 0 | 0
06.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
06.06.01 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA EN C.R.P. 6 |  | und | 4 | 60.41 | 241.64 | 100% | 4 | 241.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4 | 241.64 | 0% | 0 | 0
06.07 | VARIOS
06.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 4 | 231.17 | 924.68 | 100% | 4 | 924.68 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4 | 924.68 | 0% | 0 | 0
06.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 2.88 | 8.26 | 23.79 | 100% | 2.88 | 23.79 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.88 | 23.79 | 0% | 0 | 0
07 | CAMARA ROMPEPRESION CRP7(03 UND.)
07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 11.88 | 2.34 | 27.8 | 100% | 11.88 | 27.8 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.88 | 27.8 | 0% | 0 | 0
07.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 11.88 | 2.16 | 25.66 | 100% | 11.88 | 25.66 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.88 | 25.66 | 0% | 0 | 0
07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 8.82 | 39.01 | 344.07 | 100% | 8.82 | 344.07 | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.82 | 344.07 | 0% | 0 | 0
07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 11.03 | 29.82 | 328.91 | 100% | 11.0298 | 328.91 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.0298 | 328.91 | 0% | 0 | 0
07.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.03.01 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 EN SOLADOS |  | m3 | 1.16 | 386.15 | 447.93 | 100% | 1.16 | 447.93 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.16 | 447.93 | 0% | 0 | 0
07.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 3.94 | 556.46 | 2192.45 | 100% | 3.94 | 2192.45 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.94 | 2192.45 | 0% | 0 | 0
07.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 53.39 | 51.73 | 2761.86 | 100% | 53.39 | 2761.86 | 0% | 0 | 0 | 100% | 53.39 | 2761.86 | 0% | 0 | 0
07.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 326.88 | 5.04 | 1647.48 | 100% | 326.88 | 1647.48 | 0% | 0 | 0 | 100% | 326.88 | 1647.48 | 0% | 0 | 0
07.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
07.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 25.35 | 35.75 | 906.26 | 100% | 25.3499 | 906.26 | 0% | 0 | 0 | 100% | 25.3499 | 906.26 | 0% | 0 | 0
07.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 31.14 | 27.68 | 861.96 | 100% | 31.14 | 861.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 31.14 | 861.96 | 0% | 0 | 0
07.06 | CARPINTERIA METALICA
07.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 3 | 231.17 | 693.51 | 100% | 3 | 693.51 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 693.51 | 0% | 0 | 0
07.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 2.16 | 8.26 | 17.84 | 100% | 2.16 | 17.84 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.16 | 17.84 | 0% | 0 | 0
07.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
07.07.01 | SUM. Y COLOC. ACC. LIMPIA Y REBOSA EN C.R.P - 7 |  | und | 3 | 323.12 | 969.36 | 100% | 3 | 969.36 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 969.36 | 0% | 0 | 0
07.07.02 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS INGRESO Y SALIDA EN C.R.P. - 7 |  | und | 3 | 144.51 | 433.53 | 100% | 3 | 433.53 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 433.53 | 0% | 0 | 0
07.07.03 | SUM. Y COLOC. ACCESORIOS VENTILACION EN C.R.P - 7 |  | und | 3 | 76.41 | 229.23 | 100% | 3 | 229.23 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 229.23 | 0% | 0 | 0
08 | LINEA DE ADUCCION-DISTRIBUCION (L=2843.80m.)
08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 2843.8 | 2.34 | 6654.49 | 100% | 2843.8003 | 6654.49 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2843.8003 | 6654.49 | -0% | 0 | 0
08.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 2843.8 | 3.45 | 9811.11 | 100% | 2843.7988 | 9811.11 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2843.7988 | 9811.11 | 0% | 0 | 0
08.01.03 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 2843.8 | 2.15 | 6114.17 | 100% | 2843.8 | 6114.17 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2843.8 | 6114.17 | 0% | 0 | 0
08.01.04 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE |  | GLB | 1 | 2937.55 | 2937.55 | 100% | 1 | 2937.55 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 2937.55 | 0% | 0 | 0
08.01.05 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO |  | m3 |  | 39.76
08.01.06 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR |  | m |  | 3.35
08.01.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 |  | 20.14
08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/TUBERIAS H<=1.00m. EN T. NORMAL |  | m | 2843.8 | 17.29 | 49169.3 | 100% | 2843.7994 | 49169.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2843.7994 | 49169.3 | 0% | 0 | 0
08.02.02 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL |  | m | 2843.8 | 1.67 | 4749.15 | 100% | 2843.806 | 4749.15 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2843.806 | 4749.15 | 0% | 0 | 0
08.02.03 | TRANSPORTE A ZONA SIN ACCESO DE MATERIAL GRANULAR SELECTO P/CAMA DE APOYO |  | m | 2198 | 3.59 | 7890.82 | 100% | 2198.0004 | 7890.82 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2198.0004 | 7890.82 | -0% | 0 | 0
08.02.04 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 2843.8 | 5.84 | 16607.79 | 100% | 2843.8 | 16607.79 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2843.8 | 16607.79 | 0% | 0 | 0
08.02.05 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE |  | m | 2843.8 | 8.43 | 23973.23 | 100% | 2843.8 | 23973.23 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2843.8 | 23973.23 | 0% | 0 | 0
08.02.06 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM<=100 M |  | m3 | 247.28 | 29.25 | 7232.94 | 100% | 247.2797 | 7232.94 | 0% | 0 | 0 | 100% | 247.2797 | 7232.94 | 0% | 0 | 0
08.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE + CARGADOR FRONTAL |  | m3 | 247.28 | 20.14 | 4980.22 | 100% | 247.2803 | 4980.22 | 0% | 0 | 0 | 100% | 247.2803 | 4980.22 | -0% | 0 | 0
08.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS
08.03.01 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=3", (incluye 3% de desperdicios) |  | m |  | 17.37
08.03.02 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=2", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 892.5 | 10.3 | 9192.75 | 100% | 892.5 | 9192.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 892.5 | 9192.75 | 0% | 0 | 0
08.03.03 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D= 1 1/2", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 661.9 | 6.4 | 4236.16 | 100% | 661.9007 | 4236.16 | 0% | 0 | 0 | 100% | 661.9007 | 4236.16 | -0% | 0 | 0
08.03.04 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=1", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 589.2 | 4.36 | 2568.91 | 100% | 589.2 | 2568.91 | 0% | 0 | 0 | 100% | 589.2 | 2568.91 | 0% | 0 | 0
08.03.05 | TUBERIA PVC SAP-SP C-7.5 D=3/4", (incluye 3% de desperdicios) |  | m | 700.2 | 3.18 | 2226.64 | 100% | 700.2 | 2226.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 700.2 | 2226.64 | 0% | 0 | 0
08.04 | VARIOS
08.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS |  | m | 2843.8 | 3.94 | 11204.57 | 100% | 2843.8 | 11204.57 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2843.8 | 11204.57 | 0% | 0 | 0
08.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
08.05.01 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x3/4" C-7.5 |  | und | 10 | 13.54 | 135.4 | 100% | 10 | 135.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 135.4 | 0% | 0 | 0
08.05.02 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1" C-7.5 |  | und | 2 | 14.64 | 29.28 | 100% | 2 | 29.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 29.28 | 0% | 0 | 0
08.05.03 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1" C-7.5 |  | und | 3 | 14.84 | 44.52 | 100% | 3 | 44.52 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 44.52 | 0% | 0 | 0
08.05.04 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 90°x1" C-7.5 |  | und | 1 | 15 | 15 | 100% | 1 | 15 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 15 | 0% | 0 | 0
08.05.05 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x1 1/2" C-7.5 |  | und | 20 | 17.77 | 355.4 | 100% | 20 | 355.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 20 | 355.4 | 0% | 0 | 0
08.05.06 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x1 1/2" C-7.5 |  | und | 4 | 17.78 | 71.12 | 100% | 4 | 71.12 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4 | 71.12 | 0% | 0 | 0
08.05.07 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 90°x1 1/2" C-7.5 |  | und | 2 | 15.54 | 31.08 | 100% | 2 | 31.08 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 31.08 | 0% | 0 | 0
08.05.08 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x2" C-7.5 |  | und | 7 | 17.34 | 121.38 | 100% | 7 | 121.38 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7 | 121.38 | 0% | 0 | 0
08.05.09 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 22.5°x3" C-7.5 |  | und |  | 17.84
08.05.10 | SUMINISTRO Y COLOC. DE CODO 45°x3" C-7.5 |  | und |  | 20.14
08.05.11 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 2" C-7.5 |  | und | 1 | 20.69 | 20.69 | 100% | 1 | 20.69 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 20.69 | 0% | 0 | 0
08.05.12 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 3" C-7.5 |  | und |  | 20.99
08.05.13 | SUMINISTRO Y COLOC. DE TEE DE 1 1/2" C-7.5 |  | und | 2 | 20.29 | 40.58 | 100% | 2 | 40.58 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 40.58 | 0% | 0 | 0
08.05.14 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 1 1/2 a 1" C-7.5 |  | und | 2 | 20.29 | 40.58 | 100% | 2 | 40.58 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 40.58 | 0% | 0 | 0
08.05.15 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 3" a 3/4" C-7.5 |  | und |  | 22.29
08.05.16 | SUMINISTRO Y COLOC. DE REDUCCIÒN DE 2" a 1 1/2" C-7.5 |  | und | 1 | 20.69 | 20.69 | 100% | 1 | 20.69 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 20.69 | 0% | 0 | 0
08.05.17 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 3/4" |  | und | 1 | 104.29 | 104.29 | 100% | 1 | 104.29 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 104.29 | 0% | 0 | 0
08.05.18 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" |  | und | 1 | 130.65 | 130.65 | 100% | 1 | 130.65 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 130.65 | 0% | 0 | 0
08.05.19 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA COMPUERTA DE 2" |  | und | 3 | 182.89 | 548.67 | 100% | 3 | 548.67 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 548.67 | 0% | 0 | 0
08.05.20 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 3/4" |  | und | 2 | 75.77 | 151.54 | 100% | 2 | 151.54 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 151.54 | 0% | 0 | 0
08.05.21 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 1" |  | und | 1 | 103.77 | 103.77 | 100% | 1 | 103.77 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 103.77 | 0% | 0 | 0
08.05.22 | SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE PURGA 1 1/2" |  | und | 2 | 126.27 | 252.54 | 100% | 2 | 252.54 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 252.54 | 0% | 0 | 0
08.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
08.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS
08.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m |  | m2 |  | 24.88
08.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2"
08.06.01.02.01 | IMPRIMADO |  | m2 |  | 6
08.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 |  | 6.48
08.06.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 |  | 2.04
09 | CAJA PARA VALVULAS DE PURGA (05 UND.)
09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
09.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 4.05 | 6.4 | 25.92 | 100% | 4.05 | 25.92 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.05 | 25.92 | 0% | 0 | 0
09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 3.24 | 39.01 | 126.39 | 100% | 3.2398 | 126.39 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.2398 | 126.39 | 0% | 0 | 0
09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM=30m. |  | m3 | 3.89 | 23.4 | 91.03 | 100% | 3.89 | 91.03 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.89 | 91.03 | 0% | 0 | 0
09.03 | OBRAS DE CONCRETO
09.03.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 2.18 | 556.46 | 1213.08 | 100% | 2.18 | 1213.08 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.18 | 1213.08 | 0% | 0 | 0
09.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 23.7 | 51.73 | 1226 | 100% | 23.7 | 1226 | 0% | 0 | 0 | 100% | 23.7 | 1226 | 0% | 0 | 0
09.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 177.52 | 5.04 | 894.7 | 100% | 177.52 | 894.7 | 0% | 0 | 0 | 100% | 177.52 | 894.7 | 0% | 0 | 0
09.03.04 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE AGUA |  | und | 10 | 34.32 | 343.2 | 100% | 10 | 343.2 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 343.2 | 0% | 0 | 0
09.04 | VARIOS
09.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 15.6 | 27.68 | 431.81 | 100% | 15.6002 | 431.81 | 0% | 0 | 0 | 100% | 15.6002 | 431.81 | -0% | 0 | 0
09.04.02 | TAPA METALICA + MARCO METAL |  | und | 5 | 289.87 | 1449.35 | 100% | 5 | 1449.35 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 1449.35 | 0% | 0 | 0
09.04.03 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 3.6 | 8.26 | 29.74 | 100% | 3.6 | 29.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.6 | 29.74 | 0% | 0 | 0
10 | CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL (05 UND.)
10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
10.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 6.05 | 6.4 | 38.72 | 100% | 6.0512 | 38.72 | 0% | 0 | 0 | 100% | 6.0512 | 38.72 | -0% | 0 | 0
10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 5.75 | 39.01 | 224.31 | 100% | 5.7501 | 224.31 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5.7501 | 224.31 | -0% | 0 | 0
10.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 0.8 | 29.82 | 23.86 | 100% | 0.80021 | 23.86 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.80021 | 23.86 | -0% | 0 | 0
10.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 6.2 | 29.82 | 184.88 | 100% | 6.1997 | 184.88 | 0% | 0 | 0 | 100% | 6.1997 | 184.88 | 0% | 0 | 0
10.03 | OBRAS DE CONCRETO
10.03.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 2.55 | 556.46 | 1418.97 | 100% | 2.55 | 1418.97 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.55 | 1418.97 | -0% | 0 | 0
10.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 27.45 | 51.73 | 1419.99 | 100% | 27.45 | 1419.99 | 0% | 0 | 0 | 100% | 27.45 | 1419.99 | 0% | 0 | 0
10.03.03 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DE AGUA |  | und | 5 | 34.32 | 171.6 | 100% | 5 | 171.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 171.6 | 0% | 0 | 0
10.04 | VARIOS
10.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 29.25 | 27.68 | 809.64 | 100% | 29.25 | 809.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 29.25 | 809.64 | 0% | 0 | 0
10.04.02 | TAPA METALICA + MARCO METAL |  | und | 5 | 247.58 | 1237.9 | 100% | 5 | 1237.9 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 1237.9 | 0% | 0 | 0
10.04.03 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 3.6 | 8.26 | 29.74 | 100% | 3.601 | 29.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.601 | 29.74 | -0% | 0 | 0
11 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (122 UND.)
11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 366 | 2.34 | 856.44 | 100% | 366 | 856.44 | 0% | 0 | 0 | 100% | 366 | 856.44 | 0% | 0 | 0
11.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS LONGITUDINALES |  | m2 | 366 | 3.69 | 1350.54 | 83.2% | 304.5149 | 1123.66 | 16.8% | 61.4851 | 226.88 | 100% | 366 | 1350.54 | 0% | 0 | 0
11.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO |  | m3 |  | 39.76
11.01.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 |  | 29.25
11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/TUBERIAS H<=1.00m. EN T. NORMAL |  | m | 610 | 17.29 | 10546.9 | 83.2% | 507.5 | 8774.68 | 16.8% | 102.4997 | 1772.22 | 100% | 609.9997 | 10546.9 | 0% | 0 | 0
11.02.02 | REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL |  | m | 610 | 1.67 | 1018.7 | 83.2% | 507.5 | 847.53 | 16.8% | 102.497 | 171.17 | 100% | 609.997 | 1018.7 | 0% | 0 | 0
11.02.03 | TRANSPORTE A ZONA SIN ACCESO DE MATERIAL GRANULAR SELECTO P/CAMA DE APOYO |  | m | 350 | 3.59 | 1256.5 | 100% | 350 | 1256.5 | 0% | 0 | 0 | 100% | 350 | 1256.5 | 0% | 0 | 0
11.02.04 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 610 | 5.84 | 3562.4 | 83.2% | 507.5 | 2963.8 | 16.8% | 102.5 | 598.6 | 100% | 610 | 3562.4 | 0% | 0 | 0
11.02.05 | RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO, H<1.00, EN CAPAS DE 0.15m.C/PLANCHA COMPACT. EN AGUA POTABLE |  | m | 610 | 8.43 | 5142.3 | 83.2% | 507.5 | 4278.23 | 16.8% | 102.4994 | 864.07 | 100% | 609.9994 | 5142.3 | 0% | 0 | 0
11.02.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 91.5 | 29.25 | 2676.38 | 83.2% | 76.125 | 2226.66 | 16.81% | 15.3752 | 449.72 | 100% | 91.5002 | 2676.38 | -0% | 0 | 0
11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
11.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 E/C 1/2¨ |  | m | 610 | 2.54 | 1549.4 | 100% | 610 | 1549.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 610 | 1549.4 | 0% | 0 | 0
11.03.02 | INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 E/C 1/2¨ |  | m | 610 | 0.95 | 579.5 | 83.2% | 507.5 | 482.13 | 16.8% | 102.4947 | 97.37 | 100% | 609.9947 | 579.5 | 0% | 0 | 0
11.03.03 | PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIAS |  | m | 610 | 3.94 | 2403.4 | 83.2% | 507.5 | 1999.55 | 16.8% | 102.5 | 403.85 | 100% | 610 | 2403.4 | 0% | 0 | 0
11.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
11.04.01 | SUMINISTRO DE VALVULA CORPORATION PVC AGUA 1/2" COMPLETA |  | und | 122 | 22 | 2684 | 82.79% | 101 | 2222 | 17.21% | 21 | 462 | 100% | 122 | 2684 | 0% | 0 | 0
11.04.02 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 1/2"-DOBLE UNION |  | und | 122 | 1.5 | 183 | 82.79% | 101 | 151.5 | 17.21% | 21 | 31.5 | 100% | 122 | 183 | 0% | 0 | 0
11.04.03 | SUMINISTRO DE TEE PVC SAP 3/4" |  | und | 122 | 4 | 488 | 82.79% | 101 | 404 | 17.21% | 21 | 84 | 100% | 122 | 488 | 0% | 0 | 0
11.04.04 | SUMINISTRO DE NIPLE PVC 1/2" |  | und | 122 | 1.25 | 152.5 | 82.79% | 101 | 126.25 | 17.21% | 21 | 26.25 | 100% | 122 | 152.5 | 0% | 0 | 0
11.04.05 | SUMINISTRO DE REDUCCION DE 3/4" x 1/2" E/C PVC SP ISO 4422 C-10 |  | und | 122 | 1.6 | 195.2 | 82.79% | 101 | 161.6 | 17.21% | 21 | 33.6 | 100% | 122 | 195.2 | 0% | 0 | 0
11.04.06 | SUMINISTRO DE UNIÓN PARA AGUA PRESION-ROSCA DE 1/2" |  | und | 244 | 1.5 | 366 | 83.2% | 203 | 304.5 | 16.8% | 41 | 61.5 | 100% | 244 | 366 | 0% | 0 | 0
11.04.07 | SUMINISTRO DE CURVA PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1/2"X45° |  | und | 244 | 1.5 | 366 | 83.2% | 203 | 304.5 | 16.8% | 41 | 61.5 | 100% | 244 | 366 | 0% | 0 | 0
11.04.08 | INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIÓN DOMICILIARIA |  | und | 1098 | 11.23 | 12330.54 | 83.15% | 913 | 10252.99 | 16.85% | 185 | 2077.55 | 100% | 1098 | 12330.54 | 0% | 0 | 0
11.05 | VARIOS
11.05.01 | CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA |  | und | 122 | 38.15 | 4654.3 | 100% | 122 | 4654.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 122 | 4654.3 | 0% | 0 | 0
11.05.02 | TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA CAJA MEDIDOR |  | und | 122 | 27.12 | 3308.64 | 100% | 122 | 3308.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 122 | 3308.64 | 0% | 0 | 0
11.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
11.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS
11.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m |  | m2 |  | 24.88
11.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2"
11.06.01.02.01 | IMPRIMADO |  | m2 |  | 6
11.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 |  | 6.48
ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2"
-
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 456922.46 | 98.38% |  | 449500.68 | 1.62% |  | 7421.78 | 100% |  | 456922.46 | 0% |  | 0 | 456922.46 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 456922.46 | 98.38% |  | 449500.68 | 1.62% |  | 7421.78 | 100% |  | 456922.46 | 0% |  | 0
- | GASTOS GENERALES |  | 8 |  |  | 36553.7968 | 98.38% |  | 35960.0544 | 1.62% |  | 593.7424 | 100% |  | 36553.7968 | 0% |  | 0 | 36553.7968 | 0
- | UTILIDAD |  | 7 |  |  | 31984.5722 | 98.38% |  | 31465.0476 | 1.62% |  | 519.5246 | 100% |  | 31984.5722 | 0% |  | 0 | 31984.5722 | 0
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 525460.829 | 98.38% |  | 516925.782 | 1.62% |  | 8535.047 | 100% |  | 525460.829 | 0% |  | 0 | 525460.829 | 0
- | I.G.V |  | 18 |  |  | 94582.9492 |  |  | 93046.6408 |  |  | 1536.3085 |  |  | 94582.9492 |  |  | 0 | 94582.9492 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | 620043.7782 | 98.38% |  | 609972.4228 | 1.62% |  | 10071.3555 | 100% |  | 620043.7782 | 0% |  | 0 | 620043.7782 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 620043.7782 | 98.38% |  | 609972.4228 | 1.62% |  | 10071.3555 | 100% |  | 620043.7782 | 0% |  | 0 | 620043.7782 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  | 620043.7782 |  |  | 609972.4228 |  |  | 10071.3555 |  |  | 620043.7782 |  |  | 0 | 620043.7782 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  | 620043.78 |  |  | 512581.87 |  |  | 10071.36 |  |  | 620043.78 |  |  | 0 | 620043.78 | 0
[6 empty] | 1860.1313 | [5 empty] | 30.2141
.

## V3
10
#NAME?
| ► | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [10 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
| ► | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [10 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
| ► | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | PLAZO DE EJECUCION REPROG. | 331 | dc
| ► | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| ► | : | PRECIOS UNITARIOS | [12 empty] | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO | 2017-10-18
| 3 | : | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | AMPLIACION DE PLAZO 03 |  |  | 21 | dc
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 03 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01 | RED DE ALCANTARILLADO | [17 empty] | 29440.94 | 0 | 0%
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 3141.9 | 2.34 | 7352.05 | 100% | 3141.9 | 7352.05 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3141.9 | 7352.05 | 0% | 0 | 0
01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 3141.9 | 3.45 | 10839.56 | 100% | 3141.9 | 10839.56 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3141.9 | 10839.56 | 0% | 0 | 0
01.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO E=1CM |  | m3 |  | 39.76
01.01.04 | DEMOLICIÓN DE GRADERIAS DE CONCRETO E=10CM |  | m3 | 3.96 | 47.71 | 188.93 | 100% | 3.96 | 188.93 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.96 | 188.93 | 0% | 0 | 0
01.01.05 | DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LECHO DE SECADO |  | GLB | 1 | 4213.67 | 4213.67 | 100% | 1 | 4213.67 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 4213.67 | 0% | 0 | 0
01.01.06 | REPLANTEO FINAL-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 3141.9 | 2.15 | 6755.09 | 100% | 3141.9047 | 6755.09 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3141.9047 | 6755.09 | -0% | 0 | 0
01.01.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 4.55 | 20.14 | 91.64 | 100% | 4.5505 | 91.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.5505 | 91.64 | -0% | 0 | 0
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [17 empty] | 242484.41 | 0 | 0%
01.02.01 | EXCAV. ZANJA C/MAQUINA P/TUB ALC. EN T-NORMAL. H= 1.20 a 1.50 m |  | m | 913.5 | 11.75 | 10733.63 | 100% | 913.5 | 10733.63 | 0% | 0 | 0 | 100% | 913.5 | 10733.63 | 0% | 0 | 0
01.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H<1.20M. EN T. NORMAL |  | m | 675.4 | 22.8 | 15399.12 | 100% | 675.4 | 15399.12 | 0% | 0 | 0 | 100% | 675.4 | 15399.12 | 0% | 0 | 0
01.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H= 1.20 -1.50M. EN T. NORMAL |  | m | 1553 | 27.36 | 42490.08 | 100% | 1553.0004 | 42490.08 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1553.0004 | 42490.08 | -0% | 0 | 0
01.02.04 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS EN T. NORMAL |  | m | 3141.9 | 1.95 | 6126.71 | 100% | 3141.904 | 6126.71 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3141.904 | 6126.71 | -0% | 0 | 0
01.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 3141.9 | 6.41 | 20139.58 | 100% | 3141.9 | 20139.58 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3141.9 | 20139.58 | 0% | 0 | 0
01.02.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H<1.20m. |  | m | 675.4 | 14.01 | 9462.35 | 100% | 675.4 | 9462.35 | 0% | 0 | 0 | 100% | 675.4 | 9462.35 | 0% | 0 | 0
01.02.07 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H=1.20 - 1.50m. |  | m | 2466.5 | 15.85 | 39094.03 | 100% | 2466.5 | 39094.03 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2466.5 | 39094.03 | 0% | 0 | 0
01.02.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 122.53 | 20.14 | 2467.75 | 100% | 122.53 | 2467.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 122.53 | 2467.75 | 0% | 0 | 0
01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.03.01 | TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A ZONAS SIN ACCESO VEHICULAR |  | m | 445 | 3.35 | 1490.75 | 100% | 445 | 1490.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 445 | 1490.75 | 0% | 0 | 0
01.03.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 |  | m | 675.4 | 10.18 | 6875.57 | 100% | 675.4 | 6875.57 | 0% | 0 | 0 | 100% | 675.4 | 6875.57 | 0% | 0 | 0
01.03.03 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 |  | m | 2456.5 | 23.28 | 57187.32 | 100% | 2456.5 | 57187.32 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2456.5 | 57187.32 | 0% | 0 | 0
01.03.04 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 |  | m | 675.4 | 3.66 | 2471.96 | 100% | 675.4 | 2471.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 675.4 | 2471.96 | 0% | 0 | 0
01.03.05 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 |  | m | 2456.5 | 5.11 | 12552.72 | 100% | 2456.502 | 12552.72 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2456.502 | 12552.72 | -0% | 0 | 0
01.03.06 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE |  | m | 3141.9 | 3.95 | 12410.51 | 100% | 3141.9 | 12410.51 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3141.9 | 12410.51 | 0% | 0 | 0
01.04 | CONSTRUCCIÒN DE BUZONES (82 UND.)
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.01 | EXC. MANUAL DE BUZON, D=1.20 H= 1.20 EN T.N |  | m3 | 80.07 | 44.74 | 3582.33 | 100% | 80.07 | 3582.33 | 0% | 0 | 0 | 100% | 80.07 | 3582.33 | 0% | 0 | 0
01.04.01.02 | EXC. MANUAL DE BUZON, D=1.20 H= 1.50 EN T.N |  | m3 | 39.02 | 53.68 | 2094.59 | 100% | 39.0199 | 2094.59 | 0% | 0 | 0 | 100% | 39.0199 | 2094.59 | 0% | 0 | 0 | 189633.69 | 0 | 0%
01.04.01.03 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 154.82 | 20.14 | 3118.07 | 100% | 154.82 | 3118.07 | 0% | 0 | 0 | 100% | 154.82 | 3118.07 | 0% | 0 | 0
01.04.02 | BUZON DE CONCRETO
01.04.02.01 | BUZON DE CONCRETO, H=1.00-1.50m, D=1.2m, TAPA DE C.A. |  | und | 82 | 1934.72 | 158647.04 | 100% | 82 | 158647.04 | 0% | 0 | 0 | 100% | 82 | 158647.04 | 0% | 0 | 0
01.05 | CONSTRUCCIÒN DE BUZONETAS (12 UND)
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.01 | EXC. MANUAL DE BUZONETA, D=0.60 H= 1.00 EN T.N |  | m3 | 6.5 | 38.35 | 249.28 | 100% | 6.5001 | 249.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 6.5001 | 249.28 | -0% | 0 | 0
01.05.01.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 8.45 | 20.14 | 170.18 | 100% | 8.45 | 170.18 | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.45 | 170.18 | 0% | 0 | 0
01.05.02 | BUZONETA DE CONCRETO
01.05.02.01 | BUZONETA DE CONCRETO, H=1.00m, D=0.60m, TAPA DE C.A. |  | und | 23 | 1193.44 | 27449.12 | 100% | 23 | 27449.12 | 0% | 0 | 0 | 100% | 23 | 27449.12 | 0% | 0 | 0
01.06 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
01.06.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS
01.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m |  | m2 |  | 24.88
01.06.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2"
01.06.01.02.01 | IMPRIMADO |  | m2 |  | 6
01.06.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 |  | 6.48
01.06.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 |  | 2.04
01.06.02 | REPOSICIÒN DE ESCALINATA DE CONCRETO F`C=175KG/CM2
01.06.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01.01 | SUB BASE e= 0.20 m |  | m2 | 2.38 | 25.95 | 61.76 | 100% | 2.38 | 61.76 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.38 | 61.76 | 0% | 0 | 0
01.06.02.02 | ESCALINATA DE CONCRETO F`C=175KG/CM2
01.06.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 1.58 | 51.73 | 81.73 | 100% | 1.58 | 81.73 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.58 | 81.73 | 0% | 0 | 0
01.06.02.02.02 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 |  | m3 | 0.24 | 382.29 | 91.75 | 100% | 0.24 | 91.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.24 | 91.75 | 0% | 0 | 0
02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (130 UND)
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 1159 | 2.34 | 2712.06 | 100% | 1159 | 2712.06 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1159 | 2712.06 | 0% | 0 | 0
02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO-OBRAS LONGITUDINALES |  | m | 1159 | 3.45 | 3998.55 | 100% | 1159 | 3998.55 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1159 | 3998.55 | 0% | 0 | 0
02.01.03 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO E=1CM |  | m3 |  | 39.76
02.01.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 |  | 20.14
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DOMICILIARIAS |  | m3 | 13.65 | 39.01 | 532.49 | 100% | 13.65 | 532.49 | 0% | 0 | 0 | 100% | 13.65 | 532.49 | 0% | 0 | 0
02.02.02 | EXCAV. ZANJA C/MAQUINA P/TUB ALC. EN T-NORMAL. H= 1.00 a 1.50 m - CONX. DOM. |  | m | 300 | 11.75 | 3525 | 79.08% | 237.2308 | 2787.46 | 20.92% | 62.7697 | 737.54 | 100% | 300.0004 | 3525 | -0% | 0 | 0
02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA/ML, H= 1.00 -1.50M. EN T. NORMAL - CONX. DOM. |  | m | 859 | 34.21 | 29386.39 | 79.08% | 679.2708 | 23237.85 | 20.92% | 179.7293 | 6148.54 | 100% | 859 | 29386.39 | -0% | 0 | 0
02.02.04 | REFINE, NIVELACION DE ZANJAS EN T. NORMAL |  | m | 1159 | 1.95 | 2260.05 | 79.08% | 916.5015 | 1787.18 | 20.92% | 242.4962 | 472.87 | 100% | 1158.9977 | 2260.05 | 0% | 0 | 0
02.02.05 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA S/ESP. e=0.10m. |  | m | 1159 | 6.41 | 7429.19 | 79.08% | 916.5015 | 5874.78 | 20.92% | 242.4977 | 1554.41 | 100% | 1158.9993 | 7429.19 | 0% | 0 | 0
02.02.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA H<1.20m. |  | m | 1159 | 14.01 | 16237.59 | 78.43% | 908.9615 | 12734.56 | 21.57% | 250.0376 | 3503.03 | 100% | 1158.9991 | 16237.59 | 0% | 0 | 0
02.02.07 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 17.75 | 20.14 | 357.49 | 92.62% | 16.4429 | 331.17 | 7.38% | 1.3071 | 26.32 | 100% | 17.75 | 357.49 | 0% | 0 | 0
02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
02.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 |  | m | 1159 | 10.18 | 11798.62 | 96.52% | 1118.6938 | 11388.31 | 3.478% | 40.3052 | 410.31 | 100% | 1158.999 | 11798.62 | 0% | 0 | 0
02.03.02 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 100mm. SERIE 25 |  | m | 1159 | 3.66 | 4241.94 | 79.08% | 916.5015 | 3354.4 | 20.92% | 242.4962 | 887.54 | 100% | 1158.9977 | 4241.94 | 0% | 0 | 0
02.03.03 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE |  | m | 1159 | 3.95 | 4578.05 | 79.08% | 916.5015 | 3620.18 | 20.92% | 242.4987 | 957.87 | 100% | 1159.0002 | 4578.05 | -0% | 0 | 0
02.04 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.04.01 | CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE DE DESAGUE INCLUYE CAJA Y TAPA METALICA |  | und | 130 | 211.28 | 27466.4 | 78.46% | 102 | 21550.56 | 21.54% | 28 | 5915.84 | 100% | 130 | 27466.4 | 0% | 0 | 0
02.05 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
02.05.01 | REPOSICIÒN DE PAVIMENTOS
02.05.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.01.01.01 | BASE GRANULAR e= 0.20 m |  | m2 |  | 24.88
02.05.01.02 | PAVIMENTO ASFALTICO e=1/2"
02.05.01.02.01 | IMPRIMADO |  | m2 |  | 6
02.05.01.02.02 | CARPETA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 |  | 6.48
02.05.01.02.03 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA e=1/2" |  | m2 |  | 2.04
03 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (03 UND)
03.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 | INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACEN (PTAR1, PTAR2 Y PTAR3) |  | GLB | 3 | 2445.9833 | 7337.95 | 100% | 3 | 7337.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 7337.95 | 0% | 0 | 0
03.01.02 | EXCAVACION MANUAL GENERAL PARA ESTRUCTURAS (PTAR 1, PTAR 2 Y PTAR3.) |  | m3 | 245.92 | 39.76 | 9777.78 | 100% | 245.92 | 9777.78 | 0% | 0 | 0 | 100% | 245.92 | 9777.78 | 0% | 0 | 0
03.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 295.11 | 23.4 | 6905.57 | 100% | 295.11 | 6905.57 | 0% | 0 | 0 | 100% | 295.11 | 6905.57 | 0% | 0 | 0
03.02 | TANQUE SEPTICO (02 UND)
03.02.01 | TANQUE SEPTICO-PTAR 2
03.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 18.5 | 2.34 | 43.29 | 100% | 18.5 | 43.29 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.5 | 43.29 | 0% | 0 | 0
03.02.01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 18.5 | 6.4 | 118.4 | 100% | 18.5 | 118.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.5 | 118.4 | 0% | 0 | 0
03.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 9.55 | 39.76 | 379.71 | 100% | 9.55 | 379.71 | 0% | 0 | 0 | 100% | 9.55 | 379.71 | 0% | 0 | 0
03.02.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 11.94 | 23.4 | 279.4 | 100% | 11.94 | 279.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.94 | 279.4 | 0% | 0 | 0
03.02.01.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 18.5 | 25.23 | 466.76 | 100% | 18.5 | 466.76 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.5 | 466.76 | 0% | 0 | 0
03.02.01.03 | CONCRETO SIMPLE
03.02.01.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 18.5 | 45.18 | 835.83 | 100% | 18.5 | 835.83 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.5 | 835.83 | 0% | 0 | 0
03.02.01.04 | CONCRETO ARMADO
03.02.01.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 16.66 | 556.46 | 9270.62 | 100% | 16.66 | 9270.62 | 0% | 0 | 0 | 100% | 16.66 | 9270.62 | 0% | 0 | 0
03.02.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 79.89 | 51.73 | 4132.71 | 100% | 79.89 | 4132.71 | 0% | 0 | 0 | 100% | 79.89 | 4132.71 | 0% | 0 | 0
03.02.01.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 1102.89 | 5.04 | 5558.57 | 100% | 1102.89 | 5558.57 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1102.89 | 5558.57 | 0% | 0 | 0
03.02.01.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.01.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 49.84 | 33.32 | 1660.67 | 100% | 49.84 | 1660.67 | 0% | 0 | 0 | 100% | 49.84 | 1660.67 | 0% | 0 | 0
03.02.01.05.02 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 51 | 35.75 | 1823.25 | 100% | 51 | 1823.25 | 0% | 0 | 0 | 100% | 51 | 1823.25 | 0% | 0 | 0
03.02.01.06 | CARPINTERIA METALICA
03.02.01.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 2 | 231.17 | 462.34 | 100% | 2 | 462.34 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 462.34 | 0% | 0 | 0
03.02.01.07 | VARIOS
03.02.01.07.01 | WATER STOP 6" |  | m | 38.7 | 27.71 | 1072.38 | 100% | 38.7 | 1072.38 | 0% | 0 | 0 | 100% | 38.7 | 1072.38 | 0% | 0 | 0
03.02.01.08 | ACCESORIOS
03.02.01.08.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 |  | m | 4.4 | 23.28 | 102.43 | 100% | 4.4 | 102.43 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.4 | 102.43 | 0% | 0 | 0
03.02.01.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC UF 160MM X 90° |  | und | 2 | 81.2 | 162.4 | 100% | 2 | 162.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 162.4 | 0% | 0 | 0
03.02.02 | TANQUE SEPTICO-PTAR3
03.02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 11.77 | 2.34 | 27.54 | 100% | 11.77 | 27.54 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.77 | 27.54 | 0% | 0 | 0
03.02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 11.77 | 6.4 | 75.33 | 100% | 11.77 | 75.33 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.77 | 75.33 | 0% | 0 | 0
03.02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 7.55 | 39.76 | 300.19 | 100% | 7.55 | 300.19 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.55 | 300.19 | 0% | 0 | 0
03.02.02.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 9.44 | 23.4 | 220.9 | 100% | 9.44 | 220.9 | 0% | 0 | 0 | 100% | 9.44 | 220.9 | 0% | 0 | 0
03.02.02.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 11.77 | 25.23 | 296.96 | 100% | 11.77 | 296.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.77 | 296.96 | 0% | 0 | 0
03.02.02.03 | CONCRETO SIMPLE
03.02.02.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 11.77 | 45.18 | 531.77 | 100% | 11.77 | 531.77 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.77 | 531.77 | 0% | 0 | 0
03.02.02.04 | CONCRETO ARMADO
03.02.02.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 12.04 | 556.46 | 6699.78 | 100% | 12.04 | 6699.78 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12.04 | 6699.78 | 0% | 0 | 0
03.02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 59.04 | 51.73 | 3054.14 | 100% | 59.04 | 3054.14 | 0% | 0 | 0 | 100% | 59.04 | 3054.14 | 0% | 0 | 0
03.02.02.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 898.16 | 5.04 | 4526.73 | 100% | 898.16 | 4526.73 | 0% | 0 | 0 | 100% | 898.16 | 4526.73 | 0% | 0 | 0
03.02.02.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.02.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 35.91 | 33.32 | 1196.52 | 100% | 35.91 | 1196.52 | 0% | 0 | 0 | 100% | 35.91 | 1196.52 | 0% | 0 | 0
03.02.02.05.02 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 41.9 | 35.75 | 1497.93 | 100% | 41.9 | 1497.93 | 0% | 0 | 0 | 100% | 41.9 | 1497.93 | 0% | 0 | 0
03.02.02.06 | CARPINTERIA METALICA
03.02.02.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 2 | 231.17 | 462.34 | 100% | 2 | 462.34 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 462.34 | 0% | 0 | 0
03.02.02.07 | VARIOS
03.02.02.07.01 | WATER STOP 6" |  | m | 29.7 | 27.71 | 822.99 | 100% | 29.7 | 822.99 | 0% | 0 | 0 | 100% | 29.7 | 822.99 | 0% | 0 | 0
03.02.02.08 | ACCESORIOS
03.02.02.08.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 160mm. SERIE 25 |  | m | 4.4 | 23.28 | 102.43 | 100% | 4.4 | 102.43 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.4 | 102.43 | 0% | 0 | 0
03.02.02.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC UF 160MM X 90° |  | und | 2 | 81.2 | 162.4 | 100% | 2 | 162.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 162.4 | 0% | 0 | 0
03.03 | CAMARA DE REJAS (01 UND.)
03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 2.7 | 2.34 | 6.32 | 100% | 2.7 | 6.32 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.7 | 6.32 | 0% | 0 | 0
03.03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 2.7 | 6.4 | 17.28 | 100% | 2.7 | 17.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.7 | 17.28 | 0% | 0 | 0
03.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 4.44 | 39.76 | 176.53 | 100% | 4.44 | 176.53 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.44 | 176.53 | 0% | 0 | 0
03.03.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 1.78 | 29.82 | 53.08 | 100% | 1.78 | 53.08 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.78 | 53.08 | 0% | 0 | 0
03.03.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 3.29 | 29.82 | 98.11 | 100% | 3.29 | 98.11 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.29 | 98.11 | 0% | 0 | 0
03.03.03 | CONCRETO SIMPLE
03.03.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 0.23 | 45.18 | 10.39 | 100% | 0.23 | 10.39 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.23 | 10.39 | 0% | 0 | 0
03.03.04 | CONCRETO ARMADO
03.03.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MUROS |  | m3 | 0.66 | 556.46 | 367.26 | 100% | 0.66 | 367.26 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.66 | 367.26 | 0% | 0 | 0
03.03.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO |  | m3 | 0.35 | 556.46 | 194.76 | 100% | 0.35 | 194.76 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.35 | 194.76 | 0% | 0 | 0
03.03.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 53.62 | 5.04 | 270.24 | 100% | 53.62 | 270.24 | 0% | 0 | 0 | 100% | 53.62 | 270.24 | 0% | 0 | 0
03.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 8.78 | 51.73 | 454.19 | 100% | 8.78 | 454.19 | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.78 | 454.19 | 0% | 0 | 0
03.03.05 | REVESTIMIENTOS
03.03.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 1.76 | 33.32 | 58.64 | 100% | 1.76 | 58.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.76 | 58.64 | 0% | 0 | 0
03.03.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 2.76 | 35.75 | 98.67 | 100% | 2.76 | 98.67 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.76 | 98.67 | 0% | 0 | 0
03.03.06 | VARIOS
03.03.06.01 | REJILLA METALICA, PLATINA 1"X1/4" @2", SEGUN DISEÑO |  | und | 1 | 139.36 | 139.36 | 100% | 1 | 139.36 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 139.36 | 0% | 0 | 0
03.03.06.02 | REJILLA LISA DE 1/2" (0.60X0.20CM.) |  | und | 1 | 80.17 | 80.17 | 100% | 1 | 80.17 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 80.17 | 0% | 0 | 0
03.03.06.03 | COMPUERTA DE MADERA DE 2" (0.69X0.75M) |  | und | 1 | 83.21 | 83.21 | 100% | 1 | 83.21 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 83.21 | 0% | 0 | 0
03.03.06.04 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF DE 200mm. SERIE 25 |  | m | 5.01 | 40.11 | 200.95 | 100% | 5.01 | 200.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5.01 | 200.95 | 0% | 0 | 0
03.04 | DESARENADOR (01 UND.)
03.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 2.04 | 2.34 | 4.77 | 100% | 2.04 | 4.77 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.04 | 4.77 | 0% | 0 | 0
03.04.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 2.04 | 6.4 | 13.06 | 100% | 2.04 | 13.06 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.04 | 13.06 | 0% | 0 | 0
03.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 5.38 | 39.76 | 213.91 | 100% | 5.38 | 213.91 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5.38 | 213.91 | 0% | 0 | 0
03.04.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 1.78 | 29.82 | 53.08 | 100% | 1.78 | 53.08 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.78 | 53.08 | 0% | 0 | 0
03.04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 4.41 | 29.82 | 131.51 | 100% | 4.41 | 131.51 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.41 | 131.51 | 0% | 0 | 0
03.04.03 | CONCRETO SIMPLE
03.04.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 0.22 | 45.18 | 9.94 | 100% | 0.22 | 9.94 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.22 | 9.94 | 0% | 0 | 0
03.04.04 | CONCRETO ARMADO
03.04.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO |  | m3 | 0.25 | 556.46 | 139.12 | 100% | 0.25 | 139.12 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.25 | 139.12 | 0% | 0 | 0
03.04.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MUROS |  | m3 | 0.54 | 556.46 | 300.49 | 100% | 0.54 | 300.49 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.54 | 300.49 | 0% | 0 | 0
03.04.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 10.73 | 51.73 | 555.06 | 100% | 10.73 | 555.06 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10.73 | 555.06 | 0% | 0 | 0
03.04.04.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 50.23 | 5.04 | 253.16 | 100% | 50.23 | 253.16 | 0% | 0 | 0 | 100% | 50.23 | 253.16 | 0% | 0 | 0
03.04.05 | REVESTIMIENTOS
03.04.05.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 3.8 | 33.32 | 126.62 | 100% | 3.8 | 126.62 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.8 | 126.62 | 0% | 0 | 0
03.04.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 6.93 | 35.75 | 247.75 | 100% | 6.93 | 247.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 6.93 | 247.75 | 0% | 0 | 0
03.04.06 | VARIOS
03.04.06.01 | COMPUERTA TIPO TARJETA LAC 1/4" |  | und | 4 | 259.26 | 1037.04 | 100% | 4 | 1037.04 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4 | 1037.04 | 0% | 0 | 0
03.04.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM. |  | m | 3.47 | 26.28 | 91.19 | 100% | 3.47 | 91.19 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.47 | 91.19 | 0% | 0 | 0
03.04.06.03 | VERTEDERO SUTRO |  | und | 2 | 165.71 | 331.42 | 100% | 2 | 331.42 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 331.42 | 0% | 0 | 0
03.04.06.04 | VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 6" |  | und | 1 | 566.02 | 566.02 | 100% | 1 | 566.02 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 566.02 | 0% | 0 | 0
03.04.06.05 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. |  | und | 1 | 282.96 | 282.96 | 100% | 1 | 282.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 282.96 | 0% | 0 | 0
03.04.06.06 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 0.72 | 8.26 | 5.95 | 100% | 0.72 | 5.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.72 | 5.95 | 0% | 0 | 0
03.05 | CAMARA DISTRIBUIDORA (02 UND.)
03.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 7.79 | 2.34 | 18.23 | 100% | 7.79 | 18.23 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.79 | 18.23 | 0% | 0 | 0
03.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO |  | m2 | 7.79 | 2.16 | 16.83 | 100% | 7.79 | 16.83 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.79 | 16.83 | 0% | 0 | 0
03.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 1.95 | 39.76 | 77.53 | 100% | 1.95 | 77.53 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.95 | 77.53 | 0% | 0 | 0
03.05.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 4.87 | 29.82 | 145.22 | 100% | 4.87 | 145.22 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.87 | 145.22 | 0% | 0 | 0
03.05.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 7.79 | 30.46 | 237.28 | 100% | 7.79 | 237.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.79 | 237.28 | 0% | 0 | 0
03.05.03 | CONCRETO SIMPLE
03.05.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 7.79 | 45.18 | 351.95 | 100% | 7.79 | 351.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.79 | 351.95 | 0% | 0 | 0
03.05.04 | CONCRETO ARMADO
03.05.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 9.08 | 556.46 | 5052.66 | 100% | 9.08 | 5052.66 | 0% | 0 | 0 | 100% | 9.08 | 5052.66 | 0% | 0 | 0
03.05.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 18.08 | 51.73 | 935.28 | 100% | 18.08 | 935.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.08 | 935.28 | 0% | 0 | 0
03.05.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 275.25 | 5.04 | 1387.26 | 100% | 275.25 | 1387.26 | 0% | 0 | 0 | 100% | 275.25 | 1387.26 | 0% | 0 | 0
03.05.05 | REVESTIMIENTOS
03.05.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 18.04 | 35.75 | 644.93 | 100% | 18.04 | 644.93 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.04 | 644.93 | 0% | 0 | 0
03.05.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 17.04 | 33.32 | 567.77 | 100% | 17.04 | 567.77 | 0% | 0 | 0 | 100% | 17.04 | 567.77 | 0% | 0 | 0
03.05.06 | PINTURA
03.05.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES |  | m2 | 17.04 | 8.16 | 139.05 | 100% | 17.04 | 139.05 | 0% | 0 | 0 | 100% | 17.04 | 139.05 | 0% | 0 | 0
03.05.07 | CARPINTERIA METALICA
03.05.07.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. INC MARCO METALICO |  | und | 4 | 231.17 | 924.68 | 100% | 4 | 924.68 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4 | 924.68 | 0% | 0 | 0
03.05.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 2.16 | 8.26 | 17.84 | 100% | 2.16 | 17.84 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.16 | 17.84 | 0% | 0 | 0
03.06 | POZO PERCOLADOR (04 UND.)
03.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 24.63 | 2.34 | 57.63 | 100% | 24.63 | 57.63 | 0% | 0 | 0 | 100% | 24.63 | 57.63 | 0% | 0 | 0
03.06.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 24.63 | 6.4 | 157.63 | 100% | 24.63 | 157.63 | 0% | 0 | 0 | 100% | 24.63 | 157.63 | 0% | 0 | 0
03.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 78.82 | 39.76 | 3133.88 | 100% | 78.82 | 3133.88 | 0% | 0 | 0 | 100% | 78.82 | 3133.88 | 0% | 0 | 0
03.06.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 98.52 | 29.25 | 2881.71 | 100% | 98.52 | 2881.71 | 0% | 0 | 0 | 100% | 98.52 | 2881.71 | 0% | 0 | 0
03.06.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.06.03.01 | CONCRETO EN POZO PERCOLADOR f'c=175 kg/cm2 |  | m3 | 4.83 | 440.33 | 2126.79 | 100% | 4.83 | 2126.79 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.83 | 2126.79 | 0% | 0 | 0
03.06.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.06.04.01 | CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 3.76 | 556.46 | 2092.29 | 100% | 3.76 | 2092.29 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.76 | 2092.29 | 0% | 0 | 0
03.06.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 27.44 | 51.73 | 1419.47 | 100% | 27.44 | 1419.47 | 0% | 0 | 0 | 100% | 27.44 | 1419.47 | 0% | 0 | 0
03.06.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 109.15 | 5.04 | 550.12 | 100% | 109.15 | 550.12 | 0% | 0 | 0 | 100% | 109.15 | 550.12 | 0% | 0 | 0
03.06.05 | MUROS Y TABIQUES
03.06.05.01 | MURO DE SOGA LADRILLO KK. 18 HUECOS |  | m2 | 68.21 | 87.07 | 5939.04 | 100% | 68.21 | 5939.04 | 0% | 0 | 0 | 100% | 68.21 | 5939.04 | 0% | 0 | 0
03.06.06 | VARIOS
03.06.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=110MM |  | m | 13 | 15.37 | 199.81 | 100% | 13 | 199.81 | 0% | 0 | 0 | 100% | 13 | 199.81 | 0% | 0 | 0
03.06.06.02 | FILTRO DE GRAVA O CASCAJO DE 2" |  | m3 | 8.9 | 181.84 | 1618.38 | 100% | 8.9 | 1618.38 | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.9 | 1618.38 | 0% | 0 | 0
03.06.06.03 | TAPA DE INSPECCION D= 0.60, CONCRETO, INC MARCO METAL |  | und | 4 | 231.17 | 924.68 | 100% | 4 | 924.68 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4 | 924.68 | 0% | 0 | 0
03.07 | TANQUE IMHOFF (01 UND.)
03.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 66.22 | 2.34 | 154.95 | 100% | 66.22 | 154.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 66.22 | 154.95 | 0% | 0 | 0
03.07.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO |  | m2 | 66.22 | 2.16 | 143.04 | 100% | 66.22 | 143.04 | 0% | 0 | 0 | 100% | 66.22 | 143.04 | 0% | 0 | 0
03.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 231.77 | 39.76 | 9215.18 | 100% | 231.77 | 9215.18 | 0% | 0 | 0 | 100% | 231.77 | 9215.18 | 0% | 0 | 0
03.07.02.02 | REFINE Y COMPACTACION PARA LOSA DE FONDO CON EQUIPO LIVIANO |  | m2 | 66.22 | 16.15 | 1069.45 | 100% | 66.22 | 1069.45 | 0% | 0 | 0 | 100% | 66.22 | 1069.45 | 0% | 0 | 0
03.07.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 289.71 | 29.25 | 8474.02 | 100% | 289.71 | 8474.02 | 0% | 0 | 0 | 100% | 289.71 | 8474.02 | 0% | 0 | 0
03.07.03 | CONCRETO SIMPLE
03.07.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 67.22 | 45.18 | 3037 | 100% | 67.22 | 3037 | 0% | 0 | 0 | 100% | 67.22 | 3037 | 0% | 0 | 0
03.07.03.02 | DADO DE APOYO PARA TUBERIA F´C=140 KG/CM2 |  | m3 | 0.16 | 384.04 | 61.45 | 100% | 0.16 | 61.45 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.16 | 61.45 | 0% | 0 | 0
03.07.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 1.12 | 51.73 | 57.94 | 100% | 1.12 | 57.94 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.12 | 57.94 | 0% | 0 | 0
03.07.04 | CONCRETO ARMADO
03.07.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 109.47 | 556.46 | 60915.68 | 100% | 109.47 | 60915.68 | 0% | 0 | 0 | 100% | 109.47 | 60915.68 | 0% | 0 | 0
03.07.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 396.79 | 29.6 | 11744.98 | 100% | 396.79 | 11744.98 | 0% | 0 | 0 | 100% | 396.79 | 11744.98 | 0% | 0 | 0
03.07.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 10800.94 | 5.04 | 54436.74 | 100% | 10800.94 | 54436.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10800.94 | 54436.74 | 0% | 0 | 0
03.07.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.07.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 257.97 | 35.75 | 9222.43 | 100% | 257.97 | 9222.43 | 0% | 0 | 0 | 100% | 257.97 | 9222.43 | 0% | 0 | 0
03.07.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 30.85 | 33.32 | 1027.92 | 100% | 30.85 | 1027.92 | 0% | 0 | 0 | 100% | 30.85 | 1027.92 | 0% | 0 | 0
03.07.06 | ACCESORIOS
03.07.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 200MM |  | und | 2 | 74.92 | 149.84 | 100% | 2 | 149.84 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 149.84 | 0% | 0 | 0
03.07.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE F° F° A PVC |  | und | 2 | 87.81 | 175.62 | 100% | 2 | 175.62 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 175.62 | 0% | 0 | 0
03.07.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 45°X200 MM |  | und | 2 | 95.77 | 191.54 | 100% | 2 | 191.54 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 191.54 | 0% | 0 | 0
03.07.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90°X200 MM |  | und | 3 | 95.77 | 287.31 | 100% | 3 | 287.31 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3 | 287.31 | 0% | 0 | 0
03.07.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 200 MM |  | m | 60.19 | 31.63 | 1903.81 | 100% | 60.19 | 1903.81 | 0% | 0 | 0 | 100% | 60.19 | 1903.81 | 0% | 0 | 0
03.07.06.06 | SUM. E INST. ABRAZADERA 200mm C/ARANDELAS INC/PERNO 1/4" X 3" + NEOPRENO |  | und | 10 | 88.52 | 885.2 | 100% | 10 | 885.2 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 885.2 | 0% | 0 | 0
03.07.06.07 | VALVULA DE COMPUERTA DE Fo. Fdo. MAZZA DE 200mm |  | und | 1 | 618.52 | 618.52 | 100% | 1 | 618.52 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 618.52 | 0% | 0 | 0
03.07.06.08 | SUM. E INST. DE BLAFES |  | und | 2 | 68.52 | 137.04 | 100% | 2 | 137.04 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 137.04 | 0% | 0 | 0
03.07.07 | CARPINTERIA METALICA
03.07.07.01 | TAPA METALICA DE 0.70 x 0.70 m. |  | und | 1 | 282.96 | 282.96 | 100% | 1 | 282.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 282.96 | 0% | 0 | 0
03.07.07.02 | BARANDAS DE TUBO NEGRO, DIAMETRO 2" |  | m | 25.2 | 61.09 | 1539.47 | 100% | 25.2 | 1539.47 | 0% | 0 | 0 | 100% | 25.2 | 1539.47 | 0% | 0 | 0
03.07.07.03 | ESCALERA DE GATO |  | und | 5 | 225 | 1125 | 100% | 5 | 1125 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 1125 | 0% | 0 | 0
03.07.08 | VARIOS
03.07.08.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA |  | m | 24.2 | 18.26 | 441.89 | 100% | 24.2 | 441.89 | 0% | 0 | 0 | 100% | 24.2 | 441.89 | 0% | 0 | 0
03.08 | FILTRO BIOLOGICO (01 UND)
03.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 64.58 | 2.34 | 151.12 | 100% | 64.58 | 151.12 | 0% | 0 | 0 | 100% | 64.58 | 151.12 | 0% | 0 | 0
03.08.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 64.58 | 6.4 | 413.31 | 100% | 64.58 | 413.31 | 0% | 0 | 0 | 100% | 64.58 | 413.31 | 0% | 0 | 0
03.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 10 | 39.76 | 397.6 | 100% | 10 | 397.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 397.6 | 0% | 0 | 0
03.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 12 | 29.25 | 351 | 100% | 12 | 351 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12 | 351 | 0% | 0 | 0
03.08.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 64.58 | 25.23 | 1629.35 | 100% | 64.58 | 1629.35 | 0% | 0 | 0 | 100% | 64.58 | 1629.35 | 0% | 0 | 0
03.08.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA PARTIDA 3" |  | m3 | 153.83 | 212.14 | 32633.5 | 100% | 153.83 | 32633.5 | 0% | 0 | 0 | 100% | 153.83 | 32633.5 | 0% | 0 | 0
03.08.03 | CONCRETO SIMPLE
03.08.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 64.58 | 45.18 | 2917.72 | 100% | 64.58 | 2917.72 | 0% | 0 | 0 | 100% | 64.58 | 2917.72 | 0% | 0 | 0
03.08.04 | CONCRETO ARMADO
03.08.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 71.11 | 556.46 | 39569.87 | 100% | 71.11 | 39569.87 | 0% | 0 | 0 | 100% | 71.11 | 39569.87 | 0% | 0 | 0
03.08.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 288.2 | 51.73 | 14908.59 | 100% | 288.2 | 14908.59 | 0% | 0 | 0 | 100% | 288.2 | 14908.59 | 0% | 0 | 0
03.08.04.03 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 6034.81 | 5.04 | 30415.44 | 100% | 6034.81 | 30415.44 | 0% | 0 | 0 | 100% | 6034.81 | 30415.44 | 0% | 0 | 0
03.08.05 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.08.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 311.53 | 35.75 | 11137.2 | 100% | 311.53 | 11137.2 | 0% | 0 | 0 | 100% | 311.53 | 11137.2 | 0% | 0 | 0
03.08.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 130.55 | 33.32 | 4349.93 | 100% | 130.55 | 4349.93 | 0% | 0 | 0 | 100% | 130.55 | 4349.93 | 0% | 0 | 0
03.08.06 | PINTURA
03.08.06.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES |  | m2 | 130.55 | 6.36 | 830.3 | 100% | 130.55 | 830.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 130.55 | 830.3 | 0% | 0 | 0
03.08.07 | VARIOS
03.08.07.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA |  | m | 37.3 | 18.26 | 681.1 | 100% | 37.3 | 681.1 | 0% | 0 | 0 | 100% | 37.3 | 681.1 | 0% | 0 | 0
03.09 | CAMARA DE CONTACTO (01 UND.)
03.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 3.75 | 2.34 | 8.78 | 100% | 3.75 | 8.78 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.75 | 8.78 | 0% | 0 | 0
03.09.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 3.75 | 6.4 | 24 | 100% | 3.75 | 24 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.75 | 24 | 0% | 0 | 0
03.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 0.94 | 39.76 | 37.37 | 100% | 0.94 | 37.37 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.94 | 37.37 | 0% | 0 | 0
03.09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 1.17 | 29.82 | 34.89 | 100% | 1.17 | 34.89 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1.17 | 34.89 | 0% | 0 | 0
03.09.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 3.75 | 25.23 | 94.61 | 100% | 3.75 | 94.61 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.75 | 94.61 | 0% | 0 | 0
03.09.03 | OBRAS DE CONCRETO
03.09.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 3.75 | 45.18 | 169.43 | 100% | 3.75 | 169.43 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.75 | 169.43 | 0% | 0 | 0
03.09.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 6.27 | 556.46 | 3489 | 100% | 6.27 | 3489 | 0% | 0 | 0 | 100% | 6.27 | 3489 | 0% | 0 | 0
03.09.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 20.47 | 51.73 | 1058.91 | 100% | 20.47 | 1058.91 | 0% | 0 | 0 | 100% | 20.47 | 1058.91 | 0% | 0 | 0
03.09.03.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 214.03 | 5.04 | 1078.71 | 100% | 214.03 | 1078.71 | 0% | 0 | 0 | 100% | 214.03 | 1078.71 | 0% | 0 | 0
03.09.04 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.09.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 20.85 | 35.75 | 745.39 | 100% | 20.85 | 745.39 | 0% | 0 | 0 | 100% | 20.85 | 745.39 | 0% | 0 | 0
03.09.04.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 18.41 | 33.32 | 613.42 | 100% | 18.41 | 613.42 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.41 | 613.42 | 0% | 0 | 0
03.09.05 | PINTURA
03.09.05.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES |  | m2 | 18.41 | 6.36 | 117.09 | 100% | 18.41 | 117.09 | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.41 | 117.09 | 0% | 0 | 0
03.09.06 | CARPINTERIA METALICA
03.09.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. |  | und | 1 | 235.67 | 235.67 | 100% | 1 | 235.67 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 235.67 | 0% | 0 | 0
03.09.06.02 | PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES |  | m2 | 0.72 | 8.26 | 5.95 | 100% | 0.72 | 5.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.72 | 5.95 | 0% | 0 | 0
03.09.07 | VARIOS
03.09.07.01 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA |  | m | 7.5 | 18.26 | 136.95 | 100% | 7.5 | 136.95 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.5 | 136.95 | 0% | 0 | 0
03.09.08 | ACCESORIOS
03.09.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM. |  | m | 11.29 | 26.28 | 296.7 | 100% | 11.29 | 296.7 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.29 | 296.7 | 0% | 0 | 0
03.09.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UF 160mm x 90° |  | und | 2 | 94.1 | 188.2 | 100% | 2 | 188.2 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 188.2 | 0% | 0 | 0
03.10 | DOSIFICADOR (01 UND.)
03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.10.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 2.41 | 2.34 | 5.64 | 100% | 2.41 | 5.64 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.41 | 5.64 | 0% | 0 | 0
03.10.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 2.41 | 6.4 | 15.42 | 100% | 2.41 | 15.42 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.41 | 15.42 | 0% | 0 | 0
03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 0.6 | 39.76 | 23.86 | 100% | 0.6 | 23.86 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.6 | 23.86 | 0% | 0 | 0
03.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA DIST. PROM=30m. |  | m3 | 0.75 | 29.82 | 22.37 | 100% | 0.75 | 22.37 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.75 | 22.37 | 0% | 0 | 0
03.10.02.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | m2 | 2.41 | 25.23 | 60.8 | 100% | 2.41 | 60.8 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.41 | 60.8 | 0% | 0 | 0
03.10.03 | OBRAS DE CONCRETO
03.10.03.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 2.41 | 45.18 | 108.88 | 100% | 2.41 | 108.88 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.41 | 108.88 | 0% | 0 | 0
03.10.03.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 3.48 | 556.46 | 1936.48 | 100% | 3.48 | 1936.48 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.48 | 1936.48 | 0% | 0 | 0
03.10.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 7.7 | 51.73 | 398.32 | 100% | 7.7 | 398.32 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.7 | 398.32 | 0% | 0 | 0
03.10.03.04 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 60.8 | 5.04 | 306.43 | 100% | 60.8 | 306.43 | 0% | 0 | 0 | 100% | 60.8 | 306.43 | 0% | 0 | 0
03.10.04 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.10.04.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 8.93 | 35.75 | 319.25 | 100% | 8.93 | 319.25 | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.93 | 319.25 | 0% | 0 | 0
03.10.04.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 7.43 | 33.32 | 247.57 | 100% | 7.43 | 247.57 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.43 | 247.57 | 0% | 0 | 0
03.10.05 | PINTURA
03.10.05.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES |  | m2 | 7.43 | 6.36 | 47.25 | 100% | 7.43 | 47.25 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.43 | 47.25 | 0% | 0 | 0
03.10.06 | CARPINTERIA METALICA
03.10.06.01 | TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m. |  | und | 2 | 235.67 | 471.34 | 100% | 2 | 471.34 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 471.34 | 0% | 0 | 0
03.10.07 | VARIOS
03.10.07.01 | DOSIFICADOR DE CLORO |  | und | 1 | 1548.36 | 1548.36 | 100% | 1 | 1548.36 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 1548.36 | 0% | 0 | 0
03.10.07.02 | WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA |  | m | 4.81 | 18.26 | 87.83 | 100% | 4.81 | 87.83 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.81 | 87.83 | 0% | 0 | 0
03.11 | LECHO DE SECADO (01 UND.)
03.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 74.74 | 2.34 | 174.89 | 100% | 74.74 | 174.89 | 0% | 0 | 0 | 100% | 74.74 | 174.89 | 0% | 0 | 0
03.11.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 74.74 | 6.4 | 478.34 | 100% | 74.7409 | 478.34 | 0% | 0 | 0 | 100% | 74.7409 | 478.34 | -0% | 0 | 0
03.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 74.74 | 39.76 | 2971.66 | 100% | 74.74 | 2971.66 | 0% | 0 | 0 | 100% | 74.74 | 2971.66 | 0% | 0 | 0
03.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 89.69 | 29.25 | 2623.43 | 100% | 89.6897 | 2623.43 | 0% | 0 | 0 | 100% | 89.6897 | 2623.43 | 0% | 0 | 0
03.11.03 | FILTROS
03.11.03.01 | FILTRO DE ARENA FINA |  | m3 | 8.99 | 197.04 | 1771.39 | 100% | 8.99 | 1771.39 | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.99 | 1771.39 | 0% | 0 | 0
03.11.03.02 | FILTRO DE ARENA GRUESA |  | m3 | 4.5 | 196.66 | 884.97 | 100% | 4.5 | 884.97 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.5 | 884.97 | 0% | 0 | 0
03.11.03.03 | FILTRO DE GRAVA FINA |  | m3 | 4.5 | 133.18 | 599.31 | 100% | 4.5 | 599.31 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.5 | 599.31 | 0% | 0 | 0
03.11.03.04 | FILTRO DE GRAVA MEDIA |  | m3 | 4.5 | 133.18 | 599.31 | 100% | 4.5 | 599.31 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.5 | 599.31 | 0% | 0 | 0
03.11.03.05 | FILTRO DE GRAVA GRUESA |  | m3 | 8.99 | 133.18 | 1197.29 | 100% | 8.99 | 1197.29 | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.99 | 1197.29 | 0% | 0 | 0
03.11.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.11.04.01 | SOLADO E=4", F´C=140 kg/cm2 |  | m2 | 2.4 | 45.18 | 108.43 | 100% | 2.4 | 108.43 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.4 | 108.43 | 0% | 0 | 0
03.11.04.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SOPORTE DE TUBOS |  | m3 | 0.8 | 422.14 | 337.71 | 100% | 0.8 | 337.71 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.8 | 337.71 | 0% | 0 | 0
03.11.05 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.11.05.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 35.82 | 556.46 | 19932.4 | 100% | 35.82 | 19932.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 35.82 | 19932.4 | 0% | 0 | 0
03.11.05.02 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS |  | kg | 681.86 | 5.04 | 3436.57 | 100% | 681.86 | 3436.57 | 0% | 0 | 0 | 100% | 681.86 | 3436.57 | 0% | 0 | 0
03.11.05.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 228.84 | 29.6 | 6773.66 | 100% | 228.84 | 6773.66 | 0% | 0 | 0 | 100% | 228.84 | 6773.66 | 0% | 0 | 0
03.11.06 | ESTRUCTURAS DE MADERA
03.11.06.01 | TIJERAL DE MADERA ESTRUCTURAL |  | p2 | 285.46 | 12.88 | 3676.72 | 100% | 285.46 | 3676.72 | 0% | 0 | 0 | 100% | 285.46 | 3676.72 | 0% | 0 | 0
03.11.06.02 | CORREA DE MADERA DE 2"X3" |  | p2 | 197.83 | 11.39 | 2253.28 | 100% | 197.83 | 2253.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 197.83 | 2253.28 | 0% | 0 | 0
03.11.07 | COBERTURA
03.11.07.01 | COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA |  | m2 | 91.05 | 26.94 | 2452.89 | 100% | 91.05 | 2452.89 | 0% | 0 | 0 | 100% | 91.05 | 2452.89 | 0% | 0 | 0
03.11.07.02 | CUMBRERA DE CALAMINA |  | m | 10.05 | 16.89 | 169.74 | 100% | 10.05 | 169.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10.05 | 169.74 | 0% | 0 | 0
03.11.08 | ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.11.08.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1: 5 cm. |  | m2 | 51.52 | 35.75 | 1841.84 | 100% | 51.52 | 1841.84 | 0% | 0 | 0 | 100% | 51.52 | 1841.84 | 0% | 0 | 0
03.11.08.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON MEZCLA C:A 1:2, E=1.5 cm. |  | m2 | 37.44 | 33.32 | 1247.5 | 100% | 37.44 | 1247.5 | 0% | 0 | 0 | 100% | 37.44 | 1247.5 | 0% | 0 | 0
03.11.09 | ACCESORIOS
03.11.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. 160 MM |  | m | 22.58 | 31.63 | 714.21 | 100% | 22.58 | 714.21 | 0% | 0 | 0 | 100% | 22.58 | 714.21 | 0% | 0 | 0
03.11.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 90°X160 MM |  | und | 10 | 95.77 | 957.7 | 100% | 10 | 957.7 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 957.7 | 0% | 0 | 0
03.11.09.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 160MM |  | und | 5 | 74.92 | 374.6 | 100% | 5 | 374.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5 | 374.6 | 0% | 0 | 0
03.12 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA METALICA (EN PTAR 01, PTAR 02 Y PTAR 03)
03.12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.12.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 1436.47 | 2.34 | 3361.34 | 100% | 1436.47 | 3361.34 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1436.47 | 3361.34 | 0% | 0 | 0
03.12.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 1436.47 | 6.4 | 9193.41 | 100% | 1436.47 | 9193.41 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1436.47 | 9193.41 | 0% | 0 | 0
03.12.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.12.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 4.5 | 39.76 | 178.92 | 100% | 4.5 | 178.92 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.5 | 178.92 | 0% | 0 | 0
03.12.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 5.63 | 29.25 | 164.68 | 100% | 5.63 | 164.68 | 0% | 0 | 0 | 100% | 5.63 | 164.68 | 0% | 0 | 0
03.12.03 | CONCRETO SIMPLE
03.12.03.01 | CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS |  | m3 | 4.5 | 313.24 | 1409.58 | 100% | 4.5 | 1409.58 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.5 | 1409.58 | 0% | 0 | 0
03.12.04 | CERCO DE PROTECCIÓN
03.12.04.01 | COLUMNA DE TUBO DE ACERO DE 2"x2 mm. |  | und | 96 | 66.77 | 6409.92 | 100% | 96 | 6409.92 | 0% | 0 | 0 | 100% | 96 | 6409.92 | 0% | 0 | 0
03.12.04.02 | MALLA METALICA PROTECTORA OLIMPICA DE 2", CON MARCO DE "L" 1 1/4" |  | m2 | 408.34 | 100.86 | 41185.17 | 100% | 408.34 | 41185.17 | 0% | 0 | 0 | 100% | 408.34 | 41185.17 | 0% | 0 | 0
03.12.04.03 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 2"x2", CON MARCO DE TUBO FIERRO ø 2" |  | m2 | 12.32 | 193.33 | 2381.83 | 100% | 12.32 | 2381.83 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12.32 | 2381.83 | -0% | 0 | 0
03.12.04.04 | ALAMBRE DE PÚAS SOBRE MALLA |  | m | 220 | 9.88 | 2173.6 | 100% | 220 | 2173.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 220 | 2173.6 | 0% | 0 | 0
03.12.05 | VARIOS
03.12.05.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | m2 | 1436.47 | 2.68 | 3849.74 | 100% | 1436.47 | 3849.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1436.47 | 3849.74 | 0% | 0 | 0
04 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (10 UND)
04.01 | ESTRUCTURA
04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 247.31 | 2.34 | 578.71 | 100% | 247.31 | 578.71 | 0% | 0 | 0 | 100% | 247.31 | 578.71 | 0% | 0 | 0
04.01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 247.31 | 6.4 | 1582.78 | 100% | 247.31 | 1582.78 | 0% | 0 | 0 | 100% | 247.31 | 1582.78 | 0% | 0 | 0
04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 10.8 | 39.76 | 429.41 | 100% | 10.8002 | 429.41 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10.8002 | 429.41 | -0% | 0 | 0
04.01.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION |  | m2 | 22.85 | 2.98 | 68.09 | 100% | 22.8471 | 68.09 | 0% | 0 | 0 | 100% | 22.8471 | 68.09 | 0% | 0 | 0
04.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 13.5 | 29.25 | 394.88 | 100% | 13.5 | 394.88 | 0% | 0 | 0 | 100% | 13.5 | 394.88 | 0% | 0 | 0
04.01.03 | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON MORTERO DE TIERRA
04.01.03.01 | CIMIENTO CORRIDO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA |  | m3 | 10.8 | 191.95 | 2073.06 | 100% | 10.8 | 2073.06 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10.8 | 2073.06 | 0% | 0 | 0
04.01.03.02 | SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA |  | m3 | 4.96 | 187.57 | 930.35 | 100% | 4.9601 | 930.35 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.9601 | 930.35 | -0% | 0 | 0
04.01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 57.6 | 51.73 | 2979.65 | 100% | 57.6002 | 2979.65 | 0% | 0 | 0 | 100% | 57.6002 | 2979.65 | -0% | 0 | 0
04.01.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01.04.01 | CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA C:H, 1:8 E=2" |  | m2 | 15.7 | 36.64 | 575.25 | 100% | 15.7003 | 575.25 | 0% | 0 | 0 | 100% | 15.7003 | 575.25 | -0% | 0 | 0
04.02 | ARQUITECTURA
04.02.01 | MUROS Y TABIQUES
04.02.01.01 | MURO DE ADOBE TIPO SOGA 10X20X30CM |  | m2 | 129.56 | 35.67 | 4621.41 | 100% | 129.5603 | 4621.41 | 0% | 0 | 0 | 100% | 129.5603 | 4621.41 | -0% | 0 | 0
04.02.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
04.02.02.01 | TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5, ESP=1.5 CM CON IMPERMEABILIZANTE, INC PULIDO |  | m2 | 52.86 | 35.75 | 1889.75 | 100% | 52.8603 | 1889.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 52.8603 | 1889.75 | -0% | 0 | 0
04.02.02.02 | ENLUCIDO DE YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIOR |  | m2 | 75.87 | 18.95 | 1437.74 | 100% | 75.87 | 1437.74 | 0% | 0 | 0 | 100% | 75.87 | 1437.74 | 0% | 0 | 0
04.02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS
04.02.03.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO |  | m2 | 15.7 | 40.6 | 637.42 | 100% | 15.7 | 637.42 | 0% | 0 | 0 | 100% | 15.7 | 637.42 | 0% | 0 | 0
04.02.04 | CARPINTERIA METALICA
04.02.04.01 | PUERTA METALICA ACANALADA 1/32" C/MARCO 1"X1"X2 MM Y REFUERZOS |  | und | 10 | 260.86 | 2608.6 | 100% | 10 | 2608.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 2608.6 | 0% | 0 | 0
04.02.04.02 | VENTANA METALICA C/MARCO 1"X1"X2MM, INC. VIDRIO SEMIDOBLE |  | und | 10 | 145.38 | 1453.8 | 100% | 10 | 1453.8 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 1453.8 | 0% | 0 | 0
04.02.05 | COBERTURA
04.02.05.01 | VIGA DE MADERA 2"X3"X1.40M |  | m | 45 | 36.35 | 1635.75 | 100% | 44.9997 | 1635.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 44.9997 | 1635.75 | 0% | 0 | 0
04.02.05.02 | CORREAS DE MADERA 2"X2"X10' |  | m | 75 | 14.41 | 1080.75 | 100% | 74.9993 | 1080.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 74.9993 | 1080.75 | 0% | 0 | 0
04.02.05.03 | COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83X1.83M |  | m2 | 47.18 | 29.51 | 1392.28 | 100% | 47.18 | 1392.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 47.18 | 1392.28 | 0% | 0 | 0
04.03 | INSTALACIONES SANITARIAS
04.03.01 | APARATOS SANITARIOS
04.03.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE INODORO |  | und | 10 | 173.37 | 1733.7 | 100% | 10 | 1733.7 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 1733.7 | 0% | 0 | 0
04.03.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE LAVATORIO |  | und | 10 | 173.19 | 1731.9 | 100% | 10 | 1731.9 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 1731.9 | 0% | 0 | 0
04.03.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE LAVADERO DE GRANITO |  | und | 10 | 142.73 | 1427.3 | 100% | 10 | 1427.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 1427.3 | 0% | 0 | 0
04.03.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCADO DE DUCHA |  | und | 10 | 50.63 | 506.3 | 100% | 10 | 506.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 506.3 | 0% | 0 | 0
04.03.01.05 | SUMIDEROS DE 2" PARA DUCHA |  | und | 20 | 100.26 | 2005.2 | 100% | 20 | 2005.2 | 0% | 0 | 0 | 100% | 20 | 2005.2 | 0% | 0 | 0
04.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
04.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 4" |  | m | 51.5 | 15.34 | 790.01 | 100% | 51.5 | 790.01 | 0% | 0 | 0 | 100% | 51.5 | 790.01 | 0% | 0 | 0
04.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 2" |  | m | 61.5 | 9.61 | 591.02 | 100% | 61.5007 | 591.02 | 0% | 0 | 0 | 100% | 61.5007 | 591.02 | -0% | 0 | 0
04.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP PRESIÓN ISO 4422 C-7.5 D= 1/2¨ |  | m | 100 | 5.03 | 503 | 100% | 100 | 503 | 0% | 0 | 0 | 100% | 100 | 503 | 0% | 0 | 0
04.03.03 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ACCESORIOS
04.03.03.01 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 1/2" |  | und | 70 | 1.5 | 105 | 100% | 70 | 105 | 0% | 0 | 0 | 100% | 70 | 105 | 0% | 0 | 0
04.03.03.02 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 2" |  | und | 120 | 3.5 | 420 | 100% | 120 | 420 | 0% | 0 | 0 | 100% | 120 | 420 | 0% | 0 | 0
04.03.03.03 | SUMINISTRO DE CODO PVC SP 90° DE 4" |  | und | 30 | 6.2 | 186 | 100% | 30 | 186 | 0% | 0 | 0 | 100% | 30 | 186 | 0% | 0 | 0
04.03.03.04 | SUMINISTRO DE YEE PVC SAP 2" |  | und | 40 | 3.5 | 140 | 100% | 40 | 140 | 0% | 0 | 0 | 100% | 40 | 140 | 0% | 0 | 0
04.03.03.05 | SUMINISTRO DE TEE PVC DE 1/2" |  | und | 30 | 3.5 | 105 | 100% | 30 | 105 | 0% | 0 | 0 | 100% | 30 | 105 | 0% | 0 | 0
04.03.03.06 | INSTALACION DE ACCESORIOS PVC |  | und | 270 | 7.34 | 1981.8 | 100% | 270 | 1981.8 | 0% | 0 | 0 | 100% | 270 | 1981.8 | 0% | 0 | 0
04.03.04 | INSTALACIONES DE BIODIGESTOR 10 UND
04.03.04.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 38.14 | 6.4 | 244.1 | 100% | 38.14 | 244.1 | 0% | 0 | 0 | 100% | 38.14 | 244.1 | 0% | 0 | 0
04.03.04.02 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS |  | m3 | 31.03 | 39.76 | 1233.75 | 100% | 31.0297 | 1233.75 | 0% | 0 | 0 | 100% | 31.0297 | 1233.75 | 0% | 0 | 0
04.03.04.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 11.01 | 29.82 | 328.32 | 100% | 11.01 | 328.32 | 0% | 0 | 0 | 100% | 11.01 | 328.32 | 0% | 0 | 0
04.03.04.04 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" |  | pza | 10 | 65.09 | 650.9 | 100% | 10 | 650.9 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 650.9 | 0% | 0 | 0
04.03.04.05 | CONCRETO F'c=140 kg/cm2 |  | m3 | 2.8 | 386.15 | 1081.22 | 100% | 2.8 | 1081.22 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.8 | 1081.22 | 0% | 0 | 0
04.03.04.06 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 |  | kg | 24 | 5.04 | 120.96 | 100% | 24 | 120.96 | 0% | 0 | 0 | 100% | 24 | 120.96 | 0% | 0 | 0
04.03.04.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | m2 | 19.2 | 51.73 | 993.22 | 100% | 19.2001 | 993.22 | 0% | 0 | 0 | 100% | 19.2001 | 993.22 | -0% | 0 | 0
04.03.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DESAGUE PVC SAL 2" |  | m | 23 | 9.61 | 221.03 | 100% | 22.9994 | 221.03 | 0% | 0 | 0 | 100% | 22.9994 | 221.03 | 0% | 0 | 0
04.03.04.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 LTS |  | und | 10 | 1095.76 | 10957.6 | 100% | 10 | 10957.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 10957.6 | 0% | 0 | 0
04.03.05 | ZANJA DE INFILTRACION
04.03.05.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 30 | 6.4 | 192 | 100% | 30 | 192 | 0% | 0 | 0 | 100% | 30 | 192 | 0% | 0 | 0
04.03.05.02 | EXCAVACION MASIVA MANUAL |  | m3 | 7.5 | 16.07 | 120.53 | 100% | 7.5 | 120.53 | 0% | 0 | 0 | 100% | 7.5 | 120.53 | 0% | 0 | 0
04.03.05.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | 4.38 | 29.82 | 130.61 | 100% | 4.38 | 130.61 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.38 | 130.61 | 0% | 0 | 0
04.03.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO |  | m3 | 2.88 | 198.36 | 571.28 | 100% | 2.88 | 571.28 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2.88 | 571.28 | 0% | 0 | 0
04.03.05.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | m3 | 3.9 | 8.73 | 34.05 | 100% | 3.9012 | 34.05 | 0% | 0 | 0 | 100% | 3.9012 | 34.05 | -0% | 0 | 0
04.03.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS CRIBADAS PVC SAL 4" |  | m | 69 | 15.34 | 1058.46 | 100% | 69 | 1058.46 | 0% | 0 | 0 | 100% | 69 | 1058.46 | 0% | 0 | 0
-
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1191110.7 | 98.27% |  | 1170496.43 | 1.73% |  | 20614.27 | 100% |  | 1191110.7 | 0% |  | 0 | 1191110.7 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 1191110.7 | 98.27% |  | 1170496.43 | 1.73% |  | 20614.27 | 100% |  | 1191110.7 | 0% |  | 0 | 1191110.7 | 0
- | GASTOS GENERALES |  | 8 |  |  | 95288.856 | 98.27% |  | 93639.7144 | 1.73% |  | 1649.1416 | 100% |  | 95288.856 | 0% |  | 0 | 95288.856 | 0
- | UTILIDAD |  | 7 |  |  | 83377.749 | 98.27% |  | 81934.7501 | 1.73% |  | 1442.9989 | 100% |  | 83377.749 | 0% |  | 0 | 83377.749 | 0
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1369777.305 | 98.27% |  | 1346070.8945 | 1.73% |  | 23706.4105 | 100% |  | 1369777.305 | 0% |  | 0 | 1369777.305
- | I.G.V |  | 18 |  |  | 246559.9149 |  |  | 242292.761 |  |  | 4267.1539 |  |  | 246559.9149 |  |  | 0 | 246559.9149 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | 1616337.2199 | 98.27% |  | 1588363.6555 | 1.73% |  | 27973.5644 | 100% |  | 1616337.2199 | 0% |  | 0 | 1616337.2199 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 1616337.2199 | 98.27% |  | 1588363.6555 | 1.73% |  | 27973.5644 | 100% |  | 1616337.2199 | 0% |  | 0 | 1616337.2199 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  | 1616337.2199 |  |  | 1588363.6555 |  |  | 27973.5644 |  |  | 1616337.2199 |  |  | 0 | 1616337.2199 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  | 1616337.22 |  |  | 1334759.37 |  |  | 27973.56 |  |  | 1616337.22 |  |  | 0 | 1616337.22 | 0
[6 empty] | 4849.0117 | [5 empty] | 83.9207
| . | [7 empty] | 1.0003

## V4
10
#NAME?
| ► | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [10 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
| ► | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [10 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
| ► | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | PLAZO DE EJECUCION REPROG. | 331 | dc
| ► | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| ► | : | PRECIOS UNITARIOS | [12 empty] | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO | 2017-10-18
| 4 | : | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL | [10 empty] | AMPLIACION DE PLAZO 03 |  |  | 21 | dc
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 04 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
17 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL | [19 empty] | 8000 | 0 | 0%
17.01 | APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO |  | und | 10 | 300 | 3000 | 100% | 10 | 3000 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 3000 | 0% | 0 | 0
17.02 | COORDINACION INTER INSTITUCIONAL |  | und | 6 | 400 | 2400 | 100% | 6 | 2400 | 0% | 0 | 0 | 100% | 6 | 2400 | 0% | 0 | 0
17.03 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50M |  | und | 12 | 100 | 1200 | 100% | 12 | 1200 | 0% | 0 | 0 | 100% | 12 | 1200 | 0% | 0 | 0
17.04 | LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30M |  | und | 10 | 60 | 600 | 100% | 10 | 600 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 600 | 0% | 0 | 0
18 | MITIGACION AMBIENTAL
18.01 | INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS |  | und | 2 | 400 | 800 | 100% | 2 | 800 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 800 | 0% | 0 | 0
18.02 | MICRORELLENO SANITARIO |  | und | 1 | 800.4 | 800.4 | 100% | 1 | 800.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 800.4 | 0% | 0 | 0 |  |  | 4710 | 0 | 0%
18.03 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN |  | und | 2 | 600 | 1200 | 100% | 2 | 1200 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 1200 | 0% | 0 | 0
18.04 | RIEGO CONTINUO DURANTE LA OBRA |  | und | 45 | 78 | 3510 | 100% | 44.9999 | 3510 | 0% | 0 | 0 | 100% | 44.9999 | 3510 | 0% | 0 | 0
18.05 | PLANTON FORESTAL |  | und | 200 | 32.86 | 6572 | 100% | 200 | 6572 | 0% | 0 | 0 | 100% | 200 | 6572 | 0% | 0 | 0 |  |  | 13139.2 | 0 | 0%
19 | EDUCACIÓN AMBIENTAL
19.01 | CHARLAS DE CONCIENTIZACION
19.01.01 | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA |  | und | 20 | 256 | 5120 | 100% | 20 | 5120 | 0% | 0 | 0 | 100% | 20 | 5120 | 0% | 0 | 0
19.01.02 | CHARLA A LA POBLACION URBANA |  | und | 10 | 256 | 2560 | 100% | 10 | 2560 | 0% | 0 | 0 | 100% | 10 | 2560 | 0% | 0 | 0
19.02 | MEDIDAS DE CONCIENTIZACION
19.02.01 | AFICHES AMBIENTALES DE 0.80 X 0.65 M. |  | und | 200 | 14 | 2800 | 100% | 200 | 2800 | 0% | 0 | 0 | 100% | 200 | 2800 | 0% | 0 | 0
19.02.02 | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL |  | und | 160 | 16.62 | 2659.2 | 100% | 160 | 2659.2 | 0% | 0 | 0 | 100% | 160 | 2659.2 | 0% | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
-
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 33221.6 | 100% |  | 33221.6 | 0% |  | 0 | 100% |  | 33221.6 | 0% |  | 0 | 33221.6
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 33221.6 | 100% |  | 33221.6 | 0% |  | 0 | 100% |  | 33221.6 | 0% |  | 0
- | GASTOS GENERALES |  | 8 |  |  | 2657.728 | 100% |  | 2657.728 | 0% |  | 0 | 100% |  | 2657.728 | 0% |  | 0 | 2657.728 | 0
- | UTILIDAD |  | 7 |  |  | 2325.512 | 100% |  | 2325.512 | 0% |  | 0 | 100% |  | 2325.512 | 0% |  | 0 | 2325.512 | 0
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 38204.84 | 100% |  | 38204.84 | 0% |  | 0 | 100% |  | 38204.84 | 0% |  | 0 | 38204.84
- | I.G.V |  | 18 |  |  | 6876.8712 |  |  | 6876.8712 |  |  | 0 |  |  | 6876.8712 |  |  | 0 | 6876.8712 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | 45081.7112 | 100% |  | 45081.7112 | 0% |  | 0 | 100% |  | 45081.7112 | 0% |  | 0 | 45081.7112 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 45081.7112 | 100% |  | 45081.7112 | 0% |  | 0 | 100% |  | 45081.7112 | 0% |  | 0 | 45081.7112 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  | 45081.7112 |  |  | 45081.7112 |  |  | 0 |  |  | 45081.7112 |  |  | 0 | 45081.7112 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  | 45081.71 |  |  | 37883.79 |  |  | 0 |  |  | 45081.71 |  |  | 0 | 45081.71 | 0
[6 empty] | 135.2451 | [5 empty] | 0
.

## V5
10
#NAME?
| ► | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [10 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
| ► | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [10 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
| ► | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | PLAZO DE EJECUCION REPROG. | 331 | dc
| ► | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| ► | : | PRECIOS UNITARIOS | [12 empty] | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO | 2017-10-18
| 5 | : | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) | [10 empty] | AMPLIACION DE PLAZO 03 |  |  | 21 | dc
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 05 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL)
20 | ACCIONES ANTES
20.01 | ACCIONES DE PROMOCION
20.01.01 | DIFUSION RADIAL |  | GLB | 2 | 1552.3 | 3104.6 | 100% | 2 | 3104.6 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 3104.6 | 0% | 0 | 0 | 3104.6 | 0
20.01.02 | MATERIALES PARA TALLERES DE PROMOCION |  | GLB | 1 | 453 | 453 | 100% | 1 | 453 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 453 | 0% | 0 | 0
20.01.03 | SENSIBILIZACION A LAS FAMILIAS |  | GLB | 1 | 1215.3 | 1215.3 | 100% | 1 | 1215.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 1215.3 | 0% | 0 | 0
20.01.04 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL |  | mes | 0.5 | 3000 | 1500 | 100% | 0.5 | 1500 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.5 | 1500 | 0% | 0 | 0
20.02 | ACCIONES DE CAPACITACION
20.02.01 | EQUIPOS AUDIO VISUALES |  | GLB | 2 | 450 | 900 | 100% | 2 | 900 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 900 | 0% | 0 | 0
20.02.02 | IMPRESORA |  | GLB | 2 | 130 | 260 | 100% | 2 | 260 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 260 | 0% | 0 | 0
20.02.03 | MOVILIDAD Y TRANSPORTE |  | GLB | 2 | 420 | 840 | 100% | 2 | 840 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 840 | 0% | 0 | 0
20.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA
20.03.01 | TALLERES DE SENSIBILIZACION |  | GLB | 1 | 1547.5 | 1547.5 | 100% | 1 | 1547.5 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 1547.5 | 0% | 0 | 0
21 | ACCIONES DURANTE
21.01 | ACCIONES DE PROMOCION
21.01.01 | CONSTITUCCION DE LA JASS |  | GLB | 1 | 467.4 | 467.4 | 100% | 1 | 467.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 467.4 | 0% | 0 | 0
21.01.02 | FORMALIZAR DE LA JASS |  | GLB | 1 | 267.4 | 267.4 | 100% | 1 | 267.4 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 267.4 | 0% | 0 | 0
21.01.03 | MATERIALES PARA TALLERES DE CAPACITACION JASS |  | GLB | 1 | 4872.5 | 4872.5 | 100% | 1 | 4872.5 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 4872.5 | 0% | 0 | 0
21.02 | ACCIONES DE CAPACITACION
21.02.01 | MATERIALES PARA EL USO DE LA JASS |  | GLB | 1 | 2500 | 2500 | 100% | 1 | 2500 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 2500 | 0% | 0 | 0
21.02.02 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL |  | mes | 0.5 | 3000 | 1500 | 100% | 0.5 | 1500 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.5 | 1500 | 0% | 0 | 0
21.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA
21.03.01 | EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION |  | GLB | 1 | 4400 | 4400 | 100% | 1 | 4400 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 4400 | 0% | 0 | 0
22 | ACCIONES DESPUES
22.01 | ACCIONES DE PROMOCION
22.01.01 | CONCURSO DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD |  | GLB | 1 | 889.9 | 889.9 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 889.9 | 100% | 1 | 889.9 | 0% | 0 | 0
22.02 | ACCIONES DE CAPACITACION
22.02.01 | MATERIALES PARA TALLERES DE JASS |  | GLB | 1 | 531 | 531 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 531 | 100% | 1 | 531 | 0% | 0 | 0
22.02.02 | MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PROMOCION |  | GLB | 1 | 1526.3 | 1526.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 1526.3 | 100% | 1 | 1526.3 | 0% | 0 | 0
22.03 | ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA
22.03.01 | CAMPAÑAS DE SALUD E HIGIENE DE COMUNIDAD E INSTITUCION |  | GLB | 1 | 1621.3 | 1621.3 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 1621.3 | 100% | 1 | 1621.3 | 0% | 0 | 0
22.03.02 | INGENIERO RESIDENTE SOCIAL |  | mes | 0.5 | 3000 | 1500 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.5 | 1500 | 100% | 0.5 | 1500 | 0% | 0 | 0
-
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 29896.2 | 79.7% |  | 23827.7 | 20.3% |  | 6068.5 | 100% |  | 29896.2 | 0% |  | 0 | 29896.2
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 29896.2 | 79.7% |  | 23827.7 | 20.3% |  | 6068.5 | 100% |  | 29896.2 | 0% |  | 0
- | GASTOS GENERALES |  | 12 |  |  | 2391.696 | 79.7% |  | 1906.216 | 20.3% |  | 485.48 | 100% |  | 2391.696 | 0% |  | 0 | 2391.696 | 0
- | UTILIDAD |  | 8 |  |  | 2092.734 | 79.7% |  | 1667.939 | 20.3% |  | 424.795 | 100% |  | 2092.734 | 0% |  | 0 | 2092.734 | 0
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 34380.63 | 79.7% |  | 27401.855 | 20.3% |  | 6978.775 | 100% |  | 34380.63 | 0% |  | 0 | 34380.63
- | I.G.V |  | 19 |  |  | 6188.5134 |  |  | 4932.3339 |  |  | 1256.1795 |  |  | 6188.5134 |  |  | 0 | 6188.5134 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | 40569.1434 | 79.7% |  | 32334.1889 | 20.3% |  | 8234.9545 | 100% |  | 40569.1434 | 0% |  | 0 | 40569.1434 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 0.9
- | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 36512.2291 | 71.73% |  | 29100.77 | 18.27% |  | 7411.4591 | 90% |  | 36512.2291 | 0% |  | 0 | 36512.2291 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  | 36512.2291 |  |  | 29100.77 |  |  | 7411.4591 |  |  | 36512.2291 |  |  | 0 | 36512.2291 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  | 36512.23 |  |  | 24454.43 |  |  | 7411.46 |  |  | 36512.23 |  |  | 0 | 36512.23 | 0
[6 empty] | 109.5367 | [5 empty] | 22.2344
.

## V6 (hidden)
12
2017-10-18
| ► | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [10 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
| ► | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [10 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
| ► | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [10 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  | 210 | DIAS
| ► | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| ► | : | PRECIOS UNITARIOS | [10 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  | 2017-06-20
| 6 | : | SECTOR SHERAJ | [10 empty] | AMPLIACION DE PLAZO |  |  | .
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 06 | SECTOR SHERAJ
-
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
- | GASTOS GENERALES |  | 12 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | UTILIDAD |  | 8 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
- | I.G.V |  | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 0.9
- | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
.

## V7 (hidden)
12
2017-10-18
| ► | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [10 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
| ► | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [10 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
| ► | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [10 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  | 210 | DIAS
| ► | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| ► | : | PRECIOS UNITARIOS | [10 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  | 2017-06-20
| 7 | : | SECTOR SANCARAGRA | [10 empty] | AMPLIACION DE PLAZO |  |  | .
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 07 | SECTOR SANCARAGRA
-
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
- | GASTOS GENERALES |  | 12 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | UTILIDAD |  | 8 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
- | I.G.V |  | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 0.9
- | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
.

## V8 (hidden)
12
2017-10-18
| ► | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [10 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262 | INC. IGV
| ► | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [10 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
| ► | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [10 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  | 210 | DIAS
| ► | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| ► | : | PRECIOS UNITARIOS | [10 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  | 2017-06-20
| 8 | : | SECTOR UNGUYMARAN | [10 empty] | AMPLIACION DE PLAZO |  |  | .
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | PRECIO | PRECIO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | UNITARIO | PARCIAL | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 08 | SECTOR UNGUYMARAN
-
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 1
- | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
- | GASTOS GENERALES |  | 12 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | UTILIDAD |  | 8 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
- | I.G.V |  | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
- | PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
- | FACTOR DE RELACION |  |  | FR = | 0.9
- | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | INC IGV |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| VALORIZACION CONTRACTUAL |  | SIN IGV |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
.

## M6 (hidden)
12
2017-10-18
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [12 empty] | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [12 empty] | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | DIAS
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
| 06 | : | SECTOR SHERAJ
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 06 | SECTOR SHERAJ
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#DIV/0!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## M7 (hidden)
12
2017-10-18
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [12 empty] | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [12 empty] | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | DIAS
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
| 07 | : | SECTOR SANCARAGRA
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 07 | SECTOR SANCARAGRA
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#DIV/0!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## M8 (hidden)
12
2017-10-18
► | ENTIDAD EJECUTORA | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | [12 empty] | INC. IGV
► | OBRA | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO" | [12 empty] | INC. IGV
► | CONTRATISTA | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [12 empty] | DIAS
► | SUPERVISOR | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► | MODALIDAD DE CONTRATO | : | PRECIOS UNITARIOS
| 08 | : | SECTOR UNGUYMARAN
PARTIDA | DESCRIPCION |  | UND | METRADO | AVANCE ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO
[5 empty] | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO
F 08 | SECTOR UNGUYMARAN
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## REI (hidden)
12
► |  |  |  | =UE
► |  |  |  | =OBRA
► |  |  |  | =CONTRATISTA
► |  |  |  | =SUPERVISOR
► |  |  |  | =MODALIDAD
| MONTO CONTRATADO (C/ IGV) |  |  | 2593751.43 | ADELANTO EN EFECTIVO (C/ IGV) |  |  | 259375.143 | ADELANTO PARA MATERIALES (C/ IGV) |  |  | 518750.286 | 778125.429
| MONTO CONTRATADO (S/ IGV) |  |  | 2179623.05 | ADELANTO EN EFECTIVO (S/ IGV) |  |  | 217962.31 | ADELANTO PARA MATERIALES (S/ IGV) |  |  | 435924.61
[5 empty] | % DEL ADELANTO EN EFECTIVO |  |  | 10% | % DEL ADELANTO PARA MATERIALES |  |  | 20%
CUADRO DE REINTEGRO
REAJUSTE NETO DEL COSTO DE LA OBRA
VALORES CALCULADOS SIN IGV
| 01 |  | =F.1
| ADELANTO |  | MONTO ADELANTO EN EFECTIVO |  |  | % ADELANTO EN EFECTIVO |  | FACTOR DE CALCULO ( % /Ka ) |  | CONTROL DE | PORCENTAJE DE AVANCE
| No | MES | PARCIAL | ACUMULADO | Ka | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | AVANCES | CALENDARIO | VALORIZACION
| 1 | Nov. del 2016 | 217962.31 | 217962.31 | 1 | 10% | 10% | 0.1 | 0.1
[10 empty] | ACUM. MENSUAL | 2.196% | 1.353%
EN EJECUCION
| ADELANTO |  | MONTO ADELANTO POR MATERIAL | [6 empty] | VALORIZACION | FACTOR DE CALCULO
| No | MES | MATERIAL | MONTO | I.U. | C.I. | Io | Ia |  | MES | Ir | CIx((Ir-Ia)/(Io))
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | DEDUCCION EN EFECTIVO |  | DEDUCCION DE MATERIALES |  | REINTEGROS |  | REINTEGRO
| No | MES | CALENDARIO | VALORIZACION | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | CALENDARIO | VALORIZACION | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? | 47869.9149 | 29491.681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 47869.9149 | 29491.681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  | 0
[10 empty] | REINTEGRO DEL MES |  | 0
| 02 |  | =F.2
| ADELANTO |  | MONTO ADELANTO EN EFECTIVO |  |  | % ADELANTO EN EFECTIVO |  | FACTOR DE CALCULO ( % /Ka ) |  | CONTROL DE | PORCENTAJE DE AVANCE
| No | MES | PARCIAL | ACUMULADO | Ka | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | AVANCES | CALENDARIO | VALORIZACION
| 1 | =F.AD | 217962.31 | 217962.31 | 1 | 10% | 10% | 0.1 | 0.1
[10 empty] | ACUM. MENSUAL | 1.461% | 1.926%
EN EJECUCION
| ADELANTO |  | MONTO ADELANTO POR MATERIAL | [6 empty] | VALORIZACION | FACTOR DE CALCULO
| No | MES | MATERIAL | MONTO | I.U. | C.I. | Io | Ia |  | MES | Ir | CIx((Ir-Ia)/(Io))
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | DEDUCCION EN EFECTIVO |  | DEDUCCION DE MATERIALES |  | REINTEGROS |  | REINTEGRO
| No | MES | CALENDARIO | VALORIZACION | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | CALENDARIO | VALORIZACION | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? | 31843.1545 | 41987.7765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 31843.1545 | 41987.7765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  | 0
[10 empty] | REINTEGRO DEL MES |  | 0
| 03 |  | =F.3
| ADELANTO |  | MONTO ADELANTO EN EFECTIVO |  |  | % ADELANTO EN EFECTIVO |  | FACTOR DE CALCULO ( % /Ka ) |  | CONTROL DE | PORCENTAJE DE AVANCE
| No | MES | PARCIAL | ACUMULADO | Ka | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | AVANCES | CALENDARIO | VALORIZACION
| 1 | #REF! | 217962.31 | 217962.31 | #REF! | 10% | 10% | #REF! | #REF!
[10 empty] | ACUM. MENSUAL | 2.569% | 0%
EN EJECUCION
| ADELANTO |  | MONTO ADELANTO POR MATERIAL | [6 empty] | VALORIZACION | FACTOR DE CALCULO
| No | MES | MATERIAL | MONTO | I.U. | C.I. | Io | Ia |  | MES | Ir | CIx((Ir-Ia)/(Io))
| VALORIZACION |  | AVANCE |  |  | DEDUCCION EN EFECTIVO |  | DEDUCCION DE MATERIALES |  | REINTEGROS |  | REINTEGRO
| No | MES | CALENDARIO | VALORIZACION | Kr | CALENDARIO | VALORIZACION | CALENDARIO | VALORIZACION | CALENDARIO | VALORIZACION | RECONOCIDO
| 1 | #NAME? | 55988.9537 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES |  | 55988.9537 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | REINTEGRO ACUM. ANTERIOR |  | 0
[10 empty] | REINTEGRO DEL MES |  | 0

## AE
10
#NAME?
► |  |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  |  | PRECIOS UNITARIOS
AMORTIZACION DEL
ADELANTO EN EFECTIVO
D.S. Nº 017-79-VC
FORMULA:
AMORT = AxVAL/C
DONDE:
| AMORT : | Amortizacion por el Adelanto en Efectivo
| A : | Monto del Adelanto Otorgado en Efectivo
| V : | Monto de la Valorización Mensual
| C : | Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha del Adelanto
| K : | Coeficiente de Reajuste obtenido por la Aplicación de la Fórmula Polinomica
| Ka: | Coeficiente de Reajuste correspondiente al mes en que se canceló el Adelanto
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | 2198094.43 | SIN IGV
PORCENTAJE DEL ADELANTO |  |  | 10%
ADELANTO DIRECTO = |  |  | 259375.14 | INC IGV
ADELANTO DIRECTO = |  |  | 219809.44 | SIN IGV
No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. | ADEL. EFEC. | PORCENTAJE
|  | CON IGV | SIN IGV | DEL ADELANTO
1 | Nov. del 2016 | 259375.14 | 219809.44 | 10%
Valorizacion |  | Monto | Adel. Otorg. | Porcentaje | Amortización | Monto | Saldo por Amortizar
Nº | Mes | Valorizado | (SIN IGV) | del Adelanto | AxVAL/C | Amortizado
|  | a | c | d | e= a x d | f | g= f - e
1 | #NAME? | 152681.061 | 219809.44 | 10% | 15268.11 | 219809.44 | 204541.33
2 | #NAME? | 276931.3965 | 219809.44 | 10% | 27693.14 | 204541.33 | 176848.19
3 | #NAME? | 165088.02 | 219809.44 | 10% | 16508.8 | 176848.19 | 160339.39
4 | #NAME? | 288811.299 | 219809.44 | 10% | 28881.13 | 160339.39 | 131458.26
| 2017-03-31 | 0 | 219809.44 | 10% | 0 | 131458.26 | 131458.26
5 | #NAME? | 361077.483 | 219809.44 | 10% | 36107.75 | 131458.26 | 95350.51
6 | #NAME? | 181598.064 | 219809.44 | 10% | 18159.81 | 95350.51 | 77190.7
7 | #NAME? | 278195.4305 | 219809.44 | 10% | 27819.54 | 77190.7 | 49371.16
| 2017-07-31 | 0 | 219809.44 | 10% | 0 | 49371.16 | 49371.16 | Lo que falta por amortizar
8 | #NAME? | 332949.61 | 219809.44 | 14.83% | 49371.16 | 49371.16 | 0 | 0 | 49371.16
9 | #NAME? | 121541.8325 | 219809.44 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | 2017-10-18 | 39220.2325 | 219809.44 | 0% | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 219809.44 |  |  |  | 0.12461 | 0.048284
|  |  | AMORTIZACION DEL MES |  |  | S/ | 0 | 0
Formulas:
FECHA PAGO = IF([No.]>0,VLOOKUP([No.]+2,G!$A3:G17,7,FALSE())," ")

## AM
10
#NAME?
► |  |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  |  | PRECIOS UNITARIOS
AMORTIZACION DEL
ADELANTO ADELANTO DE MATERIALES
D.S. Nº 017-79-VC
FORMULA:
AMORT = AxVAL/C
DONDE:
| AMORT : | Amortizacion por el Adelanto de Materiales
| A : | Monto del Adelanto Otorgado de Materiales
| V : | Monto de la Valorización Mensual
| C : | Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha del Adelanto
| K : | Coeficiente de Reajuste obtenido por la Aplicación de la Fórmula Polinomica
| Ka: | Coeficiente de Reajuste correspondiente al mes en que se canceló el Adelanto
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | 2198094.43 | SIN IGV
PORCENTAJE DEL ADELANTO |  |  | 20%
ADELANTO DIRECTO = |  |  | 518750.29 | INC IGV
ADELANTO DIRECTO = |  |  | 439618.89 | SIN IGV
No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. | ADEL. EFEC. | PORCENTAJE
|  | CON IGV | SIN IGV | DEL ADELANTO
1 | Nov. del 2016 | 518750.29 | 439618.89 | 20%
Valorizacion |  | Monto | Adel. Otorg. | Porcentaje | Amortización | Monto | Saldo por Amortizar
Nº | Mes | Valorizado | (SIN IGV) | del Adelanto | AxVAL/C | Amortizado
|  | a | c | d | e= a x d | f | g= f - e
1 | #NAME? | 152681.061 | 439618.89 | 0% | 0 | 439618.89 | 439618.89
2 | #NAME? | 276931.3965 | 439618.89 | 0% | 0 | 439618.89 | 439618.89
3 | #NAME? | 165088.02 | 439618.89 | 20% | 33017.6 | 439618.89 | 406601.29
4 | #NAME? | 288811.299 | 439618.89 | 20% | 57762.26 | 406601.29 | 348839.03
| 2017-03-31 | 0 | 439618.89 | 20% | 0 | 348839.03 | 348839.03
5 | #NAME? | 361077.483 | 439618.89 | 20% | 72215.5 | 348839.03 | 276623.53
6 | #NAME? | 181598.064 | 439618.89 | 20% | 36319.61 | 276623.53 | 240303.92
7 | #NAME? | 278195.4305 | 439618.89 | 20% | 55639.09 | 240303.92 | 184664.83
| 2017-07-31 | 0 | 439618.89 | 20% | 0 | 184664.83 | 184664.83
8 | #NAME? | 332949.61 | 439618.89 | 55.46% | 184664.83 | 184664.83 | 0
9 | #NAME? | 121541.8325 | 439618.89 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0.35463
10 | 2017-10-18 | 39220.2325 | 439618.89 | 0% | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 439618.89 |  |  |  | 0.35463
Lo que falta por amortizar
0
|  |  | AMORTIZACION DEL MES |  |  | S/. | 0
Formulas:
FECHA PAGO = IF([No.]>0,VLOOKUP([No.]+2,G!$A3:G17,7,FALSE())," ")

## DE
10
#NAME?
► |  |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  |  | PRECIOS UNITARIOS
DEDUCCION DEL REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE
POR EL ADELANTO EN EFECTIVO
D.S. Nº 017-79-VC
FORMULA:
De = A x VAL / C x ( K / Ka - 1 )
DONDE:
| De : | Deducción del Reajuste generado por el Adelanto en Efectivo
| A : | Monto del Adelanto Otorgado en Efectivo
| V : | Monto de la Valorización Mensual
| C : | Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha del Adelanto
| K : | Coeficiente de Reajuste obtenido por la Aplicación de la Fórmula Polinomica
| Ka: | Coeficiente de Reajuste correspondiente al mes en que se canceló el Adelanto
MONTO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43 | INC. IGV
MONTO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | 2179623.05 | SIN IGV
PORCENTAJE DEL ADELANTO |  |  | 10%
ADELANTO DIRECTO = |  |  | 259375.14 | INC IGV
ADELANTO DIRECTO = |  |  | 219809.44 | SIN IGV
1 |  | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. | ADEL. EFEC. | PORCENTAJE
|  | CON IGV | SIN IGV | DEL ADELANTO
1 | Nov. del 2016 | 27171.9574 | 23027.08 | 10%
Valorizacion |  | Monto | Adel. Otorg. | Porcentaje | K | Ka | (K / Ka - 1) | Deduccion
Nº | Mes | Valorizado | (SIN IGV) | del Adelanto |  |  |  | Ax(VAL/C)x(K/Ka-1)
|  | a | c | d | e | f | g= (e / f - 1) | h= a x d x g
1 | #NAME? | 29491.681 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
2 | #NAME? | 41987.7765 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
3 | #NAME? | 22704.082 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
4 | #NAME? | 65538.155 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
5 | #NAME? | 4248.376 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
6 | #NAME? | 11139.8085 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
7 | #NAME? | 7245.23 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 23027.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
8 | #NAME? | 35327.4135 | 23027.08 | 14.83% | 1 | 1 | 0 | 0
9 | #NAME? | 12588.3025 | 23027.08 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 2017-10-18 | 0 | 23027.08 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
|  |  |  | DEDUCCION DEL MES |  |  | S/. | 0
2 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE
No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. | ADEL. EFEC. | PORCENTAJE
|  | CON IGV | SIN IGV | DEL ADELANTO
1 | Nov. del 2016 | 62004.3778 | 52546.08 | 10%
Valorizacion |  | Monto | Adel. Otorg. | Porcentaje | K | Ka | (K / Ka - 1) | Deduccion
Nº | Mes | Valorizado | (SIN IGV) | del Adelanto |  |  |  | Ax(VAL/C)x(K/Ka-1)
|  | a | c | d | e | f | g= (e / f - 1) | h= a x d x g
1 | #NAME? | 93414.661 | 52546.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
2 | #NAME? | 54151.9245 | 52546.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
3 | #NAME? | 53220.643 | 52546.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
4 | #NAME? | 113659.031 | 52546.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 48681.71 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
5 | #NAME? | 117280.749 | 52546.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
6 | #NAME? | 32880.6275 | 52546.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
7 | #NAME? | 20761.088 | 52546.08 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 40214.64 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
8 | #NAME? | 0 | 52546.08 | 14.83% | 1 | 1 | 0 | 0
9 | #NAME? | 31557.058 | 52546.08 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 2017-10-18 | 8535.047 | 52546.08 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
|  |  |  | DEDUCCION DEL MES |  |  | S/. | 0
3 |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. | ADEL. EFEC. | PORCENTAJE
|  | CON IGV | SIN IGV | DEL ADELANTO
1 | Nov. del 2016 | 161633.722 | 136977.73 | 10%
Valorizacion |  | Monto | Adel. Otorg. | Porcentaje | K | Ka | (K / Ka - 1) | Deduccion
Nº | Mes | Valorizado | (SIN IGV) | del Adelanto |  |  |  | Ax(VAL/C)x(K/Ka-1)
|  | a | c | d | e | f | g= (e / f - 1) | h= a x d x g
1 | #NAME? | 29644.217 | 136977.73 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
2 | #NAME? | 180791.6955 | 136977.73 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
3 | #NAME? | 85757.087 | 136977.73 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
4 | #NAME? | 98293.3635 | 136977.73 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 124419.18 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
5 | #NAME? | 223323.9165 | 136977.73 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
6 | #NAME? | 114645.064 | 136977.73 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
7 | #NAME? | 248106.934 | 136977.73 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 99757.93 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
8 | #NAME? | 288112.145 | 136977.73 | 14.83% | 1 | 1 | 0 | 0
9 | #NAME? | 77396.472 | 136977.73 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 2017-10-18 | 23706.4105 | 136977.73 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
|  |  |  | DEDUCCION DEL MES |  |  | S/. | 0
4 |  | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. | ADEL. EFEC. | PORCENTAJE
|  | CON IGV | SIN IGV | DEL ADELANTO
1 | Nov. del 2016 | 4508.1711 | 3820.48 | 10%
Valorizacion |  | Monto | Adel. Otorg. | Porcentaje | K | Ka | (K / Ka - 1) | Deduccion
Nº | Mes | Valorizado | (SIN IGV) | del Adelanto |  |  |  | Ax(VAL/C)x(K/Ka-1)
|  | a | c | d | e | f | g= (e / f - 1) | h= a x d x g
1 | #NAME? | 130.502 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
2 | #NAME? | 0 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
3 | #NAME? | 3406.208 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
4 | #NAME? | 11320.7495 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
5 | #NAME? | 5233.65 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
6 | #NAME? | 6824.169 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
7 | #NAME? | 1779.51 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 3820.48 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
8 | #NAME? | 9510.0515 | 3820.48 | 14.83% | 1 | 1 | 0 | 0
9 | #NAME? | 0 | 3820.48 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 2017-10-18 | 0 | 3820.48 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
|  |  |  | DEDUCCION DEL MES |  |  | S/. | 0
5 |  | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL)
No. | FECHA PAGO | ADEL. EFEC. | ADEL. EFEC. | PORCENTAJE
|  | CON IGV | SIN IGV | DEL ADELANTO
1 | Nov. del 2016 | 4056.9143 | 3438.06 | 10%
Valorizacion |  | Monto | Adel. Otorg. | Porcentaje | K | Ka | (K / Ka - 1) | Deduccion
Nº | Mes | Valorizado | (SIN IGV) | del Adelanto |  |  |  | Ax(VAL/C)x(K/Ka-1)
|  | a | c | d | e | f | g= (e / f - 1) | h= a x d x g
1 | #NAME? | 0 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
2 | #NAME? | 0 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
3 | #NAME? | 0 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
4 | #NAME? | 0 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
5 | #NAME? | 10990.7915 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
6 | #NAME? | 16108.395 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
7 | #NAME? | 302.6685 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
| #NAME? | 0 | 3438.06 | 10% | 1 | 1 | 0 | 0
8 | #NAME? | 0 | 3438.06 | 14.83% | 1 | 1 | 0 | 0
9 | #NAME? | 0 | 3438.06 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 2017-10-18 | 6978.775 | 3438.06 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
|  |  |  | DEDUCCION DEL MES |  |  | S/. | 0

## RES CRON
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA REPROGRAMADO (EN FUNCION A LA FECHA DE INICO DE OBRA) | [15 empty] | FALTA IMPRIMIR TODA HOJA
► |  | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [6 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262
► |  | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [6 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43
► |  | : | PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | PLAZO DE EJECUCION REPROG. |  |  | 331
[10 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
| RESUMEN DEL CRONOGRAMA | [8 empty] | FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO |  |  | 2017-10-18
ITEM | COMPONENTES Y/O METAS |  |  | MES DE PROGRAMACIÓN | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 23/11/2016 al 30/11/2016 | 01/12/2016 al 31/12/2016 | 01/01/2017 al 31/01/2017 | 01/02/2017 al 21/02/2017 | 22/02/2017 al 16/04/2017 | 17/04/2017 al 30/04/2017 | 01/05/2017 al 31/05/2017 | 01/06/2017 al 15/06/2017 | 15/06/2017 al 31/07/2017 | 01/08/2017 al 31/08/2017 | 01/09/2017 al 30/09/2017 | 01/10/2017 al 18/10/2017
| RESUMEN DEL CRONOGRAMA |  |  | Valorización-1 | Valorización-2 | Valorización-3 | Valorización-4 |  | Valorización-5 | Valorización-6 | Valorización-7 |  | Valorización-8 | Valorización-9 | Valorización-10
F 001 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
| En Nuevos Soles S/. |  |  | 41626.013 | 27689.6996 | 48686.0467 | 70151.5795 | 0 | 7532.8979 | 4549.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200235.5
| En Porcentaje % |  |  | 20.79% | 13.83% | 24.31% | 35.03% | 0% | 3.762% | 2.272% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
F 002 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
| En Nuevos Soles S/. |  |  | 24793.5484 | 45938.5242 | 75759.6717 | 98338.2297 | 0 | 36096.3187 | 17370.076 | 51396.1354 | 0 | 76761.8694 | 3595.9845 | 26872.102 | 456922.46
| En Porcentaje % |  |  | 5.426% | 10.05% | 16.58% | 21.52% | 0% | 7.9% | 3.802% | 11.25% | 0% | 16.8% | 0.787% | 5.881% | 100%
F 003 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
| En Nuevos Soles S/. |  |  | 11060.9386 | 49990.8162 | 23038.7616 | 58270.4408 | 0 | 320830.6534 | 179397.5916 | 224871.087 | 0 | 163351.2459 | 106403.972 | 53895.1929 | 1191110.7
| En Porcentaje % |  |  | 0.9286% | 4.197% | 1.934% | 4.892% | 0% | 26.94% | 15.06% | 18.88% | 0% | 13.71% | 8.933% | 4.525% | 100%
F 004 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
| En Nuevos Soles S/. |  |  | 17024.1 | 13831.58 | 2365.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33221.6
| En Porcentaje % |  |  | 51.24% | 41.63% | 7.122% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
F 005 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL)
| En Nuevos Soles S/. |  |  | 23827.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6068.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29896.2 | 72981.76 | 43085.56
| En Porcentaje % |  |  | 79.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 118332.3 | 137450.62 | 149850.4 | 226760.25 | 0 | 364459.87 | 207385.4309 | 276267.2224 | 0 | 240113.1153 | 109999.9565 | 80767.2949 | 1911386.46
| GASTO GENERALES (8.00 %) |  |  | 9466.58 | 10996.05 | 11988.03 | 18140.82 | 0 | 29156.79 | 16590.83 | 22101.38 | 0 | 19209.05 | 8800 | 6461.38 | 152910.92
| UTILIDAD (7.00 %) |  |  | 8283.26 | 9621.54 | 10489.53 | 15873.22 | 0 | 25512.19 | 14516.98 | 19338.71 | 0 | 16807.92 | 7700 | 5653.71 | 133797.05
| SUB TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 136082.14 | 158068.21 | 172327.96 | 260774.29 | 0 | 419128.85 | 238493.2409 | 317707.3124 | 0 | 276130.0853 | 126499.9565 | 92882.3849 | 2198094.43
| IGV 18% |  |  | 24494.79 | 28452.28 | 31019.03 | 46939.37 | 0 | 75443.19 | 42928.78 | 57187.32 | 0 | 49703.42 | 22769.99 | 16718.83 | 395657
| TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | 160576.93 | 186520.49 | 203346.99 | 307713.66 | 0 | 494572.04 | 281422.0209 | 374894.6324 | 0 | 325833.5053 | 149269.9465 | 109601.2149 | 2593751.43
| FACTOR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  | 160576.93 | 186520.49 | 203346.99 | 307713.66 | 0 | 494572.04 | 281422.0209 | 374894.6324 | 0 | 325833.5053 | 149269.9465 | 109601.2149 | 2593751.43 | 3025000
| PORCENTAJE EN % |  |  | 6.191% | 7.191% | 7.84% | 11.86% | 0% | 19.07% | 10.85% | 14.45% | 0% | 12.56% | 5.755% | 4.226% | 100%
|  |  |  | 6.191% | 13.38% | 21.22% | 33.09% | 33.09% | 52.15% | 63% | 77.46% | 77.46% | 90.02% | 95.77% | 100%

## CRON 01 (hidden)
| CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (EN FUNCION A LA FECHA DE INICO DE OBRA) | [13 empty] | FALTA IMPRIMIR TODA HOJA
► |  | : |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [5 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  |  | 2593751.4262
► |  | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [5 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  |  | 2593751.43
► |  | : | PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  |  | 210
[9 empty] | FECHA DE INICIO |  |  |  | 2016-11-23
F 001 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  |  | 2017-06-20
PART. | COMPONENTES Y/O METAS |  |  | PRESUPUESTO | MES DE PROGRAMACION | [8 empty] | TOTAL
[5 empty] | 23/11/2016 al 30/11/2016 | 01/12/2016 al 31/12/2016 | 01/01/2017 al 31/01/2017 | 01/02/2017 al 28/02/2017 | 01/03/2017 al 31/03/2017 | 01/04/2017 al 30/04/2017 | 01/05/2017 al 31/05/2017 | 01/06/2017 al 20/06/2017
F 001 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | Valorización-1 | Valorización-2 | Valorización-3 | Valorización-4 | Valorización-5 | Valorización-6 | Valorización-7 | Valorización-8
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  | 28969.96
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 1448.498 | 2896.996 | 5793.992 | 5793.992 | 5793.992 | 7242.49 |  |  |  | 28969.96
| En Porcentaje % |  |  |  | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 25% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0%
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 135426.8
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 20314.02 | 40628.04 |  |  | 47399.38 | 27085.36 |  |  |  | 135426.8
| En Porcentaje % |  |  |  | 15% | 30% |  |  | 35% | 20% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0%
[14 empty] | 0% |  | 100% | 0% | 100%
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 164396.76 | 21762.518 | 43525.036 | 5793.992 | 5793.992 | 53193.372 | 34327.85 | 0 | 0 | 0 | 164396.76
| GASTO GENERALES (8%) |  |  | 13151.74 | 1741 | 3482 | 463.52 | 463.52 | 4255.47 | 2746.23 | 0 | 0 | 0 | 13151.74
| UTILIDAD (7.00%) |  |  | 11507.77 | 1523.38 | 3046.75 | 405.58 | 405.58 | 3723.54 | 2402.95 | 0 | 0 | 0 | 11507.77
| SUB TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 189056.27 | 25026.898 | 50053.786 | 6663.092 | 6663.092 | 61172.382 | 39477.03 | 0 | 0 | 0 | 189056.27
| IGV 18% |  |  | 34030.13 | 4504.84 | 9009.68 | 1199.36 | 1199.36 | 11011.03 | 7105.87 | 0 | 0 | 0 | 34030.13
| TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | 223086.4 | 29531.738 | 59063.466 | 7862.452 | 7862.452 | 72183.412 | 46582.9 | 0 | 0 | 0 | 223086.4
| FACTOR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  | 223086.4 | 29531.738 | 59063.466 | 7862.452 | 7862.452 | 72183.412 | 46582.9 | 0 | 0 | 0 | 223086.4
| PORCENTAJE EN % |  |  |  | 13.24% | 26.48% | 3.524% | 3.524% | 32.36% | 20.88% | 0% | 0% | 0% | 100%

## CRON 02 (hidden)
| CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (EN FUNCION A LA FECHA DE INICO DE OBRA) | [13 empty] | X | FALTA IMPRIMIR
► |  | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [5 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262
► |  | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [5 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43
► |  | : | PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  | 210
[9 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
F 002 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | [7 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  | 2017-06-20
PART. | COMPONENTES Y/O METAS |  |  | PRESUPUESTO | MES DE PROGRAMACION | [8 empty] | TOTAL
[5 empty] | 23/11/2016 al 30/11/2016 | 01/12/2016 al 31/12/2016 | 01/01/2017 al 31/01/2017 | 01/02/2017 al 28/02/2017 | 01/03/2017 al 31/03/2017 | 01/04/2017 al 30/04/2017 | 01/05/2017 al 31/05/2017 | 01/06/2017 al 20/06/2017
F 002 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  | Valorización-1 | Valorización-2 | Valorización-3 | Valorización-4 | Valorización-5 | Valorización-6 | Valorización-7 | Valorización-8
01.00.00 | CAPTACION (05 UNID) |  |  |  | 38378.5
01.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 7788.11 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  |  | 7788.11 | [7 empty] | 7788.11 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
01.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 1953.34 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  |  | 1953.34 | [7 empty] | 1953.34 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
01.03.00 | OBRAS DE CONCRETO |  |  | 9168.85 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  |  | 9168.85 | [7 empty] | 9168.85 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
01.04.00 | REVESTIMIENTOS |  |  | 3598.68 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 3598.68 | [6 empty] | 3598.68 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
01.05.00 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA |  |  | 5748.86 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 5748.86 | [6 empty] | 5748.86 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
01.06.00 | CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS |  |  | 3654.34 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 3654.34 | [5 empty] | 3654.34 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
01.07.00 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA |  |  | 6466.32 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 6466.32 | [5 empty] | 6466.32 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
02.00.00 | LINEA DE CONDUCCION (L=1,679.30 m) |  |  |  | 162914.18 | [13 empty] | 100%
02.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 18959.31 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 18959.31 | [8 empty] | 18959.31 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
02.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 117377.72 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 23475.544 | 23475.544 | 35213.316 | 23475.544 | 11737.772 |  |  |  |  | 117377.72 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
02.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS |  |  | 25777.25 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 7733.175 | 10310.9 | 7733.175 |  |  |  |  | 25777.25 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
02.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  | 799.9 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 799.9 |  |  |  |  | 799.9 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.00.00 | RESERVORIO TIPO I (VOL=5M3) |  |  |  | 15182.98 | [13 empty] | 100%
03.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 131.58 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 131.58 | [6 empty] | 131.58 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 1531.7 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 1531.7 | [6 empty] | 1531.7 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  | 485.25 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 485.25 | [6 empty] | 485.25 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | 8809.16 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 4404.58 | 4404.58 | [5 empty] | 8809.16 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.05.00 | REVESTIMIENTOS |  |  | 1643.05 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 1643.05 |  |  |  |  | 1643.05 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.06.00 | PINTURA |  |  | 231.57 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 231.57 |  |  |  | 231.57 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.07.00 | TUBERIAS |  |  | 137.53 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 137.53 |  |  |  |  | 137.53 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.08.00 | ACCESORIOS |  |  | 1095.58 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 1095.58 |  |  |  |  | 1095.58 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.09.00 | CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS |  |  | 261.87 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 261.87 |  |  |  | 261.87 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
03.10.00 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA |  |  | 855.69 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 855.69 |  |  |  | 855.69 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.00.00 | RESERVORIO TIPO I (VOL=24M3) |  |  |  | 36494.76 | [13 empty] | 100%
04.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 2589.33 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 2589.33 | [8 empty] | 2589.33 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 1832.71 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 1832.71 | [8 empty] | 1832.71 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  | 595.3 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 595.3 | [8 empty] | 595.3 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | 25321.46 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 12660.73 | 12660.73 | [5 empty] | 25321.46 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.05.00 | REVESTIMIENTOS |  |  | 2904.27 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 2904.27 | [6 empty] | 2904.27 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.06.00 | PINTURA |  |  | 396.25 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 396.25 | [5 empty] | 396.25 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.07.00 | TUBERIAS |  |  | 137.53 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 137.53 | [6 empty] | 137.53 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.08.00 | ACCESORIOS |  |  | 1095.58 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 1095.58 | [6 empty] | 1095.58 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.09.00 | CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS |  |  | 237.12 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 237.12 | [5 empty] | 237.12 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
04.10.00 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA |  |  | 1385.21 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 1385.21 | [5 empty] | 1385.21 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
05.00.00 | CAMARA DE REUNION (02 UND) |  |  |  | 2904.87 | [13 empty] | 100%
05.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 23.33 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 6.999 | 16.331 |  |  |  |  | 23.33 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
05.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 488.55 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 146.565 | 341.985 |  |  |  |  | 488.55 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
05.03.00 | OBRAS DE CONCRETO |  |  | 1321.07 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 396.321 | 924.749 |  |  |  |  | 1321.07 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
05.04.00 | REVESTIMIENTOS |  |  | 313.88 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 94.164 | 219.716 |  |  |  |  | 313.88 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
05.05.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  | 234.47 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 70.341 | 164.129 |  |  |  |  | 234.47 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
05.06.00 | PINTURA |  |  | 47 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 14.1 | 32.9 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
05.07.00 | VARIOS |  |  | 476.57 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 142.971 | 333.599 |  |  |  |  | 476.57 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
06.00.00 | CAMARA ROMPE PRESION CRP6 (03 UND) |  |  |  | 3571.55 | [13 empty] | 100%
06.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 9.42 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 3.768 | 5.652 |  |  |  |  | 9.42 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
06.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 270.3 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 108.12 | 162.18 |  |  |  |  | 270.3 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
06.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  | 115.85 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 46.34 | 69.51 |  |  |  |  | 115.85 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
06.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | 1814.25 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 1269.975 | 544.275 |  |  |  | 1814.25 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 70% | 30% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
06.05.00 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  | 469.15 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 328.405 | 140.745 |  |  |  | 469.15 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 70% | 30% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
06.06.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  | 181.23 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 126.861 | 54.369 |  |  |  | 181.23 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 70% | 30% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
06.07.00 | VARIOS |  |  | 711.35 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 497.945 | 213.405 |  |  |  | 711.35 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 70% | 30% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
07.00.00 | CAMARA ROMPE PRESION CRP7 (02 UND) |  |  |  | 6035.75 | [13 empty] | 100%
07.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 17.82 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 7.128 | 10.692 |  |  | 17.82 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 40% | 60% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
07.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 224.43 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 89.772 | 134.658 |  |  | 224.43 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 40% | 60% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
07.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  | 150.6 | [10 empty] | X |  |  |  | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 60.24 | 90.36 |  |  | 150.6 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 40% | 60% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
07.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | 3156.42 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 2209.494 | 946.926 |  | 3156.42 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 70% | 30% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
07.05.00 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  | 918.22 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 642.754 | 275.466 |  | 918.22 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 70% | 30% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
07.06.00 | CARPINTERIA METALICA |  |  | 480.18 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 336.126 | 144.054 |  | 480.18 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 70% | 30% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
07.07.00 | VARIOS |  |  | 1088.08 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 761.656 | 326.424 |  | 1088.08 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 70% | 30% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
08.00.00 | LINEA DE ADUCCION-DISTRIBUCION (L=2519.90m.) |  |  |  | 235913.95 | [13 empty] | 100%
08.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 34018.26 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 34018.26 | [5 empty] | 34018.26 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
08.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 135373.48 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 33843.37 | 67686.74 | 20306.022 | 13537.348 |  | 135373.48 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [7 empty] | 25% | 50% | 15% | 10% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
08.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  | 23922.96 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 14353.776 | 9569.184 |  |  | 23922.96 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 60% | 40% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
08.04.00 | VARIOS |  |  | 13474.41 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [10 empty] | 13474.41 |  | 13474.41 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
08.05.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  | 2879.71 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 1727.826 | 1151.884 |  |  | 2879.71 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 60% | 40% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
08.06.00 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  | 26245.13 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [10 empty] | 26245.13 |  | 26245.13 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
09.00.00 | CAJA PARA VALVULAS DE PURGA (05 UND.) |  |  |  | 5831.22 | [13 empty] | 100%
09.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 25.92 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 10.368 | 15.552 |  | 25.92 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
09.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 217.42 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 86.968 | 130.452 |  | 217.42 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
09.03.00 | OBRAS DE CONCRETO |  |  | 3676.98 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 1470.792 | 2206.188 |  | 3676.98 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
09.04.00 | VARIOS |  |  | 1910.9 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 764.36 | 1146.54 |  | 1910.9 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
10.00.00 | CAJA PARA VALVULAS DE CONTROL (05 UND.) |  |  |  | 5559.61 | [13 empty] | 100%
10.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 38.72 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 15.488 | 23.232 |  | 38.72 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
10.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 433.05 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 173.22 | 259.83 |  | 433.05 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
10.03.00 | OBRAS DE CONCRETO |  |  | 3010.56 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 1204.224 | 1806.336 |  | 3010.56 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
10.04.00 | VARIOS |  |  | 2077.28 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 830.912 | 1246.368 |  | 2077.28 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
11.00.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (122 UND.) |  |  |  | 86084.53 | [13 empty] | 100%
11.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 6028.89 | [14 empty] | 0%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 6028.89 |  |  |  | 6028.89 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
11.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 40850.72 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 20425.36 | 8170.144 | 12255.216 |  | 40850.72 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [8 empty] | 50% | 20% | 30% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
11.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  | 7266.54 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 7266.54 |  |  | 7266.54 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
11.04.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |  |  | 16765.24 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 16765.24 |  |  | 16765.24 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
11.05.00 | VARIOS |  |  | 7962.94 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 7962.94 |  |  | 7962.94 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [9 empty] | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
11.06.00 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  | 7210.2 | [14 empty] | 100%
| En Nuevos Soles S/. | [10 empty] | 7210.2 |  | 7210.2 |  |  |  |  | 0%
| En Porcentaje % | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 598871.9 | 47452.194 | 42385.844 | 75645.251 | 98038.943 | 61484.314 | 112681.656 | 79934.026 | 81249.672 | 0 | 598871.9
| GASTO GENERALES (8%) |  |  | 47909.75 | 3796.18 | 3390.87 | 6051.62 | 7843.12 | 4918.75 | 9014.53 | 6394.72 | 6499.97 | 0 | 47909.75
| UTILIDAD (7.00%) |  |  | 41921.03 | 3321.65 | 2967.01 | 5295.17 | 6862.73 | 4303.9 | 7887.72 | 5595.38 | 5687.48 | 0 | 41921.03
| SUB TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 688702.68 | 54570.024 | 48743.724 | 86992.041 | 112744.793 | 70706.964 | 129583.906 | 91924.126 | 93437.122 | 0 | 688702.68
| IGV 18% |  |  | 123966.48 | 9822.6 | 8773.87 | 15658.57 | 20294.06 | 12727.25 | 23325.1 | 16546.34 | 16818.68 | 0 | 123966.48
| TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | 812669.16 | 64392.624 | 57517.594 | 102650.611 | 133038.853 | 83434.214 | 152909.006 | 108470.466 | 110255.802 | 0 | 812669.16
| FACTOR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  | 812669.16 | 64392.624 | 57517.594 | 102650.611 | 133038.853 | 83434.214 | 152909.006 | 108470.466 | 110255.802 | 0 | 812669.16
| PORCENTAJE EN % |  |  |  | 7.924% | 7.078% | 12.63% | 16.37% | 10.27% | 18.82% | 13.35% | 13.57% | 0% | 100%

## CRON 03 OK (hidden)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (EN FUNCION A LA FECHA DE INICO DE OBRA)
► |  | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [5 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262
► |  | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [5 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43
► |  | : | PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  | 210
[9 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
F 003 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | [7 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  | 2017-06-20
PART. | COMPONENTES Y/O METAS |  |  | PRESUPUESTO | MES DE PROGRAMACION | [8 empty] | TOTAL
[5 empty] | 23/11/2016 al 30/11/2016 | 01/12/2016 al 31/12/2016 | 01/01/2017 al 31/01/2017 | 01/02/2017 al 28/02/2017 | 01/03/2017 al 31/03/2017 | 01/04/2017 al 30/04/2017 | 01/05/2017 al 31/05/2017 | 01/06/2017 al 20/06/2017
F 003 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  |  |  | Valorización-1 | Valorización-2 | Valorización-3 | Valorización-4 | Valorización-5 | Valorización-6 | Valorización-7 | Valorización-8
13.00.00 | RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 400926.64
13.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 26515.74
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 21212.592 | 5303.148 | [7 empty] | 26515.74
| En Porcentaje % |  |  |  | 80% | 20% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
13.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 117667.44
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 5883.372 | 17650.116 | 35300.232 | 23533.488 | 35300.232 |  |  |  |  | 117667.44
| En Porcentaje % |  |  |  | 5% | 15% | 30% | 20% | 30% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
13.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  | 87168.54
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 17433.708 | 26150.562 | 26150.562 | 17433.708 |  |  |  | 87168.54
| En Porcentaje % | [5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
13.04.00 | CONSTRUCCIÒN DE BUZONES (67 UND.) |  |  | 137448.53
| En Nuevos Soles S/. | [5 empty] | 13744.853 | 41234.559 | 41234.559 | 41234.559 |  |  |  | 137448.53
| En Porcentaje % | [5 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
13.05.00 | CONSTRUCCIÒN DE BUZONETAS (12 UND) |  |  | 14540.11
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 5816.044 | 8724.066 |  |  |  |  | 14540.11
| En Porcentaje % | [6 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
13.06.00 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  | 17586.28
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 12310.396 | 5275.884 |  |  | 17586.28
| En Porcentaje % | [8 empty] | 70% | 30% |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 400926.64
14.00.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND) |  |  |  | 96622.16
14.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 6364.3
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 1272.86 | 5091.44 |  |  | 6364.3
| En Porcentaje % | [8 empty] | 20% | 80% |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
14.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 40733.86
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 12220.158 | 16293.544 | 12220.158 |  |  |  | 40733.86
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
14.03.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS |  |  | 17078.4
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 6831.36 | 6831.36 | 3415.68 |  |  | 17078.4
| En Porcentaje % | [7 empty] | 40% | 40% | 20% |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
14.04.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  | 25353.6
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 8873.76 | 16479.84 |  |  | 25353.6
| En Porcentaje % | [8 empty] | 35% | 65% |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
14.05.00 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  | 7092
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 2482.2 | 4609.8 |  | 7092
| En Porcentaje % | [9 empty] | 35% | 65% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 96622.16
15.00.00 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (03 UND) |  |  |  | 530917.26
15.01.00 | TANQUE SEPTICO (02 UND) |  |  | 26704.29
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 8011.287 | 10681.716 | 8011.287 |  |  |  | 26704.29
| En Porcentaje % | [6 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.02.00 | CAMARA DE REJAS (01 UND.) |  |  | 2309.16
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 1847.328 | 461.832 |  |  |  |  | 2309.16
| En Porcentaje % | [6 empty] | 80% | 20% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.03.00 | DESARENADOR (01 UND.) |  |  | 4363.05
| En Nuevos Soles S/. | [6 empty] | 2181.525 | 2181.525 |  |  |  |  | 4363.05
| En Porcentaje % | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.04.00 | CAMARA DISTRIBUIDORA (02 UND.) |  |  | 10516.51
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 5258.255 | 5258.255 |  |  |  | 10516.51
| En Porcentaje % | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.05.00 | POZO PERCOLADOR (04 UND.) |  |  | 15497.04
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 7748.52 | 7748.52 |  |  |  | 15497.04
| En Porcentaje % | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.06.00 | TANQUE IMHOFF (01 UND.) |  |  | 167298.98
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 50189.694 | 66919.592 | 33459.796 | 16729.898 |  | 167298.98
| En Porcentaje % | [7 empty] | 30% | 40% | 20% | 10% |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.07.00 | FILTRO BIOLOGICO (01 UND) |  |  | 164407.33
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 65762.932 | 49322.199 | 49322.199 |  | 164407.33
| En Porcentaje % | [8 empty] | 40% | 30% | 30% |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.08.00 | CAMARA DE CONTACTO (01 UND.) |  |  | 8335.07
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 5001.042 | 3334.028 |  |  |  | 8335.07
| En Porcentaje % | [7 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.09.00 | DOSIFICADOR (01 UND.) |  |  | 5599.8
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 3359.88 | 2239.92 |  |  |  | 5599.8
| En Porcentaje % | [7 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.10.00 | LECHO DE SECADO (01 UND.) |  |  | 55577.84
| En Nuevos Soles S/. | [7 empty] | 27788.92 | 16673.352 | 11115.568 |  |  | 55577.84
| En Porcentaje % | [7 empty] | 50% | 30% | 20% |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
15.11.00 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA METALICA (EN PTAR 01, PTAR 02 Y PTAR 03) |  |  | 70308.19
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 28123.276 | 42184.914 |  | 70308.19
| En Porcentaje % | [9 empty] | 40% | 60% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 530917.26
16.00.00 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (10 UND) |  |  |  | 56533.94
16.01.00 | ESTRUCTURA |  |  | 9612.18
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 3844.872 | 5767.308 |  |  | 9612.18
| En Porcentaje % | [8 empty] | 40% | 60% |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
16.02.00 | ARQUITECTURA |  |  | 16757.5
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 11730.25 | 5027.25 |  | 16757.5
| En Porcentaje % | [9 empty] | 70% | 30% |  | 100% | 100% | 100% | 0%
16.03.00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 30164.26
| En Nuevos Soles S/. | [9 empty] | 9049.278 | 21114.982 |  | 30164.26
| En Porcentaje % | [9 empty] | 30% | 70% |  | 100% | 100% | 100% | 0%
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1085000 | 27095.964 | 22953.264 | 66478.793 | 120994.951 | 247205.707 | 279969.559 | 181312.719 | 138989.043 | 0 | 1085000
| GASTO GENERALES (8%) |  |  | 86800 | 2167.68 | 1836.26 | 5318.3 | 9679.6 | 19776.46 | 22397.56 | 14505.02 | 11119.12 | 0 | 86800
| UTILIDAD (7.00%) |  |  | 75950 | 1896.72 | 1606.73 | 4653.52 | 8469.65 | 17304.4 | 19597.87 | 12691.89 | 9729.23 | 0 | 75950
| SUB TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 1247750 | 31160.364 | 26396.254 | 76450.613 | 139144.201 | 284286.567 | 321964.989 | 208509.629 | 159837.393 | 0 | 1247750
| IGV 18% |  |  | 224595 | 5608.87 | 4751.33 | 13761.11 | 25045.96 | 51171.58 | 57953.7 | 37531.73 | 28770.73 | 0 | 224595
| TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | 1472345 | 36769.234 | 31147.584 | 90211.723 | 164190.161 | 335458.147 | 379918.689 | 246041.359 | 188608.123 | 0 | 1472345
| FACTOR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  | 1472345 | 36769.234 | 31147.584 | 90211.723 | 164190.161 | 335458.147 | 379918.689 | 246041.359 | 188608.123 | 0 | 1472345
| PORCENTAJE EN % |  |  |  | 2.497% | 2.116% | 6.127% | 11.15% | 22.78% | 25.8% | 16.71% | 12.81% | 0% | 100%
[5 empty] | 27095.964 | 22953.264 | 66478.793 | 120994.951 | 247205.707 | 279969.559 | 181312.719 | 138989.043 | 0

## CRON 04 (hidden)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (EN FUNCION A LA FECHA DE INICO DE OBRA)
► |  | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [5 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262
► |  | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [5 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43
► |  | : | PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  | 210
[9 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
F 004 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL | [7 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  | 2017-06-20
PART. | COMPONENTES Y/O METAS |  |  | PRESUPUESTO | MES DE PROGRAMACION | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 23/11/2016 al 30/11/2016 | 01/12/2016 al 31/12/2016 | 01/01/2017 al 31/01/2017 | 01/02/2017 al 28/02/2017 | 01/03/2017 al 31/03/2017 | 01/04/2017 al 30/04/2017 | 01/05/2017 al 31/05/2017 | 01/06/2017 al 20/06/2017
F 004 | MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | Valorización-1 | Valorización-2 | Valorización-3 | Valorización-4 | Valorización-5 | Valorización-6 | Valorización-7 | Valorización-8
17.00.00 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL |  |  | 7200
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 2880 | 4320 | [6 empty] | 7200
| En Porcentaje % |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
18.00.00 | MITIGACION AMBIENTAL |  |  | 12882.4
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 3864.72 | 2576.48 | 1932.36 | 1932.36 | 2576.48 |  |  |  | 12882.4
| En Porcentaje % |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 15% | 20% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
19.00.00 | EDUCACIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 13139.2
19.01.00 | CHARLAS DE CONCIENTIZACION |  |  | 7680
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 6144 | 1536 | [6 empty] | 7680
| En Porcentaje % |  |  |  | 80% | 20% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
19.02.00 | MEDIDAS DE CONCIENTIZACION |  |  | 5459.2
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 4367.36 | 1091.84 | [6 empty] | 5459.2
| En Porcentaje % |  |  |  | 80% | 20% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 33221.6 | 17256.08 | 9524.32 | 1932.36 | 1932.36 | 2576.48 | 0 | 0 | 0 | 33221.6
| GASTO GENERALES (7.26%) |  |  | 2657.73 | 1380.49 | 761.95 | 154.59 | 154.59 | 206.12 | 0 | 0 | 0 | 2657.73
| UTILIDAD (7.00%) |  |  | 2325.51 | 1207.93 | 666.7 | 135.27 | 135.27 | 180.35 | 0 | 0 | 0 | 2325.51
| SUB TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 38204.84 | 19844.5 | 10952.97 | 2222.22 | 2222.22 | 2962.95 | 0 | 0 | 0 | 38204.84
| IGV 18% |  |  | 6876.87 | 3572.01 | 1971.53 | 400 | 400 | 533.33 | 0 | 0 | 0 | 6876.87
| TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | 45081.71 | 23416.51 | 12924.5 | 2622.22 | 2622.22 | 3496.28 | 0 | 0 | 0 | 45081.71
| FACTOR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  | 45081.71 | 23416.51 | 12924.5 | 2622.22 | 2622.22 | 3496.28 | 0 | 0 | 0 | 45081.71
| PORCENTAJE EN % |  |  |  | 51.94% | 28.67% | 5.817% | 5.817% | 7.755% | 0% | 0% | 0% | 100%

## CRON 05 (hidden)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACELERADO (EN FUNCION A LA FECHA DE INICO DE OBRA)
► |  | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  | : | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  | : | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE | [5 empty] | MONTO REFERENCIAL |  |  | 2593751.4262
► |  | : | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA | [5 empty] | MONTO CONTRATADO |  |  | 2593751.43
► |  | : | PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  | 210
[9 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 2016-11-23
F 005 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) | [7 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  | 2017-06-20
PART. | COMPONENTES Y/O METAS |  |  | PRESUPUESTO | MES DE PROGRAMACION | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 23/11/2016 al 30/11/2016 | 01/12/2016 al 31/12/2016 | 01/01/2017 al 31/01/2017 | 01/02/2017 al 28/02/2017 | 01/03/2017 al 31/03/2017 | 01/04/2017 al 30/04/2017 | 01/05/2017 al 31/05/2017 | 01/06/2017 al 20/06/2017
F 005 | EDUCACION SANITARIA(COMPONENTE SOCIAL) |  |  |  | Valorización-1 | Valorización-2 | Valorización-3 | Valorización-4 | Valorización-5 | Valorización-6 | Valorización-7 | Valorización-8
20.00.00 | ACCIONES ANTES
20.01.00 | ACCIONES DE PROMOCION |  |  | 6272.9
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 1254.58 | 5018.32 | [6 empty] | 6272.9
| En Porcentaje % |  |  |  | 20% | 80% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
20.02.00 | ACCCIONES DE CAPACITACION |  |  | 2000
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 400 | 1600 | [6 empty] | 2000
| En Porcentaje % |  |  |  | 20% | 80% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
20.03.00 | ACCCIONES DE EDUCACION SANITARIA |  |  | 1547.5
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 309.5 | 1238 | [6 empty] | 1547.5
| En Porcentaje % |  |  |  | 20% | 80% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
21.00.00 | ACCIONES DURANTE
21.01.00 | ACCIONES DE PROMOCION |  |  | 5607.3
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 1121.46 | 4485.84 | [6 empty] | 5607.3
| En Porcentaje % |  |  |  | 20% | 80% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
21.02.00 | ACCCIONES DE CAPACITACION |  |  | 4000
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 800 | 3200 | [6 empty] | 4000
| En Porcentaje % |  |  |  | 20% | 80% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
21.03.00 | ACCCIONES DE EDUCACION SANITARIA |  |  | 4400
| En Nuevos Soles S/. |  |  |  | 880 | 3520 | [6 empty] | 4400
| En Porcentaje % |  |  |  | 20% | 80% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
20.00.00 | ACCIONES DESPUES
20.01.00 | ACCIONES DE PROMOCION |  |  | 889.9
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 177.98 | 711.92 |  | 889.9
| En Porcentaje % | [8 empty] | 20% | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 0%
20.02.00 | ACCCIONES DE CAPACITACION |  |  | 2057.3
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 411.46 | 1645.84 |  | 2057.3
| En Porcentaje % | [8 empty] | 20% | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 0%
20.03.00 | ACCCIONES DE EDUCACION SANITARIA |  |  | 3121.3
| En Nuevos Soles S/. | [8 empty] | 624.26 | 2497.04 |  | 3121.3
| En Porcentaje % | [8 empty] | 20% | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 0%
[14 empty] | 100% | 0% | 100%
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 29896.2 | 4765.54 | 19062.16 | 0 | 0 | 0 | 1213.7 | 4854.8 | 0 | 29896.2
| GASTO GENERALES (7.260%) |  |  | 2391.7 | 381.24 | 1524.97 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 388.38 | 0 | 2391.7
| UTILIDAD (7.00%) |  |  | 2092.73 | 333.59 | 1334.35 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 339.84 | 0 | 2092.73
| SUB TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 34380.63 | 5480.37 | 21921.48 | 0 | 0 | 0 | 1395.76 | 5583.02 | 0 | 34380.63
| IGV 18% |  |  | 6188.51 | 986.47 | 3945.87 | 0 | 0 | 0 | 251.24 | 1004.94 | 0 | 6188.51
| TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | 40569.14 | 6466.84 | 25867.35 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 6587.96 | 0 | 40569.14
| FACTOR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  | 40569.14 | 6466.84 | 25867.35 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 6587.96 | 0 | 40569.14
| PORCENTAJE EN % |  |  |  | 15.94% | 63.76% | 0% | 0% | 0% | 4.06% | 16.24% | 0% | 100%

## %Avance
10
#NAME?
► |  |  |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
► |  |  |  | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUÁNUCO"
► |  |  |  | CONSORCIO VIENTOS DEL ANDE
► |  |  |  | ING. JOSE LUIS VILLAVICENCIO GUARDIA
► |  |  |  | PRECIOS UNITARIOS
CONTROL GENERAL DE AVANCE DEL PROYECTO
N° | PERIODO |  | AVANCE PROGAMADO |  | AVANCE EJECUTADO |  | % AVANCE PROGAMADO |  | % AVANCE EJECUTADO |  | DESFASE EN | ESTADO DEL |  |  | N° | PERIODO |  | AVANCE PROGAMADO |  | AVANCE EJECUTADO |  | % AVANCE PROGAMADO |  | % AVANCE EJECUTADO |  | DESFASE EN | ESTADO DEL
| DEL | AL | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | EL AVANCE | AVANCE |  |  |  | DEL | AL | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | EL AVANCE | AVANCE
1 | 2016-11-23 | #NAME? | 136082.145 | 136082.145 | 152681.061 | 152681.061 | 6.191% | 6.191% | 6.946% | 6.946% | 0.76% | ADELANTADA |  |  | 1 | 2016-11-23 | #NAME? | 136082.145 | 136082.145 | 152681.061 | 152681.061 | 6.191% | 6.191% | 6.946% | 6.946% | 0.76% | ADELANTADA
2 | #NAME? | #NAME? | 158068.213 | 294150.358 | 276931.3965 | 429612.4575 | 7.191% | 13.38% | 12.6% | 19.54% | 6.16% | ADELANTADA |  |  | 2 | #NAME? | #NAME? | 158068.213 | 294150.358 | 276931.3965 | 429612.4575 | 7.191% | 13.38% | 12.6% | 19.54% | 6.16% | ADELANTADA
3 | #NAME? | #NAME? | 172327.96 | 466478.318 | 165088.02 | 594700.4775 | 7.84% | 21.22% | 7.511% | 27.06% | 5.84% | ADELANTADA |  |  | 3 | #NAME? | #NAME? | 172327.96 | 466478.318 | 165088.02 | 594700.4775 | 7.84% | 21.22% | 7.511% | 27.06% | 5.84% | ADELANTADA
4 | #NAME? | #NAME? | 260774.2875 | 727252.6055 | 288811.299 | 883511.7765 | 11.86% | 33.09% | 13.14% | 40.19% | 7.1% | ADELANTADA |  |  | 4 | #NAME? | #NAME? | 260774.2875 | 727252.6055 | 288811.299 | 883511.7765 | 11.86% | 33.09% | 13.14% | 40.19% | 7.1% | ADELANTADA
| 2017-02-22 | 2017-04-16 | 0 | 727252.6055 | 0 | 883511.7765 | 0% | 33.09% | 0% | 40.19% |  | PARALIZADO |  |  | 5 | #NAME? | #NAME? | 0 | 727252.6055 | 0 | 883511.7765 | 0% | 33.09% | 0% | 40.19% |  | ADELANTADA
5 | #NAME? | #NAME? | 419128.8505 | 1146381.456 | 361077.483 | 1244589.2595 | 19.07% | 52.15% | 16.43% | 56.62% | 4.47% | ADELANTADA |  |  | 6 | #NAME? | #NAME? | 419128.8505 | 1146381.456 | 361077.483 | 1244589.2595 | 19.07% | 52.15% | 16.43% | 56.62% | 4.47% | ADELANTADA
6 | #NAME? | #NAME? | 238493.2455 | 1384874.7015 | 181598.064 | 1426187.3235 | 10.85% | 63% | 8.262% | 64.88% | 1.88% | ADELANTADA |  |  | 7 | #NAME? | #NAME? | 238493.2455 | 1384874.7015 | 181598.064 | 1426187.3235 | 10.85% | 63% | 8.262% | 64.88% | 1.88% | ADELANTADA
7 | #NAME? | #NAME? | 317707.3057 | 1702582.0073 | 278195.4305 | 1704382.754 | 14.45% | 77.46% | 12.66% | 77.54% | 0.08% | ADELANTADA |  |  | 8 | #NAME? | #NAME? | 317707.3057 | 1702582.0073 | 278195.4305 | 1704382.754 | 14.45% | 77.46% | 12.66% | 77.54% | 0.08% | ADELANTADA
| 2017-07-16 | 2017-07-31 | 0 | 1702582.0073 | 0 | 1704382.754 | 0% | 77.46% | 0% | 77.54% |  | PARALIZADO |  |  | 9 | #NAME? | #NAME? | 0 | 1702582.0073 | 0 | 1704382.754 | 0% | 77.46% | 0% | 77.54% |  | ADELANTADA
8 | #NAME? | #NAME? | 276130.0826 | 1978712.0899 | 332949.61 | 2037332.364 | 12.56% | 90.02% | 15.15% | 92.69% | 2.67% | ADELANTADA |  |  | 10 | #NAME? | #NAME? | 276130.0826 | 1978712.0899 | 332949.61 | 2037332.364 | 12.56% | 90.02% | 15.15% | 92.69% | 2.67% | ADELANTADA
9 | #NAME? | #NAME? | 126499.95 | 2105212.0399 | 121541.8325 | 2158874.1965 | 5.755% | 95.77% | 5.529% | 98.22% | 2.45% | ADELANTADA |  |  | 11 | #NAME? | #NAME? | 126499.95 | 1829081.9573 | 121541.8325 | 1825924.5865 | 5.755% | 83.21% | 5.529% | 83.07% | -0.14% | ATRASADA
10 | #NAME? | 2017-10-18 | 92882.3891 | 2198094.429 | 39220.2325 | 2198094.429 | 4.226% | 100% | 1.784% | 100% | 0% | ADELANTADA |  |  | 12 | #NAME? | 2017-10-18 | 92882.3891 | 1795464.3964 | 39220.2325 | 1743602.9865 | 4.226% | 81.68% | 1.784% | 79.32% | -2.36% | ATRASADA
Nota :
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | PARALIZADA | 5 | 6 | 7 | PARALIZADA | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |  | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL
Descripción |  |  | 2016-11-23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2017-02-22 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2017-07-16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 2016-11-23 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | bar: 1 to 6
|  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2017-04-16 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2017-07-31 | #NAME? | #NAME? | 2017-10-18 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1900-01-03 | #NAME? | #NAME?
VALORIZACION | Mensual | Programado | 136082.145 | 158068.213 | 172327.96 | 260774.2875 | 0 | 419128.8505 | 238493.2455 | 317707.3057 | 0 | 276130.0826 | 126499.95 | 92882.3891 |  | 136082.145 | 158068.213 | 172327.96 | 260774.2875 | 0 | 419128.8505
|  | Ejecutado | 152681.061 | 276931.3965 | 165088.02 | 288811.299 | 0 | 361077.483 | 181598.064 | 278195.4305 | 0 | 332949.61 | 121541.8325 | 39220.2325 |  | 152681.061 | 276931.3965 | 165088.02 | 288811.299 | 0 | 361077.483
| Acumulada | Programado | 136082.145 | 294150.358 | 466478.318 | 727252.6055 | 727252.6055 | 1146381.456 | 1384874.7015 | 1702582.0073 | 1702582.0073 | 1978712.0899 | 2105212.0399 | 2198094.429 |  | 136082.145 | 294150.358 | 466478.318 | 727252.6055 | 727252.6055 | 1146381.456
|  | Ejecutado | 152681.061 | 429612.4575 | 594700.4775 | 883511.7765 | 883511.7765 | 1244589.2595 | 1426187.3235 | 1704382.754 | 1704382.754 | 2037332.364 | 2158874.1965 | 2198094.429 |  | 152681.061 | 429612.4575 | 594700.4775 | 883511.7765 | 883511.7765 | 1244589.2595
% AVANCE | Mensual | Programado | 6.191% | 7.191% | 7.84% | 11.86% | 0% | 19.07% | 10.85% | 14.45% | 0% | 12.56% | 5.755% | 4.226% |  | 6.191% | 7.191% | 7.84% | 11.86% | 0% | 19.07%
|  | Ejecutado | 6.946% | 12.6% | 7.511% | 13.14% | 0% | 16.43% | 8.262% | 12.66% | 0% | 15.15% | 5.529% | 1.784% |  | 6.946% | 12.6% | 7.511% | 13.14% | 0% | 16.43%
| Acumulada | Programado | 6.191% | 13.38% | 21.22% | 33.09% | 33.09% | 52.15% | 63% | 77.46% | 77.46% | 90.02% | 95.77% | 100% |  | 6.191% | 13.38% | 21.22% | 33.09% | 33.09% | 52.16%
|  | Ejecutado | 6.946% | 19.54% | 27.06% | 40.19% | 40.19% | 56.62% | 64.88% | 77.54% | 77.54% | 92.69% | 98.22% | 100% |  | 6.946% | 19.54% | 27.06% | 40.19% | 40.19% | 56.62%
DESFASE EN EL AVANCE + O - |  |  | 0.76% | 6.16% | 5.84% | 7.1% | 7.1% | 4.47% | 1.88% | 0.08% | 0.08% | 2.67% | 2.45% | 0% |  | 0.76% | 6.16% | 5.84% | 7.1% | 7.1% | 4.469%
ESTADO DEL AVANCE DE OBRA |  |  | ADELANTADA | ADELANTADA | ADELANTADA | ADELANTADA | PARALIZADA | ADELANTADA | ADELANTADA | ADELANTADA | PARALIZADA | ADELANTADA | ADELANTADA | ADELANTADA |  | ADELANTADA | ADELANTADA | ADELANTADA | ADELANTADA | ADELANTADA | ADELANTADA
Nota :
Formulas:
PERIODO = IF([N°]<>" ",G!F3," ")
AL = IF([N°]<>" ",G!G14," ")

## Hoja1 (hidden)
30